## 附件一 建设项目概况表
建设项目概况表
第 页 共 页 01表
建设项目名称 | [5 empty] | 主 要 技 术 指 标 | 主线全长（km）
连接线线全长（km）
建设起止时间 |  | 计划 |  |  |  |  | 主线路基宽度（m）
|  | 预计 |  |  |  |  | 主线路面 | 宽度（m）
初步设计审批 | [7 empty] | 厚度(cm)
审批单位 |  | 日期 |  | 文号 |  |  |  | 结构类型
（预）调整概算审批 | [6 empty] | 桥梁宽度（m）
审批单位 |  | 日期 |  | 文号 |  |  | 隧道宽度（m）
项目法人 | [6 empty] | 设计车速（km/h）
主要设计单位 | [6 empty] | 设计荷载
主要工程量 |  |  |  |  | 费用情况(万元）
分部工程名称 |  | 单位 | 初步设计 | 完成 | 费用名称 | 批准概预算 | 工程合同 |  | 已完投资
路基土石方 |  | m3 |  |  | 第一部分 建筑安装工程费用
路基排水工程 |  | m3 |  |  | 路基工程
路基防护工程 |  | m3 |  |  | 路面工程
路面工程 |  | m2 |  |  | 桥梁涵洞工程
桥 涵 工 程 | 特大桥 | m/座 |  |  | 隧道工程
| 大桥 | m/座 |  |  | 其他工程及沿线设施
| 中、小桥 | m/座 |  |  | 临时工程 |  | 填表说明： 1、 本表反映建设项目的总体概况，设计、施工的主要工程量及其费用情况。 2、 主要技术指标、主要工程量、费用情况等数据来源于初步设计文件、工程合同及投资控制情况比较表。 3、分部工程栏可根据工程实际情况，对项目进行适当增减。
| 涵洞 | 道 |  |  | 管理养护及服务房屋
隧道工程 |  | m/座 |  |  | 建安费预留费用（其他支付）
交 叉 | 互通式立体交叉 | 处 |  |  | 第二部分设备、工具及器具购置费
| 分离式立体交叉 | 处 |  |  | 第三部分 工程建设其他费用
| 平面交叉道 | 处 |  |  | 土地、青苗等补偿费及安置补助费
| 通道 | 处 |  |  | 建设单位管理费
| 人行天桥 | 处 |  |  | 研究试验费
环境保护工程 |  | km |  |  | 勘察设计费
征 地 |  | 亩 |  |  | 建设期贷款利息
拆除建筑物 |  | m2 |  |  | 其他费用预留费用
总金额
| 编制： |  |  |  | 复核： |  | 审核：

## 附件二 投资控制情况表
投资控制情况比较表
工程项目： | [17 empty] | 第 页 共 页 02 表
项 | 目 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 批复概算 |  | 批复清单预算 |  | 工程合同 |  | 已完投资 |  | 工程合同与批准的 概算比较 |  | 工程合同 与清单预算比较 |  | 已完投资与批准的 概算比较 |  | 已完投资 与工程合同比较
[5 empty] | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=（5-1）/1 | 10=（6-1）/2 | 11=（5-3）/3 | 12=（6-4）/4 | 13=（7-1）/1 | 14=（8-4）/4 | 15 | 16
第一部分建筑安装工程费
一 |  | 路基工程 |  | 公路公里
| 1 | 计价土方 |  | m3
| 2 | 计价石方 |  | m3
| 3 | 排水工程 |  | m3
| 4 | 防护工程 |  | m3
| 5 | 特殊路基处理 |  | 公路公里
二 |  | 路面工程 |  | 公路公里
| 1 | 面层 |  | m2
| 2 | 基层 |  | m2
| 3 | 底基层 |  | m2
| 4 | 垫层 |  | m2
| 5 | 路缘石 |  | m3 | 4: 填表说明： 1、工程合同数量为各合同段汇总数量，金额为各合同段汇总金额；9=（5-1）/1；10=（6-1）/2；11=（5-3）/3；12=（6-4）/4；13=（7-1）/1；14=（8-4）/4，以百分比表示。 2、预留费用、暂定金额、其他支付，分别对应于批准概预算、工程合同、已完投资。 3、填报单位务必保证数据真实可靠及可追溯。
三 |  | 桥梁、涵洞工程 |  | 公路公里
| 1 | 涵洞 |  | m/道
| 2 | 桥梁 |  | m/座
五 |  | 隧道工程 |  | 公路公里
| 1 | 洞门 |  | m
| 2 | 明洞 |  | m
| 3 | 洞身 |  | m
六 |  | 其他工程及沿线设施 |  | 公路公里
| 1 | 清除场地 |  | 公路公里
| 2 | 拆除建筑物、构筑物 |  | m3
| 3 | 管理与养护设施 |  | 公路公里
| 4 | 安全设施 |  | 公路公里
| 5 | 服务设施 |  | 公路公里
| 6 | 环境保护工程 |  | 公路公里
七 |  | 临时工程 |  | 公路公里
八 |  | 管理、养护及服务房屋 |  | 公路公里
| 1 | 管理房屋 |  | m2
| 2 | 养护房屋 |  | m2
| 3 | 服务房屋 |  | m2
十二 |  | 建安费部分 | 预留费用 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 4; 6; 8
|  |  | 暂定金额 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 2; 8
|  |  | 其他支付 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 2; 4; 6
|  | 第二部分设备、工具及器具购置费 |  | 公路公里
一 |  | 设备购置费 |  | 公路公里
二 |  | 工具、器具购置费 |  | 公路公里
三 |  | 办公及生活用家具购置费 |  | 公路公里
四 |  | 购置费部分 | 预留费用 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 4; 6; 8
|  |  | 暂定金额 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 2; 8
|  | 第三部分 工程 建设其他费用 |  | 公路公里
一 |  | 土地、青苗补偿及安置补助费 |  | 公路公里
二 |  | 建设单位管理费 |  | 公路公里
三 |  | 研究试验费 |  | 公路公里
四 |  | 勘察设计费 |  | 公路公里
九 |  | 建设期贷款利息 |  | 公路公里
十 |  | 其他费用 部分 | 预留费用 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 4; 6; 8
|  |  | 暂定金额 | 公路公里 | [9 empty] | — |  | — |  | — |  | — | bar: 2; 8
总金额
|  | 编制： |  |  | 8: 复核： | [5 empty] | 审核：

## 附件三 材料调差登记表
材料调差登记表
建设项目名称： | [7 empty] | 第 页 共 页 03表
序号 | 调整内容 | A合同段 |  |  | B合同段 |  |  | …… |  |  | 合 计
|  | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 材料价差 | 材料数量 | 调价金额 | 调价金额
填表说明： 1、该表反映的是单项调价。 2、根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中对有关内容进行填写。
合计
编制: |  |  |  |  | 复核： |  |  |  | 审核:

## 附件四 工程项目索赔登记表
工程项目索赔登记表
建设项目名称： |  |  |  | 第 页 共 页 04 表
项目名称 | 索赔项目 | 索赔金额 | 索赔原因 | 赔偿金额 | 批准文号
合同段
A
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
B
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
· |  |  | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
.
.
.
.
小计
金额合计
编制： |  | 复核： |  | 审核：

## 附件五 计日工支出金额登记表
计日工支出金额登记表
建设项目名称： | [8 empty] | 第 页 共 页 05表
细目号 |  | 名称 | 单位 | A合同段 |  |  | B合同段 |  |  | ……
|  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额
劳 务
材 料
机 械 | [8 empty] | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
金额 |  | 合计
总计
| 编制： |  |  |  |  | 复核: |  |  |  |  | 审核：

## 附件六 设计变更登记表 （1）
附件八：
设计变更登记表（1）
| 项目名称： | 截止时间： |  | 单位：元
序号 | 工程变更项目 | 费用变化情况 |  |  | 审批单位文号
|  | 原设计 | 变更后 | 增减
一 | 重大设计变更
1 | хх变更
2 | хх变更 | 填表说明：1、本表中重大设计变更、较大设计变更及一般设计变更的划分标准采用湖南省交通厅湘交基建字[2005]517号文的规定，重大设计变更、较大设计变更按项目逐个填写，一般设计变更分合同段按总额填写；2、“工程变更项目”应写明位置、变更内容。
…
二 | 较大设计变更
1 | хх变更
2 | хх变更
…
三 | 一般变更
1 | хх变更
2 | хх变更
…
合计
| 编制： |  | 复核： |  | 审核：

## 附件六 设计变更登记表 （2）
设计变更登记表(2)
建设项目名称： | [9 empty] | 第 页 共 页 06 表
变更 编号 | 工程 名称 | 批准单位 及文号 | 设计单位 意见 | 变更原因 | 涉及 细目号 | 单位 | 合同段 | [6 empty] | 合计
[7 empty] | A合同段 |  |  | B合同段 |  |  | …… | 数量 | 金额
[7 empty] | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ……
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | …… | …… | ……
小计
[5 empty] | 小计 |  | 填表说明： 1、变更设计，指在合同基础上的工程数量变更；变更原因用关键词予以简述。 2、本表要求在项目管理过程中对所有变更设计进行统一编号，并对每一个变更所涉及细目号的工程数量增加或减少进行核算。 3、本表填制以变更编号为序，数量栏填写净增、减数量。 4、本表只填写经批复的重大设计变更、较大设计变更及涉及单价变化的变更。
小计
…… | …… | …… | …… | …… | …… |  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
编制: | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 审核:
注: 若有新增细目号时，应在新增细目号前加*

## 附件七 暂定金支出登记表
暂定金支出登记表
建设项目名称： |  |  |  | 第 页 共 页 07 表
项目名称 | 清单编号 | 细目号 | 名称 | 支付金额 | 备注（合同号、签证号）
合同段
A
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
B
合
同
段 | …… | …… | …… | …… | ……
小计
· |  |  | 填表说明： 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定进行填写。
.
.
.
.
小计
金额合计
编制： |  | 复核： |  | 审核：

## 附件八 设备、工具及器具费用支出汇总表
设备、工具及器具购置费用支出汇总表
建设项目名称： | [5 empty] | 第 页 共 页 08表
序号 | 工程或费用名称 | 合同编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |  | 差额说明
[6 empty] | 合同金额 | 支出金额
一 | 设备购置
1 | 收费系统
2 | 监控系统
3 | 通信系统
4 | 供配电系统
5 | 通风系统
6 | 照明系统
7 | 养护及管理设备
……
填表说明： 1、设备购置：单独购置的设备以购置合同采购清单对表格进行填制。 2、工具、器具和办公及生活用品购置：依据采购清单或购置凭证列入费用总额。
二 | 工具、器具购置
三 | 办公及生活用家具购置
金额合计
编制： |  |  |  | 复核： |  | 审核：

## 附件九 工程建设其他费用支出汇总表
工程建设其他费用支出汇总表
建设项目名称： | [5 empty] | 第 页 共 页 09表
序号 | 工程或费用名称 |  | 合同编号 | 合同名称 | 数量 | 金额 |  |  | 差额说明
[6 empty] | 合同金额 | 支出金额 | 小计
1 | 土地、青苗补偿费及安置补助费
2 | 建 设 单 位 管 理 费 | 建设单位管理费
工程质量监督费
工程监理费
定额编制管理费
设计文件审查费
3 | 研究试验费
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 填表说明： 1、土地、青苗等补偿费及安置补助费等项目以项目法人与各方签订的合同为准进行填写。 2、建设期贷款利息：依据贷款合同在建设期产生的利息。 3、工程监理费、研究试验费、勘察设计费可按签定的单项合同分行填写。 4、编制办法规定的项目及批准的概预算文件中未列明且不能进入第一、二部分的费用，可根据项目的实际情况逐项增列。
5 | 建设期贷款利息
……
金额合计
| 编制： |  |  | 复核： |  |  |  | 审核：

## 附件十 公路工程项目造价从业人员持证情况统计表
附件十
公路工程项目造价从业人员持证情况统计表
[9 empty] | 第 页 | 共 页 | 10表
序号 | 姓名 | 所在部门 | 职务或负责业务 | 技术职称 | 持证情况 |  |  | 接受培训情况 |  |  | 备注
[5 empty] | 证件名称及编号 | 持证时间及地点 | 发证单位 | 培训时间及地点 | 培训证书 | 培训单位
| 注： | 1、持证情况栏主要填写个人获得交通部颁发的公路工程甲、乙级资格证书或建设部颁发的造价工程师资格证书情况。同时拥有交通部颁发的公路工程甲、乙级资格证书的只填写获得的最高资格，同时拥有交通部、建设部颁发的资格证书的均需填写。
2、接受培训情况栏主要填写个人接受的有关工程造价资格及业务培训情况。