## 项目明细表 (8.1按中央投资修正)
附件4
湖南省2016年水运基本建设投资计划表
序号 |  | 项目名称 | 建设规模（航道等级、里程，泊位性质、吨级、个数、能力等） | 建设单位 | 建设起止年限 | 概算总投资 |  |  |  | 未完成 | 未下达 | 至2015年累计完成投资 | 完成投资计算列 | 截至2015年底累计安排计划 |  |  |  |  | 2016年投资计划 | [10 empty] | 审核计算列 |  | 前期工作进展情况 | 2016年主要建设内容 | 备注
[19 empty] | 合计 | 结转投资计算列 | 结转 投资 计划 | 2016年下达计划 | [7 empty] | 不印发
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省补 | 自筹 |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省补助 |  | 地方及企业自筹 |  |  |  | 小计 |  | 中央 | 省补 | 岳阳1亿元 | 地方及企业自筹 | 第一批下达部补助 | 第二批下达部补助 | 至2016年已完成投资 | 至2016年已下达补助
[7 empty] | 本列不作为最终核定补助依据，以相关批复文件和具体下达计划为准 | [8 empty] | 水运 | 岳阳1亿元 | [5 empty] | 其中追补计划
1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10=11+12+13+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=17+ 16-18 | 19 | 16=10-9 | 17 | 18=9-10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 23=(9+15)/5 | 24=（11+12+13+19+20+21）/（6+7） | 26 | 27
|  | 合 计 |  |  | 0 | 389757 | 138840 | 250917 | 0 | 313707 | 302737 | 76050 | 76050 | 87020 | 65760 | 21260 | 0 | 0 | 95000 | 10970 | 11000 | 84030 | 30 | 47360 | 36670 | 0 | 0 | 17570 | 29790
1 | 审核通过 | 湘江2000级航道建设二期工程（衡阳-株洲） | 按二级航道标准整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里航道，新建大源渡和株洲航电枢纽二线船闸各1座，新建鱼道2座和大源渡水上服务区及其他配套设施 | 省水运投 | 14-18 | 312379 | 99840 | 212539 | 0 | 271379 | 260379 | 41000 | 41000 | 52000 | 42000 | 10000 | 0 | 0 | 80000 | 11000 | 11000 | 69000 |  | 37660 | 31340 |  | 0 | 17570 | 20090 | 38.73% | 38.73% | 发改基础〔2015〕284号 交水函〔2015〕385号 | 株洲、大源渡二线船闸土建设施 | 本次下达20090万元为中央预算内资金
2 | 待审核 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 整治浦市至桃源500吨级航道248公里，桃源至常德1000吨级航道48公里，配套建设支持保障系统工程 | 省水运投 | 14-17 | 77378 | 39000 | 38378 | 0 | 42328 | 42358 | 35050 | 35050 | 35020 | 23760 | 11260 | 0 | 0 | 15000 | -30 |  | 15030 | 30 | 9700 | 5330 |  | 0 |  | 9700 | 64.68% | 64.68% | 湘发改基础〔2013〕1696号 湘交计统〔2014〕271号 | 完成航道整治工程和航标艇制造 | 部补助待落实

## 项目明细表 (5.4)
附件4-1
湖南省2016年水运基本建设投资计划表
序号 |  | 项目名称 | 建设规模（航道等级、里程，泊位性质、吨级、个数、能力等） | 建设单位 | 建设起止年限 | 概算总投资 |  |  |  | 未完成 | 未下达 | 至2015年累计完成投资 | 完成投资计算列 | 截至2015年底累计安排计划 |  |  |  |  | 2016年投资计划 | [9 empty] | 审核计算列 |  | 前期工作进展情况 | 2016年主要建设内容 | 备注
[19 empty] | 合计 | 结转投资计算列 | 结转 投资 计划 | 2016年下达计划 | [6 empty] | 不印发
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省补 | 自筹 |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省补助 |  | 地方及企业自筹 |  |  |  | 小计 |  | 中央 | 省补 | 岳阳1亿元 | 地方及企业自筹 | 第一批下达部补助 | 至2016年已完成投资 | 至2016年已下达补助
[7 empty] | 本列不作为最终核定补助依据，以相关批复文件和具体下达计划为准 | [8 empty] | 水运 | 岳阳1亿元 | [5 empty] | 其中追补计划
1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10=11+12+13+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=17+ 16-18 | 19 | 16=10-9 | 17 | 18=9-10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 23=(9+15)/5 | 24=（11+12+13+19+20+21）/（6+7） | 26 | 27
|  | 合 计 |  |  |  | 1893572 | 294024 | 467755.01 | 1131829 |  |  | 1181734 |  | 970321 | 148860 | 76710 | 15800 | 675492 | 370035 | 19679 | 47870 | 350356 | 28191 | 58060 | 112598 | 5000 | 174698 | 23300
|  | 完工项目 |  |  |  | 838551 | 77080 | 48370 | 713137 |  |  | 757433 |  | 760264 | 75320 | 24070 | 7400 | 629190 | 85775 | 7488 | 15370 | 78287 | 7882 | 1760 | 17743 | 0 | 58784 | 0
1 | 审核通过 | 湘江2000吨级航道建设一期工程（株洲-城陵矶） | 对长沙枢纽坝下146km和株洲航电枢纽至株洲一桥24km航道进行整治，建设长沙、株洲水上服务区及配套支持保障系统 | 省水运投 | 10-15 | 85138 | 45260 | 39878 |  | 5865 | 0 | 79273 | 79273 | 85138 | 45260 | 39878 |  |  | 5865 | 5865 | 5865 | 0 | [6 empty] | 100% | 100%
2 |  | 湘江长沙综合枢纽工程 | 渠化2000吨级航道135公里，2000吨级双线船闸，电站装机容量5.7万KW，设计年发电量2.5亿KWh，总库容6.75亿立方米 | 长沙市 | 09-15 | 637788 | 62000 | 5000 | 570788 | 23125 | 26175 | 614663 | 614663 | 611613 | 62000 | 5000 |  | 544613 | 23125 | -3050 |  | 26175 | 3050 |  |  |  | 26175 |  | 100% | 100% | 发改基础〔2009〕3048号 交水发〔2010〕122号 | 陆域及附属工程
3 |  | 湘西自治州航运建设一期工程 | 整治沅水500吨级航道50公里，整治酉水等其他航道29公里，建设航标及航道站、5个旅游停靠点；泸溪港建500吨级泊位2个 | 湘西洲 | 10-16 | 23224 | 13320 | 2919 | 6985 | 3620 | 1112 | 19604 | 19604 | 22112 | 13320 | 2500 | 0 | 6292 | 3620 | 2508 | 2508 | 1112 |  | 0 | 419 |  | 693 |  | 100% | 100% | 湘发改交能〔2009〕1330号 湘交计统〔2010〕543号 | 完工投产
4 |  | 澧水张家界（木龙滩-红壁岩）航道建设工程 | 整治10公里Ⅶ级航道，配套建设8个停靠点及支持保障系统 | 张家界市 | 13-16 | 20218 | 0 | 7736 | 12482 | 5431 | 5611 | 14787 | 14787 | 14607 | 0 | 4950 | 0 | 9657 | 5431 | -180 |  | 5611 | 180 | 0 | 2786 |  | 2825 |  | 100% | 100% | 发改基础〔2013〕867号 湘交计统〔2013〕550号 | 完工投产
5 | 计划超概算（过渡项目补助有签报） | 岳阳华容塔市驿长江货运码头工程 | 新建3000吨级件杂货泊位和散货泊位各1个 | 岳阳市 | 13-16 | 10213 | 1760 | 1600 | 6853 | #VALUE! | 5924 | 10067（完成概算内投资4289） | 4289 | 4289 |  | 200 | 2100 | 8467（概算内自筹1989） | 5924 |  |  | 5924 |  | 1760 |  |  | 4164 |  | 100% | 120.8% | 湘发改交能〔2009〕1136号 湘交计统〔2012〕371号 | 完工投产 | 1.部已承诺，计划待明确。 2.岳阳专项资金支持项目。 3.按概算内投资（市州来文）修正完成值和自筹累计计划。
6 | 项目进度和超概算 | 岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程 | 新建2000吨级通用泊位和件杂货泊位各1个 | 岳阳市湘阴县 | 12-14 | 12037 |  | 2495 | 9578 | #VALUE! | 7357 | 21630（完成概算内投资4680） | 4680 | 4680 | 0 | 1800 |  | 17700（概算内投资2880） | 7357 |  |  | 7357 |  |  | 695 |  | 6662 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2011〕843号 湘交计统〔2012〕49号 | 完工投产 | 1.部已明确不支持。 2.按概算内投资（市州来文）修正完成值和自筹累计计划。
7 | 计划下达超概算（已下完） | 岳阳港君山港区荆江门码头工程 | 新建3000吨级件杂货泊位和散货泊位各1个 | 岳阳市 | 13-16 | 25815 |  | 6257 | 19558 | 5259 | 0 | 20556 | 20556 | 25815 |  | 1100 | 5300 | 21605 （概算内自筹19415） | 5259 | 5259 | 5259 | 0 | [6 empty] | 100% | 102.3% | 湘发改基础〔2011〕1677号 湘交计统〔2012〕370号 |  | 1.岳阳专项资金支持项目 2.2015年已下完计划，今年只下达结转计划。
8 | 审核通过 | 长沙港霞凝港区金霞作业区一期工程 | 新建2000吨级泊位5个 | 长沙市 | 13-16 | 43779 | 0 | 7984 | 35795 | 14196 | 17196 | 29583 | 29583 | 26583 | 0 | 1500 | 0 | 25083 | 14196 | -3000 |  | 17196 | 3000 | 0 | 6484 |  | 10712 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2012〕446号 湘交计统〔2012〕531号 | 完工投产
9 | 项目进度超概算，批复中已明确补助,2015年计划已修正累计值 | 湘潭港铁牛埠二期工程 | 新建2000吨级通用泊位和重大件泊位各1个 | 湘潭市 | 11-16 | 23335 | 0 | 5070 | 18265 | #VALUE! | 2770 | 51834（完成概算内投资18827） | 18827 | 20565 | 0 | 2300 | 0 | 18265 | 4508 | 1738 | 1738 | 2770 |  | 0 | 2770 |  |  |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2014〕833号 湘交计统〔2015〕27号 | 完工投产 | 按概算内投资（市州来文）修正完成值。
10 | 按实际下的计划累计，至本年累计计划超概算。 | 常德港德山港区千吨级码头工程 | 新建1000吨级通用泊位4个 | 常德市 | 14-16 | 25149 |  | 5515 | 19634 | 297 | 1149 | 24852 | 24852 | 24000 | 0 | 3300 | 0 | 20700 | 297 | -852 |  | 1149 | 852 | 0 | 2215 |  | -1066 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2013〕864号 湘交计统〔2014〕70号 | 完工投产
11 | 审核通过 | 澧县港小渡口港区戴家湾码头一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位1个、散货出口泊位1个 | 常德澧县 | 14-16 | 6906 |  | 1676 | 5230 | 2106 | 2906 | 4800 | 4800 | 4000 | 0 | 1020 | 0 | 2980 | 2106 | -800 |  | 2906 | 800 | 0 | 656 |  | 2250 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2013〕1034号 湘交计统〔2014〕255号 | 完工投产
12 | 审核通过 | 益阳大通湖500吨级码头工程 | 新建500吨级件杂货泊位2个 | 益阳市 | 15-16 | 10087 |  | 2118 | 7969 | 8087 | 8087 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 400 | 0 | 1600 | 8087 | 0 |  | 8087 |  | 0 | 1718 |  | 6369 |  | 100% | 100% | 益发改工〔2014〕320号 益交计统〔2014〕225号 | 完工投产
|  | 续建项目 |  |  |  | 849327 | 173620 | 381411.01 | 294296 | 425026 | 642770 | 424301 | 424301 | 206557 | 73540 | 51640 | 8400 | 43802 | 226260 | 8691 | 29000 | 217569 | 20309 | 41300 | 87355 | 5000 | 83914 | 19300
1 | 待审核 | 湘江土谷塘航电枢纽工程 | 渠化1000吨级航道50公里，新建1000吨级船闸一座，鱼道1座，装机容量9万KW，1000吨级码头泊位2个，湘江航电枢纽联合调度中心及部分航道整治及航标改造 | 省水运投 | 12-16 | 295438 | 41120 | 80000 | 174318 | 34644 | 53719 | 260794 | 260794 | 241719 | 39390 | 67645 | 0 | 134684 | 19960 | -19075 |  | 39035 | 19075 | 1730 | 12355 |  | 24950 | 1730 | 95.03% | 100% | 发改基础〔2012〕3004号 交水发〔2012〕676号 | 主体结构施工 | 部计划（第一批）
2 | 审核通过 | 湘江2000级航道建设二期工程（衡阳-株洲） | 按二级航道标准整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里航道，新建大源渡和株洲航电枢纽二线船闸各1座，新建鱼道2座和大源渡水上服务区及其他配套设施 | 省水运投 | 14-18 | 312379 | 99840 | 212539 | 0 | 271379 | 260379 | 41000 | 41000 | 52000 | 42000 | 10000 | 0 | 0 | 80000 | 11000 | 11000 | 69000 |  | 17570 | 51430 |  | 0 | 17570 | 38.73% | 38.73% | 发改基础〔2015〕284号 交水函〔2015〕385号 | 株洲、大源渡二线船闸土建设施 | 部计划（第一批）
3 | 待审核 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 整治浦市至桃源500吨级航道248公里，桃源至常德1000吨级航道48公里，配套建设支持保障系统工程 | 省水运投 | 14-17 | 77378 | 39000 | 38378 | 0 | 42328 | 42358 | 35050 | 35050 | 35020 | 23760 | 11260 | 0 | 0 | 15000 | -30 |  | 15030 | 30 | 12000 | 3030 |  | 0 |  | 64.68% | 64.68% | 湘发改基础〔2013〕1696号 湘交计统〔2014〕271号 | 完成航道整治工程和航标艇制造 | 部补助待落实
4 | 中央补助未承诺 | 洞庭湖区澧水石门至茅草街航道建设工程 | 澧县至午口子98km航道、安乡至茅草街53km航道，航道按三级航道标准整治，并配套建设支持保障系统 | 省水运投 | 14-17 | 62747 | 27000 | 35747 | 0 | 58707 | 54747 | 4040 | 4040 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 20000 | 3960 | 3960 | 16040 |  | 10000 | 6040 |  | 0 |  | 38.31% | 38.31% | 湘发改基础[2015]595号 | 航道整治 | 部补助待落实
5 | 按2015年计划累计，部补助下达后抵扣自筹 | 南茅运河航运建设工程 | 整治43.4公里Ⅳ级航道，新建500吨级船闸1个 | 益阳市南县 | 13-17 | 61378 |  | 25411 | 35967 | #VALUE! | 17203 | 60400（概算内投资44175） | 44175 | 44175 | 0 | 15000 | 0 | 45000（概算内自筹29175） | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 6000 |  | 9000 |  | 96.41% | 82.64% | 湘发改基础〔2013〕1696号 湘交计统〔2014〕271号 | 航道整治、船闸工程 | 1.部补助待落实 2.先下达年度计划，待部补助落实后抵扣自筹。
6 | 部补助下达后抵扣自筹 | 岳阳藕池东支-华容河航道建设一期工程 | 整治500吨级航道75公里 | 岳阳华容县 | 15-18 | 45092 |  | 19436 | 25656 | 45092 | 42092 |  |  | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 16000 | 3000 | 3000 | 13000 |  |  | 5500 |  | 7500 |  | 35.48% | 33.44% | 湘发改基础〔2014〕1186号 | 航道整治 | 2015年未实际动工
7 | 待审核，已审核累计下达 | 岳阳港城陵矶港区（松阳湖）二期工程 | 新建3000吨级（兼顾5000吨级）多用途泊位4个、件杂货泊位3个 | 岳阳市 | 14-18 | 118469 | 0 | 23407 | 95062 | 116469 | 108369 | 2000 | 2000 | 10100 | 0 | 0 | 8400 | 1700 | 13300 | 8100 | 8100 | 5200 |  | 0 |  | 5000 | 200 |  | 12.91% | 57.25% | 湘发改基础[2013]1467号 湘交计统〔2014〕254号 | 码头水工主体
8 | 审核通过 | 长沙港霞凝港区三期工程 | 新建2000吨级多用途泊位2个，滚装船泊位1个，件杂货泊位3个 | 长沙市 | 10-16 | 70512 | 7780 | 4200 | 58532 | 38026 | 39150 | 32486 | 32486 | 31362 | 7780 | 1900 | 0 | 21682 | 18000 | -1124 |  | 19124 | 1124 | 0 |  |  | 19124 |  | 71.6% | 80.8% | 湘发改交能〔2009〕11号 湘交计统〔2009〕458号 | 码头水工主体
9 | 审核通过 | 长沙港铜官港区一期工程 | 新建2000吨级通用泊位2个 | 省水运投 望城县 | 13-17 | 15981 |  | 3356.01 | 12625 | 13681 | 11781 | 2300 | 2300 | 4200 | 0 | 960 | 0 | 3240 | 6000 | 1900 | 1900 | 4100 |  | 0 | 800 |  | 3300 |  | 51.94% | 52.44% | 湘发改基础〔2012〕77号 湘交计统〔2013〕204号 | 码头水工主体
10 | 审核通过 | 津市港窑坡渡港区嘉山作业区一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位2个 | 常德津市 | 14-17 | 13571 |  | 3259 | 10312 | 12071 | 11071 | 1500 | 1500 | 2500 | 0 | 600 | 0 | 1900 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | 0 | 500 |  | 1500 |  | 33.16% | 33.75% | 湘发改基础〔2013〕941号 湘交计统〔2014〕65号 | 码头水工主体
11 | 审核通过 | 桃源港陬市码头工程 | 新建1000吨级泊位2个 | 常德桃源县 | 14-17 | 13180 |  | 2865 | 10315 | 11680 | 11680 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 340 | 0 | 1160 | 3000 | 0 |  | 3000 |  | 0 | 700 |  | 2300 |  | 34.14% | 36.3% | 湘发改基础〔2013〕1636号 湘交计统〔2015〕4号 | 码头水工主体
12 | 审核通过 | 安乡港长岭洲港区千吨级码头一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位1个、多用途泊位1个 | 常德安乡县 | 14-17 | 15642 |  | 3547 | 12095 | 12242 | 12242 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 480 | 0 | 2920 | 3000 | 0 |  | 3000 |  | 0 | 1000 |  | 2000 |  | 40.92% | 41.73% | 湘发改基础〔2013〕942号 湘交计统〔2014〕210号 | 码头水工主体
13 | 审核通过 | 益阳港清水潭千吨级码头工程（一期工程） | 新建1000吨级件杂货泊位5个，项目分两期实施 | 益阳市 | 14-16 | 27888 |  | 6093 | 21795 | 18508 | 18588 | 9380 | 9380 | 9300 | 0 | 2100 | 0 | 7200 | 10000 | -80 |  | 10080 | 80 | 0 |  |  | 10080 |  | 69.49% | 34.47% | 湘发改基础〔2012〕878号 湘交计统〔2013〕192号 | 码头水工主体
14 | 初步设计未批复 | 祁东县归阳千吨级码头工程 | 建设1000吨级通用、散货泊位各1个 | 衡阳祁东县 | 15-17 | 15110 |  | 3173 | 11937 | 13150 | 13110 | 1960 | 1960 | 2000 |  |  |  | 2000 | 4000 | 40 | 40 | 3960 |  |  |  |  | 3960 |  | 39.44% | 0% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工
|  | 新开工项目 |  |  |  | 56904 | 0 | 16061 | 40843 | 56904 | 53404 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 18000 | 3500 | 3500 | 14500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 13500 | 0
1 | 初步设计已评 | 岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程 | 2000吨兼顾3000吨级直立式泊位2个 | 岳阳汨罗 | 16-18 | 18750 |  | 3938 | 14812 | 18750 | 18750 | [6 empty] | 0 | 5000 | 0 |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 4000 |  | 26.67% | 25.39% | 湘发改基础[2014]1064号 | 码头水工主体
2 | 初步设计未批复 | 常德港鼎城蒿子港码头 | 新建1000吨级件杂货泊位2个 | 常德市 | 16-18 | 13418 |  | 3300 | 10118 | 13418 | 13418 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 22.36% | 0% | 湘发改基础〔2013〕943号 | 码头水工主体
3 | 初步设计未批复 | 耒水航道苏仙段提质改造一期工程 | 全长16.8公里，全线为五级航道，300吨级，全线12个客运停靠点。 | 郴州市 | 15-17 | 20736 |  | 7983 | 12753 | 20736 | 17736 |  |  | 3000 |  | 1000 |  | 2000 | 8000 | 3000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 38.58% | 12.53% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工 | 航道整治
4 | 初步设计未批复 | 郴州长盈头港区一期工程 | 货运码头1个500吨级泊位 | 郴州资兴县 | 15-17 | 4000 |  | 840 | 3160 | 4000 | 3500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 2000 | 500 | 500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 50% | 0% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工 | 码头水工主体
|  | 其他 |  |  | 0 | 148790 | 43324 | 21913 | 83553 | 0 | 59726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 15000 | 6500 | 0 | 18500 | 4000
1 |  | 渡口码头标准化改造 | 改造500道渡口码头 | 全省 | 13-17 | 89064 | 43324 |  | 45740 | [9 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 4000 |  |  |  |  | 详见4-2表
2 |  | 航道应急保畅 | 航道应急保畅等 | 省水运局 |  | 15000 |  | 3000 | 12000 |  | 15000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 专项计划另行下达
3 |  | 面上项目 | 农村赶集码头等小型项目 | 全省 |  | 20000 |  | 4200 | 15800 |  | 20000 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 专项计划另行下达
4 |  | 锚地 | 全省航道、港口、枢纽、库区锚地建设 | 省水运局 | 15-20 | 24726 |  | 14713 | 10013 |  | 24726 | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 3000 |  | 2000 | [5 empty] | 专项计划另行下达
Note on I25: User:由原来的56890调整为80000

## 项目分类表6.4
附件4-1
湖南省2016年水运基本建设投资计划表
| 序号 |  | 项目名称 | 建设规模（航道等级、里程，泊位性质、吨级、个数、能力等） | 建设单位 | 建设起止年限 | 概算总投资 |  |  |  | 未完成 | 未下达 | 至2015年累计完成投资 | 完成投资计算列 | 截至2015年底累计安排计划 |  |  |  |  | 2016年投资计划 | [9 empty] | 审核计算列 |  | 前期工作进展情况 | 2016年主要建设内容 | 备注
[20 empty] | 合计 | 结转投资计算列 | 结转 投资 计划 | 2016年下达计划 | [6 empty] | 不印发
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省补 | 自筹 |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省补助 |  | 地方及企业自筹 |  |  |  | 小计 |  | 中央 | 省补 | 岳阳1亿元 | 地方及企业自筹 | 第一批下达部补助 | 至2016年已完成投资 | 至2016年已下达补助
[8 empty] | 本列不作为最终核定补助依据，以相关批复文件和具体下达计划为准 | [8 empty] | 水运 | 岳阳1亿元 | [5 empty] | 其中追补计划
| 1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10=11+12+13+14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=17+ 16-18 | 19 | 16=10-9 | 17 | 18=9-10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 23=(9+15)/5 | 24=（11+12+13+19+20+21）/（6+7） | 26 | 27
|  |  | 合 计 |  |  |  | 1893572 | 294024 | 467755.01 | 1131829 |  |  | 1181734 |  | 970321 | 148860 | 76710 | 15800 | 675492 | 370035 | 19679 | 47870 | 350356 | 28191 | 58060 | 112598 | 5000 | 174698 | 23300
|  |  | 完工项目 |  |  |  | 838551 | 77080 | 48370 | 713137 |  |  | 757433 |  | 760264 | 75320 | 24070 | 7400 | 629190 | 85775 | 7488 | 15370 | 78287 | 7882 | 1760 | 17743 | 0 | 58784 | 0
1 | 1 | 审核通过 | 湘江2000吨级航道建设一期工程（株洲-城陵矶） | 对长沙枢纽坝下146km和株洲航电枢纽至株洲一桥24km航道进行整治，建设长沙、株洲水上服务区及配套支持保障系统 | 省水运投 | 10-15 | 85138 | 45260 | 39878 |  | 5865 | 0 | 79273 | 79273 | 85138 | 45260 | 39878 |  |  | 5865 | 5865 | 5865 | 0 | [6 empty] | 100% | 100%
3 | 2 |  | 湘江长沙综合枢纽工程 | 渠化2000吨级航道135公里，2000吨级双线船闸，电站装机容量5.7万KW，设计年发电量2.5亿KWh，总库容6.75亿立方米 | 长沙市 | 09-15 | 637788 | 62000 | 5000 | 570788 | 23125 | 26175 | 614663 | 614663 | 611613 | 62000 | 5000 |  | 544613 | 23125 | -3050 |  | 26175 | 3050 |  |  |  | 26175 |  | 100% | 100% | 发改基础〔2009〕3048号 交水发〔2010〕122号 | 陆域及附属工程
2 | 3 |  | 湘西自治州航运建设一期工程 | 整治沅水500吨级航道50公里，整治酉水等其他航道29公里，建设航标及航道站、5个旅游停靠点；泸溪港建500吨级泊位2个 | 湘西洲 | 10-16 | 23224 | 13320 | 2919 | 6985 | 3620 | 1112 | 19604 | 19604 | 22112 | 13320 | 2500 | 0 | 6292 | 3620 | 2508 | 2508 | 1112 |  | 0 | 419 |  | 693 |  | 100% | 100% | 湘发改交能〔2009〕1330号 湘交计统〔2010〕543号 | 完工投产
2 | 4 |  | 澧水张家界（木龙滩-红壁岩）航道建设工程 | 整治10公里Ⅶ级航道，配套建设8个停靠点及支持保障系统 | 张家界市 | 13-16 | 20218 | 0 | 7736 | 12482 | 5431 | 5611 | 14787 | 14787 | 14607 | 0 | 4950 | 0 | 9657 | 5431 | -180 |  | 5611 | 180 | 0 | 2786 |  | 2825 |  | 100% | 100% | 发改基础〔2013〕867号 湘交计统〔2013〕550号 | 完工投产
2 | 5 | 计划超概算（过渡项目补助有签报） | 岳阳华容塔市驿长江货运码头工程 | 新建3000吨级件杂货泊位和散货泊位各1个 | 岳阳市 | 13-16 | 10213 | 1760 | 1600 | 6853 | #VALUE! | 5924 | 10067（完成概算内投资4289） | 4289 | 4289 |  | 200 | 2100 | 8467（概算内自筹1989） | 5924 |  |  | 5924 |  | 1760 |  |  | 4164 |  | 100% | 120.8% | 湘发改交能〔2009〕1136号 湘交计统〔2012〕371号 | 完工投产 | 1.部已承诺，计划待明确。 2.岳阳专项资金支持项目。 3.按概算内投资（市州来文）修正完成值和自筹累计计划。
2 | 6 | 项目进度和超概算 | 岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程 | 新建2000吨级通用泊位和件杂货泊位各1个 | 岳阳市湘阴县 | 12-14 | 12037 |  | 2495 | 9578 | #VALUE! | 7357 | 21630（完成概算内投资4680） | 4680 | 4680 | 0 | 1800 |  | 17700（概算内投资2880） | 7357 |  |  | 7357 |  |  | 695 |  | 6662 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2011〕843号 湘交计统〔2012〕49号 | 完工投产 | 1.部已明确不支持。 2.按概算内投资（市州来文）修正完成值和自筹累计计划。
2 | 7 | 计划下达超概算（已下完） | 岳阳港君山港区荆江门码头工程 | 新建3000吨级件杂货泊位和散货泊位各1个 | 岳阳市 | 13-16 | 25815 |  | 6257 | 19558 | 5259 | 0 | 20556 | 20556 | 25815 |  | 1100 | 5300 | 21605 （概算内自筹19415） | 5259 | 5259 | 5259 | 0 | [6 empty] | 100% | 102.3% | 湘发改基础〔2011〕1677号 湘交计统〔2012〕370号 |  | 1.岳阳专项资金支持项目 2.2015年已下完计划，今年只下达结转计划。
2 | 8 | 审核通过 | 长沙港霞凝港区金霞作业区一期工程 | 新建2000吨级泊位5个 | 长沙市 | 13-16 | 43779 | 0 | 7984 | 35795 | 14196 | 17196 | 29583 | 29583 | 26583 | 0 | 1500 | 0 | 25083 | 14196 | -3000 |  | 17196 | 3000 | 0 | 6484 |  | 10712 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2012〕446号 湘交计统〔2012〕531号 | 完工投产
2 | 9 | 项目进度超概算，批复中已明确补助,2015年计划已修正累计值 | 湘潭港铁牛埠二期工程 | 新建2000吨级通用泊位和重大件泊位各1个 | 湘潭市 | 11-16 | 23335 | 0 | 5070 | 18265 | #VALUE! | 2770 | 51834（完成概算内投资18827） | 18827 | 20565 | 0 | 2300 | 0 | 18265 | 4508 | 1738 | 1738 | 2770 |  | 0 | 2770 |  |  |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2014〕833号 湘交计统〔2015〕27号 | 完工投产 | 按概算内投资（市州来文）修正完成值。
2 | 10 | 按实际下的计划累计，至本年累计计划超概算。 | 常德港德山港区千吨级码头工程 | 新建1000吨级通用泊位4个 | 常德市 | 14-16 | 25149 |  | 5515 | 19634 | 297 | 1149 | 24852 | 24852 | 24000 | 0 | 3300 | 0 | 20700 | 297 | -852 |  | 1149 | 852 | 0 | 2215 |  | -1066 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2013〕864号 湘交计统〔2014〕70号 | 完工投产
2 | 11 | 审核通过 | 澧县港小渡口港区戴家湾码头一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位1个、散货出口泊位1个 | 常德澧县 | 14-16 | 6906 |  | 1676 | 5230 | 2106 | 2906 | 4800 | 4800 | 4000 | 0 | 1020 | 0 | 2980 | 2106 | -800 |  | 2906 | 800 | 0 | 656 |  | 2250 |  | 100% | 100% | 湘发改基础〔2013〕1034号 湘交计统〔2014〕255号 | 完工投产
2 | 12 | 审核通过 | 益阳大通湖500吨级码头工程 | 新建500吨级件杂货泊位2个 | 益阳市 | 15-16 | 10087 |  | 2118 | 7969 | 8087 | 8087 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 400 | 0 | 1600 | 8087 | 0 |  | 8087 |  | 0 | 1718 |  | 6369 |  | 100% | 100% | 益发改工〔2014〕320号 益交计统〔2014〕225号 | 完工投产
|  |  | 续建项目 |  |  |  | 849327 | 173620 | 381411.01 | 294296 | 425026 | 642770 | 424301 | 424301 | 206557 | 73540 | 51640 | 8400 | 43802 | 226260 | 8691 | 29000 | 217569 | 20309 | 41300 | 87355 | 5000 | 83914 | 19300
3 | 1 | 待审核 | 湘江土谷塘航电枢纽工程 | 渠化1000吨级航道50公里，新建1000吨级船闸一座，鱼道1座，装机容量9万KW，1000吨级码头泊位2个，湘江航电枢纽联合调度中心及部分航道整治及航标改造 | 省水运投 | 12-16 | 295438 | 41120 | 80000 | 174318 | 34644 | 53719 | 260794 | 260794 | 241719 | 39390 | 67645 | 0 | 134684 | 19960 | -19075 |  | 39035 | 19075 | 1730 | 12355 |  | 24950 | 1730 | 95.03% | 100% | 发改基础〔2012〕3004号 交水发〔2012〕676号 | 主体结构施工 | 部计划（第一批）
1 | 2 | 审核通过 | 湘江2000级航道建设二期工程（衡阳-株洲） | 按二级航道标准整治湘江衡阳蒸水河口至株洲航电枢纽154公里航道，新建大源渡和株洲航电枢纽二线船闸各1座，新建鱼道2座和大源渡水上服务区及其他配套设施 | 省水运投 | 14-18 | 312379 | 99840 | 212539 | 0 | 271379 | 260379 | 41000 | 41000 | 52000 | 42000 | 10000 | 0 | 0 | 80000 | 11000 | 11000 | 69000 |  | 17570 | 51430 |  | 0 | 17570 | 38.73% | 38.73% | 发改基础〔2015〕284号 交水函〔2015〕385号 | 株洲、大源渡二线船闸土建设施 | 部计划（第一批）
1 | 3 | 待审核 | 沅水浦市至常德航道建设工程 | 整治浦市至桃源500吨级航道248公里，桃源至常德1000吨级航道48公里，配套建设支持保障系统工程 | 省水运投 | 14-17 | 77378 | 39000 | 38378 | 0 | 42328 | 42358 | 35050 | 35050 | 35020 | 23760 | 11260 | 0 | 0 | 15000 | -30 |  | 15030 | 30 | 12000 | 3030 |  | 0 |  | 64.68% | 64.68% | 湘发改基础〔2013〕1696号 湘交计统〔2014〕271号 | 完成航道整治工程和航标艇制造 | 部补助待落实
1 | 4 | 中央补助未承诺 | 洞庭湖区澧水石门至茅草街航道建设工程 | 澧县至午口子98km航道、安乡至茅草街53km航道，航道按三级航道标准整治，并配套建设支持保障系统 | 省水运投 | 14-17 | 62747 | 27000 | 35747 | 0 | 58707 | 54747 | 4040 | 4040 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 20000 | 3960 | 3960 | 16040 |  | 10000 | 6040 |  | 0 |  | 38.31% | 38.31% | 湘发改基础[2015]595号 | 航道整治 | 部补助待落实
2 | 5 | 按2015年计划累计，部补助下达后抵扣自筹 | 南茅运河航运建设工程 | 整治43.4公里Ⅳ级航道，新建500吨级船闸1个 | 益阳市南县 | 13-17 | 61378 |  | 25411 | 35967 | #VALUE! | 17203 | 60400（概算内投资44175） | 44175 | 44175 | 0 | 15000 | 0 | 45000（概算内自筹29175） | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 6000 |  | 9000 |  | 96.41% | 82.64% | 湘发改基础〔2013〕1696号 湘交计统〔2014〕271号 | 航道整治、船闸工程 | 1.部补助待落实 2.先下达年度计划，待部补助落实后抵扣自筹。
2 | 6 | 部补助下达后抵扣自筹 | 岳阳藕池东支-华容河航道建设一期工程 | 整治500吨级航道75公里 | 岳阳华容县 | 15-18 | 45092 |  | 19436 | 25656 | 45092 | 42092 |  |  | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 16000 | 3000 | 3000 | 13000 |  |  | 5500 |  | 7500 |  | 35.48% | 33.44% | 湘发改基础〔2014〕1186号 | 航道整治 | 2015年未实际动工
2 | 7 | 待审核，已审核累计下达 | 岳阳港城陵矶港区（松阳湖）二期工程 | 新建3000吨级（兼顾5000吨级）多用途泊位4个、件杂货泊位3个 | 岳阳市 | 14-18 | 118469 | 0 | 23407 | 95062 | 116469 | 108369 | 2000 | 2000 | 10100 | 0 | 0 | 8400 | 1700 | 13300 | 8100 | 8100 | 5200 |  | 0 |  | 5000 | 200 |  | 12.91% | 57.25% | 湘发改基础[2013]1467号 湘交计统〔2014〕254号 | 码头水工主体
2 | 8 | 审核通过 | 长沙港霞凝港区三期工程 | 新建2000吨级多用途泊位2个，滚装船泊位1个，件杂货泊位3个 | 长沙市 | 10-16 | 70512 | 7780 | 4200 | 58532 | 38026 | 39150 | 32486 | 32486 | 31362 | 7780 | 1900 | 0 | 21682 | 18000 | -1124 |  | 19124 | 1124 | 0 |  |  | 19124 |  | 71.6% | 80.8% | 湘发改交能〔2009〕11号 湘交计统〔2009〕458号 | 码头水工主体
2 | 9 | 审核通过 | 长沙港铜官港区一期工程 | 新建2000吨级通用泊位2个 | 省水运投 望城县 | 13-17 | 15981 |  | 3356.01 | 12625 | 13681 | 11781 | 2300 | 2300 | 4200 | 0 | 960 | 0 | 3240 | 6000 | 1900 | 1900 | 4100 |  | 0 | 800 |  | 3300 |  | 51.94% | 52.44% | 湘发改基础〔2012〕77号 湘交计统〔2013〕204号 | 码头水工主体
2 | 10 | 审核通过 | 津市港窑坡渡港区嘉山作业区一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位2个 | 常德津市 | 14-17 | 13571 |  | 3259 | 10312 | 12071 | 11071 | 1500 | 1500 | 2500 | 0 | 600 | 0 | 1900 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | 0 | 500 |  | 1500 |  | 33.16% | 33.75% | 湘发改基础〔2013〕941号 湘交计统〔2014〕65号 | 码头水工主体
2 | 11 | 审核通过 | 桃源港陬市码头工程 | 新建1000吨级泊位2个 | 常德桃源县 | 14-17 | 13180 |  | 2865 | 10315 | 11680 | 11680 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 340 | 0 | 1160 | 3000 | 0 |  | 3000 |  | 0 | 700 |  | 2300 |  | 34.14% | 36.3% | 湘发改基础〔2013〕1636号 湘交计统〔2015〕4号 | 码头水工主体
2 | 12 | 审核通过 | 安乡港长岭洲港区千吨级码头一期工程 | 新建1000吨级件杂货泊位1个、多用途泊位1个 | 常德安乡县 | 14-17 | 15642 |  | 3547 | 12095 | 12242 | 12242 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 480 | 0 | 2920 | 3000 | 0 |  | 3000 |  | 0 | 1000 |  | 2000 |  | 40.92% | 41.73% | 湘发改基础〔2013〕942号 湘交计统〔2014〕210号 | 码头水工主体
2 | 13 | 审核通过 | 益阳港清水潭千吨级码头工程（一期工程） | 新建1000吨级件杂货泊位5个，项目分两期实施 | 益阳市 | 14-16 | 27888 |  | 6093 | 21795 | 18508 | 18588 | 9380 | 9380 | 9300 | 0 | 2100 | 0 | 7200 | 10000 | -80 |  | 10080 | 80 | 0 |  |  | 10080 |  | 69.49% | 34.47% | 湘发改基础〔2012〕878号 湘交计统〔2013〕192号 | 码头水工主体
2 | 14 | 初步设计未批复 | 祁东县归阳千吨级码头工程 | 建设1000吨级通用、散货泊位各1个 | 衡阳祁东县 | 15-17 | 15110 |  | 3173 | 11937 | 13150 | 13110 | 1960 | 1960 | 2000 |  |  |  | 2000 | 4000 | 40 | 40 | 3960 |  |  |  |  | 3960 |  | 39.44% | 0% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工
|  |  | 新开工项目 |  |  |  | 56904 | 0 | 16061 | 40843 | 56904 | 53404 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 18000 | 3500 | 3500 | 14500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 13500 | 0
2 | 1 | 初步设计已评 | 岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程 | 2000吨兼顾3000吨级直立式泊位2个 | 岳阳汨罗 | 16-18 | 18750 |  | 3938 | 14812 | 18750 | 18750 | [6 empty] | 0 | 5000 | 0 |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 4000 |  | 26.67% | 25.39% | 湘发改基础[2014]1064号 | 码头水工主体
2 | 2 | 初步设计未批复 | 常德港鼎城蒿子港码头 | 新建1000吨级件杂货泊位2个 | 常德市 | 16-18 | 13418 |  | 3300 | 10118 | 13418 | 13418 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 22.36% | 0% | 湘发改基础〔2013〕943号 | 码头水工主体
2 | 3 | 初步设计未批复 | 耒水航道苏仙段提质改造一期工程 | 全长16.8公里，全线为五级航道，300吨级，全线12个客运停靠点。 | 郴州市 | 15-17 | 20736 |  | 7983 | 12753 | 20736 | 17736 |  |  | 3000 |  | 1000 |  | 2000 | 8000 | 3000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 38.58% | 12.53% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工 | 航道整治
2 | 4 | 初步设计未批复 | 郴州长盈头港区一期工程 | 货运码头1个500吨级泊位 | 郴州资兴县 | 15-17 | 4000 |  | 840 | 3160 | 4000 | 3500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 | 2000 | 500 | 500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 50% | 0% | 市州批前期，前期资料待查，2015年底开工 | 码头水工主体
|  |  | 其他 |  |  | 0 | 148790 | 43324 | 21913 | 83553 | 0 | 59726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 15000 | 6500 | 0 | 18500 | 4000
2 | 1 |  | 渡口码头标准化改造 | 改造500道渡口码头 | 全省 | 13-17 | 89064 | 43324 |  | 45740 | [9 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 4000 |  |  |  |  | 详见4-2表
1 | 2 |  | 航道应急保畅 | 航道应急保畅等 | 省水运局 |  | 15000 |  | 3000 | 12000 |  | 15000 | [7 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 专项计划另行下达
2 | 3 |  | 面上项目 | 农村赶集码头等小型项目 | 全省 |  | 20000 |  | 4200 | 15800 |  | 20000 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 专项计划另行下达
1 | 4 |  | 锚地 | 全省航道、港口、枢纽、库区锚地建设 | 省水运局 | 15-20 | 24726 |  | 14713 | 10013 |  | 24726 | [7 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 3000 |  | 2000 | [5 empty] | 专项计划另行下达
Note on J25: User:由原来的56890调整为80000