附件2：

公路工程项目安全管理行为评分标准（表1）

项目名称：                                施工单位：                        监理单位：

| 参建单位 | 抽查内容 （分值） | 序号 | 抽查指标项 （分值） | 相关要求及扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 （100分） | 管理体系 （20分） | 1 | 目标和制度 （10分） | 1.安全管理目标明确。目标未制定扣2分；目标不明确扣1分。该项最多扣4分。 2.建立安全生产责任制、检查、事故报告、教育培训、会议等制度。一项制度未制定扣2分；一项制度不可操作扣1分。该项最多扣6分。 |  |
|  |  | 2 | 机构与职责 （10分） | 1.安全生产管理机构和岗位职责明确。专职安全管理机构未设置扣3分；一项岗位职责不明确扣1分。该项最多扣6分。 2.责任落实。一项岗位责任未落实扣2分，该项最多扣4分。 |  |
|  | 保障条件 （70分） | 3 | 基础条件 （20分） | 1.依法依规办理单项（土建、路面、交安、房建、机电）安全监督手续。未办理手续就开工，每一项扣5分。最多扣10分。 2.是否有应急预案，以及是否组织演练。未编制应急预案扣5分;应急预案针对性不强的扣2分，未组织演练扣2分，未储备应急物资扣3分。最多扣8分。 3.开展风险源全过程动态辨识、管控。未制定重大风险源管理办法的扣2分；没有建立台账的扣2分，没有及时更新的扣2分，没有及时销号的扣2分。 4.未组织教育培训或对新的法律法规、规范性文件等没有及时学习的，扣2分，没有督促监理施工单位开展教育培训的扣2分。 |  |
|  |  | 4 | 重要措施 （40分） | 1.是否制定“平安工地”实施方案并按方案执行。未制定方案的扣4分，未按照要求进行平安工地考核评价的扣4分，考核评价结果没有运用到年度考核的扣4分。该项最多扣20分。 2.安全风险评估管理。未按规定组织项目总体施工安全风险评估扣5分；未将IV级风险源报送监督机构进行备案扣2分；未建立施工安全风险台账扣2分；施工安全风险台账未更新扣1分。该项最多扣10分。 3.未落实“架桥机、高墩作业、满堂支架、挂篮施工、临时用电、隧道作业、沥青拌合站作业、施工电梯”等八项施工关键控制点管理要求的，每一项扣2分。该项最多扣10分。 |  |
|  |  | 5 | 安全生产费用 （10分） | 是否制定了安全生产费用使用办法并对监理工程师签认的实际发生费用进行确认及支付。一项没落实的扣2分。最多扣10分。 |  |
|  | 管理效能 （10分） | 6 | 隐患整改（10分） | 1.未制定安全隐患排查计划（方案）扣2分；未按计划实施扣1分；排查记录不清晰扣1分；发现隐患整改不到位扣2分。该项最多扣5分。 2.对交通运输主管部门、安全监管机构抽查出的安全隐患，及时组织落实整改的责任、措施、资金、时限和预案。有一项未整改到位扣2分。该项最多扣5分。 |  |
| 设计单位 （100分） | 工作质量 | 7 | 风险预控 （100分） | 1.未开展设计风险评估扣30分；评估报告不规范或无指导作用扣10分。该项最多扣50分。 2.当出现不良地质、水文、环境等与原设计条件和参数不一致、继续施工存在安全隐患时应进行动态设计处置。每一次未响应扣5分；每一次响应不及时扣3分。该项最多扣50分。 |  |
| 监理单位 （100分） | 机构建设 （15分） | 8 | 岗位职责 （15分） | 是否明确各岗位监理人员安全职责，有无专职安全监理工程师。一项不明确的扣2分，没有设置专职安全监理工程师扣4分，该项最多扣15分。 |  |
|  | 监理工作 （85分） | 9 | 安全监理计划（细则） （10分） | 是否有安全监理计划（细则），并按计划（细则）组织实施。没有计划（细则）扣5分。没有按照计划（细则）执行扣5分。 |  |
|  |  | 10 | 审查审批 （20分） | 1.是否审查所辖合同段施工组织设计、专项施工方案和风险评估报告，并对其中的计算书进行复核验算。未审查的每一项扣4分；审查不规范、不细致每一项扣2分。该项最多扣10分。 2.监理单位未审查风险评估报告就签发开工令每发现一处扣5分。 3.审批及时。久拖不批的每一项扣2分。该项最多扣5分。 |  |
|  |  | 11 | 风险管理 （10分） | 未制定重大风险源管理办法的扣3分；没有建立台账的扣3分；没有及时更新的扣2分；没有及时销号的扣2分。 |  |
|  |  | 12 | 教育培训 （5分） | 未对新的法律法规、规范性文件等没有及时学习的，扣3分，没有督促施工单位开展教育培训的扣2分。 |  |
|  |  | 13 | 督促隐患整改（30分） | 1.发现安全隐患是否要求施工单位及时整改，并有文字记录，下发指令是否闭合。每一项不到位的扣2分。该项最多扣15分。 2.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，是否及时报告上级主管部门，并有书面记录。没有及时上报扣2分；没有书面记录扣1分。该项最多扣15分。 |  |
|  |  | 14 | 安全监理台帐和巡视记录（10分） | 是否有安全监理台账，安全监理巡视记录内容是否详实连续。没有台账扣4分；日志内容不连续不符实扣2分。该项最多扣10分。 |  |
| 施工单位 （100分） | 管理体系 （20分） | 15 | 目标和制度 （10分） | 1.安全管理目标与合同一致。不满足一项扣1分。该项最多扣2分。 2.是否以项目部文件形式制定了安全生产责任制度、安全检查制度、安全生产教育培训制度、安全生产费用保障制度、安全技术措施制度、安全事故应急救援制度、安全事故报告制度、特种设备安全操作规程等，并有针对性。不满足一项扣1分。该项最多扣8分。 |  |
|  |  | 16 | 机构与职责 （10分） | 安全生产机构是否以中标单位文件确认，岗位职责是否明确。不是以中标单位确认的扣2分；一项职责不明确扣2分。该项最多扣10分。 |  |
|  | 保障措施 （80分） | 17 | 施工组织设计及专项施工方案 （15分） | 1.施工组织设计中是否有安全技术措施。没有则扣5分。 2.危险性较大工程是否编制专项施工方案，并由企业技术负责人及监理处长签字审批。一项不满足要求扣2分。该项最多5分。 3.未落实“架桥机、高墩作业、满堂支架、挂篮施工、临时用电、隧道作业、沥青拌合站作业、施工电梯”等八项施工关键控制点管理要求的，每发现一处扣1分。该项最多扣5分。 |  |
|  |  | 18 | 机械设备 （10分） | 机械设备（特种设备）造册登记，按规定验收，并报监理处核备。一项不满足要求扣2分。该项最多扣10分。 |  |
|  |  | 19 | 施工人员管理 （15分） | 1.项目主要负责人（项目经理、副经理、总工）持B类证，专职安全员持C类证（按1名/5000万配备）。一项不满足要求扣1分。该项最多扣5分。 2.安全技术交底到一线施工人员，记录详实。一项不满足要求扣1分。该项最多扣5分。 3.电工、焊工等特种作业人员是否造册登记，并具备相关资格。一项不满足要求扣1分。该项最多扣5分。 4.无工伤保险扣2分，没有为一线作业人员购买意外伤害保险扣2分。 5.按规定开展教育培训，有计划，有记录，有检查。一项不满足要求扣1分。该项最多扣5分。 |  |
|  |  | 20 | 风险防控 （20分） | 1.未按规定组织施工安全专项风险评估扣5分； 2.应急预案编制及时并按规定审查和实施。每一项不满足要求扣1分。该项最多扣5分。 3.未开展平安工地考核评价扣5分；未落实平安工地考核频率扣3分；未将考核结果纳入项目（企业）季度（年度）考核评比扣3分。 4.开展重大风险源管理。未制定重大风险源管理办法的扣2分；没有建立台账的扣2分，没有及时更新的扣2分，没有及时销号的扣2分。 5.未制定安全隐患排查计划（方案）扣3分；未按计划实施扣2分；排查记录不清晰扣2分；发现隐患整改不到位扣5分。 |  |
|  |  | 21 | 安全投入 （10分） | 未制定安全生产费用使用计划和台账扣5分；安全生产经费使用不规范扣3分；无安全生产费用使用凭证（发票）扣2分。 |  |
|  |  | 22 | 安全隐患整改 （10分） | 对交通运输主管部门、安全监督机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的安全隐患举一反三，对照要求及时整改落实到位。有一处未整改到位或隐患反复出现扣3分；组织整改不力、未在期限内完成整改，每项扣1分。该项最多扣10分。 |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

注：1.评分采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分；

2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。

公路工程项目施工现场安全评分标准（表2）

项目名称：                                施工单位：                        监理单位：

| 抽查内容 （分值） | 序号 | 抽查指标项 （分值） | 相关要求及扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场安全（100分） | 1 | 施工驻地 （20分） | 1.施工驻地是否在泥石流、滑坡体、洪水位下、冲沟口处等危险区域。一处不符合要求扣4分。该项最多扣12分。 2.是否按规定实行分区管理。一处不符合标准化建设要求扣2分。该项最多扣6分。 3.装配式房屋有无制造许可证、产品合格证书。一处不符合要求扣1分。该项最多扣2分。 |  |
|  | 2 | 现场防护 (40分) | 1.危险性较大工程是否按专项施工方案落实安全防护措施。一处不符合要求扣2分。该项最多扣10分。 2.作业人员是否按规定配戴安全帽、安全带、口罩和防护眼镜等个人防护用品。一处不符合要求扣1分。该项最多扣4分。 3.临边、临水、高空、交叉作业、临时用电和人工挖孔桩的防护及高空作业的平台、施工通道是否符合要求。一处不符合要求扣1分。该项最多扣5分。 4.是否存在违规立体交叉作业。一处不符合要求扣2分。该项最多扣10分。 5.爆破、燃油等危险品存放是否符合规定。一处不符合要求扣3分。该项最多扣6分。 6.警示标志、标牌数量、规格是否满足要求。一处不符合要求扣1分。该项最多扣5分。 |  |
|  | 3 | 临时工程 （15分） | 1.便桥、水上作业平台和围堰是否按设计施工并组织验收。一处不符合要求扣1分。该项最多扣5分。 2.大型模板、梁体是否有防倾覆措施。一处不符合要求扣1分。该项最多扣5分。 3.临时工棚是否符合要求并组织验收。一处不符合要求扣1分。该项最多扣5分。 |  |
|  | 4 | 八项施工作业安全关键控制点（8分） | 未落实“架桥机、高墩作业、满堂支架、挂篮施工、临时用电、隧道作业、沥青拌合站作业、施工电梯”等8项施工关键控制点管理要求的，每发现一处扣1分 |  |
|  | 5 | 年度专项活动 （5分） | 未按要求落实上级主管部门、监督机构部署的重大行动每项扣1分。 |  |
|  | 6 | 监控量测和地质预报（12分） | 1.高边坡是否进行位移和沉降观测。一处不符合要求扣1分。该项最多扣3分。 2.长大隧道是否落实超前地质预报和监控量测措施。一处不符合要求扣1分。该项最多扣3分。 3.特大桥监控量测。一处不符合要求扣1分。该项最多扣3分。 4.监控成果能否有效指导施工。一处不符合要求扣1分。该项最多扣3分。 |  |
| 得 分 |  |  |  |  |

注：1.评分采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分；

2.各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。

安全生产总分扣分项或加分项评分标准（表3）

| 项目 | 计分标准 |
| --- | --- |
| 扣分项 | 1.发生1起一般生产安全责任事故的项目，每起扣10分。 2.发生1起较大生产安全责任事故的项目，每起扣30分。 3.发生1起重大及以上生产安全责任事故的项目，直接评为“差”。 4.被省级以上媒体曝光安全隐患造成恶劣影响的项目，每次扣3分。 5.瞒报、谎报安全事故的项目，直接评定为 “差”。 |
| 加分项 | 1.“平安工地”年度考核评价获得示范等级的项目，最终得分加2分。 2.被上级部门通报表扬的项目，每次加2分。 3.项目安全生产工作出色为全省提供典型经验，在全省（国）工作会议上典型发言或者被省级以上主管单位书面推广，加3（5）分。 |

安全生产专项考核计分方法

1.项目安全管理行为评分M：

M=0.2×A+0.1×(B1+B2+…+Bn)/n+0.25×(C1+C2+…+Cn)/n+0.45×(D1+D2+…+Dn)/n

其中：A、B、C、D分别为建设单位、设计单位、监理单位、施工单位安全管理行为评分，n为考核的相应合同段数量。

2.施工现场安全评分T:

- T＝100×(t1/T1+t2/T2+…+tn/Tn)/n

其中：tn为督查合同段施工现场安全所抽查指标的得分；Tn为督查合同段施工现场安全所抽查指标的应得分值。

3.总分扣分或加分值G

4.安全生产专项考核评分P（满分100分）：

- P=0.5×M+0.5×T+G

船闸工程施工安全督查表（表4）

项目名称：                                施工单位：                        监理单位：

| 类别 | 序号 | 检查内容 | 检查扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场布置与防护（10分） | 1 | 临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域设置防护和必要的警示标志; 现场照明充足。(一处不符合要求扣1分，最多扣3分) |  |
|  | 2 | 按规定配置消防灭火器材，施工现场交通通道畅通，现场有抑灰、降尘措施。(一处不符合要求扣1分，最多扣2分) |  |
|  | 3 | 个人安全防护符合规定。(一处不符合要求扣1分，最多扣5分) |  |
| 临时用电 （10分） | 4 | 外电防护安全距离、线路过道保护符合要求。(一处不符合要求扣1分，最多扣3分) |  |
|  | 5 | 临时用电采用TN-S接地接零保护系统，符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线无混接。(一处不符合要求扣1分，最多扣3分) |  |
|  | 6 | 配电箱开关箱满足“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱门、锁、防雨措施符合要求，电线老化破皮应及时包扎。(一处不符合要求扣1分，最多扣4分) |  |
| 模板、支架（15分） | 7 | 大型模板、支架和脚手架安装与拆除符合施工程序或施工方案 大型模板存放有防倾倒措施。(一处不符合要求扣3分，最多扣6分) |  |
|  | 8 | 支架应经预压后投入使用，基础牢固；脚手架应按规定设立剪刀撑、斜撑等固定措施；脚手架10m以上应设置缆风绳。(一处不符合要求扣3分，最多扣9分) |  |
| 施工机具（15） | 9 | 桩机安装基础牢固，桩架设置缆风绳；挖掘机作业时，回转半径内应有警示措施。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 10 | 乙炔瓶、氧气瓶安全距离、保护设施满足规定，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离符合规定(一处不符合要求扣1分，最多扣3分) |  |
|  | 11 | 钢筋机械冷拉作业及对焊作业区应有防护措施；设备外露传动部位应设安全防护罩，露天设备应有防雨设施；拌和楼等大型设备基础牢固、有防雷措施，作业和检修应符合安全要求(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
| 起重作业 （20分） | 12 | 塔吊基础符合要求，起重设施取得准用证；轨道式起重机有效限位或保险装置符合要求。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 13 | 大型构件空中停留，操作人员不得离开；不得使用起重设备运送人员；起重臂下不得站人；现场人员配备满足要求，人员持证上岗，信号传递通畅。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 14 | 起吊物吊点、吊具、安全扣、钢丝绳等作业工具符合要求；符合立体交叉作业有相应安全防范措施。(一处不符合要求扣2分，最多扣8分) |  |
| 高处作业（10） | 15 | 作业平台脚手板应铺满且无翘头板，有专设通道或爬梯，脚手架外侧应设置密目式安全网。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 16 | 高处作业人员安全带应牢靠悬挂点。(一处不符合要求扣1分，最多扣4分) |  |
| 基坑作业（20） | 17 | 基坑边坡符合安全要求，基坑边沿堆物满足安全距离。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 18 | 基坑应按规定采取排降水措施；基坑支护、危险部位应按规定观测，支护设施不得产生变形。(一处不符合要求扣2分，最多扣6分) |  |
|  | 19 | 基坑应按规定设置符合要求的人员进出通道；出碴道路满足重车安全通行要求。(一处不符合要求扣2分，最多扣8分) |  |

备注：评分采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分，总分100分。

| 一、架桥机作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩号： |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 关键控制点 |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架桥机作业 | 1 |  | 架桥机拼装完成后通过专业检测机构验收。 |  |  | 安全部门负责人 |  |  | 安全专监 |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 对纵向、横向作业进行稳定性计算。 |  |  | 总工程师 |  |  | 监理处长 |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 进行吊重试吊运行。 |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 纵移或横移轨道两端设置挡铁，并检查限位器是否正常。 |  |  | 设备负责人 |  |  | 安全专监 |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 纵向、横向轨道就位时应严格控制位置尺寸，对天车和钢丝绳工况进行检查。 |  |  | 设备负责人 |  |  | 安全专监 |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 携带梁体纵向运行时，前支腿部位用手拉葫芦（5t）与横移轨道拉紧固定。 |  |  | 设备负责人 |  |  | 安全专监 |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 作业时，施工单位桥梁工程师在现场指导。 |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 每安装完一跨重新定位后，必须重点对4、5、6项进行检查。 |  |  | 设备负责人、专职安全员 |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、高墩作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 监理单位： |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩号： |  |  |  |  | 工程名称： |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 关键控制点 |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高墩作业 |  | 1 |  |  | 制定专项施工方案，对模板支架等设施的强度、刚度和稳定性进行安全验算。 |  | 总工程师 |  |  |  | 监理处长 |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 设置脚手架、作业平台和施工楼梯，50米以上的设置施工电梯或采用塔吊辅助施工。施工单位自检后报监理，监理组织验收。 |  | 专职安全员 |  |  |  | 桥梁专监 |  |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 对模板、螺栓和抱箍的安装情况进行检查。 |  | 桥梁工程师 |  |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 薄壁墩一次性浇筑高度不得超过5米，立柱分节段浇筑。采用泵送混凝土时，应严格控制浇筑速度。 |  | 桥梁工程师 |  |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 专人检查模板在施工过程中的变形、受力情况等。 |  | 现场施工员 |  |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、满堂支架作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称： |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩号： |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满堂式支架施工作业 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 支架须经过专门设计，并经施工单位（企业）技术负责人审核后报监理处长批准。 |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 支架搭设前对所用材料（钢管、扣件等）进行验收。 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 支架底部地基承载力达到设计要求，严禁被水浸泡。 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 支架搭设后按规定进行预压。 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 设通行孔道时，在其顶部设置防护棚，并经施工单位设计确定。 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 预压和施工中，安排专人检查支架和模板。 |  |  |  |  |  |  | 专职安全员 |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 支架卸落按照卸落程序完成，严禁提前卸落。 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、挂篮悬臂浇筑作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 桩号： |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挂篮悬臂浇筑作业 |  |  |  | 1 |  | 挂篮经过专业设计，经施工单位（企业）技术负责人审核后报驻地监理处长批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 挂篮加工完成后进行验收和试拼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 挂篮正式拼装在起步长度梁段（墩顶段或0号段）混凝土达到要求的强度且完成预应力张拉和注浆后进行，拼装时两边对称进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 加载试验前，施工单位编制加载试验方案并经审查批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 挂篮安装后，进行全面的安装质量检查，确认安装质量符合要求后按设计荷载进行加载试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 混凝土浇注和挂篮的移动必须对称进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 移动前应对行走系统、限位系统、锚固系统、悬吊系统和翼模板的有效连接进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 移动后应对前支点和锚固系统进行检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、隧道作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称： |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 桩号： |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 作业 |  |  |  | 1 |  | 隧道施工应编制专项施工方案，实际开挖过程中出现设计所未提及的不良地质情况时，应编制补充方案。 |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 洞口设置管理岗亭，有专人对进洞人员的类别、工种、数量、进出洞时间详细登记管理。 |  |  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 隧道专监 |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 按要求进行监控量测，监控量测单位应及时报送相关信息，施工单位应根据信息及时采取针对性措施。 |  |  |  |  |  |  | 隧道工程师 |  |  |  |  | 隧道专监 |  |  |  |  |  |  | 隧道工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | Ⅴ级围岩时设置逃生通道，通道为内径不小于80厘米、壁厚不小于1厘米的钢管，管节间可采用直径大于逃生管道10厘米的套管连接，管接长6至8米。钢管一端距离掌子面距离不得大于10米，一端尽量延伸至二衬处。 |  |  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 旁站监理员 |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 初期支护和二衬按规定及时跟进，ⅴ级围岩段仰拱与掌子面的间距不得超过30米，在拱顶沉降较大时，仰拱与掌子面的间距不得超过20米，并应尽量紧跟掌子面；二衬与掌子面的间距为：Ⅲ级不超过150米、Ⅳ级不超过90米、Ⅴ级不超过35米。 |  |  |  |  |  |  | 隧道工程师 |  |  |  |  | 隧道专监 |  |  |  |  |  |  | 隧道工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、临时用电安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称： |  |  |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 桩号： |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时用电 |  |  |  | 1 |  |  | 编制临时用电专项方案 |  |  |  |  |  |  | 总工程师 |  |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”要求 |  |  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 作业范围与外线电路保持足够的安全操作距离，接近最小距离时有专人进行指挥。对施工区域的用电线路，应标识线路的电压荷数和最小安全操作距离。 |  |  |  |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、施工电梯作业安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工桩号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工电梯作业 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 应编制电梯作业专项方案，并经设计单位、监理单位、施工单位有关负责人审批认可。 |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 应具备产品生产许可证、出厂合格证；安装（拆卸）单位应具备相应资质；应按照要求进行安装、验收。 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 施工电梯限位、制动装置和备用电源应定期进行检查。 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 严禁超员超载，并且一次性乘员不得超过9人。 |  |  |  | 桥梁工程师 |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 定期维修保养，记录齐全。 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、沥青拌和站安全关键控制点管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工桩号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程开工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  | 关键控制点 |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 沥青拌和站 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 拌和站功能分区合理，实行全封闭管理，经验收合格后投入使用。 |  |  |  | 总工程师 |  |  |  |  |  | 监理处长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 制定岗位职责和操作规程，作业人员必须持证上岗；配备专职安全员，每天对站内生产情况进行检查。 |  |  |  | 安全部门负责人 |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 拌和楼、罐筒等独立、突出设施应安装避雷设施和缆风绳。 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 压力容器等特种设备须取得产品合格证、特种设备检验证和计量证书后才能投入使用，并定期进行检验。 |  |  |  | 设备负责人 |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 沥青罐、油罐、气罐等危险源附近应设置醒目的安全警示标志，并配备消防器材。 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全专干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 各种机电（含微机控制系统）设备在运行前需机电工、操作人员进行检查，确认正常后，方可合闸运转。 |  |  |  | 设备负责人 |  |  |  |  |  | 安全专监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填表说明：1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名，并注明日期。 2.本表一式三份，原件由施工单位保存，分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理，并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。 3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容，并作为项目目标考核的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |