## 2021年高速公路养护项目招标统计表
附件3
2021年高速公路养护信用评价BOT服务类参评项目公示明细表（第三次公示）
各高速公路经营管理单位盖章： | [7 empty] | 联系人及手机号： 2022年 月 日
序号 | 招标人名称 | 项目名称 | 标段名称 | 资质要求（养护资质或施工资质） | 养护工程招标方式 |  |  |  |  | 养护工程进展情况 |  |  |  | 养护工程中标单位 | [8 empty] | 中标合同金额（万元） |  |  | 备注
[5 empty] | 公开招标 | 邀请招标 | 合法分包 | 非公开招标 | 其它/需说明具体情况 | 已签合同未开工 | 已开工在建 | 完工 | 其它/需说明具体情况 | 设计单位 |  |  | 检测单位 |  |  | 监理单位
[14 empty] | 设计单位从业单位 | 是否更换 | 项目负责人（投标/实施） | 检测单位从业单位 | 是否更换 | 项目负责人（投标/实施） | 监理单位 | 是否更换 | 项目负责人（投标/实施） | 设计单位 | 检测单位 | 监理单位
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  | ⑦ |  |  |  | ⑧ | [8 empty] | ⑨
| BOT | 62
一、2021年度实施的高速养护工程项目
| BOT | 56
1 | 湖南长益高速公路有限公司 | 2021 年度长益高速公路路面中修(含预防性养护）工程施工 | YHSG5 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | 湖南省交通科学研究院有限公司 |  |  | 暂无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司 |  |  | 40.6 | 无 | 57.6 | 是
2 | 现代投资股份有限公司 | 溆怀、怀芷高速公路2019-2020年度养护工程施工招标 | 溆怀、怀芷高速公路2019-2020年度养护工程施工招标 | 公路养护工程综合二类甲级资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 湖南省公路设计有限公司 | 50.0638 |  |  |  |  | 湖南省雁扬交通建设咨询监理有限公司 |  |  | 无 |  | 80.88 | 该项目由现代投资股份有 限公司统一招投标，合同分别由各分公司与中标单位签订。
|  | 长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程施工招标 | 长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程施工 | 公路养护工程综合二类甲级资质 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 上海同丰工程咨询有限公司，湖南联智科技股份有限公司 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司，长沙中核工程监理咨询有限公司 |  |  | 258.38 | 196.46 | 178.79, 97.123
3 | 湖南长株高速公路开发有限责任公司 | 长株高速公路2021年度桥梁维修专项工程 | CZYH01（第二次） | 二类公路养护工程甲级资质和桥梁专项养护甲级资质 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 |  |  | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |  |  | 30.7 | 无 | 23.5
4 | 长沙市深长快速干道有限公司 | 长沙绕城高速公路西北段2022-2024年度养护工程 | RBYH01 | 二类公路养护工程甲级资质 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
5 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长沙绕城高速入口优化工程（坪塘收费站改扩建） | 长沙绕城高速入口优化工程（坪塘收费站改扩建） | [22 empty] | 2021年未招标
6 | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 2021-2023年服务区（停车区）日常维护维修工程施工项目 | WHWX第3标段 | [22 empty] | 2021年未招标
7 | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 2021-2023年服务区（停车区）日常维护维修工程施工项目 | WHWX第2标段 | [22 empty] | 2021年未招标
8 | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 2021-2023年服务区（停车区）日常维护维修工程施工项目 | WHWX第5标段 | [22 empty] | 2021年未招标
9 | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 2021-2023年服务区（停车区）日常维护维修工程施工项目 | WHWX第4标段 | [22 empty] | 2021年未招标
10 | 湖南高速广通实业发展有限公司 | 2021-2023年服务区（停车区）日常维护维修工程施工项目 | WHWX第1标段 | [22 empty] | 2021年未招标
11 | 湖南长株高速公路开发有限责任公司 | 长株高速公路2021年度交安设施专项整改工程 | CZYH01 | 二类公路养护工程甲级资质 |  | √ | [5 empty] | √ |  | 中交瑞通路桥养护科技有限公司 |  |  | 无 |  |  | 湖南省交通建设工程监理有限公司 |  |  | 5 | 无 | 7.5
12 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 | G0401京港澳高速公路长沙绕城高速西南段梅溪湖隧道提质改造工程施工 | 第 1 标段 | D111020751 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 中交瑞通路桥养护科技有限公司 |  |  | 湖南理大工程检测有限公司 、中交国通公路工程技术有限公司 |  |  | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 |  |  | 95.36 | 无 | 6396 | 提质改造
13 | 现代投资股份有限公司长沙分公司 | 2019-2020年度长潭、长永高速公路养护工程及长潭高速公路中护栏改造工程 | 长永、长潭段养护施工及长潭段K1492+788-K1531+000的中央分隔带波形护栏进行改造施工 | 养护资质（二甲）或交安专项养护甲级 | √ | [6 empty] | √ |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 湖南省交通建设监督试验检测中心 |  |  | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 |  |  | 186.63 | 569.25 | 180.25 | 该施工项目实施时间为2019年4月5日，结束时间于2021年4月4日。中标金额7183.57万元，续签合同时间2021.4.5-2021年10.7日，续签合同金额共计1720万元。2020年已填报湖南省公路养护作业信用评价系统。
14 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速公路2021-2023年度日常养护工程 | 小修保养 | 二类公路养护工程甲级资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | / | 无 | /
15 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速公路2021年度桥梁病害处治工程 | 中修工程 | 二类公路养护工程甲级资质和桥梁专项养护资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 湖南省交通规划勘查设计院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 长沙华南土木工程监理有限公司 |  |  | 21.068 | 无 | 14.5225
16 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速公路2021年中央隔离带整改专项工程 | 中修工程 | 二类公路养护工程甲级资质和交安设施专项养护资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 无 | [5 empty] | 9.99 | 无
17 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速公路匝道路面标线恢复工程 | 中修工程 | 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质 |  | √ | [5 empty] | √ |  | 无 |  |  | 无 | [5 empty] | / | 无
18 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速独柱墩桥梁改造工程 | 中修工程 | 桥梁工程专业承包二级及以上资质 |  | √ | [5 empty] | √ |  | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 25.94 | 无 | /
19 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 益常高速谢家铺互通桥破拆工程及重建工程 | 应急工程 | 具有特种工程（结构补强）专业承包资质(破拆）/ 桥梁工程专业承包壹级（重建） |  |  |  |  | 直接委托 |  |  | √ |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 湖南理大工程检测有限公司（破拆前）/中交国通公路工程技术有限公司（重建后） |  |  | 长沙华南土木工程监理有限公司 |  |  | 38.85 | 2.5(破拆前）/6.1863(重建后） | 13.2
20 | 湖南衡邵高速公路有限公司 | 山东高速股份有限公司2021-2023年度日常养护施工 | 2021年度KG衡邵段 | 具有公路工程施工总承包壹级及以上资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
21 | 湖南衡邵高速公路有限公司 | 山东高速股份有限公司2021 年度养护维修专项工程 | KG衡邵路 | 具有公路工程施工总承包壹级及以上资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |  |  | 山东高速工程检测有限公司 |  |  | 山东高速工程项目管理有限公司 |  |  | 38.72 | 119.13 | 61.43
22 | 现代投资股份有限公司怀化分公司 | 2021-2023年度机电小修保养及中修工程第2标段 | 机电小修保养及中修工程 | 机电养护专项 | √ | [5 empty] | √
23 | 现代投资股份有限公司怀化分公司 | 长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程施工招标 | 长永、长潭、潭耒（衡耒段）、溆怀及怀芷高速公路2021-2022年养护工程施工 |  | √ | [5 empty] | √
24 | 湖南铁投银城高速公路有限公司 | 益阳市南线高速 | 日常养护 |  |  | 邀标 | [5 empty] | 已完工 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
25 | 湖南铁投银城高速公路有限公司 | 益阳市南线高速 | 机电、计重设备项目维护 |  | 公开招标 | [6 empty] | 已完工 |  | 无 |  |  | 湖南省计量检测研究院 |  |  | 无 |  |  | 无 | 湖南省计量检测研究院 | 无 | 合同约定的驻点工程师
26 | 湖南道岳高速公路实业有限公司 | 道路智慧化养护运维服务合同 | 日常养护 | 公路养护二类甲 |  | 邀请招标 |  |  |  |  | 已开工在建 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
27 | 湖南道岳高速公路实业有限公司 | 路面病害处治项目 | 预防性养护 | 公路养护二类甲 |  | 邀请招标 |  |  |  |  | 已开工在建 |  |  | 中铁城际规划建设有限公司湖南分公司 |  |  | 陕西交建公路工程试验检测有限公司 |  |  | 无 |  |  | #REF! | 8.5 | 无
28 | 湖南省东常高速公路建设开发有限公司 | 二广高速东岳庙至常德高速公路2017-2022年度小修保养工程 | 小修保养 | 公路养护一类乙级 |  | √ | [5 empty] | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | BOT单位
29 | 湖南长益高速公路有限公司 | 2021年度长益公司高速公路房建专项养护工程施工招标 | 专项工程 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质。 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 湖南省交通科学研究院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司 |  |  | 40.6 |  | 57.6
30 | 湖南长益高速公路有限公司 | 2021年度长益公司高速公路沿线小修工程施工招标 | 小修工程 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质。 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 湖南省交通科学研究院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司
31 | 湖南长益高速公路有限公司 | 2021年度长益公司高速公路路面专项养护工程施工招标 | 专项工程 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质。 | √ | [5 empty] | √ |  |  | 湖南省交通科学研究院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司
32 | 湖南长益高速公路有限公司 | 2021年度养护工程设计服务项目 | 养护设计 | 具有住房和城乡建设部颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业(公路)专业甲级资质。 |  | √竞争性磋商 | [10 empty] | 无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司
33 | 湖南利联安邵高速公路开发有限公司 | 日常养护及中小修施工第YH1标段 | 中小修 | 公路养护工程施工二类甲级及以上资质 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
34 | 湖南利联安邵高速公路开发有限公司 | 日常养护及中小修施工第YH2标段 | 中小修 | 公路养护工程施工二类甲级及以上资质 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
35 | 湖南利联安邵高速公路开发有限公司 | 机电养护 | 中小修 | 公路交通工程机电工程分项专业承包壹级资质 |  | √ | [5 empty] | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
36 | 湖南新创建高速公路经营管理有限公司 | 桥梁维修专项工程 | 专项 | 养护资质 |  | 是 | [5 empty] | 已完工 |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 20.07 | 无 | 无
37 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 湖南省醴潭高速公路2021-2024年度养护工程施工招标YHSG1标段施工G60-983.00-1054.4 | 小修、中修工程 | 二类公路养护工程甲级资质 | 是 | [5 empty] | 是 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
38 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 湖南省醴潭高速公路2021-2024年度路面养护技术支持服务项目 | 技术服务 | 公路行业专业甲级 |  |  |  |  | 是/询价 |  | 是 |  |  | 湖南省交通科学研究院 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 188000元/年 | 无 | 无
39 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 湖南省醴潭高速公路设计评估合同 | 设计、评估 | 公路行业专业甲级 |  |  |  |  | 是/询价 |  |  | 是 |  | 中铁城际规划建设有限公司湖南分公司 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 105000 | 无 | 无
40 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 2021年度醴潭高速公路路面技术状况检测技术服务 | 检测 | 公路工程综合甲级工程试验检测机构 |  |  |  |  | 是/询价 |  |  | 是 |  | 无 |  |  | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 |  |  | 无 |  |  | 无 | 180000 | 无
41 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 湖南省醴潭高速涵洞定期检测 | 检测 | 公路工程综合甲级工程试验检测机构 |  |  |  |  | 是/询价 |  |  | 是 |  | 无 |  |  | 湖南省交通建设质量监督检测有限公司 |  |  | 无 |  |  | 无 | 159200 | 无
42 | 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 | 株洲东跨线桥独柱墩加固设计及施工技术研究 | 设计、小修 | 特种工程专业承包不分等级 |  |  |  |  | 是/询价 |  |  | 是 |  | 北京建达道桥咨询有限公司 |  |  | 国家道路及桥梁质量监督检验中心（中路高科交通检测检验认证有限公司） |  |  | 无 |  |  | 412360 |  | 无 | 设计、施工、检测总包
43 | 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 | 长沙绕城高速西南段及机场高速2020-2022养护工程施工（2021年度） |  | 二类公路养护工程甲级资质 | 是 | [5 empty] | 是 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
44 | 河南高速公路发展有限责任公司岳常分公司 | 杭瑞高速公路岳常段刺丝隔离栅更换专项工程 | 预防性养护 |  |  |  |  | 非公开招标 | （豫交集团运〔2020〕5号）《关于规范高速公路运营管理类业务日常维护作业和专项工程有关事项的通知》 |  |  | 完工 |  | 河南高速公路设计咨询有限公司 |  |  | 河南高速公路试验检测有限公司 |  |  | 河南高速公路监理咨询有限公司 |  |  | 56 | 17.3335 | 29
45 | 河南高速公路发展有限责任公司岳常分公司 | 杭瑞高速公路岳常段排水设施提升专项工程 | 预防性养护 |  |  |  |  | 非公开招标 | （豫交集团运〔2020〕6号）《关于规范高速公路运营管理类业务日常维护作业和专项工程有关事项的通知》 |  |  | 完工
46 | 河南高速公路发展有限责任公司岳常分公司 | 2021年桥面铺专项工程 | 预防性养护 |  |  |  |  | 非公开招标 | 专利产品 |  |  | 完工
47 | 湖南长韶娄高速公路有限公司 | 湖南长韶娄高速公路2019至2022年养护工程（长芷高速K0-K125.83及宁韶高速42.7-57.642) | 小修、中修 | 二类公路养护工程甲级资质 | 是 | [5 empty] | 是 |  |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 湖南联智科技股份有限公司 |  |  | 长沙中核 工程监理 咨询有限 公司 |  |  | 160.1 | 168.2932 | 126.6
48 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 2021年长潭西高速公路补划标线工程 | [6 empty] | 未达到需招标金额 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
49 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 长潭西高速公路停车港湾封闭施工 | [6 empty] | 自建自养 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
50 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 桥梁钢护拦、桥梁挡光板、波形护栏板、水泥反光柱维修施工 | [6 empty] | 自建自养 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
51 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 长潭西高速公路白泉、栗山塘MTC车道改ETC车道安装工程合同 | [6 empty] | 未达到需招标金额 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
52 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 长潭西高速九华收费站雨棚改造工程合同 | [6 empty] | 未达到需招标金额 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
53 | 湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司 | 长潭西高速学士收费站相关项目维修工程 | [6 empty] | 自建自养 |  |  | √ |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
54 | 中铁建湖南高速公路有限公司 | 湖南省安乡至慈利高速公路石门至慈利段小修保养施工工程 | 第 YH-1 标段 | 公路工程施工总承包一级及以上资质或公路养护二类甲级及以上资质 | 公开招标 | [6 empty] | 完工 |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 无 | 无 | 无
二、2021年度实施的2020年高速养护工程项目
| BOT | 2
1 | 湖南道岳高速公路实业有限公司 | 桥梁定检病害处治项目 | 预防性养护 | 公路养护二类甲 |  | 邀请招标 | [5 empty] | 完工 |  | 中铁城际规划建设有限公司湖南分公司 |  |  | 湖南金君工程科技有限公司 |  |  | 无 |  |  | #REF! | 42.56 | 无
2 | 湖南长益高速公路有限公司 | 长益高速公路2020-2022年养护专项工程 | YHSG1 | 养护工程二类甲级 | √ | [6 empty] | √
3
三、其它
| BOT | 4
1 | 湖南长益高速公路有限公司 | 长益高速公路2020-2022年养护专项工程 | YHSG1 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质。 | P | [6 empty] | P |  | 湖南省交通科学研究院有限公司 |  |  | 无 |  |  | 湖南高速工程咨询有限公司 |  |  | 40.6 |  | 57.6
2 | 湖南长益高速公路有限公司 | 长益高速公路2020-2023年养护专项工程 | YHSG2 | 公路养护工程二类公路养护甲级资质。 | √ | [6 empty] | √ |  |  |  |  | 无 | [8 empty] | 补报
3 | 现代投资股份有限公司潭耒分公司 | G4京港澳高速公路（潭耒段）2019-2020年养护工程施工招标 | 中修工程、应急工程等 | 公路养护工程综合二类甲级资质 | √ | [6 empty] | √ |  | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |  |  | 湖南省交通建设质量监督检测中心 |  |  | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 |  |  | 159.36 | 569.25 | 116.34
4 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 湖南省衡枣高速公路大修工程施工第2标段施工招标 |  | 公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级 |  |  | √ |  |  |  |  | √
备注： 1、请高速公路BOT项目公司进行查验、校核并完善相关参评信息，填写黄色部分的相关内容（如人员履约），若有需修改的信息，请用蓝色标记。2、修改或填好黄色部分后，请加盖市州交通运输局或高速经营单位公章，于4月29日前发至省中心邮箱sgljyhc@163.com。