## 1.25
附件1
2024年高速公路服务区提质改造任务计划表
序号 | 序号 | 任务 类别 | 47号文计划 年限 | 服务区 名称 | 服务区所在线路情况 |  |  | 路段运营管理单位 | 服务区经营单位 | 改造内容 | 年度计划 | 备注
[5 empty] | 名称 | 编号 | 中心桩号
1 | 1 | 重点服务区（8对） | 2022年 | 长沙西 | 长常北线高速 | G5517 | K24+000 | 高速集团 | 高速服务区公司 | 1,2,6,7 | 完成 | 标杆
2 | 2 |  |  | 太子庙 | 长张高速（益常段） | G5513 | K122+013 | 湖南益常公司 | 高速广通公司 | 1,2,5,10 | 启动 | 标杆
3 | 3 |  |  | 水府庙 | 沪昆高速（潭邵段） | G60 | K1147+500 | 高速集团 | 高速广通公司 | 2,4,8,9,10 | 启动 | 标杆
6 | 4 |  | 2023年 | 昭山 | 长潭高速 | G4 |  | 现代投资 | 现代资产管理有限公司 | 4,10 | 完成
8 | 5 |  | 2024年 | 茅岩河 | 张花高速 | S10 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,5,7,10 | 启动 | 标杆
| 6 |  |  | 花明楼 | 长韶娄高速 | S50 |  | 现代投资 | 湖南轨道石化有限公司 | 4,10 | 完成 | 2023年转结
| 7 |  |  | 凤凰 | 吉怀高速 | G56 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 2,4,6,9,10 | 完成 | 示范
| 8 |  |  | 新晃 | 怀新高速 | G60 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 2,9,11 | 启动 | 示范
10 | 9 | 特色服务区（10对） | 2022年 | 热市 | 长张高速（常张段） | G5513 | K225+200 | 高速集团 | 高速广通公司 | 2,4,11 | 完成
12 | 10 |  |  | 长沙 | 京港澳 | G4 | K16+814 | 高速集团 | 高速广通公司 | 2,9,11 | 完成
13 | 11 |  | 2023年 | 君山 | 大岳高速 | G56 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,9,11 | 完成
| 12 |  |  | 通道 | 怀通高速 | G65 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,6,9,11 | 完成
| 13 |  |  | 隆回 | 沪昆公司 | G60 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 1,4，7,9,11 | 完成
16 | 14 |  |  | 桃花源 | 常吉高速 | G56 |  | 高速集团 | 湖南高速中油公司 | 4,7,11 | 完成
17 | 15 | 特色服务区（10对） |  | 茶陵 | 衡炎高速 | G0422 |  | 高速集团 | 广通实业公司 | 4,8 | 完成
25 | 16 |  |  | 鼎城 | 岳常高速 | G56 |  | 岳常高速公司 | 中石油湖南分公司 | 7 | 完成
| 17 |  |  | 张家界 | 张花高速 | S10 |  | 高速集团 | 高速服务区公司 | 2,3 | 启动
37 | 18 |  |  | 洪观 | 郴宁高速 | G76 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,9 | 完成
50 | 19 | 普通服务区（10对） |  | 崀山 | 洞新高速 | S91 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 9 | 完成
51 | 20 |  |  | 浏阳 | 大浏高速 | G6021 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,9 | 完成
54 | 21 |  |  | 保靖 | 张花高速 | S10 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4,9 | 完成
65 | 22 |  | 2024年 | 邵阳 | 邵永高速 | G55 |  | 邵永公司 | 湖南联泰石油有限责任公司 | 4 | 完成
66 | 23 |  |  | 冷水滩 | 邵永高速 | G55 |  | 邵永公司 | 湖南联泰石油有限责任公司 | 4 | 完成
74 | 24 |  |  | 会同 | 怀通高速 | G65 |  | 高速集团 | 高速服务区公司 | 4 | 完成
76 | 25 |  |  | 檀山咀 | 娄衡高速 | S71 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4 | 完成
77 | 26 |  |  | 双峰 | 娄衡高速 | S71 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4 | 完成
85 | 27 |  |  | 珠山 | 衡枣高速 | G72 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 4 | 完成
| 28 | 停车区 （3对） |  | 永安 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速服务区公司 | 3,5 | 完成
| 29 |  |  | 湘阴南 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速服务区公司 | 3,5 | 完成
| 30 |  |  | 屈子祠 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速服务区公司 | 3,5 | 完成
| 31 | 加密服务区（10对） |  | 凤凰西 | 杭瑞高速 | G56 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 完成 | 2023年转结
| 32 |  |  | 沅陵北 | 杭瑞高速 | G56 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 33 |  |  | 罗桥 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 完成
| 34 |  |  | 舂陵江 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 完成
| 35 |  |  | 望城南 | 许广高速 | G0421 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 36 |  |  | 赫山 | 长张高速 | G5513 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 37 |  |  | 军山铺 | 长张高速 | G5513 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 38 |  |  | 武陵 | 长张高速 | G5513 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 39 |  |  | 麻阳南 | 包茂高速 | G66 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 40 |  |  | 吉首 | 包茂高速 | G65 |  | 高速集团 | 高速集团 |  | 启动
| 41 | 省文旅厅“畅游湖南”项目（11对） |  | 衡山 | 京港澳高速 | G4 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 在服务区内增添湖湘历史文化主题元素。 | 完成
| 42 |  |  | 雁城 | 京港澳高速 | G4 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 湖湘文化经典体验服务区，增添湖湘历史文化主题元素。 | 完成
| 43 |  |  | 西渡 | 衡邵高速 | S80 |  | 衡邵高速公司 | 中石油湖南分公司 | 历史文化交旅融合示范服务区。 | 完成
| 44 |  |  | 安江 | 沪昆高速（邵怀段） | G60 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 在服务区内增添湖湘历史文化和农耕文化主题元素。 | 完成
| 45 |  |  | 隆回 | 沪昆高速（邵怀段） | G60 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 在服务区内增添湖湘历史文化和农耕文化主题元素。 | 完成
| 46 |  |  | 凤凰 | 吉怀高速 | G56 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 奇秀山水交旅融合示范区。 | 完成
| 47 | 省文旅厅“畅游湖南”项目（11对） |  | 花明楼 | 长韶娄高速 | S50 |  | 现代投资长沙分公司 | 湖南轨道石化有限公司 | 在服务区内增添湖湘历史文化和红色文化主题元素。 | 完成
| 48 |  |  | 昭山 | 长潭高速 | G4 |  | 现代投资长沙分公司 | 现代资产管理有限公司 | 在服务区内增添湖湘历史文化和城市休闲主题元素。 | 完成
| 49 |  |  | 茅岩河 | 张花高速 | S10 |  | 高速集团 | 高速广通公司 | 奇秀山水交旅融合示范区。 | 启动 | 2025年完成
| 50 |  |  | 水府庙 | 沪昆高速（潭邵段） | G60 | K1147+500 | 高速集团 | 高速广通公司 | 文旅驿站重点示范项目。 | 启动 | 2025年完成
| 51 |  |  | 长沙西 | 长常北线高速 | G5517 | K24+000 | 高速集团 | 高速服务区公司 | 文化传承和城市休闲重点示范项目。 | 完成
注：本表提质改造措施代码含义如下：1-扩增用地，2-场区优化（含路面改造），3-充电桩建设，4-厕所革命，5-加油站建设（含新建、扩容、布局优化等），6-LNG加气站建设，7-“司机之家”建设，8-污水系统改造，9-场区及外墙美化，10-标杆服务区创建，11-示范服务区创建。