## 省管项目
附件1：2019年省管项目前期工作需市州配合情况及评估办法
序号 | 项目名称 | 性质 | 里程 （公里） | 涉及市州 | 需市州配合事项 | 评分办法
一、高速公路
1 | 醴陵-娄底高速公路扩容工程 | 国高 | 155 | 株洲、湘潭、娄底 | 1.按相关时间节点要求，配合推进项目工可、设计、专题报告等各项前期工作；2.根据需求协调地方相关部门；3.做好用地保障等工作。 | 总分值10分。市州未明确高速公路、省管水运前期工作协调负责人、联系人并报厅的，扣2分；各项前期工作由于市州配合原因推进受阻的，每项扣2分。扣完10分为止。
2 | 沅陵-辰溪 | 省高 | 51 | 怀化
3 | 永州-新宁 | 省高 | 80 | 永州、邵阳
4 | 衡阳-永州 | 省高 | 109 | 衡阳、永州
5 | 永州-零陵 | 省高 | 58 | 永州
6 | 临武-连州（湘粤界） | 省高 | 6 | 郴州
7 | 白果-南岳 | 省高 | 47 | 衡阳
8 | 炉红山（湘鄂界）-慈利 | 国高 | 80 | 常德、张家界
9 | 桑植-龙山 | 国高 | 61 | 张家界、湘西州
10 | 张家界-官庄 | 国高 | 83 | 张家界、怀化
11 | 新化-武冈 | 国高 | 130 | 娄底、邵阳
12 | 益阳-常德高速公路扩容工程 | 国高 | 94 | 益阳、常德
13 | 茶陵-常宁 | 省高 | 113 | 郴州、衡阳
14 | 白仓-新宁 | 省高 | 84 | 邵阳
二、省管水运项目
1 | 湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程 | 部规划 | 143 | 永州、衡阳
2 | 松虎航道（湖南段）建设工程 | 部规划 | 78 | 常德
3 | 沅水常德至鲇鱼口2000吨级航道建设工程 | 部规划 | 213 | 常德、益阳
4 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 部规划 | 45 | 常德
5 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 部规划 | 177 | 怀化

## 干线
附件2：2019年干线公路前期工作目标任务及评估办法
市州 | “十三五”规划总里程（不含“十二五”续建里程） |  | 已完成前期工作里程 |  | 至2018年底未完成前期工作项目 |  |  |  | 2019年综合评估方案
[5 empty] | 里程 |  | 个数
|  | 其中：部规划项目 |  | 其中：部规划项目 |  | 其中：部规划项目 |  | 其中：部规划项目 | 基准分 | 评分办法
合计 | 6981 | 2666 | 5441 | 1983 | 1540 | 683 | 81 | 34 | 前期工作完成里程占比*20分 | 以完成项目设计批复为准
长沙市 | 376 | 207 | 274 | 172 | 102 | 35 | 8 | 3 | 15 | 每完成一个部规划项目加1分，每完成一个其它项目加0.4分，满分20分
株洲市 | 413 | 134 | 409 | 130 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 完成项目加1分，满分20分
湘潭市 | 265 | 181 | 244 | 161 | 20 | 20 | 1 | 1 | 18 | 完成项目加2分，满分20分
岳阳市 | 627 | 257 | 529 | 241 | 98 | 16 | 6 | 1 | 17 | 完成部规划项目加1分，每完成一个其它项目加0.4分，满分20分
衡阳市 | 584 | 196 | 291 | 38 | 294 | 158 | 10 | 5 | 10 | 每完成一个部规划项目加1.5分，每完成一个其它项目加0.5分，满分20分
郴州市 | 641 | 232 | 488 | 196 | 153 | 36 | 9 | 1 | 15 | 每完成一个部规划项目加1分，每完成一个其它项目加0.5分，满分20分
益阳市 | 528 | 116 | 476 | 116 | 52 | 0 | 3 | 0 | 18 | 每完成一个项目加0.7分，满分20分
常德市 | 566 | 201 | 558 | 193 | 8 | 8 | 1 | 1 | 19 | 完成项目加1分，满分20分
娄底市 | 263 | 76 | 232 | 45 | 31 | 31 | 2 | 2 | 18 | 每完成一个部规划项目加1分，满分20分
邵阳市 | 528 | 256 | 359 | 183 | 169 | 73 | 9 | 5 | 14 | 每完成一个部规划项目加0.8分，每完成一个其它项目加0.5分，满分20分
永州市 | 572 | 158 | 501 | 121 | 71 | 37 | 6 | 3 | 18 | 每完成一个部规划项目加0.5分，每完成一个其它项目加0.2分，满分20分
张家界市 | 507 | 178 | 262 | 60 | 245 | 118 | 10 | 4 | 10 | 每完成一个部规划项目加1.5分，每完成一个其它项目加0.7分，满分20分
怀化市 | 603 | 303 | 452 | 237 | 151 | 66 | 11 | 5 | 15 | 每完成一个部规划项目加0.7分，每完成一个其它项目加0.25分，满分20分
湘西州 | 508 | 171 | 366 | 90 | 142 | 81 | 4 | 2 | 14 | 每完成一个部规划项目加2分，每完成一个其它项目加1分，满分20分

## 水运
附表3：2019年市州水运项目前期工作目标任务及评估办法
市州 | 2019年前期工作目标任务 |  |  |  | 2019年项目前期工作综合评估方案
| 小计 | 其中：工可未完成数（个） | 其中：初设未完成数（个） |  | 基准分（分） | 评分办法
合计 | 10 | 7 | 10
长沙市 | 1 | 1 | 1 | 长沙港铜官港区二期工程 | 3 | 项目完成工可批复1分/个；完成初设批复1分/个，满分5分。
株洲市 | 2 | 2 | 2 | 株洲港禄口港区建设一期工程、 渌水航道建设工程 | 3 | 项目完成工可批复0.5分/个；完成初设批复0.5分/个，满分5分。
湘潭市 | 1 | 1 | 1 | 湘潭港铁牛埠港区一期扩建工程 | 3 | 项目完成工可批复1分/个；完成初设批复1分/个，满分5分。
岳阳市 | 2 | 2 | 2 | 岳阳长江岸线码头提质改造、 岳阳华容煤炭铁水联运储配基地码头一期工程 | 3 | 项目完成工可批复0.5分/个；完成初设批复0.5分/个，满分5分。
衡阳市 | 1 | 1 | 1 | 衡阳松木港新能源配套专用泊位 | 3 | 项目完成工可批复1分/个；完成初设批复1分/个，满分5分。
郴州市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
常德市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
益阳市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
娄底市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
邵阳市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
张家界市 | 0 | 0 | 0 |  | 5
湘西州 | 1 | 0 | 1 | 湘西自治州航运建设二期工程 | 3 | 完成初设批复2分/个，满分5分。
怀化市 | 1 | 0 | 1 | 洪江区客运码头建设工程 | 3 | 完成初设批复2分/个，满分5分。
永州市 | 1 | 0 | 1 | 潇水涔天河库区航运建设工程 | 3 | 完成初设批复2分/个，满分5分。

## 站场
附表4：2019年站场项目前期工作目标任务及评估办法
市州 | 至2018年底未完成前期工作项目数（个） |  |  |  | 2019年项目前期工作综合评估方案
| 小计 | 其中：工可未完成数（个） | 其中：初设未完成数（个） | 未完成前期工作部规划项目 | 基准分（分） | 评分办法
合计 | 57 | 27 | 57
长沙市 | 8 | 2 | 8 | 长沙黄花机场综合客运枢纽、望城铜官港区水运物流园、湖南恩瑞国际物流园 | 3 | 完成工可批复部项目0.4分/个、省项目0.2分/个；完成初设批复部项目0.4分/个、省项目0.1分/个，满分5分。
株洲市 | 2 |  | 2 |  | 3 | 完成项目初设批复1分/个。满分5分。
湘潭市 | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 完成项目工可批复0.5分/个；完成项目初设批复0.5分/个。满分5分。
岳阳市 | 5 | 1 | 5 | 城陵矶新港港口物流园 | 3 | 完成工可批复部项目0.4分/个、省项目0.2分/个；完成初设批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个，满分5分。
衡阳市 | 4 | 2 | 4 | 祁东银星综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个；完成初设批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个，满分5分。
郴州市 | 5 | 2 | 5 |  | 3 | 完成项目工可批复0.3分/个；完成项目初设批复0.3分/个。满分5分。
常德市 | 4 | 3 | 4 | 常德综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个；完成初设批复部项目0.4分/个、省项目0.2分/个，满分5分。
益阳市 | 4 | 2 | 4 |  | 3 | 完成项目工可批复0.4分/个；完成项目初设批复0.3分/个。满分5分。
娄底市 | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 完成项目工可批复0.8分/个；完成项目初设批复0.6分/个。满分5分。
邵阳市 | 3 | 2 | 3 | 邵阳南站综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.5分/个、省项目0.4分/个；完成初设批复部项目0.5分/个、省项目0.3分/个，满分14分。
张家界市 | 4 | 3 | 4 | 张家界综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.5分/个、省项目0.3分/个；完成初设批复部项目0.5分/个、省项目0.2分/个，满分5分。
湘西州 | 4 | 2 | 4 | 吉首双塘综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个；完成初设批复部项目0.4分/个、省项目0.3分/个，满分5分。
怀化市 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 完成项目工可批复0.4分/个；完成项目初设批复0.4分/个。满分5分。
永州市 | 6 | 4 | 6 | 永州综合客运枢纽 | 3 | 完成工可批复部项目0.3分/个、省项目0.2分/个；完成初设批复部项目0.3分/个、省项目0.16分/个，满分5分。