## 主要问题 (hidden)
关于审核示范工程项目的相关问题
序号 | 问题 | 例子
1 | 非干线公路管养路段项目 | 1.观景台：张家界桑植县G353路线上4个观景台 2.服务区：娄底荷叶服务区、张家界市魏家界服务区 3.中心养护站：查无此位置，待核实是否位置桩号有误 4.美丽公路：张家界慈利县G353示范公路53.7公路，其中42.717公路为非按干线管养，只有10.983公路按干线公路管养。（文件要求路线长度不小于50公里） 5.邵阳隆回路线长度为47.486公里，未达50公里，如其他都合格，是否可通过？
2 | 截止10月9日，所报示范工程项目大部分未提交施工图设计和资金承诺函
3 | 批复文件或资金承诺函出具单位未按要求 | 1.批复文件为县交通局或市建养中心批复 2.资金承诺函为市或县建养中心出具
4 | 资金承诺函未明确投资 | 有市州反映，资金承诺函中是否可不明确总投资，因为资金现在不太确定，会有变动
5 | 二类示范中心养护站（改建）中未明确具备日常养护（满足覆盖80-100km管养里程）工程量，无法定量把控。
6 | “新建服务区占地面积原则上大于10亩，山区条件受限的地方不少于6亩”山区条件无法界定，是特指某些地区如湘西州还是需根据地形分析？
7 | 美丽示范路相关问题 | 张家界慈利县G353，全线53.7公路10.983公里为干线，42.717公里为非干线，公路等级以四级为主，方案内容主要在路域环境优美方面，其他基本没有涉及。
8 | 衡阳市和郴州市示范工程不准备申报
9 | 养护站和服务区有申报多个现象
10
11
12

## 中心养护站
附件7-1
2022年普通国省道示范中心养护站（工区、道班）任务计划明细表
序号 | 市州 | 所属市县 | 示范中心养护站（工区、道班）名称 | 所在道路名称 | 线路编码 | 位置桩号 | 备注
1 | 岳阳市 | 湘阴县 | G240湘阴县中心站 | 保定-台山 | G240 | 1647+700
2 | 岳阳市 | 汨罗市 | G240龙塘示范中心养护站 | 保定-台山 | G240 | K1625+700
3 | 益阳市 | 沅江市 | 示范中心养护站 | 兴隆-阳江 | G234 | K2085+542
4 | 郴州市 | 嘉禾县 | 钟水中心养护站 | 东山-泸水 | G357 | K1027+3
5 | 永州市 | 祁阳市 | 唐家岭中心养护站 | 瑞安-友谊关 | G322 | K1396+100
6 | 永州市 | 江华县 | 码市中心养护站 | 江华码市-江华白芒营 | S349 | K8+900
7 | 怀化市 | 溆浦县 | 小江口养护站 | 龙牛线 | G354 | K815+000
8 | 娄底市 | 涟源市 | 胜利中心养护站 | 南昌~兴义 | G354线 | K614+420
9 | 湘西州 | 花垣县 | 十八洞示范中心养护站 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2683+400

## 服务区
附件7-2
2022年普通国省道示范服务区任务计划明细表
序号 | 市州 | 所属市县 | 服务区名称 | 所在道路名称 | 线路编码 | 位置桩号 | 备注
1 | 长沙市 | 浏阳市 | G354张坊镇示范服务区 | G354张坊镇田溪村 | G354 | K274+090
2 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市S539公路服务区项目 | 宁乡白马桥-横市 | S539 | K11+400
3 | 株洲市 | 炎陵县 | 沔渡服务区 | 炎陵至睦村 | G356 | K945+700
4 | 岳阳市 | 平江县 | G106南江服务区 |  | G106 | K1552
5 | 常德市 | 汉寿县 | 太子庙服务区 | 高雄-成都 | G319 | K1513+100
6 | 益阳市 | 赫山区 | 金塘湖服务区 | 桃江-溆浦 | G536 | K138+850
7 | 永州市 | 永州市 | 清水桥 | 零陵区-宁远县城 | S230 | K67+300
8 | 怀化市 | 芷江县 | 七里桥服务区 | 上海-瑞丽 | G320 | K1667+8
9 | 怀化市 | 溆浦县 | 杨和坪示范服务区 | 呼和浩特-北海 | G241 | K2357+700
10 | 湘西州 | 吉首市 | 寨阳服务区 | 高雄至成都公路 | G319 | K1877+605

## 观景台
附件7-3
2022年普通国省道公路观景台任务计划表
申报时间 | 序号 | 市州 | 所属市县 | 所在道路名称 | 线路编码 | 位置桩号 | 批复总投资（万元） | 批复文号 | 申请补助资金（万元） | 备注 | 申报计划年度 | 预计前期资料完成时间 | 初审备注 | 初审情况（中心） | 按干线公路管养 | 施工图设计 | 施工图设计批复 | 资金承诺函 | 服务设施功能 | [5 empty] | 占地面积 | 厅核备注 | 厅核年报 |  |  | 市州反馈情况
[19 empty] | 必选 |  | 可选 |  |  |  | 最小占地面积为1亩-3亩（667-2000平方米） |  | 是否按干线公路管养 | 是否为城管路段 | 是否为收费路段
[19 empty] | 观景台 | 停车 | 如厕 | 休息 | 信息服务 | 购物等
| 长沙市 小计 | [7 empty] | 60
1214之前 | 1 | 长沙市 | 浏阳市 | 荷花-文市 | S530 | K21+600 | 83 | 浏交批（2021）25号 | 30 | 荷文公路谭江段观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，2无新建观景台征地费用体现 3无预算审核表） | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  | 1126平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 2 | 长沙市 | 宁乡市 | 湘乡城区-新化圳上 | S328 | K85+800 |  |  | 30 |  | 2021年 | 2022-05-30 | 资料不全 | 暂定（资料不全、无设计文件） | 是 | 无 | 无 | 县建养中心出具 | [8 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 株洲市 小计 | [7 empty] | 300
1214之前 | 3 | 株洲市 | 炎陵县 | 沔渡至船形公路 | S204 | Ｋ415+492.15--Ｋ421+288 | 1187.8932 |  | 240 | 策源段观景台 | 2022年(8个观景台） | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（资料不全） | 是 | 有（未体现征地费用） | 有（无预算审核表） | 无（厅同意市建养中心出具） | 有 | 有 |  |  |  |  | 31.602亩（8个） |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 4 | 株洲市 | 渌口区 |  | S207 | K133+800 |  | 株渌交函【2021】12号 | 30 |  | 2021年 | 2022-05-30 | 资料不全 | 暂定（资料不全、无设计文件） | 是 | 无 | 区交通局批复（无审核预算表) | 无 | 待定 | 待定 |  |  |  |  | 1000平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之后 | 5 | 株洲市 | 渌口区 | 茶陵火田-祁东蒋家桥 | S333 | K98+100 |  |  | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 无任何资料 |  | 是 | [9 empty] | 20000平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 邵阳市 小计 | [7 empty] | 120
1214之前 | 6 | 邵阳市 | 新邵县 | 安化龙塘-零陵区 | S236 | K165+1 | 113.14 | 新交字﹝2021﹞239号 | 30 | 龙溪铺观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  | 8.32亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 7 | 邵阳市 | 新邵县 | 乌兰浩特-海安 | G207 | K3103+900 | 107.87 | 新交字﹝2021﹞240号 | 30 | 青龙观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 8 | 邵阳市 | 新邵县 | 乌兰浩特-海安 | G207 | K3118+350 | 82.65 | 新交字﹝2021﹞241号 | 30 | 武桥观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 9 | 邵阳市 | 新邵县 | 乌兰浩特-海安 | G207 | K3127+600 | 162.94 | 新交字﹝2021﹞238号 | 30 | 美菱湖观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  | 9.2亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 岳阳市 小计 | [7 empty] | 60
1214之后 | 10 | 岳阳市 | 汨罗市 | 保定-台山 | G240 | K1599+500 | 50 |  | 30 | 桃林寺镇观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 无任何资料 |  | 是 | [9 empty] | 666平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之后 | 11 | 岳阳市 | 汨罗市 | 桃江-溆浦 | G536 | K52+200 | 50 |  | 30 | 新阳观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 无任何资料 |  | 是 | [9 empty] | 666平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 常德市 小计 | [7 empty] | 150
1214之前 | 12 | 常德市 | 石门县 | 石门太平-临澧县城 | S237 | K65+5 |  | 常交函〔2021〕111 号 | 30 | 仙阳湖观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1-3亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 13 | 常德市 | 石门县 | 石门太平-临澧县城 | S237 | K79+9 | 510.7 | 常交函〔2021〕111 号 | 30 | 仙阳湖观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1-3亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 14 | 常德市 | 石门县 | 石门太平-临澧县城 | S237 | K89+1 |  | 常交函〔2021〕111 号 | 30 | 仙阳湖观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1-3亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 15 | 常德市 | 石门县 | 石门壶瓶山-南北 | S522 | K21+7 |  | 常交函〔2021〕111 号 | 30 | 雷家山地灾纪念点观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1-3亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 16 | 常德市 | 石门县 | 呼和浩特-北海 | G241 | K1950 |  | 常交函〔2021〕111 号 | 30 | 黄虎港大桥观景台 | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表，批复总投资与设计不一致，大于设计总投资） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1-3亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 张家界市 小计 | [7 empty] | 450
1214之前 | 17 | 张家界市 | 永定区 | 张家界-巧家 | G352 | K13+1 | 41.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 边岩观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 679平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 18 | 张家界市 | 永定区 | 宁德-福贡 | G353 | K1493+98 | 40 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 分水岭观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 690平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 19 | 张家界市 | 永定区 | 宁德-福贡 | G353 | K1504+54 | 48.3 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 新桥垭观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 668平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 20 | 张家界市 | 永定区 | 宁德-福贡 | G353 | K1532+333 | 45 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 茅溪坡观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 730平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 21 | 张家界市 | 永定区 | 宁德-福贡 | G353 | K1547+85 | 41.2 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 杨家湾观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 739平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 22 | 张家界市 | 桑植县 | 宁德-福贡 | G353 | K1608+9 | 53.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 刘家垭观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 805平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 23 | 张家界市 | 桑植县 | 宁德-福贡 | G353 | K1579+1 | 47.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 双门岛观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 870平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 24 | 张家界市 | 桑植县 | 宁德-福贡 | G353 | K1573+6 | 40.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 小河口观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 719平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 25 | 张家界市 | 桑植县 | 宁德-福贡 | G353 | K1599+31 | 47.6 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 蔡家坪观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 790平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 26 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植龙潭坪（省界）-泸溪浦市 | S246 | K61+75 | 44.7 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 廖汉生故居观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 849平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 27 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植五道水（省界）-永顺高坪 | S247 | K22 | 45.3 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 芭茅溪观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 701平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 28 | 张家界市 | 桑植县 | 慈利苗市-永顺县城 | S306 | K78+8 | 49.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 茶垭观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 883平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 29 | 张家界市 | 桑植县 | 慈利苗市-永顺县城 | S306 | K96 | 40.8 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 龙洞坪观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 670平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 30 | 张家界市 | 桑植县 | 慈利苗市-永顺县城 | S306 | K116+05 | 47.5 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 陈家坪观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 760平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 31 | 张家界市 | 桑植县 | 慈利苗市-永顺县城 | S306 | K119+8 | 45 | 张交计字〔2021〕44号 | 30 | 泉眼观景台 | 2021年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（设计深度不够） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 860平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 益阳市 小计 | [7 empty] | 420
1214之前 | 32 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K253+000 |  |  | 30 | 江南镇文谷溪 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 33 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K260+200 |  |  | 30 | 江南治超站 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 34 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K264+300 |  |  | 30 | 江南镇枣树滩 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 35 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K264+750 |  |  | 30 | 江南镇湿地公园 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 36 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K292+750 |  |  | 30 | 柘溪电站 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 37 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2039+752 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 班嘴桥北侧观景台（设计文件桩号：K15+350） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.264亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 38 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2040+353 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 班嘴桥南侧观景台（设计文件桩号：K16+070） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.656亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 39 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2048+468 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 红旗桥北侧观景台（设计文件桩号：K24+300） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.423亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 40 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2048+665 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 红旗桥南侧观景台（设计文件桩号：K24+600） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.285亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 41 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2052+740 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 万元桥北侧观景台（设计文件桩号：K28+450） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.333亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 42 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2053+276 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 万元桥南 侧观景台（设计文件桩号：K28+975） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.328亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 43 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2062+109 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 文明桥北侧观景台（设计文件桩号：K32+020） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.437亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 44 | 益阳市 | 南县 | 兴隆-阳江 | G234 | K2062+794 | 90 | 南交发〔2021〕60号 | 30 | 文明桥南侧观景台（设计文件桩号：K38+630） | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有（无预算审核表，为文字表述） | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1.371亩 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 45 | 益阳市 | 安化县 | 桃江-溆浦 | G536 | K275+550 |  |  | 30 | 黑茶博物馆 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是（长链为干养、短链新建为农养) | 有 | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  |  |  | 否(275.481-275.903) | 否 | 否 | 已确认
| 永州市 小计 | [7 empty] | 60
1214之前 | 46 | 永州市 | 蓝山县 | 宁远-连州 | G537 | K47+600 | 77.71 | 永交批〔2021〕14号 | 30 | 滴水龙观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1800平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 47 | 永州市 | 江华县 | 江华码市-江华白芒营 | S349 | K23+730 | 74.2 | 永交批〔2021〕16号 | 30 | S349线观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1700平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 怀化市 小计 | [7 empty] | 210
1214之前 | 48 | 怀化市 | 溆浦县 | 新邵严塘-麻阳漾头 | S332 | K140 | 65.88 | 溆交【2021】69号 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有 | 有（无预算审核表） | 有（无项目总投资） | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 670平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 49 | 怀化市 | 怀化市 通道县 | 绥宁乐安铺-通道坪坦(省界) | S252 | K74+17 | 81.93 | 通交批【2021】4号 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，2无新建观景台征地费用体现3无预算部分） | 有（县交通局批复） | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 市州反馈为观景台(高步、木脚)
1214之前 | 50 | 怀化市 | 怀化市 通道县 | 新宁回龙寺-通道播阳(省界) | S341 | K240+62 | 88.65 | 通交批【2021】5号 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，2无新建观景台征地费用体现3无预算部分） | 有（县交通局批复） | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 市州反馈为观景台(高步、木脚)
1214之前 | 51 | 怀化市 | 芷江县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1652 | 44.93 | 芷交计【2021】27 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，2无新建观景台征地费用体现） | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1632平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 52 | 怀化市 | 芷江县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1698+3 | 42.32 | 芷交计【2021】27 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，3无新建观景台征地费用体现） | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1576.53平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 53 | 怀化市 | 芷江县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1707+6 | 40.8 | 芷交计【2021】27 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，4无新建观景台征地费用体现） | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1644.88平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 54 | 怀化市 | 芷江县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1710+287 | 41.2 | 芷交计【2021】27 | 30 |  | 2022年 | 2022-05-30 | 资料需修改 | 通过（暂定） | 是 | 有（1.无选址合理性说明，5无新建观景台征地费用体现） | 有（县交通局批复） | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1572.35平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 娄底市 小计 | [7 empty] | 150
1214之前 | 55 | 娄底市 | 双峰县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1293+770 | 61.7 | 娄交公管函〔2021〕109号 | 30 | 湖南省委旧址观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1200平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 56 | 娄底市 | 双峰县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1294+700 | 53.0883 | 娄交公管函〔2021〕111号 | 30 | 水将军观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 800平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 57 | 娄底市 | 双峰县 | 株洲砖桥-冷水江矿山 | S331 | K125+900 | 57.0562 | 娄交公管函〔2021〕110号 | 30 | 黄巢观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 800平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 58 | 娄底市 | 娄星区 | 南昌~兴义 | G354线 | K564+000 | 77.6673 | 娄交公管函〔2021〕108号 | 30 | 西阳观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1340平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 59 | 娄底市 | 涟源市 | 乌兰浩特~海安 | G207线 | K3075+400 | 54.0018 | 娄交公管函〔2021〕107号 | 30 | 上梅观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 780平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
| 湘西州 小计 | [7 empty] | 840
1214之前 | 60 | 湘西州 | 保靖县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2612+12 | 47.1347 | 州交基建[2021]391号 | 30 | 泗溪河观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 2800平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 61 | 湘西州 | 凤凰县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2736+8 | 50.9283 | 州交基建[2021]392号 | 30 | 西门峡观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 62 | 湘西州 | 凤凰县 | 新化荣华-凤凰山江 | S320 | K291+100 | 46.838 | 州交基建[2021]392号 | 30 | 桃花岛观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 63 | 湘西州 | 古丈县 | 张家界-巧家 | G352 | K85+8 | 94.0277 | 州交基建[2021]393号 | 30 | 罗依溪观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1500平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 64 | 湘西州 | 花垣县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2684+900 | 53.1059 | 州交基建[2021]394号 | 30 | 双龙观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 65 | 湘西州 | 花垣县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2655+600 | 55.4749 | 州交基建[2021]394号 | 30 | 美惹观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1620平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 66 | 湘西州 | 吉首市 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | 2692+980 | 47.2629 | 州交基建[2021]395号 | 30 | 星空观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 67 | 湘西州 | 吉首市 | 张家界-巧家 | G352 | K129+000 | 48.3418 | 州交基建[2021]395号 | 30 | 团结观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 68 | 湘西州 | 龙山县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2521+050 | 83.8874 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 肖家坪观景台1 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 69 | 湘西州 | 龙山县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2523+050 | 83.7502 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 肖家坪观景台2 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 70 | 湘西州 | 龙山县 | 宁德-福贡 | G353 | K1660+200 | 90.2009 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 响水洞观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 71 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K42+200 | 87.9666 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 芭蕉观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 72 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K74+300 | 83.9522 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 穿洞观景台1 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 73 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K74+500 | 85.7795 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 穿洞观景台2 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 74 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K44+350 | 90.5106 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 切璧观景台1 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 75 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K45+150 | 83.8751 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 切璧观景台2 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 76 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K70+050 | 87.6571 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 娃娃塘观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 77 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K103+700 | 89.6681 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 哪寨观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 78 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K110+900 | 85.4319 | 州交基建[2021]396号 | 30 | 西眉观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 79 | 湘西州 | 泸溪县 | 高雄-成都 | G319 | K1797+600 | 49.1402 | 州交基建[2021]397号 | 30 | 洞底坪观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  |  | 1300平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 80 | 湘西州 | 泸溪县 | 高雄-成都 | G319 | K1807+900 | 48.2794 | 州交基建[2021]397号 | 30 | 甘溪观景台 | 2021年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 3000平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 81 | 湘西州 | 花垣县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | k2660+077 | 89.5358 | 州交基建[2021]488号 | 30 | 当家观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 3783平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 82 | 湘西州 | 花垣县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K2683+600 | 84.8782 | 州交基建[2021]488号 | 30 | 岩罗观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1720平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 83 | 湘西州 | 花垣县 | 龙山石牌-凤凰茶田 | S256 | K196+800 | 74.3822 | 州交基建[2021]488号 | 30 | 张匹马观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 1250平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 84 | 湘西州 | 花垣县 | 甘其毛都-钦州 | G242 | K2607+200 | 97.5718 | 州交基建[2021]488号 | 30 | 长新观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 6690平方米 |  | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 85 | 湘西州 | 永顺县 | 张家界-巧家 | G352 | K60+300 | 43.6182 | 州交基建[2021]489号 | 30 | 西米观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 86 | 湘西州 | 永顺县 | 慈利苗市-永顺县城 | S306 | K179+400 | 42.3779 | 州交基建[2021]489号 | 30 | 茶林坡观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认
1214之前 | 87 | 湘西州 | 永顺县 | 桑植县五道水（省界）-永顺高坪 | S247 | K160+400 | 41.7591 | 州交基建[2021]489号 | 30 | 扶志观景台 | 2022年 | 已完成 | 资料齐全 | 通过 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 | 已确认

## 美丽公路1 (hidden)
2021年普通国省道美丽公路示范创建试点工程申报表 | [17 empty] | 审核表
序号 | 所属市州 | 县、区 | 所在道路名称 | 实地埋设线路信息 |  |  | 12505线路信息 |  |  | 技术等级 | 路面结构 | 路基宽度 | 路面宽度 | 拟实施养护计划类型 | 批复总投资（万元） | 申请补助资金（万元） | 备注 | 初审情况 | 按干线公路管养 | 创建方案
|  |  |  | 线路编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 线路编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | [11 empty] | 路线长度（不小于50公里） | 技术等级（不低于三级公路）
1 | 邵阳市 | 隆回县 | 上海-瑞丽 | G320 | K1421+836 | K1469+322 | G320 | K1386+341 | K1432+055 | 二级 | 沥青混泥土 | 12 | 12 | 统筹路面改善 |  |  |  |  | 是 | 有 | 47.486 | 二级
2 | 怀化市 | 通道县 | 苏尼特左旗-北海 | G209 | K3013+305 | K3065 | G209 | K2627+054 | K2678+749 | 二级 | 沥青混凝土 | 8.5（10） | 7（8） | 排水系统、道路绿化、出行服务、安防设施标准化 | 6510.47 | 4135.6 |  |  | 是 | 有 | 51.695 | 二级
3 | 永州市 |  |  | G207 | K3440+597 | K3518+42 |  |  |  | 二级 | [8 empty] | 是 | 有 | 77.823 | 二级
4 | 张家界市 | 慈利县 | 宁德-福贡 | G353 | K1423+059 | K1476+759 |  |  |  | 三级 | 沥青混凝土 | 8 | 7 |  | 4172.652 |  |  |  | （1423.059-1462.436、1473.419-1476.759非按干线管养42.717）（1462.436-1473.419 按干线管养10.983公里） | 有 | 53.7 | 全线以四级为主