## Sheet1 (hidden)
29（状态） | 省交通运输厅
6（项目来源） | (全部)
12（技术状况） | (全部)
29（134座） | (全部)
数据
2（市州） | 计数项:8 | 求和项:17（长） | 求和项:23（总投） | 求和项:24（建安费） | 求和项:25（车购税）
长沙市 | 3 | 60.2 | 307.86 | 244.68 | 184.63
株洲市 | 5 | 96.5 | 489.19 | 389.59 | 293.61
衡阳市 | 4 | 221.6 | 1465.27 | 1277.28 | 770.11
邵阳市 | 25 | 734.03 | 4086.29 | 3316.69 | 2324.46
岳阳市 | 11 | 6398.04 | 12174.11 | 10493.49 | 7289.99
常德市 | 7 | 1888.96 | 6639.7 | 5489.26 | 4220.55
张家界市 | 19 | 1414.38 | 5593.21 | 4605.36 | 3438.8
益阳市 | 16 | 3378.1 | 6615.33 | 5261.5 | 4015.26
郴州市 | 16 | 806.48 | 4227.46 | 3506.74 | 2457.6
永州市 | 15 | 692.58 | 3541.16 | 3005.63 | 2258.11
怀化市 | 23 | 1944.46 | 17188.82 | 14404.23 | 6919.86
湘西土家族苗族自治州 | 34 | 2445.28 | 8599.31 | 7177.03 | 5299.6
总计 | 178 | 20080.61 | 70927.71 | 59171.48 | 39472.58

## 汇总表
附件5-1
2022年普通国道路网结构改造任务计划汇总表
市州 | 危旧桥改造规模 （座） | 安全设施精细化提升规模 （公里） | 灾害防治规模 （公里） | 备注
合计 | 207 | 521.664 | 46.683
长沙市 | 3
株洲市 | 5
湘潭市 | 0 | 18.826
衡阳市 | 9 | 65.694
邵阳市 | 27
岳阳市 | 10 | 123.6
常德市 | 6
张家界 | 21 | 72.11
益阳市 | 16 | 171.577
郴州市 | 18 | 25.756
永州市 | 16 | 0.2 | 1.435
怀化市 | 28 | 18.608
娄底市 | 1
湘西州 | 47 | 25.293 | 45.248

## 危旧桥
附件5-2
2022年普通国道危旧桥梁改造工程任务计划明细表
序号 | 市州 | 县区 | 项目名称 |  |  |  | 桥梁分类 | 路线技术等级 | 技术状况等级 | 现状 |  | 备注
|  |  | 路线编号 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 桥梁中心桩号
[10 empty] | 全宽（米） | 全长（米） |  | 下达资金计划标记
| 全省合计 |  |  | 207
| 长沙市汇总 |  |  | 3
1 | 长沙市 | 浏阳市 | G106 | 大普桥 | G106430181L0620 | 1713.736 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15.5 | 14.7 |  | 是
2 | 长沙市 | 宁乡市 | G319 | 菁华铺桥 | G319430182L0300 | 1428.681 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15 | 33.5 |  | 是
3 | 长沙市 | 宁乡市 | G319 | 松树桥 | G319430182L0270 | 1422.958 | 小桥 | 二级 | 四类 | 12.4 | 12 |  | 是
| 株洲市汇总 |  |  | 5
4 | 株洲市 | 攸县 | G106 | 网岭渠道桥 | G106430223L0800 | 1797.136 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15 | 16 |  | 是
5 | 株洲市 | 攸县 | G106 | 宁家坪桥 | G106430223L0790 | 1789.242 | 小桥 | 二级 | 四类 | 16 | 11 |  | 是
6 | 株洲市 | 攸县 | G106 | 大同桥 | G106430223L0810 | 1811.929 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15 | 24.7 |  | 是
7 | 株洲市 | 攸县 | G106 | 菜花坪桥 | G106430223L0820 | 1837.322 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15.2 | 35.1 |  | 是
8 | 株洲市 | 炎陵县 | G106 | 旱桥 | G106430225L1110 | 1987.576 | 小桥 | 二级 | 三类 | 8.05 | 9.7 |  | 是
| 衡阳市汇总 |  |  | 9
9 | 衡阳市 | 南岳区 | G107 | 辖神桥 | G107430412L1230 | 1849.044 | 小桥 | 二级 | 四类 | 13 | 12 |  | 是
10 | 衡阳市 | 祁东县 | G322 | 黄母桥 | G322430426L0470 | 1365.544 | 小桥 | 二级 | 四类 | 11.7 | 14 |  | 是
11 | 衡阳市 | 常宁市 | G356 | 荫田新桥 | G356430482L0270 | 1113.44 | 大桥 | 二级 | 四类 | 13 | 180.6 |  | 是
12 | 衡阳市 | 常宁市 | G234 | 养路公班桥 | G234430482L1100 | 2529.507 | 小桥 | 四级 | 四类 | 7 | 15 |  | 是
13 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107 | 小水铺桥 | G107430481L1420 | 1969.026 | 中桥 | 二级 | 四类 | 40.86 | 12 | 公跨铁桥梁
14 | 衡阳市 | 耒阳市 | G356 | 东湖桥 | G356430481L0190 | 1054.455 | 小桥 | 二级 | 四类 | 18.5 | 8.9
15 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107 | 东山铺桥 | G107430481L1470 | 1985.949 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15 | 12.6
16 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107 | 星骄桥 | G107430481L1340 | 1936.665 | 小桥 | 二级 | 四类 | 22.06 | 14.6
17 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107 | 南旺铁路立交桥 | G107430481L1450 | 1979.289 | 中桥 | 二级 | 四类 | 47.24 | 12 | 公跨铁桥梁 | 12
| 邵阳市汇总 |  |  | 27
18 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 北花桥(花桥） | G207430522L1060 | 3129.672 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.6 | 17.1 |  | 是
19 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 双江桥 | G207430522L1070 | 3131.542 | 小桥 | 二级 | 三类 | 13 | 18.7 |  | 是
20 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 金盆桥 | G207430522L1050 | 3125.702 | 小桥 | 二级 | 三类 | 18.5 | 17.9 |  | 是
21 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 龟形桥 | G207430522L1090 | 3140.745 | 小桥 | 二级 | 四类 | 17.2 | 12 |  | 是
22 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 湖形一桥 | G207430522L1110 | 3141.569 | 小桥 | 二级 | 四类 | 16.2 | 26.9 |  | 是
23 | 邵阳市 | 新邵县 | G207 | 芭蕉桥 | G207430522L1120 | 3142.753 | 小桥 | 二级 | 四类 | 17.9 | 12 |  | 是
24 | 邵阳市 | 邵阳县 | G356 | 工农桥 | G356430523L0670 | 1339.597 | 中桥 | 二级 | 四类 | 8.8 | 32 |  | 是
25 | 邵阳市 | 邵阳县 | G320 | 烂坝桥 | G320430523L0450 | 1414.951 | 小桥 | 二级 | 四类 | 13.2 | 24.6 |  | 是
26 | 邵阳市 | 邵阳县 | G356 | 狗世桥 | G356430523L0610 | 1301.083 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.8 | 36 |  | 是
27 | 邵阳市 | 隆回县 | G320 | 白竹桥 | G320430524L0470 | 1442.272 | 中桥 | 二级 | 三类 | 12.5 | 48 |  | 是
28 | 邵阳市 | 隆回县 | G320 | 铜盆江桥 | G320430524L0480 | 1452.797 | 大桥 | 二级 | 四类 | 13 | 141.4 |  | 是
29 | 邵阳市 | 隆回县 | G320 | 洪底桥 | G320430524L0490 | 1462.12 | 小桥 | 二级 | 三类 | 11.4 | 10.1 |  | 是
30 | 邵阳市 | 洞口县 | G356 | 三狮桥 | G356430525L0750 | 1388.419 | 小桥 | 二级 | 四类 | 7.5 | 7 |  | 是
31 | 邵阳市 | 洞口县 | G320 | 树林桥 | G320430525L0510 | 1472.331 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.2 | 11.4 |  | 是
32 | 邵阳市 | 洞口县 | G320 | 石湾桥 | G320430525L0550 | 1486.996 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.5 | 17.95 |  | 是
33 | 邵阳市 | 洞口县 | G320 | 江潭二桥 | G320430525L0530 | 1480.585 | 小桥 | 二级 | 三类 | 13.7 | 17.85 |  | 是
34 | 邵阳市 | 新宁县 | G207 | 三渡水桥 | G207430528L1300 | 3250.314 | 小桥 | 二级 | 三类 | 14.85 | 16.44 |  | 是
35 | 邵阳市 | 新宁县 | G207 | 巡田桥 | G207430528L1280 | 3236.755 | 小桥 | 二级 | 三类 | 11 | 23.17 |  | 是
36 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | G356 | 双河桥 | G356430529L0880 | 1483.688 | 中桥 | 二级 | 四类 | 13 | 50.84 |  | 是
37 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | G356 | 温塘一桥 | G356430529L0900 | 1487.856 | 小桥 | 二级 | 四类 | 13.5 | 28.4 |  | 是
38 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | G356 | 东塘桥 | G356430529L0970 | 1493.753 | 小桥 | 二级 | 四类 | 24.2 | 14.8
39 | 邵阳市 | 武冈市 | G356 | 护城桥 | G356430581L0800 | 1465.183 | 中桥 | 二级 | 三类 | 13 | 49.28 |  | 是
40 | 邵阳市 | 武冈市 | G241 | 龙溪桥 | G241430581L1930 | 2551.468 | 中桥 | 二级 | 三类 | 7.7 | 57.5 |  | 是
41 | 邵阳市 | 武冈市 | G241 | 小温桥 | G241430581L1940 | 2561.905 | 小桥 | 二级 | 四类 | 12.8 | 14.2 |  | 是
42 | 邵阳市 | 武冈市 | G320 | 杨柳桥 | G320430582L0380 | 1369.122 | 小桥 | 二级 | 三类 | 11.9 | 20.3 |  | 是
43 | 邵阳市 | 武冈市 | G320 | 廉桥 | G320430582L0350 | 1351.335 | 小桥 | 二级 | 三类 | 13 | 23 |  | 是
44 | 邵阳市 | 双清区 | G320 | 高宗山桥 | G320430502L0400 | 1379.384 | 小桥 | 二级 | 四类 | 39.2 | 13
| 岳阳市汇总 |  |  | 10
45 | 岳阳市 | 君山区 | G240 | 洞庭湖大桥 | G240430611L0120 | 1546.61 | 特大桥 | 一级 | 三类 | 20 | 5747.82 |  | 是
46 | 岳阳市 | 岳阳县 | G107 | 卫星桥 | G107430621L0610 | 1587.302 | 小桥 | 二级 | 二类 | 15.1 | 12.44 |  | 是
47 | 岳阳市 | 华容县 | G353 | 护城港桥 | G353430623L0210 | 1191.495 | 中桥 | 二级 | 三类 | 13 | 52.6 |  | 是
48 | 岳阳市 | 华容县 | G240 | 铭心桥 | G240430623L0010 | 1488.434 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.6 | 20 |  | 是
49 | 岳阳市 | 平江县 | G536 | 港嘴桥 | G536430626L0220 | 40.649 | 中桥 | 二级 | 四类 | 12 | 42.8 |  | 是
50 | 岳阳市 | 平江县 | G106 | 梅仙桥 | G106430626L0160 | 1571.528 | 小桥 | 二级 | 三类 | 17.5 | 17.32 |  | 是
51 | 岳阳市 | 平江县 | G106 | 黎王桥 | G106430626L0130 | 1567.257 | 小桥 | 二级 | 三类 | 9 | 12.1 |  | 是
52 | 岳阳市 | 汨罗市 | G107 | 英村二桥 | G107430681L0870 | 1649.276 | 小桥 | 二级 | 二类 | 12.8 | 7.7 |  | 是
53 | 岳阳市 | 汨罗市 | G536 | 霍家桥 | G536430681L0290 | 58.639 | 小桥 | 一级 | 三类 | 65.5 | 8 |  | 是
54 | 岳阳市 | 汨罗市 | G536 | 丛羊桥 | G536430681L0260 | 55.479 | 小桥 | 一级 | 三类 | 69 | 8 |  | 是
| 常德市汇总 |  |  | 6
55 | 常德市 | 鼎城区 | G319 | 谢家铺桥 | G319430722L0470 | 1532.354 | 小桥 | 二级 | 四类 | 12.2 | 19.4 |  | 是
56 | 常德市 | 安乡县 | G353 | 大湖口大桥 | G353430721L0330 | 1272.959 | 大桥 | 二级 | 四类 | 10 | 650 |  | 是
57 | 常德市 | 澧县 | G353 | 王家港桥 | G353430723L0370 | 1293.699 | 小桥 | 二级 | 四类 | 11.1 | 23.8 |  | 是
58 | 常德市 | 澧县 | G353 | 毛家岔大桥 | G353430723L0360 | 1291.823 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8.5 | 540.76 |  | 是
59 | 常德市 | 石门县 | G241 | 鲁打溪桥 | G241430726L0040 | 1923.384 | 小桥 | 四级 | 五类 | 7 | 9 |  | 是
60 | 常德市 | 石门县 | G241 | 平东桥 | G241430726L0060 | 1940.303 | 中桥 | 四级 | 四类 | 7.5 | 43 |  | 是
| 张家界汇总 |  |  | 21
61 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 龚家垴桥 | G353430802L1120 | 1506.826 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7 | 8.6 |  | 是
62 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 新桥 | G353430802L1110 | 1502.43 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7 | 29 |  | 是
63 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 石砂溪桥 | G353430802L1100 | 1500.951 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7.8 | 17 |  | 是
64 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 柏家峪桥 | G353430802L1090 | 1497.616 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7 | 19 |  | 是
65 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 合作桥 | G353430802L1080 | 1490.839 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7 | 21.5 |  | 是
66 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 汤家坪桥 | G353430802L1070 | 1486.046 | 小桥 | 三级 | 四类 | 7 | 28.5 |  | 是
67 | 张家界市 | 永定区 | G353 | 茅溪垭高架大桥 | G353430802L1200 | 1531.934 | 大桥 | 二级 | 四类 | 9 | 325.94 |  | 是
68 | 张家界市 | 永定区 | G352 | 后坪镇大桥 | G352430802L0080 | 18.362 | 大桥 | 二级 | 四类 | 9 | 103 |  | 是
69 | 张家界市 | 永定区 | G352 | 后坪镇一桥 | G352430802L0070 | 16.601 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9 | 37.4 |  | 是
70 | 张家界市 | 永定区 | G352 | 边岩二桥 | G352430802L0060 | 13.831 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9 | 26.4 |  | 是
71 | 张家界市 | 永定区 | G241 | 大坪二号小桥 | G241430802L0810 | 2155.274 | 小桥 | 三级 | 四类 | 18 | 8
72 | 张家界市 | 永定区 | G241 | 大坪一号小桥 | G241430802L0800 | 2149.274 | 小桥 | 三级 | 四类 | 18 | 8
73 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 岩峪里桥 | G353430821L1030 | 1476.607 | 小桥 | 四级 | 三类 | 8.5 | 8.5 |  | 是
74 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 廖家峪桥 | G353430821L0950 | 1453.028 | 小桥 | 四级 | 三类 | 7 | 8.5 |  | 是
75 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 桃木溪桥 | G353430821L1010 | 1469.454 | 小桥 | 三级 | 三类 | 8 | 28.5 |  | 是
76 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 水汪铺桥 | G353430821L0770 | 1396.219 | 小桥 | 二级 | 三类 | 11.5 | 13.1 |  | 是
77 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 甘溪二桥 | G353430821L0720 | 1384.896 | 中桥 | 二级 | 三类 | 8.5 | 45 |  | 是
78 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 苏石溪桥 | G353430821L0740 | 1389.179 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.7 | 14.4 |  | 是
79 | 张家界市 | 慈利县 | G241 | 索水大桥 | G241430821L0500 | 2058.517 | 大桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 167 |  | 是
80 | 张家界市 | 慈利县 | G241 | 溇水大桥 | G241430821L0490 | 2058.103 | 大桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 195 |  | 是
81 | 张家界市 | 桑植县 | G353 | 澧水大桥 | G353430822L3260 | 1567.819 | 大桥 | 二级 | 四类 | 18 | 318.04 |  | 是
| 益阳市汇总 |  |  | 16
82 | 益阳市 | 赫山区 | G536 | 红心桥 | G536430903L0440 | 129.235 | 小桥 | 二级 | 三类 | 13 | 7.3 |  | 是
83 | 益阳市 | 赫山区 | G319 | 山青桥 | G319430903L0340 | 1449.632 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.5 | 13.4 |  | 是
84 | 益阳市 | 南县 | G234 | 淞澧洪道主桥 | G234430921L0170 | 2069.403 | 特大桥 | 二级 | 一类 | 16 | 983 |  | 是
85 | 益阳市 | 南县 | G234 | 高架桥 | G234430921L0129 | 2027.323 | 大桥 | 一级 | 三类 | 25.7 | 155.6 |  | 是
86 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 三板桥 | G207430922L0470 | 2936.071 | 小桥 | 二级 | 四类 | 7.4 | 11 |  | 是
87 | 益阳市 | 桃江县 | G536 | 分水坳桥 | G536430922L0570 | 187.716 | 小桥 | 二级 | 四类 | 26.04 | 12.5
88 | 益阳市 | 安化县 | G536 | 马路溪桥 | G536430923L1130 | 321.126 | 中桥 | 二级 | 四类 | 7.3 | 38 |  | 是
89 | 益阳市 | 安化县 | G536 | 黄沙溪桥 | G536430923L1160 | 327.844 | 中桥 | 二级 | 四类 | 8 | 100 |  | 是
90 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 仙子洞桥 | G354430923L0960 | 747.385 | 小桥 | 二级 | 三类 | 7.5 | 8 |  | 是
91 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 云马溪桥 | G354430923L0990 | 755.529 | 中桥 | 二级 | 四类 | 7.6 | 49 |  | 是
92 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 云马三桥 | G354430923L1000 | 756.082 | 小桥 | 二级 | 三类 | 7 | 7.6 |  | 是
93 | 益阳市 | 安化县 | G536 | 谷塘一桥 | G536430923L0720 | 234.896 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.5 | 22.4 |  | 是
94 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 斗旋岩桥 | G354430923L1010 | 757.722 | 小桥 | 二级 | 三类 | 6.1 | 7.8 |  | 是
95 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 担柴溪桥 | G354430923L0920 | 721.173 | 小桥 | 二级 | 三类 | 10 | 14 |  | 是
96 | 益阳市 | 安化县 | G536 | 炉桐溪桥 | G536430923L1330 | 284.807 | 小桥 | 二级 | 三类 | 10.5 | 18 |  | 是
97 | 益阳市 | 沅江市 | G234 | 白沙大桥 | G234430981L0190 | 2095.514 | 特大桥 | 一级 | 二类 | 13 | 1577 |  | 是
| 郴州市汇总 |  |  | 18
98 | 郴州市 | 桂阳县 | G234 | 桐木沅桥 | G234431021L1190 | 2541.119 | 小桥 | 四级 | 四类 | 7 | 9 |  | 是
99 | 郴州市 | 桂阳县 | G234 | 桐木沅二桥 | G234431021L1180 | 2540.548 | 小桥 | 四级 | 五类 | 4.8 | 8 |  | 是
100 | 郴州市 | 桂阳县 | G234 | 小河桥 | G234431021L1170 | 2540.168 | 小桥 | 四级 | 五类 | 4.9 | 8 |  | 是
101 | 郴州市 | 桂阳县 | G234 | 高碑源桥 | G234431021L1160 | 2539.761 | 小桥 | 四级 | 四类 | 5 | 10 |  | 是
102 | 郴州市 | 宜章县 | G535 | 香花树桥 | G535431022L0010 | 359.427 | 小桥 | 三级 | 三类 | 6.7 | 11 |  | 是
103 | 郴州市 | 宜章县 | G107 | 龙塘桥 | G107431022L1780 | 2150.177 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12 | 15.8 |  | 是
104 | 郴州市 | 宜章县 | G107 | 温塘口桥 | G107431022L1770 | 2142.708 | 小桥 | 二级 | 三类 | 12.2 | 6.92 |  | 是
105 | 郴州市 | 永兴县 | G240 | 便江大桥 | G240431023L1090 | 2046.938 | 大桥 | 二级 | 四类 | 15 | 233 |  | 是
106 | 郴州市 | 永兴县 | G107 | 高亭司桥 | G107431023L1500 | 1997.863 | 中桥 | 二级 | 四类 | 15.6 | 79.2 |  | 是
107 | 郴州市 | 嘉禾县 | G357 | 无利河大桥 | G357431024L0300 | 1016.35 | 大桥 | 二级 | 四类 | 17 | 74.5 |  | 是
108 | 郴州市 | 嘉禾县 | G234 | 行廊桥 | G234431024L1405 | 2634.373 | 小桥 | 四级 | 四类 | 6.3 | 8.6 |  | 是
109 | 郴州市 | 嘉禾县 | G234 | 乐塘桥 | G234431024L1400 | 2626.723 | 中桥 | 四级 | 四类 | 8 | 28.6 |  | 是
110 | 郴州市 | 嘉禾县 | G357 | 神山河小桥 | G357431024L0310 | 1018.429 | 小桥 | 二级 | 四类 | 33.7 | 17
111 | 郴州市 | 临武县 | G234 | 临武大桥 | G234431025L1470 | 2697.405 | 中桥 | 一级 | 四类 | 78 | 12
112 | 郴州市 | 桂东县 | G106 | 开山桥 | G106431027L1270 | 2049.535 | 小桥 | 二级 | 四类 | 6.6 | 24 |  | 是
113 | 郴州市 | 安仁县 | G356 | 坪上中桥 | G356431028L0120 | 1013.152 | 中桥 | 二级 | 四类 | 10.5 | 54.04 |  | 是
114 | 郴州市 | 安仁县 | G240 | 潭湖司桥 | G240431028L0884 | 1953.977 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8 | 30 |  | 是
115 | 郴州市 | 安仁县 | G322 | 安平司大桥 | G322431028L0220 | 1162.245 | 大桥 | 二级 | 二类 | 13.5 | 205.82 |  | 是
| 永州市汇总 |  |  | 16
116 | 永州市 | 零陵区 | G322 | 接履桥 | G322431102L0550 | 1430.249 | 小桥 | 二级 | 二类 | 12.3 | 20 |  | 是
117 | 永州市 | 零陵区 | G322 | 双江桥 | G322431102L0580 | 1461.151 | 小桥 | 二级 | 二类 | 15.6 | 29 |  | 是
118 | 永州市 | 祁阳县 | G322 | 湖南桥 | G322431121L0500 | 1383.025 | 小桥 | 二级 | 四类 | 31 | 16.1 |  | 是
119 | 永州市 | 祁阳县 | G322 | 黄泥桥 | G322431121L0510 | 1384.936 | 小桥 | 二级 | 四类 | 21.6 | 23.9 |  | 是
120 | 永州市 | 祁阳县 | G356 | 白水大桥 | G356431121L0300 | 1184.602 | 大桥 | 二级 | 四类 | 12.6 | 228.85 |  | 是
121 | 永州市 | 东安县 | G207 | 羊角坪桥 | G207431122L1380 | 3298.245 | 中桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 60.04 |  | 是
122 | 永州市 | 东安县 | G207 | 攀家桥 | G207431122L1410 | 3303.864 | 小桥 | 二级 | 四类 | 11.9 | 7.6 |  | 是
123 | 永州市 | 东安县 | G207 | 邓家桥 | G207431122L1370 | 3290.126 | 小桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 20.5 |  | 是
124 | 永州市 | 道县 | G207 | 白露塘桥 | G207431124L1670 | 3429.503 | 小桥 | 三级 | 二类 | 14 | 10.8 |  | 是
125 | 永州市 | 宁远县 | G357 | 板桥 | G357431126L0430 | 1090.248 | 小桥 | 二级 | 二类 | 19.6 | 14.2 |  | 是
126 | 永州市 | 蓝山县 | G537 | 柳树桥 | G537431127L0110 | 36.955 | 小桥 | 二级 | 二类 | 12 | 27.89 |  | 是
127 | 永州市 | 蓝山县 | G537 | 颜家桥 | G537431127L0100 | 32.202 | 小桥 | 二级 | 二类 | 12 | 19.01 |  | 是
128 | 永州市 | 新田县 | G234 | 新田桥 | G234431128L1300 | 2579.405 | 大桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 132.69 |  | 是
129 | 永州市 | 新田县 | G234 | 工农桥 | G234431128L1290 | 2577.687 | 小桥 | 二级 | 四类 | 18 | 42 |  | 是
130 | 永州市 | 江永县 | G538 | 龙田桥 | G538431125L0050 | 18.418 | 小桥 | 二级 | 四类 | 29 | 12
131 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | G207 | 西水桥 | G207431129L1790 | 3505.757 | 小桥 | 二级 | 三类 | 9.5 | 40 |  | 是
| 怀化市汇总 |  |  | 28
132 | 怀化市 | 沅陵县 | G319 | 千丘田桥 | G319431222L1000 | 1749.455 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.1 | 10.7 |  | 是
133 | 怀化市 | 沅陵县 | G319 | 五里山一桥 | G319431222L1060 | 1765.774 | 小桥 | 二级 | 三类 | 8.5 | 16 |  | 是
134 | 怀化市 | 沅陵县 | G319 | 五里山二桥 | G319431222L1070 | 1766.517 | 小桥 | 二级 | 三类 | 8.5 | 15.5 |  | 是
135 | 怀化市 | 辰溪县 | G354 | 沙堆桥 | G354431223L1220 | 835.848 | 中桥 | 二级 | 四类 | 12 | 33 |  | 是
136 | 怀化市 | 辰溪县 | G354 | 辰水二桥 | G354431223L1310 | 862.269 | 大桥 | 二级 | 四类 | 12.5 | 292 |  | 是
137 | 怀化市 | 辰溪县 | G354 | 潭湾大桥 | G354431223L1320 | 866.994 | 大桥 | 二级 | 四类 | 10.5 | 257.14 |  | 是
138 | 怀化市 | 溆浦县 | G536 | 黄溪湾二桥 | G536431224L1210 | 343.01 | 小桥 | 二级 | 四类 | 10.2 | 25.5 |  | 是
139 | 怀化市 | 溆浦县 | G241 | 云山桥 | G241431224L1250 | 2336.295 | 中桥 | 四级 | 四类 | 5 | 34 |  | 是
140 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | G209 | 新溪桥 | G209431226L0750 | 2775.995 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8.7 | 14 |  | 是
141 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | G209 | 峦潭桥 | G209431226L0740 | 2774.957 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.5 | 20 |  | 是
142 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | G209 | 岩田坡大桥 | G209431226L0770 | 2783.156 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8 | 75 |  | 是
143 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | G242 | 坪地桥 | G242431227L0140 | 2839.125 | 小桥 | 三级 | 三类 | 9.1 | 25.4 |  | 是
144 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 芷江大桥 | G320431228L1030 | 1676.224 | 大桥 | 二级 | 四类 | 20 | 263.5 |  | 是
145 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 公坪三眼桥 | G320431228L0950 | 1649.941 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9 | 35.8 |  | 是
146 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 火车站桥 | G320431228L0940 | 1648.698 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.3 | 12.4 |  | 是
147 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 细米溪大桥 | G320431228L1080 | 1702.963 | 大桥 | 二级 | 四类 | 11 | 90 |  | 是
148 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 木溪桥 | G320431228L1090 | 1704.235 | 大桥 | 二级 | 四类 | 10 | 60 |  | 是
149 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 新店坪花桥 | G320431228L1110 | 1711.784 | 中桥 | 二级 | 四类 | 69.6 | 10
150 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | G320 | 高家桥 | G320431228L0990 | 1667.175 | 小桥 | 二级 | 四类 | 18 | 13.5
151 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 大弯二桥 | G356431229L1270 | 1613.782 | 中桥 | 二级 | 四类 | 43 | 9
152 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 大弯一桥 | G356431229L1260 | 1613.401 | 中桥 | 二级 | 四类 | 43 | 9
153 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 红星桥 | G356431229L1240 | 1608.057 | 小桥 | 二级 | 四类 | 33 | 15
154 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 藕团二桥 | G356431229L1350 | 1641.272 | 中桥 | 二级 | 四类 | 9 | 100 |  | 是
155 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 藕团一桥 | G356431229L1340 | 1640.838 | 中桥 | 二级 | 四类 | 9 | 58 |  | 是
156 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 铺口桥 | G356431229L1290 | 1621.717 | 中桥 | 二级 | 四类 | 9.05 | 99.5 |  | 是
157 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 江东二桥 | G356431229L1230 | 1605.86 | 大桥 | 二级 | 四类 | 14.6 | 334.02 |  | 是
158 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | G356 | 三眼桥 | G356431229L1220 | 1599.66 | 中桥 | 二级 | 四类 | 8.7 | 56.4 |  | 是
159 | 怀化市 | 洪江区 | G320 | 滑板溪桥 | G320431281L0830 | 1613.901 | 小桥 | 三级 | 四类 | 10 | 16.6 |  | 是
| 娄底市汇总 |  |  | 1
160 | 娄底市 | 双峰县 | G234 | 湄水大桥 | G234431321L0730 | 2316.144 | 中桥 | 二级 | 四类 | 107 | 13
| 湘西州汇总 |  |  | 47
161 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G209 | 坪郞桥 | G209433101L0580 | 2702.558 | 小桥 | 三级 | 三类 | 8.8 | 13.5 |  | 是
162 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G209 | 矮寨天桥 | G209433101L0550 | 2693.554 | 小桥 | 三级 | 三类 | 7.5 | 17 |  | 是
163 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G209 | 矮寨桥 | G209433101L0560 | 2698.544 | 中桥 | 三级 | 三类 | 7.5 | 48 |  | 是
164 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G319 | 黄连溪桥 | G319433101L1270 | 1836.98 | 小桥 | 三级 | 三类 | 7.5 | 24.7 |  | 是
165 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G319 | 光明大桥 | G319433101L3180 | 1868.508 | 大桥 | 二级 | 四类 | 16 | 180 |  | 是
166 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G319 | 峒河大桥 | G319433101L3400 | 1870.954 | 大桥 | 二级 | 四类 | 15.3 | 107.08 |  | 是
167 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G352 | 团结桥 | G352433101L0530 | 130.606 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8.5 | 16.4 |  | 是
168 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G352 | 楚霸中桥 | G352433101L0540 | 135.829 | 中桥 | 二级 | 四类 | 8.5 | 95 |  | 是
169 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G319 | 张排桥 | G319433101L1310 | 1846.386 | 大桥 | 三级 | 三类 | 8.5 | 88 |  | 是
170 | 湘西州 | 吉首市 | G319 | 精诚大桥 | G319433101L3110 | 1856.649 | 大桥 | 二级 | 四类 | 113.3 | 16
171 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 火炉溪桥 | G319433122L1130 | 1790.68 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8.8 | 90.5 |  | 是
172 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 鲇鱼溪大桥 | G319433122L1140 | 1791.505 | 中桥 | 二级 | 四类 | 8.8 | 116 |  | 是
173 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 白沙大桥 | G319433122L3310 | 1782.856 | 大桥 | 二级 | 一类 | 16 | 407.48 |  | 是
174 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 松柏潭桥 | G319433122L1260 | 1834.412 | 小桥 | 三级 | 四类 | 9 | 7 |  | 是
175 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 竹溪桥 | G319433122L1170 | 1803.193 | 小桥 | 三级 | 三类 | 7.5 | 10.2 |  | 是
176 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 渔夫溪桥 | G319433122L1210 | 1813.354 | 小桥 | 三级 | 三类 | 8.5 | 7.3 |  | 是
177 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 下都桥 | G319433122L1220 | 1818.779 | 中桥 | 三级 | 二类 | 8.5 | 43 |  | 是
178 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 板桥溪桥 | G319433122L1230 | 1823.671 | 中桥 | 三级 | 三类 | 8.8 | 30 |  | 是
179 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | G319 | 新建桥 | G319433122L1250 | 1830.85 | 小桥 | 三级 | 三类 | 7.5 | 35.3 |  | 是
180 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | G209 | 齐良桥 | G209433123L0710 | 2757.81 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8 | 11.5 |  | 是
181 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | G209 | 黄土坡桥 | G209433125L0440 | 2630.914 | 小桥 | 二级 | 二类 | 12 | 24 |  | 是
182 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | G209 | 黄连冲桥 | G209433125L0390 | 2612.709 | 小桥 | 二级 | 二类 | 10 | 14.6 |  | 是
183 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | G209 | 泗溪河大桥 | G209433125L0380 | 2612.225 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8.5 | 128 |  | 是
184 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | G352 | 芙蓉镇大桥 | G352433126L0210 | 84.043 | 特大桥 | 二级 | 四类 | 13 | 302.3 |  | 是
185 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | G352 | 毛坪大桥 | G352433126L0470 | 114.969 | 大桥 | 二级 | 四类 | 9.4 | 117 |  | 是
186 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | G352 | 喇叭冲桥 | G352433126L0330 | 91.789 | 大桥 | 二级 | 四类 | 10.5 | 148 |  | 是
187 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | G352 | 河西镇11号桥 | G352433126L0320 | 87.931 | 大桥 | 二级 | 三类 | 9 | 103 |  | 是
188 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | G209 | 盘坪3桥 | G209433127L0330 | 2599.249 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.9 | 6 |  | 是
189 | 湘西州 | 永顺县 | G209 | 艾坪桥 | G209433127L0240 | 2579.981 | 小桥 | 二级 | 四类 | 15 | 9
190 | 湘西州 | 永顺县 | G352 | 王村小桥 | G352433127L0200 | 82.619 | 大桥 | 二级 | 四类 | 96 | 9
191 | 湘西州 | 永顺县 | G352 | 羊峰中桥 | G352433127L0160 | 49.863 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.9 | 9.5
192 | 湘西州 | 永顺县 | G209 | 盘坪2桥 | G209433127L0320 | 2598.97 | 小桥 | 二级 | 四类 | 6 | 9.9
193 | 湘西州 | 永顺县 | G209 | 七合桥 | G209433127L0300 | 2597.938 | 小桥 | 二级 | 四类 | 6 | 9.9
194 | 湘西州 | 永顺县 | G352 | 新华中桥 | G352433127L0170 | 53.754 | 中桥 | 二级 | 四类 | 28 | 10
195 | 湘西州 | 永顺县 | G209 | 向家寨桥 | G209433127L0220 | 2573.328 | 小桥 | 二级 | 四类 | 28 | 8.5
196 | 湘西州 | 永顺县 | G352 | 石堤立交桥 | G352433127L0150 | 41.933 | 小桥 | 二级 | 四类 | 9.9 | 9.5
197 | 湘西州 | 永顺县 | G209 | 丁家田五星桥 | G209433127L0210 | 2569.278 | 中桥 | 二级 | 四类 | 56 | 9
198 | 湘西州 | 龙山县 | G242 | 两岔河桥 | G242433130L0020 | 2428.914 | 小桥 | 三级 | 四类 | 19 | 8.1
199 | 湘西州 | 龙山县 | G209 | 沙坝三桥 | G209433130L0093 | 2506.233 | 小桥 | 二级 | 四类 | 20.4 | 9.5
200 | 湘西州 | 龙山县 | G209 | 沙坝二桥 | G209433130L0092 | 2505.608 | 中桥 | 二级 | 四类 | 30 | 9.5
201 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G209 | 兴隆大桥 | G209433130L0070 | 2497.13 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8 | 94 |  | 是
202 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G209 | 马烈洞桥 | G209433130L0170 | 2546.324 | 大桥 | 二级 | 四类 | 8.5 | 104.92 |  | 是
203 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G353 | 上中湾桥 | G353433130L1760 | 1629.168 | 小桥 | 三级 | 四类 | 6.5 | 10 |  | 是
204 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G353 | 下湾桥 | G353433130L1770 | 1629.338 | 小桥 | 三级 | 四类 | 6.5 | 10 |  | 是
205 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G353 | 水田坝街头桥 | G353433130L1780 | 1638.163 | 小桥 | 三级 | 四类 | 6.5 | 11.5 |  | 是
206 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G353 | 半寨二桥 | G353433130L1820 | 1653.515 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8 | 12 |  | 是
207 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | G353 | 半寨桥 | G353433130L1810 | 1653.449 | 小桥 | 二级 | 四类 | 8 | 12 |  | 是

## 安防工程
附件5-3
2022年普通国道安全设施精细化提升任务计划明细表
序号 | 市州 | 县（市） | 项目名称 |  |  | 建设性质 | 处治里程（公里) | 建设年限 |  | 批复情况 |  |  | 定额补助 15万/公里（20万/公里） | 建安费*60%(75%) | 国省补助总资金(万元) | 2021年已下达国省补助资金（万元） | 2022年计划（万元） |  |  | 主要建设内容 | 备注
|  |  | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 |  |  | 开工年 | 完工年 | 批复文号 | 总投资 (万元) | 建安费投资 (万元) |  |  |  |  | 小计 | 国省补助资金 | 地方自筹
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |  |  |  | 16 | 18
| 全省合计 | [5 empty] | 521.664 |  |  |  | 29449.14 |  |  |  | 14970.11 | 6103 | 12785.1 | 8867.11 | 3917.99
| 湘潭市汇总 | [5 empty] | 18.826 |  |  |  | 1271.77 |  |  |  | 635.92 | 318 | 317.92 | 317.92 | 0
1 | 湘潭市 | 湘潭县 | G107 | 1775.1 | 1820.99 | 平面交叉路口完善,穿城镇路段提升 | 18.826 | 2022 | 2022 | 潭交函〔2021〕85号 | 1271.77 | 1059.87 | 282.39 | 635.922 | 635.92 | 318 | 317.92 | 317.92 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G107示范路
| 衡阳市汇总 | [5 empty] | 65.694 |  |  |  | 4265.98 |  |  |  | 2086.06 | 1043 | 1043.06 | 1043.06 | 0
2 | 衡阳市 | 珠晖区、衡南县、耒阳市、衡阳县、衡山县 | G107 | 1821.252 | 1986.4 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,公铁并行交汇路段设施完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 65.694 | 2021 | 2022 | 衡市交规字〔2021〕228号 | 4265.98 | 3476.76 | 985.41 | 2086.056 | 2086.06 | 1043 | 1043.06 | 1043.06 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G107示范路
| 岳阳市汇总 | [5 empty] | 123.6 |  |  |  | 7903.27 |  |  |  | 3887.94 | 1845 | 2843.09 | 2042.94 | 800.15
3 | 岳阳市 | 临湘市、云溪区、岳阳楼区、岳阳县、汨罗市 | G107 | 1508.4 | 1671.5 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 88.5 | 2022 | 2022 | 岳交规划〔2021〕108号 | 5391.18 | 4840.86 | 1327.5 | 2904.516 | 2904.52 | 1452 | 1452.52 | 1452.52 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G107示范路
4 | 岳阳市 | 平江县、汨罗市、湘阴县 | G536 | 0 | 122.982 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 21.9 | 2022 | 2022 | 岳交规划〔2021〕108号 | 1513.94 | 1309.03 | 328.5 | 785.418 | 785.42 | 393 | 392.42 | 392.42 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G536示范路
5 | 岳阳市 | 平江县 | G106 | 1554.8 | 1598 | 平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 13.2 | 2022 | 2022 | 岳交规划〔2021〕108号 | 998.15 | 802.62 | 198 | 481.572 | 198 |  | 998.15 | 198 | 800.15 | 增设护栏、优化标志标线等 | 长陡下坡路段
| 张家界市汇总 | [5 empty] | 72.11 |  |  |  | 2408.42 |  |  |  | 1203.29 | 0 | 2408.42 | 1203.29 | 1205.13
6 | 张家界市 | 永定区 | G241 | 2136.127 | 2192.543 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 40.11 | 2022 | 2022 | 张交计字〔2021〕27号 | 1696.13 | 1511.19 | 601.65 | 906.714 | 906.71 |  | 1696.13 | 906.71 | 789.42 | 增设护栏、优化标志标线等 | 长陡下坡路段
7 | 张家界市 | 慈利县 | G241 | 2004.9 | 2009.455 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 3 | 2022 | 2022 | 张交计字〔2021〕25号 | 53.92 | 46.85 | 45 | 28.11 | 28.11 |  | 53.92 | 28.11 | 25.81 | 新增行车安全提醒标志、警告标志等
8 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 1376.05 | 1402 | 平面交叉路口完善,穿城镇路段提升 | 15.8 | 2022 | 2022 | 张交计字〔2021〕25号 | 178.85 | 155.39 | 237 | 93.234 | 93.23 |  | 178.85 | 93.23 | 85.62 | 增设护栏、优化标志标线等
9 | 张家界市 | 慈利县 | G353 | 1429.65 | 1433.95 | 连续长陡下坡安全通行能力提升 | 4.3 | 2022 | 2022 | 张交计字〔2021〕25号 | 80.05 | 69.56 | 64.5 | 41.736 | 41.74 |  | 80.05 | 41.74 | 38.31 | 增设护栏、优化标志标线等 | 长陡下坡路段
10 | 张家界市 | 桑植县 | G353 | 1551 | 1562.1 | 其他路段安全提升,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 8.9 | 2022 | 2022 | 张交计字〔2021〕24号 | 399.47 | 341.76 | 133.5 | 205.056 | 133.5 |  | 399.47 | 133.5 | 265.97 | 增设护栏、优化标志标线等
| 益阳市汇总 | [5 empty] | 171.577 |  |  |  | 9358.12 |  |  |  | 4821.72 | 1983 | 4373.04 | 2838.72 | 1534.32
11 | 益阳市 | 赫山区、桃江县、安化县 | G536 | 122.982 | 340.736 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 114.534 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕183号 | 6968.13 | 6610.08 | 1718.01 | 3966.048 | 3966.05 | 1983 | 1983.05 | 1983.05 |  | 增设护栏、优化标志标线、平交口改造 | G536示范路
12 | 益阳市 | 资阳区 | G319 | 1468.1 | 1470.708 | 平面交叉路口完善,穿城镇路段提升 | 1.8 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕181号 | 123.82 | 107.68 | 27 | 64.608 | 27 |  | 123.82 | 27 | 96.82 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
13 | 益阳市 | 资阳区 | G319 | 1470.708 | 1483.1 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 8.5 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕181号 | 314.63 | 271.65 | 127.5 | 162.99 | 127.5 |  | 314.63 | 127.5 | 187.13 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
14 | 益阳市 | 资阳区 | G319 | 1484.55 | 1485.018 | 平面交叉路口完善 | 0.468 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕181号 | 26.27 | 22.17 | 7.02 | 13.302 | 7.02 |  | 26.27 | 7.02 | 19.25 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
15 | 益阳市 | 南县 | G353 | 1219.555 | 1226.322 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 4.2 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕182号 | 160.22 | 138.28 | 63 | 82.968 | 63 |  | 160.22 | 63 | 97.22 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
16 | 益阳市 | 南县 | G353 | 1226.322 | 1230.401 | 平面交叉路口完善 | 0.2 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕182号 | 19.82 | 16.49 | 3 | 9.894 | 3 |  | 19.82 | 3 | 16.82 | 增设交通标志牌、标线、减速带和道口标柱
17 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2926.785 | 2926.874 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 0.089 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 4.27 | 2.71 | 1.335 | 1.626 | 1.34 |  | 4.27 | 1.34 | 2.93 | 增设护栏、完善道口标柱
18 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2929 | 2935.854 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 5.72 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 244.49 | 211.71 | 85.8 | 127.026 | 85.8 |  | 244.49 | 85.8 | 158.69 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
19 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2935.854 | 2938 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 2.146 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 100.01 | 86.49 | 32.19 | 51.894 | 32.19 |  | 100.01 | 32.19 | 67.82 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
20 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2938 | 2940.789 | 其他路段安全提升,平面交叉路口完善,穿城镇路段提升 | 2.789 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 128.26 | 110.96 | 41.835 | 66.576 | 41.84 |  | 128.26 | 41.84 | 86.42 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
21 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2940.789 | 2945.585 | 平面交叉路口完善,穿城镇路段提升 | 3.426 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 158.25 | 137.05 | 51.39 | 82.23 | 51.39 |  | 158.25 | 51.39 | 106.86 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
22 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2945.585 | 2948.195 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 2.61 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 118.14 | 102.14 | 39.15 | 61.284 | 39.15 |  | 118.14 | 39.15 | 78.99 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
23 | 益阳市 | 桃江县 | G207 | 2950.609 | 2953.107 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 0.4 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕179号 | 17.97 | 14.91 | 6 | 8.946 | 6 |  | 17.97 | 6 | 11.97 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
24 | 益阳市 | 安化县 | G207 | 2961.372 | 2962.754 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 1.382 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕178号 | 53.34 | 45.8 | 20.73 | 27.48 | 20.73 |  | 53.34 | 20.73 | 32.61 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
25 | 益阳市 | 安化县 | G207 | 2962.754 | 2965.151 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 2.397 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕178号 | 86.9 | 74.7 | 35.955 | 44.82 | 35.96 |  | 86.9 | 35.96 | 50.94 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
26 | 益阳市 | 安化县 | G207 | 2965.151 | 2969.693 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 4.542 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕178号 | 176.37 | 152.29 | 68.13 | 91.374 | 68.13 |  | 176.37 | 68.13 | 108.24 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
27 | 益阳市 | 安化县 | G207 | 2969.693 | 2987.588 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 11.5 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕178号 | 488.67 | 423.48 | 172.5 | 254.088 | 172.5 |  | 488.67 | 172.5 | 316.17 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
28 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 748.441 | 751.108 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 2.667 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕180号 | 97.98 | 84.31 | 40.005 | 50.586 | 40.01 |  | 97.98 | 40.01 | 57.97 | 增设路侧波形护栏、交通标志牌、标线等
29 | 益阳市 | 安化县 | G354 | 757.728 | 759.935 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 2.207 | 2022 | 2022 | 益交发〔2021〕180号 | 70.58 | 60.42 | 33.105 | 36.252 | 33.11 |  | 70.58 | 33.11 | 37.47 | 增设护栏、优化标志标线等
| 郴州市汇总 | [5 empty] | 25.756 |  |  |  | 2122.95 |  |  |  | 1149.3 | 575 | 574.3 | 574.3 | 0
30 | 郴州市 | 永兴县、苏仙区、北湖区、宜章县 | G107 | 1989.1 | 2154.55 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 25.756 | 2022 | 2022 | 郴交路政发〔2021〕231号 | 2122.95 | 1915.5 | 386.34 | 1149.3 | 1149.3 | 575 | 574.3 | 574.3 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G107示范路
| 永州市汇总 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 3 | 0 | 24.5 | 3 | 21.5
31 | 永州市 | 祁阳县 | G322 | 1379.2 | 1379.3 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 0.1 | 2022 | 2022 | 祁交发〔2021〕12号 | 13.2 | 11.6 | 1.5 | 6.96 | 1.5 |  | 13.2 | 1.5 | 11.7 | 新增或改造路侧护栏
32 | 永州市 | 祁阳县 | G322 | 1403.166 | 1403.266 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 0.1 | 2022 | 2022 | 祁交发〔2021〕12号 | 11.3 | 9.9 | 1.5 | 5.94 | 1.5 |  | 11.3 | 1.5 | 9.8 | 新增或改造路侧护栏
| 怀化市汇总 | [5 empty] | 18.608 |  |  |  | 1231.38 |  |  |  | 677.02 | 339 | 338.02 | 338.02 | 0
33 | 怀化市 | 溆浦县 | G536 | 340.736 | 359.344 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 18.608 | 2022 | 2022 | 怀交批〔2021〕47号 | 1231.38 | 1128.36 | 279.12 | 677.016 | 677.02 | 339 | 338.02 | 338.02 |  | 增设护栏、优化标志标线等 | G536示范路
| 湘西州汇总 | [5 empty] | 25.293 |  |  |  | 862.75 |  |  |  | 505.86 | 0 | 862.75 | 505.86 | 356.89
34 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | G209 | 2712.083 | 2716.544 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 4.461 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕306号 | 149.35 | 131.13 | 89.22 | 98.3475 | 89.22 |  | 149.35 | 89.22 | 60.13 | 增设护栏、优化标志标线、增设标志标牌和道口桩等
35 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | G209 | 2769.227 | 2771.442 | 其他路段安全提升 | 2.215 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕304号 | 75.74 | 65.33 | 44.3 | 48.9975 | 44.3 |  | 75.74 | 44.3 | 31.44 | 增设交通信号、平交口微小改造等
36 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | G209 | 2619.085 | 2624.154 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 5.066 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕303号 | 169.85 | 148.91 | 101.32 | 111.6825 | 101.32 |  | 169.85 | 101.32 | 68.53 | 增设护栏、优化标志标线等
37 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | G209 | 2629.281 | 2642.355 | 其他路段安全提升 | 13.074 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕303号 | 436.89 | 383.84 | 261.48 | 287.88 | 261.48 |  | 436.89 | 261.48 | 175.41 | 增设护栏、优化标志标线、增设标志标牌和道口桩
38 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | G352 | 83.892 | 84.369 | 平面交叉路口完善 | 0.477 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕305号 | 30.92 | 26.37 | 9.54 | 19.7775 | 9.54 |  | 30.92 | 9.54 | 21.38 | 标志改造,新增行车安全提醒标志、警告标志、混凝土护栏等

## 灾害防治
附件5-4
2022年普通国道灾害防治工程任务计划明细表
序号 | 市州 | 县（市） | 项目名称 |  |  | 建设性质 | 灾害类型 | 处治长度(公里) | 建设年限 |  | 批复情况 |  |  | 定额补助 30万/公里（35万/公里） | 建安费*60%(75%) | 2022年计划 |  |  | 主要建设内容 | 备注
|  |  | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 |  |  |  | 开工年 | 完工年 | 批复文号 | 总投资(万元) | 建安费投资(万元) |  |  | 小计 | 部补助资金 | 地方自筹
| 全省合计 | [6 empty] | 46.683 |  |  |  | 4012.52 |  |  |  | 4012.52 | 2372.955 | 1639.565
| 永州市汇总 | [6 empty] | 1.435 |  |  |  | 105.99 |  |  |  | 105.99 | 43.05 | 62.94
1 | 永州市 | 江永县 | G538 | 23.8 | 25.235 | 防治结合 | 滑坡 | 1.435 | 2021 | 2021 | 江永交发〔2021〕46号 | 105.99 | 96.76 | 43.05 | 58.056 | 105.99 | 43.05 | 62.94 | 清坡、削坡，设置截、排水沟，新建挡墙，坡面挂三维网喷播种植草护坡。
| 湘西州汇总 | [6 empty] | 45.248 |  |  |  | 3906.53 |  |  |  | 3906.53 | 2329.905 | 1576.625
2 | 湘西州 | 吉首市 | G319 | 1835.757 | 1856.259 | 防治结合 | 崩塌,滑坡,泥石流,沉陷塌陷,水毁 | 20.502 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕308号 | 1407.52 | 1233.31 | 717.57 | 924.9825 | 1407.52 | 924.98 | 482.54 | 危石（岩）处理、挡土墙、锚杆框架梁防护、喷射混凝土防护、抗滑桩等
3 | 湘西州 | 凤凰县 | G209 | 2762.3 | 2771.437 | 防治结合 | 崩塌 | 9.137 | 2022 | 2022 | 州交基建〔2021〕310号 | 860.55 | 762.6 | 319.795 | 571.95 | 860.55 | 319.795 | 540.755 | 危石（岩）处理、混凝土边沟、水沟清理、路堑墙、挂网锚喷护坡、喷射混凝土防护、抗滑桩等
4 | 湘西州 | 古丈县 | G352 | 112.483 | 128.092 | 防护为主 | 崩塌,滑坡,泥石流 | 15.609 | 2022 | 2022 | 州交基建 〔2021〕311号 | 1638.46 | 1446.84 | 546.315 | 1085.13 | 1638.46 | 1085.13 | 553.33 | 锚杆框架梁、被动防护网、SNS主动防护网