## 汇总表0118
附件3-1
2023年普通国省道预防性养护任务计划表
市州 | 2023年目标任务里程 （公里） | 其中已明确到明细项目任务里程（公里） | 备注
合计 | 729 | 59.246
长沙市 | 57
株洲市 | 39
湘潭市 | 23
衡阳市 | 53
邵阳市 | 66
岳阳市 | 55
常德市 | 61
张家界市 | 42 | 41.402
益阳市 | 45
郴州市 | 59 | 17.844
永州市 | 64
怀化市 | 87
娄底市 | 33
湘西州 | 45

## 大中修明细表0118
附件3-2
2023年普通国省道预防性养护任务计划明细表
| 序号 | 市州 | 县区 | 行政区划代码 | 计划年份 | 实地埋设桩号 |  |  | 12505km线路情况 |  |  | 里程（公里） | 技术等级 | 原路面宽度（m） | 原路面结构 | 计划实施情况 |  |  | 实施路面情况 | [11 empty] | 路况备注 | 备注 | 报送状态 |  | 市州对接会备注 | 厅核备注 | 历史计划下达情况核对 |  |  | 基础属性分析（中修路面宽度不能超过原路面宽度） | [5 empty] | 建设规划项目重复情况核对 |  | 路况检测情况 | [6 empty] | 备注
[6 empty] | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 |  |  |  |  | 计划类型 | 工程分类 | 处置方案类型 | 实施路面宽度（m） | 市州上报路面宽度（m） | 年报路面宽度（m） | 年报路基宽度（m） | 路面结构最低要求 | [5 empty] | 预防性养护措施 | 补助标准单价（元/m²） | [6 empty] | 计划下达年份及批次 | 年报修建年度 | 年报改建年度 | 年报技术等级 | 年报路面宽度（m） | 年报路基宽度（m） | 是否按干线公路管养 | 是否为城管路段 | 是否为连接线 | 是否与“十四五”建设干线规划、“十三五”建成项目重复 | 共线情况 | 总里程（KM） | 不连续实施优良等路 | 连续实施优良等路 | 中 | 次差 | 无路况数据 | 备注 |  | 年报路面宽度（m） | 年报路基宽度（m）
[23 empty] | 实施就地冷再生层厚度（cm） | 旧路面处治方案 | 基层结构 | 基层厚度(cm) | 面层 结构 | 面层厚度 (cm)
|  | 全省合计 | [9 empty] | 59.246 | [35 empty] | 41.402 | 38.497 | 0.5 | 2.405 | 0 | 0 | 0
68.9040000000001 |  | 张家界市 汇总 | [9 empty] | 41.402 | [35 empty] | 0
G3531376.051376.60.549999999999955 | 1 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | G353 | 1376.05 | 1376.6 | S304 | 50.852 | 51.402 | 0.55 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 2009（多段不一致） | 2010（多段不一致） | 二级 | 7 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.55 | 0.55 | [6 empty] | 7 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531376.61377.881.2800000000002 | 2 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | G353 | 1376.6 | 1377.88 | S304 | 51.402 | 52.682 | 1.28 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 7 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1.28 | 1.28 | [6 empty] | 7 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531377.881378.881 | 3 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | G353 | 1377.88 | 1378.88 | S304 | 52.682 | 53.682 | 1 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 7 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531378.881379.060.179999999999836 | 4 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | G353 | 1378.88 | 1379.06 | S304 | 53.682 | 53.862 | 0.18 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 7 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.18 | 0.18 | [6 empty] | 7 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531379.0641381.6782.61400000000003 | 5 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | G353 | 1379.064 | 1381.678 | S304 | 53.866 | 56.48 | 2.614 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 | 2009 | 二级 | 9 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 2.614 | 2.614 | [6 empty] | 9 | 10 | 1 | 1 | 0
S23847.5843.584 | 6 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 4 | 7.584 | S306 | 373.665 | 370.081 | 3.584 | 二级 | 15.5 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 15.5 | 18 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 3.584 | 3.584 | [6 empty] | 15.5 | 18 | 1 | 1 | 0
S2387.5847.9030.319 | 7 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 7.584 | 7.903 | S306 | 370.081 | 369.762 | 0.319 | 二级 | 10 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 10 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.319 | 0.319 | [6 empty] | 10 | 12 | 1 | 1 | 0
S2387.9039.4021.499 | 8 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 7.903 | 9.402 | S306 | 369.762 | 368.263 | 1.499 | 二级 | 10 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  | 2018年第1批大修(S238线7.906-9.406)； | 1974 |  | 二级 | 10 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1.499 | 1.499 | [6 empty] | 10 | 12 | 1 | 1 | 0
S2389.40210.5881.186 | 9 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 9.402 | 10.588 | S306 | 368.263 | 367.077 | 1.186 | 二级 | 10 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  | 2018年第1批大修(S238线7.906-9.406)； | 1974 |  | 二级 | 10 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1.186 | 1.186 | [6 empty] | 10 | 12 | 1 | 1 | 0
S23810.58811.1130.525 | 10 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 10.588 | 11.113 | S306 | 367.077 | 366.552 | 0.525 | 二级 | 10 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 10 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.525 | 0.525 | [6 empty] | 10 | 12 | 1 | 1 | 0
S23811.11311.4010.288 | 11 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 11.113 | 11.401 | S306 | 366.552 | 366.264 | 0.288 | 二级 | 9.5 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1974 |  | 二级 | 9.5 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.288 | 0.288 | [6 empty] | 9.5 | 10 | 1 | 1 | 0
S23811.40117.8556.454 | 12 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S238 | 11.401 | 17.855 | S306 | 366.264 | 359.81 | 6.454 | 二级 | 8 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 8 | 8 | 8 | 12 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  | 2018年第1批大修(S238线11.406-17.863)； | 1974 |  | 二级 | 8 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 6.454 | 6.454 | [6 empty] | 8 | 12 | 1 | 1 | 0
S24152.63253.50.868000000000002 | 13 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S241 | 52.632 | 53.5 | X047 |  |  | 0.868 | 二级 | 15 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 15 | 15 | 15 | 18 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 2007 |  | 二级 | 15 | 18 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.868 | 0.868 | [6 empty] | 15 | 18 | 1 | 1 | 0
S24153.5562.5 | 14 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S241 | 53.5 | 56 | X047 |  |  | 2.5 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 12 | 12 | 12 | 15 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 | #N/A |  |  |  | 2007 |  | 二级 | 12 | 15 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 2.5 |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 12 | 15 | 1 | 1 | 0
S5182626.4050.405000000000001 | 15 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2023 | S518 | 26 | 26.405 | S306 | 408.595 | 409 | 0.405 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 | #N/A |  |  | 2015年第一批大修S306线408.595-409.000 | 1974 | 2010（多段不一致） | 三级 | 7 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0.405 |  |  | 0.405 |  |  |  |  | 7 | 8 | 1 | 1 | 0
G353158015811 | 16 | 张家界市 | 桑植县 | 430822 | 2023 | G353 | 1580 | 1581 | S305 | 149.711 | 150.711 | 1 | 三级 | 7.5 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 微表处 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | [6 empty] | 微表处 | 30 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 2002 |  | 三级 | 7.5 | 8 | 是 | 否 | 否 | 十三五建成项目：S304双门岛大桥(G353线1579.305-1580.328) |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.5 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531582.0181589.47.38200000000006 | 17 | 张家界市 | 桑植县 | 430822 | 2023 | G353 | 1582.018 | 1589.4 | S305 | 151.729 | 159.111 | 7.382 | 三级 | 7.5 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 微表处 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | [6 empty] | 微表处 | 30 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 2002 |  | 三级 | 7.5 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 7.382 | 7.382 | [6 empty] | 7.5 | 8 | 1 | 1 | 0
G3531589.96615911.03400000000011 | 18 | 张家界市 | 桑植县 | 430822 | 2023 | G353 | 1589.966 | 1591 | S305 | 159.677 | 160.711 | 1.034 | 三级 | 7.5 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 微表处 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | [6 empty] | 微表处 | 30 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 2002（多段不一致） |  | 三级 | 7.5 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 1.034 | 1.034 | [6 empty] | 7.5 | 8 | 1 | 1 | 0
G353154115465 | 19 | 张家界市 | 永定区 | 430802 | 2023 | G353 | 1541 | 1546 | S228 | 28.637 | 23.637 | 5 | 二级 | 8 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1957 | 2008 | 二级 | 8 | 9 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 5 | 5 | [6 empty] | 8 | 9 | 1 | 1 | 0
G35315471550.7343.73399999999992 | 20 | 张家界市 | 永定区 | 430802 | 2023 | G353 | 1547 | 1550.734 | S228 | 22.637 | 18.903 | 3.734 | 二级 | 8 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 8 | 8 | 8 | 9 |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1957 | 2008 | 二级 | 8 | 9 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 3.734 | 3.734 | [6 empty] | 8 | 9 | 1 | 1 | 0
| 郴州市汇总 | [10 empty] | 17.844
| 21 | 郴州市 | 北湖区 |  |  | G357 | 965.627 | 981.496 | S322 | 174.858 | 190.727 | 15.869 | 一级 | 31 | 沥青混凝土 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1957 | 2008 | 二级 | 8 | 9 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 5 | 5 | [6 empty] | 8 | 9 | 1 | 1 | 31
| 22 | 郴州市 | 苏仙区 |  |  | G107 | 2013.74 | 2015.715 | G107 | 1921.689 | 1923.664 | 1.975 | 一级 | 16 | 沥青混凝土 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 封层 |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面 | 40 |  |  | 省公路事务中心 |  |  |  |  | 1957 | 2008 | 二级 | 8 | 9 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 3.734 | 3.734 | [6 empty] | 8 | 9 | 1 | 1 | 16