## 明细表
附件2
2026年灾毁恢复重建任务计划表
序号 | 市州 | 县区 | 项目名称 | 建设规模 （公里） | 主要建设内容 | 备注
| 总计 |  |  | 68.754
| 益阳市 汇总 |  |  | 18.857
1 | 益阳市 | 安化县 | G536线灾毁恢复重建工程K282+542-K285+000、K320+000-K322+000、K330+000-K336+000 | 10.458 | 路基边坡修复(填土方)11242立方米、清理边坡落石540立方米、水沟清理6798米、横向涵管疏通270米、横向排水盲沟260米。全线恢复的路面工程量沥青砼路面共计10.458公里/95644平方米，病害处治路面共计10.458公里/10854平方米。全线恢复1.8毫米厚标线6735.7平方米、4毫米厚标线600平方米、彩色防滑标线3290平方米、公里碑11块、百米桩94块。
2 | 益阳市 | 安化县 | G207线灾毁恢复重建工程K3011+635-K3015+600 | 3.965 | 路基边坡修复(填土方)4262立方米、清理边坡落石491立方米、路基防护45.8立方米、水沟清理2577米、增设边沟50米、增设支路过路管涵100米、横向涵管疏通220米。新建波形护栏494米、护栏立柱103根、砼护栏48米。全线恢复的路面工程量沥青砼路面共计3.965公里/37836平方米。
3 | 益阳市 | 南县 | G353线灾毁恢复重建工程K1225+967-K1230+401 | 4.434 | 路基边坡修复(填土方)4767立方米、路基防护55.2立方米、水沟清理665米、横向涵管疏通78米。全线恢复的路面工程量沥青砼路面共计4.434公里/41306平方米,病害处治路面共计4.434公里/4488平方米；全线恢复1.8毫米厚标线2244.3平方米、4毫米厚标线217.1平方米、公里碑5块、百米桩40块。
| 永州市 汇总 |  |  | 43.122
4 | 永州市 | 江华县 | G207线灾毁恢复重建工程K3482+353-K3500+996 | 18.643 | 清理塌方795m³，特殊路基换填碎石108m³ ,排水110.9m³,C20片石混凝土挡土墙2142m³，挂网喷混凝土195.3m³；30cm厚5%水泥稳定碎石冷再生基层233430㎡、粘层236935㎡、同步封层233430㎡、透层 233430m2、AC-20中粒式沥青混凝土下面层 236935㎡、AC-13细粒式改性沥青混凝土上面层236935㎡；疏通涵洞17座；新建标志牌62块、标线11196平方米，A级钢护栏1398m。
5 | 永州市 | 东安县 | G207线灾毁恢复重建工程K3262+070-K3272+976 | 10.906 | 土方卸载23115.0m³、防护工程包括C25片石混凝土1687.4㎡、挂网喷砼74m³、注浆216m³。排水工程为C25混凝土811m³；沥青砼路面101.086k㎡；标志牌66块、标线5779㎡、护栏1192m、轮廓标220个、百米桩50个、里程碑5个、道口标注100个。
6 | 永州市 | 双牌县 | G207线灾毁恢复重建工程K3370+200-K3392+700 | 8.2 | 全线处治的削坡减载19153m³、挂网锚喷12769㎡、边沟60.42m³、C25混凝土挡土墙31018.9m³、注浆加固543m³；28cm厚C30水泥混凝土面层918㎡、16cm厚5.0％水泥稳定碎石（上基层）927㎡ 、16cm厚4.0％水泥稳定碎石（下基层）936㎡ 、20cm厚级配碎石（垫层）945㎡；疏通涵洞2座，修复1道盖板涵；标线21.6平方米，A级钢护栏52m。
7 | 永州市 | 零陵区 | G207线灾毁恢复重建工程K3303+933-K3309+306 | 5.373 | 拱型骨架植草护坡1124.4㎡，片石混凝士挡土墙591m³，路基注浆162m³，排水工程1296.1m³ 全线恢复的路面工程量，沥青砼路面共5.373km/52162.1㎡；新建标志牌46套、标线 2789.9㎡，波形护栏2692m。
| 湘西州 汇总 |  |  | 6.775
8 | 湘西州 | 龙山县 | G242线灾毁恢复重建工程K2430+241-K2454+580 | 6.775 | 清理塌方358.75m³、清理边沟19140m、新增C25片石混凝土挡土墙954m³、20cm厚4%水泥稳定碎石上基层2947.5㎡、20cm厚4%水泥稳定碎石下基层780㎡、4cm厚AC-13细粒式改性沥青混凝土41067㎡、5cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土780㎡、10cm厚泡沫沥青冷再生（与水稳就地冷再生双层联铺）35724㎡、20cm厚水稳就地冷再生35724㎡、C25混凝土路缘石118.34m³、挖除旧路面1619.45㎡、全线恢复标线2003.4㎡、新建波形护栏136m、轮廓标22个。