## 长沙
附件1
2022年长沙市省交通运输事业发展专项基础数据表（长沙）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 项目类型 | 计划实施数量（公里 / 座/个 ） | 实际实施数量（公里 / 座/个 ） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度
[7 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 可行性研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县公路建设养护中心 | 普通国省道养护工程-大中修 | 17.223 | 9.83 | 2047.42 | 2047.42 | 0 | 1083.6349 | 1083.6349 | 0 | 1083.6348 | 871.4592 | 0 | 0 | 8.5 | 124.4711 | 3.784 | 75.4205 | 在建 | 57.07% | 其中G319（起止桩号1343.008-1346.704）未完工，2022年7月已签订合同，合同工期17个月，目前正在建中。
2 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 901.45 | 258 | 643.45 | 901.45 | 258 | 643.45 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
3 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 53.788 | 54.6 | 39 | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
4 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县治理车辆超限超载工作领导小组 | 路政治超 | 1 | 1 | 67 | 67 |  | 20 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 完工 | 100%
5 | 长沙市 | 望城区 | 望城区交通运输局 | 工程建设项目 | 8 | 8 | 278 | 278 |  | 278 | 278 |  | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
6 | 长沙市 | 望城区 | 望城区公路养护中心 | 普通国省道养护工程 | 16.748 | 9.725 | 2619 | 2619 | 0 | 1385.509 | 1385.509 | 0 | 1385.5095 | 1284.14 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 42.9695 | 18.9 | 在建 | 58.07% | G240/S101未动工
7 | 长沙市 | 望城区 | 望城区公路养护中心 | 危桥改造 | 2 | 1 | 253 | 253 | 0 | 181.2 | 181.2 | 0 | 181.1986 | 0 | 166.6386 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 8 | 1座完工，1座在建 | 50% | 熊家洲桥因农业灌溉用水需要停工
8 | 长沙市 | 望城区 | 望城区公路养护中心 | 旅游资源产业路 |  |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
9 | 长沙市 | 望城区 | 望城区公路养护中心 | 农村公路日常养护 | 38.2 | 38.2 | 233 | 233 |  | 198.34 | 198.34 |  | 198.34 | 0 | 198.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
10 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区交通运输局 | 普通国省道养护 | 5.612 |  | 1002 | 1002 | [12 empty] | 未动工 | 0 | 因区划调整，该项目本由望城区负责的项目调增至湘江新区（岳麓区），重新纳入2023年项目投资计划，目前正在办理招标等前期手续。
11 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 77 | 77 |  | 77 | 77 |  | 77 | 77 | [6 empty] | 完工 | 100%
12 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市交通运输局 | 普通国省道养护工程-大中修 | 106.968 | 49.75 | 6085 | 6085 | 0 | 2918 | 2918 | 0 | 2918 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分未动工 | 46.51%
13 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市交通运输局 | 路面改善 | 6.294 | 3.888 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部分未动工 | 61.77%
14 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市公路养护中心 | 危桥改造 | 1 | 1 | 137 | 137 |  | 56 | 56 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
15 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市公路养护中心 | 危桥改造 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
16 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市公路养护中心 | 工程建设项目 | 12.853 | 12.853 | 1975 | 1975 |  | 1975 | 1975 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
17 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
18 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市交通运输局 | 安全生命防护工程 | 49.27 | 49.27 | 99 | 99 |  | 99 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
19 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市交通运输局 | 旅游资源产业路 | 145.08 | 140.1 | 119 | 119 |  | 119 | 119 |  | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100%
20 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市公路建设养护中心 | 普通国省道养护工程-大中修 | 126.11 | 120.11 | 13086 | 13086 | 519.04 | 12438.26 | 11919.22 | 519.04 | 11919.22 | 11643.37 | 0 | 0 | 16.7 | 47.32 | 75.18 | 136.65 | 部分在建，S103已取消 | 95.24% | 其中G319起止桩号1330—1331在建，其他已完工；S103已申请取消，未实施。
21 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市公路建设养护中心 | 危桥改造 | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工
22 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市交通运输局 | 路面改善 | 20.57 | 9.06 | 1476 | 1476 | 0 | 624.397 | 624.397 | 0 | 624.4012 | 588.167 | 0 | 0 | 7.2 | 27.8342 | 0 | 1.2 | 部分未动工 | 44.04% | S202路面改善项目处于前期设计阶段，暂未开工。
23 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市公路建设养护中心 | 安保工程 | 198.734 | 198.734 | 397 | 397 |  | 125.47 | 125.47 |  | 125.47 |  | 125.47 | [5 empty] | 完工 | 100%
24 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市交通运输局 | 工程建设项目 | 16.751 | 16.751 | 3118 | 3118 |  | 3118 | 3118 |  | 3118 | 3118 | [6 empty] | 完工 | 100%
25 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 355 | 355 |  | 355 | 355 |  | 355 |  | 355 | [5 empty] | 完工 | 100%
26 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市交通运输局 | 旅游资源产业路 | 129.59 | 115.71 | 148 | 148 |  | 23.91 | 23.91 |  | 23.91 |  | 23.91 | [5 empty] | 完工 | 100%
27 | 长沙市 | 开福区 | 开福区交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 138.17 | 21 | 117.17 | 138.17 | 21 | 117.17 | 21 |  | 21 | [5 empty] | 完工 | 100%
28 | 长沙市 | 天心区 | 天心区区交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 82.25 | 11 | 71.25 | 82.25 | 11 | 71.25 | 11 |  | 11 | [5 empty] | 完工 | 100%
29 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区交通运输局 | 农村公路日常养护 |  |  | 33 | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 完工 | 100%
30 | 长沙市 | 城郊养护中心 | 长沙市公路管理局城郊公路养护服务中心 | 危桥改造 | 1 | 1 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 | [6 empty] | 完工 | 100%
合计 |  |  |  |  | 958.791 | 842.581 | 36116.33 | 34765.42 | 1350.91 | 26625.5109 | 25274.6009 | 1350.91 | 25274.6042 | 22859.0562 | 1755.3586 | 20 | 32.4 | 245.6853 | 121.9335 | 240.1705
0

## 湘潭
附件1
2022年度专项资金绩效评价基础数据汇总表（湘潭）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 项目类型 | 线路名称 | 计划实施数量（公里） | 实际实施数量（公里） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 可行性研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭交通发展集团有限公司 | 公路改建工程 | S219湘潭桐子坪至姜畲公路 | 9.032 | 9.17 | 2680 | 2410 | 270 | 2604.27 | 2410 | 194.27 | 2410 | 2150 |  |  |  | 94.98 | 25 | 140.02 | 完工 | 100%
2 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | G354中修 | 9.114 | 9.114 | 1081 | 1081 |  | 480.5 | 480.5 |  | 480.5 |  | 450 |  |  | 15 | 15.5 |  | 完工 | 100%
3 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S325大修 | 0.179 | 0.179 | 77 | 77 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | 77 | [5 empty] | 完工 | 100%
4 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S219大修 | 2.168 | 0 | 559 | 559 |  | 3.93 | 3.93 |  | 3.93 |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 未开工 | 0% | 处于前期设计阶段，尚未施工
5 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | G234大修 | 8.475 | 8.475 | 1678 | 1678 |  | 1388.7 | 1388.7 |  | 1388.7 |  | 1319 |  |  | 16.82 | 30.5 | 22.38 | 完工 | 100%
6 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | G320大修 | 9.293 | 9.293 | 2203 | 2203 |  | 2076.35 | 2076.35 |  | 2076.35 |  | 1840.56 |  |  | 18.46 | 44.3 | 173.03 | 完工 | 100%
7 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | G320中修 | 9.1 | 9.1 | 928 | 928 |  | 729.39 | 729.39 |  | 729.39 |  | 552 |  |  | 8.11 | 17 | 152.28 | 完工 | 100%
8 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S222、S323、S327大修 | 5.632 | 5.632 | 799 | 799 |  | 26.92 | 26.92 |  | 26.92 |  |  |  |  | 11.2 |  | 15.72 | 完工 | 100%
9 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S219中修 | 1.225 | 0 | 73 | 73 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 由于路面类型错误，年报为沥青砼，实际为水泥砼，中修方案不合适，申请取消中修计划。
10 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S329中修 | 5.338 | 0 | 112 | 112 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 计划下达时间晚，还未实施
11 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | G320中修 | 1.84 | 0 | 188 | 188 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 计划下达时间晚，还未实施
12 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S323大修 | 0.236 | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 计划下达时间晚，还未实施
13 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 大中修 | S330中修 | 0.16 | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 由于路面类型错误，年报为沥青砼，实际为水泥砼，，由于里程短，一堆路面采取预防性养护措施，申请取消中修计划。
14 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 预防性养护 | S330 | 0.44 | 0.44 | 18 | 18 |  | 8.11 | 8.11 |  | 8.11 |  |  |  |  | 8.11 |  |  | 完工 | 100%
15 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭市公路养护中心 | 安全精细化 | G107 | 18.826 | 18.826 | 619 | 619 |  | 398.07 | 398.07 |  | 398.07 | 382 |  |  |  | 8.17 | 7.9 |  | 完工 | 100%
16 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 日常养护 | —— | —— | —— | 264 | 264 |  | 81.84 | 81.84 |  | 81.84 |  | 75.84 |  |  |  |  | 6 | 完工 | 100%
17 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 养护工程 | —— | —— | —— | 121 | 121 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未完工 | 79% | 群金线已启动前期工作，还未下达开工令
18 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 省补资金 | —— | —— | —— | 102 | 102 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 完工 | 100%
19 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 旅游路资源产业路 |  | 56.352 | 56.352 | 53 | 53 |  | 80 | 53 | 27 | 53 | 53 | [6 empty] | 完工 | 100%
20 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 安全精细化 | G320 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |  | 13.12 | 2 | 11.12 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 完工 | 100%
21 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县交通运输局 | 安全精细化 | G107 | 2.72 | 2.72 | 6 | 6 |  | 18.9 | 6 | 12.9 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 完工 | 100%
22 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 安全生命防护工程 |  | 123.081 | 123.081 | 246 | 246 |  | 243.12 | 243.12 |  | 243.12 | 211.6 |  |  |  | 27.83 | 3.69 |  | 完工 | 100%
23 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 日常养护 | —— | —— | —— | 319 | 319 |  | 319 | 319 |  | 319 |  | 319 | [5 empty] | 完工 | 100%
24 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 养护工程 | —— | 13.2 | 13.2 | 132 | 132 |  | 93.93 | 93.93 |  | 93.93 |  | 93.93 | [5 empty] | 完工 | 100%
25 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 省补资金 | —— | —— | —— | 82 | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 完工 | 100%
26 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 旅游路资源产业路 |  | 26.69 | 26.69 | 30 | 30 |  | 120 | 30 | 90 | 30 | 30 | [6 empty] | 完工 | 100%
27 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 路面改善 | S545大修 | 5.096 | 5.096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 项目计划申请较晚，还未向公路养护中心请款
28 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 安全精细化 | G234 | 4 | 4 | 33 | 33 |  | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 |  | 2.84 | [5 empty] | 完工 | 100%
29 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市交通运输局 | 安全精细化 | G320 | 0.3 | —— | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 项目还未实施，未向公路养护中心请款
30 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市交通运输局 | 日常养护 | —— | —— | —— | 49 | 49 |  | 52 | 49 | 3 | 49 |  | 49 | [5 empty] | 完工 | 100%
31 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市交通运输局 | 养护工程 | —— | 13.496 | 13.496 | 131 | 131 |  | 18.15 | 18.15 |  | 18.15 |  | 18.15 | [5 empty] | 完工 | 100%
32 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市交通运输局 | 省补资金 | 故园路 | —— | —— | 23 | 23 |  | 73 | 23 | 50 | 23 |  | 23 | [5 empty] | 完工 | 100%
33 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市交通运输局 | 安全精细化 | G240 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 |  | 6.48 | 3 | 3.48 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 完工 | 100%
34 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭岳塘区交通运输局 | 安全生命防护工程 | —— | 25.2 | 25.2 | 53.3 | 53.3 |  | 88.78 | 53.3 | 35.48 | 53.3 | 53.3 | [6 empty] | 完工 | 100%
35 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭岳塘区交通运输局 | 日常养护 | —— | —— | —— | 27 | 27 |  | 76.92 | 27 | 49.92 | 27 |  | 27 | [5 empty] | 完工 | 100%
36 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭岳塘区交通运输局 | 养护工程 | —— | 2.44 | 2.44 | 25 | 25 |  | 172.47 | 25 | 147.47 | 25 |  | 25 | [5 empty] | 完工 | 100%
37 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭雨湖区交通运输局 | 安全生命防护工程 | —— | 86.2 | 86.2 | 169.7 | 169.7 |  | 203.2 | 169.7 | 33.5 | 169.7 |  | 169.7 | [5 empty] | 完工 | 100%
38 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭雨湖区交通运输局 | 日常养护 | —— | —— | —— | 59 | 59 |  | 81.37 | 59 | 22.37 | 59 |  | 59 | [5 empty] | 完工 | 100%
39 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭雨湖区交通运输局 | 养护工程 | Y072430302泉梅线 | 2.964 | 2.964 | 59 | 59 |  | 47.9 | 47.9 |  | 47.9 |  | 47.9 | [5 empty] | 完工 | 100%
40 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湘潭雨湖区交通运输局 | 路面改善 | S216大修 | 12.679 | —— | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0% | 计划资金22年10月申请，12月才走完招投标程序，还未向养护中心请款
合计 |  |  |  | —— | —— | —— | —— | 13064 | 12794 | 270 | 9586.26 | 8905.75 | 680.51 | 8905.75 | 2879.9 | 5159.92 | 0 | 0 | 212.61 | 143.89 | 509.43 | —— | —— | ——

## 衡阳
附件1
2022年省交通运输事业发展专项基础数据表（衡阳）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 线路名称 | 计划实施数量（公里） | 实际实施数量（公里） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度
[7 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 可行性研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市公路建设养护中心 | 普通国省道大修 | 3.317 | 0 |  | - |  |  |  |  | - | [7 empty] | 未动工 | 0%
2 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市公路建设养护中心 | 普通国省道中修G356、S569 | 13.162 | 13.162 | 1143.5 | 1143.5 |  | 474.2903 | 474.2903 |  |  | 474.2903 | [6 empty] | 完工 | 100% | 2023年到位1143.5万元，实际使用474.29万元
3 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市公路建设养护中心 | 普通国省道大中修预防性养护 | 2.523 |  | 68 | 68 |  | 0 | [10 empty] | 未动工 | 0% | 2023年到位68万元
4 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市公路建设养护中心 | G356430482L0270荫田新桥 | 1 |  | 449 | 449 |  | 0 | [10 empty] | 未动工 | 0%
5 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | G234430482L1100养路公班桥 | 1 | 1 | 84 | 84 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 100% | 2023年支付归垫资金50万元
6 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市公路建设养护中心 | S219430482L0470松柏大桥 | 1 |  | 540 | 540 |  | 0 | [10 empty] | 在建 |  | 2023年到位540万元
7 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | 安全生命防护工程 | 38.692 | 38.692 | 78 | 78 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 100%
8 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | 日常养护 | 0 |  | 228 | 228 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 100%
9 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | 养护工程 | 11 | 5.72 | 9 | 9 |  | 0 | [10 empty] | 2个完工1个未动工 | 66.67%
10 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | 省补资金 | 0 |  | 0 |  |  | 0
11 | 衡阳市 | 常宁市 | 常宁市乡村公路服务所 | 旅游资源产业路 | 23.17 | 23.17 | 17 | 17 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 100% | 2023年到位 17万元
12 | 衡阳市 | 常宁市 |  | 不停车超限网点 | 1 | 1 | 73 | 73 |  | 73 | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 完工 | 100%
13 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 国省道中修G240 | 4.15 | 4.15 | 423 | 423 |  | 293.2796 | 293.2796 |  |  | 289.0796 |  |  |  | 4.2 |  |  | 完工 | 100%
14 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 国省道中修S336 | 3.5 | 3.5 | 0 | [13 empty] | 完工 | 100%
15 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 国省道预防性养护 | 2 | 2 | - | - |  |  | - | [9 empty] | 完工 | 100%
16 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 国省道大修 | 10.62 | 0 | - | - |  |  | - | [9 empty] | 未开工 | 0%
17 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 农村公路日常养护 | 0 |  | 224 | 224 |  | 224 | 224 |  |  |  | 224
18 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 农村公路养护工程大中修 | 10.1 |  | - | - |  |  | - | [9 empty] | 未完工
19 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 省级补助资金 | 0 |  | - | - |  |  | -
20 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 30.17 | 7.199 | - | - |  |  | - | [9 empty] | 在建
23 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县公路建设养护中心 | 安保工程 | 57.543 | 57.547 | 115 | 115 |  |  | - | [9 empty] | 完工 | 100% | 2023年支付归垫资金252万元
24 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 普通国省道中修2022年 | 13.118 | 13.118 | 896 | 896 |  | 532.91 | 532.91 |  |  | 493.91 |  |  |  | 39 |  |  | 完工 | 100% | 2023年支付292.86万元
25 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 普通国省道大修 | 2.416 | 0 | - | - |  | - | - | [9 empty] | 未开工 | 0%
26 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 安全精细化 |  | 0 | 0 |  |  | - | - | [9 empty] | 招投标 | 0%
27 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 普通国省道危桥改造 | 1 | 1 | - | - |  | - | - | [9 empty] | 已完工 | 100% | 2023年支付归垫资金161.63万元
28 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 266.987 | 90.845 | 534 | 534 |  | - | - | [9 empty] | 在建 |  | 2022年支付归垫资金674.77万元，2023年支付归垫资金592.58万元
29 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 日常养护 |  |  | 361 | 361 |  | 0
30 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 养护工程 | 4.946 |  | - | - |  | - | - | [9 empty] | 未完工
31 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  | - | - |  | - | -
32 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县公路建设养护中心 | 旅游路资源产业路 | 50.758 | 44.038 | - | - |  | - | - | [9 empty] | 在建 |  | 2023年支付归垫资金1439.6万元
33 | 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县交通运输局 | 不停车超限检测网点 | 2 | 2 | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 完工 | 100
36 | 衡阳市 | 南岳区 | 南岳区公路建设养护中心 | G107430412L1230辖神桥 | 1 | 1 | 107 | 107 |  | 107 | 107 |  |  | 107 | [6 empty] | 完工 | 100% | 2023年到位55万元，支付55万元
37 | 衡阳市 | 南岳区 | 南岳区公路建设养护中心 | 日常养护 |  |  | 17 | 17 |  | 17 | 17 |  |  |  | 17
38 | 衡阳市 | 南岳区 | 南岳区公路建设养护中心 | 养护工程 | 2.72 |  | - | - |  | - | - | [9 empty] | 未动工
39 | 衡阳市 | 石鼓区 | 衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心 | 安全生命防护 | 2.737 | 2.737 | - | - |  |  | - | [9 empty] | 完工 | 100%
40 | 衡阳市 | 石鼓区 | 衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心 | 日常养护 |  |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  |  |  | 13
41 | 衡阳市 | 石鼓区 | 衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心 | 养护工程 | 2.071 | 2.071 | 62 | 62 |  | 4.88 | 4.88 | [6 empty] | 4.88 |  |  | 完工 | 100%
42 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 普通国省道中修 | 7.571 | 7.571 | 615 | 615 |  | 405.55 | 405.55 |  |  | 398.55 |  |  |  | 7 |  |  | 完工 | 100% | 2023年支付398.55万元
43 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 普通国省道大修 | 5.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 未开工 | 0%
44 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 国省道路面改善 | 1.654 |  | - | - |  | 0
45 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 安全精细化 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 在建
46 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 安全防护工程 | 44 | 44 | 86 | 86 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 1
47 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 农村公路日常养护 |  |  | 117 | 117 |  | 0 | [12 empty] | 2022年支付归垫资金67.67万元，2023年支付归垫资金96.28万元
48 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 农村公路养护工程 | 7.4 | 7.4 | 74 | 74 |  | 0 | [10 empty] | 完工 | 100%
49 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  | 71 | 71 |  | 0
50 | 衡阳市 | 衡山县 | 衡山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 14.904 | 12.904 | - | - |  | 0 | [10 empty] | 在建
51 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 普通国省道中修 | 3.53 | 3.53 | 420 | 420 |  | 420 | 420 |  |  | 415.8 |  |  |  | 4.2 |  |  | 完工 | 100%
52 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 安全精细化 |  |  | 0 |  |  | - | - | [9 empty] | 在建
53 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 农村公路日常养护 |  |  | 343 | 343 |  | 343 | 343 |  |  |  | 343
54 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 农村公路安保工程 | 96.593 | 96.593 | 193 | 193 |  | 193 | 193 |  |  |  | 193 | [5 empty] | 完工 | 100%
55 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 农村公路养护工程 | 15.73 | 15.73 | 413 | 413 |  | 413 | 413 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 完工 | 100
56 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 110.503 | 79.978 | 317 | 317 |  | - | - | [9 empty] | 完工
57 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县公路建设养护中心 | 不停车超限检测网点 | 1 | 1 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 未完工
59 | 衡阳市 | 耒阳市 | 衡阳市耒阳市公路建设养护中心 | 普通国省道中修G107、S343 | 6 | 6 | 536 | 536 |  | 567.4 | 567.4 |  |  | 562 |  |  |  | 5.4 |  |  | 完工 | 100% | 2023年支付归垫资金177.51万元，2023年支付212万元
60 | 衡阳市 | 耒阳市 | 衡阳市耒阳市公路建设养护中心 | 安全精细化 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 在建
61 | 衡阳市 | 耒阳市 | 未阳市农村公路管理所 | 安全生命防护工程 | 209.565 | 86.077 | - | - |  | - | - | [9 empty] | 未动工 | 41.07%
63 | 衡阳市 | 耒阳市 | 衡阳市耒阳市公路建设养护中心 | 日常养护 |  |  | 275 | 275 |  | 275 | 275 |  |  |  | 275 | [7 empty] | 2023年支付210.24万元
64 | 衡阳市 | 耒阳市 | 衡阳市耒阳市公路建设养护中心 | 养护工程 | 7.988 | 4.323 | 122 | 122 |  | - | - | [9 empty] | 部分完工 | 33.33% | 2032年资金到位122万元
65 | 衡阳市 | 耒阳市 | 衡阳市耒阳市公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  | 138 | 138 |  | 0 | [12 empty] | 2923年资金到位138万元
66 | 衡阳市 | 耒阳市 | 来阳市公路建设养护中心 | 旅游路资源产业路 | 64.567 | 0 | 47 | 47 |  | - | - | [9 empty] | 在建/未动工 |  | 2023年资金到位47万元
67 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市车辆超限超载治理工作领导小组办公室 | 不停车超限检测网点 | 1 | 1 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 完工 | 100%
68 | 衡阳市 | 雁峰区 | 衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心 | S219430406L0420茶园桥 | 1 | 1 | 137 | 137 |  | 41.7 | 41.7 |  |  | 41.7 | [6 empty] | 完工 | 100%
69 | 衡阳市 | 雁峰区 | 衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心 | 日常养护 |  |  | 9 | 9 |  | 5.29 | 5.29 |  |  |  | 5.29
70 | 衡阳市 | 雁峰区 | 衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心 | 养护工程 | 2.15 | 2.15 | - | - |  | 3.71 | 3.71 |  |  |  | 3.71 | [5 empty] | 完工 | 100% | 2023年支付3.71万元
71 | 衡阳市 | 雁峰区 | 雁峰区政府 | 不停车超限检测网点 | 1 | 1 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 完工 | 100%
72 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心 | 安全生命防护 | 15.743 | 15.743 | 34 | 34 |  | 34 | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 完工 | 100%
73 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心 | 日常养护 |  |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 完工 | 100%
74 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心 | 养护工程 | 1.551 | 1.551 | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |  | 46 | [5 empty] | 完工 | 100%
75 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设有限公司珠晖分中心 | 国省道大修 | 4.516 | 0 | - | - |  |  | - | [9 empty] | 未开工 | 0
76 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设有限公司珠晖分中心 | 安全精细化 | 65.694 | 2.37 | 1026 | 1026 |  | 210 | 210 |  |  | 210 | [6 empty] | 部分完工 | 1 | 2023年4月4日衡山县支付40万元
77 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | S336430405L0340茶山坳大桥 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 未动工 | 0
78 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设有限公司珠晖分中心 | 安全生命防护 | 1.076 | 1.076 | - | - |  | - | - | [9 empty] | 完工 | 1
79 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 日常养护 |  |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  |  |  | 29
80 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 养护工程 | 2.54 |  | 50 | 50 |  | - | - | [9 empty] | 未动工 | 0
81 | 衡阳市 | 珠晖区 | 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 | 旅游资源产业路 | 13.55 | 13.55 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 完工 | 100%
82 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县公路建设养护中心 | 普通国省道中修 | 4.448 | 4.448 | 848 | 848 |  | 674.5 | 674.5 |  |  | 666 |  |  |  | 8.5 |  |  | 完工 | 100% | 2023年支付100万元
83 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县公路建设养护中心 | 普通国省道大修 | 5.909 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 未动工 | 0%
84 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县公路建设养护中心 | 危桥改造G322430426L0470黄母桥 | 1 |  | 96 | 96 |  | - | -
85 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县公路建设养护中心 | 危桥改造S240430426L0550梅下桥 | 1 | 1 | 49 | 49 |  | 49 | 49 |  |  | 24.93 | 24.07 | [5 empty] | 完工 | 100%
86 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县农村公路管理所 | 农村公路安全生命防护工程 | 45.06 | 45.06 | 135 | 135 |  | 135 | 135 |  |  |  | 135 | [5 empty] | 完工 | 100%
87 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县农村公路服务所 | 农村公路日常养护 |  |  | 221 | 221 |  | 211 | 211 |  |  |  | 181.3052 |  |  | 4.1008 |  | 25.594
88 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县农村公路服务所 | 农村公路养护工程 | 15.424 |  | - | - |  | - | - | [9 empty] | 未动工 | 0
89 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县农村公路服务所 | 省级补助资金 |  |  | - | - |  | - | -
90 | 衡阳市 | 祁东县 | 祁东县农村公路服务所 | 旅游路资源产业路 | 60.342 | 30.08 | 48 | 48 |  | - | - | [9 empty] | 完工 | 100%
|  |  |  | 合计 | 1403.978 | 799.083 | 12401.5 | 12401.5 | 0 | 6260.5099 | 6260.5099 | 0 | 0 | 3693.2599 | 1951.3752 | 513 | 0 | 77.2808 | 0 | 25.594
小计
Note on L16: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 2023年4月23日支付
Note on I62: 86173: 于2023年1月16日由县财政下达至业主单位
Note on I64: 86173: 2023年1月16日下达至业主单位

## 常德
附件1
2022年省交通运输事业发展专项基础数据表（常德）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 项目类型 | 线路名称 | 计划实施数量（公里） | 实际实施数量（公里） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 可行性研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区交通运输局 | 养护工程 | 牛鼻滩镇-芦荻山乡 | 6.695 | 3.9 | 376.6 | 103.73 | 272.87 | 254.5566 | 103.73 | 150.8266 | 103.73 | 103.73 | [6 empty] | 已完成 | 100%
2 | 常德市 |  |  | 日常养护 |  |  |  | 123.6 | 36.35 | 87.25 | 113.73 | 36.35 | 77.38 | 36.35 |  | 36.35 | [5 empty] | 已完成 | 100%
3 | 常德市 | 西洞庭区 | 西洞庭区 | 养护工程 | - | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 常德市 | 经开区、西湖 | 经开区、西湖 | 旅游资源产业路 |  | 31.956 | 31.956 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 常德市 | 安乡 | 安乡县公路建设养护中心 | 日常养护 | 农村公路 |  |  | 307 | 207 | 100 | 307 | 207 | 100 | 207 |  | 207 | [5 empty] | 已完工 | 100%
6 | 常德市 | 安乡 | 安乡县交通运输局 | 养护工程 | X010鲸沙公路县道路面改造工程 | 4.126 | 4.126 | 329 | 129 | 200 | 329 | 129 | 200 | 129 | 129 | [6 empty] | 已完工 | 100%
7 | 常德市 | 安乡 | 安乡县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G353大湖口大桥 | 1 |  | 1181 | 1181 |  | 690.35 | 690.35 |  | 690.35 | 649.64 |  |  |  | 20.65 |  | 20.06 | 未完工 | 90%
8 | 常德市 | 安乡 |  | 危桥改造 | S311出口洲桥 | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
9 | 常德市 | 安乡 | 安乡县交通运输局 | 危桥改造 | 2022年农村公路危桥改造工程 | 4 | 4 | 349 | 149 | 200 | 349 | 149 | 200 | 149 | 149 | [6 empty] | 已完工 | 100%
10 | 常德市 | 安乡 |  | 安全生命防护工程 | 2020年安全生命防护工程 | 268.2 | 268.2 | 576.55 | 526.55 | 50 | 576.55 | 526.55 | 50 | 526.55 |  | 526.55 | [5 empty] | 已完工 | 100%
11 | 常德市 | 安乡 |  | 旅游资源产业路 | 旅游产业路 | 32.257 | 32.257 | 73 | 23 | 50 | 73 | 23 | 50 | 23 | 23 | [6 empty] | 已交工 | 100%
12 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区交通运输局 | 大中修 | G319 | 7.549 | 7.549 | 1163 | 1163 |  | 1163 | 1163 |  | 1163 | 1163 | [6 empty] | 在建 | 80%
13 | 常德市 | 鼎城区 |  | 大中修 | S224 | 5 | 5 | 1358 | 1358 |  | 1358 | 1358 |  | 1358 | 1358 | [6 empty] | 在建 | 50% | 资金尚在财政
14 | 常德市 | 鼎城区 |  | 路面改善 | S305 | 1.564 | 1.564 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 | 0 | [7 empty] | 在建 | 70%
15 | 常德市 | 鼎城区 |  | 危桥改造 | S317430703L0190湖江坪桥 | 1 | 1 | 45.58 |  | 45.58 | 45.58 |  | 45.58 | 0 | [7 empty] | 在建 | 80%
16 | 常德市 | 鼎城区 |  | 危桥改造 | S315430703L0011南阳桥 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 在建 | 80%
17 | 常德市 | 鼎城区 |  | 危桥改造 | 谢家铺桥 | 1 | 1 | 34 |  | 34 | 34 |  | 34 | 0 | [7 empty] | 在建 | 50% | 资金尚在财政
18 | 常德市 | 鼎城区 |  | 日常养护 | 2022年日常养护 |  |  | 984 | 543 | 441 | 984 | 543 | 441 | 543 | 297 | [5 empty] | 246 | 已完工 | 100%
19 | 常德市 | 鼎城区 |  | 安全生命防护工程 | 2020年农村公路安防工程 | 43.017 | 37.017 | 698.92 | 85.98 | 612.94 | 698.92 | 85.98 | 612.94 | 85.98 |  | 85.98 | [5 empty] | 已完工 | 100%
20 | 常德市 | 鼎城区 |  | 养护工程 | 2022年养护工程 | 18.824 | 18.824 | 5499.04 | 181 | 5318.04 | 5499.04 | 181 | 5318.04 | 181 |  | 181 | [5 empty] | 已完工 | 100%
21 | 常德市 | 鼎城区 |  | 旅游资源产业路 | 2022年旅游资源产业路 | 111.31 | 100.09 | 4427.95 | 233 | 4194.95 | 4427.95 | 233 | 4194.95 | 233 | 233 | [6 empty] | 已完工 | 100%
22 | 常德市 | 柳叶湖 | 柳叶湖区白鹤山超限检测站 | 大中修 | S311 | 4.671 | 4.671 | 437 | 437 |  | 20.54 | 20.54 |  | 20.5384 |  |  |  |  | 8.4538 | 8.1085 | 3.9761 | 已完成 | 100%
23 | 常德市 | 柳叶湖 |  | 旅游资源产业路 | CL76旅游资源产业路-北1线 | 1.221 | 1.221 | 142.6 | 36 | 106.6 | 142.6 | 36 | 106.6 | 36 | 36 | [6 empty] | 完工 | 100%
24 | 常德市 | 柳叶湖 |  | 日常养护 |  |  |  | 15 | 15 |  | 13.3634 | 13.3634 |  | 13.3634 | 11.3334 | 0.5 |  |  |  |  | 1.53 | 完工 | 100%
25 | 常德市 | 柳叶湖 |  | 安全生命防护工程 | Y267Y268 | 5.329 | 5.329 | 151.9 | 11 | 140.9 | 151.9 | 11 | 140.9 | 11 | 11 | [6 empty] | 完工 | 100%
26 | 常德市 | 汉寿 | 汉寿县公路建设养护中心 | 大中修 | G319 | 36.688 | 36.688 | 2885 | 2885 |  | 2623.47 | 2623.47 |  | 2623.468 | 2546.531 |  |  |  | 21 | 20 | 35.937 | 完工 | 100%
27 | 常德市 | 汉寿 | 汉寿县交通运输局 | 危桥改造 | S513430722L0030东风桥 | 1 | 1 | 86 | 66 | 20 | 86 | 66 | 20 | 66 | 66 | [6 empty] | 完工 | 100% | 资金尚在财政
28 | 常德市 | 汉寿 |  | 危桥改造 | S225430722L0020曹家湾桥 | 1 | 1 | 88 | 58 | 30 | 88 | 58 | 30 | 58 | 58 | [6 empty] | 完工 | 100% | 资金尚在财政
29 | 常德市 | 汉寿 |  | 危桥改造 | G319430722L0470谢家铺桥 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 资金尚在财政（非汉寿项目）
30 | 常德市 | 汉寿 |  | 危桥改造 | S224430722L0280仓儿总沅水大桥 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 招投标 |  | 资金尚在财政（两年计划）
31 | 常德市 | 汉寿 |  | 安防精细化提升 | S223 | 2.27 | 2.27 | 19.3 | 13.3 | 6 | 19.3 | 13.3 | 6 | 13.3 | 13.3 | [6 empty] | 完工 | 100%
32 | 常德市 | 汉寿 |  | 安防精细化提升 | S225 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 2 | 5.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 完工 | 100%
33 | 常德市 | 汉寿 |  | 安防精细化提升 | S317 | 1.082 | 1.082 | 8.9 | 5.9 | 3 | 8.9 | 5.9 | 3 | 5.9 | 5.9 | [6 empty] | 完工 | 100%
34 | 常德市 | 汉寿 |  | 安防精细化提升 | S513 | 1.9 | 1.9 | 16.98 | 11.98 | 5 | 16.98 | 11.98 | 5 | 11.98 | 11.98 | [6 empty] | 完工 | 100%
35 | 常德市 | 汉寿 |  | 路面改善 | S317 | 9.581 | 9.581 | 2675 | 1475 | 1200 | 2675 | 1475 | 1200 | 1475 | 1475 | [6 empty] | 完工 | 100%
36 | 常德市 | 汉寿 |  | 日常养护 | - |  |  | 1160 | 232 | 928 | 1160 | 232 | 928 | 232 | 232 | [6 empty] | 完工 | 100% | 资金尚在财政
37 | 常德市 | 汉寿 |  | 养护工程 | X021430722汉寿岩汪湖-龙阳镇 | 0.269 | 0.269 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 8 | 8 | [6 empty] | 完工 | 100%
38 | 常德市 | 汉寿 |  | 养护工程 | X022430722金盆岭村-张家洲村 | 6.17 | 6.17 | 485 | 185 | 300 | 485 | 185 | 300 | 185 | 185 | [6 empty] | 完工 | 100%
39 | 常德市 | 汉寿 |  | 安全生命防护工程 | - | 343.489 | 343.489 | 2686 | 686 | 2000 | 2686 | 686 | 2000 | 686 | 686 | [6 empty] | 完工 | 100%
40 | 常德市 | 汉寿 |  | 旅游资源产业路 | - | 16.6 | 16.6 | 510 | 12 | 498 | 510 | 12 | 498 | 12 | 12 | [6 empty] | 完工 | 100% | 资金尚在财政
41 | 常德市 | 津市 | 津市公路建设养护中心 | 大中修 | （S224）澧县金罗-汉寿丰家铺 | 5 | 5 | 1084.82 | 855 | 229.82 | 1084.82 | 855 | 229.82 | 855 |  | 804.18 |  |  | 28.56 | 22.26 |  | 已完成 | 100% | 未结算
42 | 常德市 | 津市 |  | 养护工程 | Y014430781棠华村-Y105 | 5.334 | 5.334 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |  | 53 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 未结算
43 | 常德市 | 津市 |  | 养护工程 | CJA4430781荷花15组-官堰 | 1.8 | 1.8 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |  | 18 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 未结算
44 | 常德市 | 津市 |  | 危桥改造 | 肖家湖桥（S224）澧县金罗-汉寿丰家铺 | 1 | 1 | 152.39 | 122 | 30.39 | 152.39 | 122 | 30.39 | 122 | 122 | [6 empty] | 已完成 | 100% | 未结算
45 | 常德市 | 津市 |  | 危桥改造 | 中华堰桥（S305）津市渡口-石门蒙泉 | 1 | 1 | 88.34 | 44 | 44.34 | 88.34 | 44 | 44.34 | 44 | 44 | [6 empty] | 已完成 | 100% | 未结算
46 | 常德市 | 津市 |  | 安防精细化提升 | （S224）澧县金罗-汉寿丰家铺 | 4.526 | 0 | 24.68 |  | 24.68 | 24.68 |  | 24.68 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0% | 未结算（计划下达时间较晚，前期准备工作时间长，目前已完成政府采购程序，准备开工。）
47 | 常德市 | 津市 |  | 安防精细化提升 | （S311）安乡安丰-桃源钟家铺 | 1.544 | 0 | 23.16 |  | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0% | 未结算（计划下达时间较晚，前期准备工作时间长，目前已完成政府采购程序，准备开工。）
48 | 常德市 | 津市 |  | 安防精细化提升 | （S517）津市灵泉-临澧县城 | 0.108 | 0 | 1.62 |  | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0% | 未结算（计划下达时间较晚，前期准备工作时间长，目前已完成政府采购程序，准备开工。）
49 | 常德市 | 津市 |  | 日常养护 | - |  |  | 222.45 | 47 | 175.45 | 222.45 | 47 | 175.45 | 47 |  | 41 |  |  |  |  | 6 | 已完成 | 100% | 未结算
50 | 常德市 | 津市 | 津市交通运输局 | 安全生命防护工程 | X206430781 | 8.13 | 8.13 | 96.66 | 16.26 | 80.4 | 96.66 | 16.26 | 80.4 | 16.26 | 16.26 | [6 empty] | 已完成 | 100%
51 | 常德市 | 津市 |  | 旅游资源产业路 | - | 18.875 | 18.875 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | [5 empty] | 已完成 | 100% | 未结算
52 | 常德市 | 澧县 | 澧县公路建设养护中心 | 大中修 | S233 | 8 | 8 | 425 | 425 |  | 425 | 425 |  | 425 | 300 |  |  |  | 60.21 | 55.12 | 9.67 | 已完成
53 | 常德市 | 澧县 |  | 危桥改造 | G353430723L0370王家港桥 | 1 |  | 55 | 55 |  | 0 | 0 |  | 0
54 | 常德市 | 澧县 |  | 危桥改造 | G353430723L0360毛家岔大桥 | 1 |  | 965 | 965 |  | 483 | 483 |  | 483 | 400.07 |  |  |  | 28.49 | 18.26 | 36.18 | 已完成
55 | 常德市 | 澧县 |  | 危桥改造 | S514430723L0052刘家壑桥 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 |  | 省补资金未到位
56 | 常德市 | 澧县 | 澧县交通运输局 | 大中修 | G207 | 11.6 | 11.6 | 4898 | 4898 |  | 4898 | 4898 |  | 4898 | 4898 | [6 empty] | 已完成 | 100%
57 | 常德市 | 澧县 |  | 危桥改造 | - | 4 | 4 | 308 | 308 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
58 | 常德市 | 澧县 |  | 日常养护 | - |  |  | 284 | 284 |  | 259 | 259 |  | 259 | 259 | [6 empty] | 已完成 | 100%
59 | 常德市 | 澧县 |  | 安全生命防护工程 | - | 14.088 | 14.088 | 28.17 | 28.17 |  | 28.17 | 28.17 |  | 28.17 | 28.17 | [6 empty] | 已完成 | 100%
60 | 常德市 | 澧县 |  | 养护工程 | - | 9.183 | 9.183 | 261 | 138 | 123 | 261 | 138 | 123 | 138 | 138 | [6 empty] | 已完成 | 100%
61 | 常德市 | 澧县 |  | 旅游资源产业路 | - | 49.256 | 39.26 | 36 | 36 |  | 36 | 36 |  | 36 | 36 | [6 empty] | 已完成 | 100%
62 | 常德市 | 澧县 |  | 路政治超 | - | 4 | 4 | 340 | 340 |  | 340 | 340 |  | 340 | 340 | [6 empty] | 已完成 | 100%
63 | 常德市 | 澧县、临澧 | 澧县交通运输局、临澧交通运输局 | 工程建设项目 | 沅澧城镇快速干线G207澧县张公庙至临澧太平 | 14.614 | 14.614 | 6204 | 6204 |  | 6204 | 6204 |  | 6204 | 6204
64 | 常德市 | 临澧 | 临澧公路建设养护中心 | 大中修 | S234 | 0.97 | 0.97 | 224 | 224 |  | 224 | 224 |  | 224 | 224 | [6 empty] | 完成 | 100%%
65 | 常德市 | 临澧 | 临澧交通运输局 | 危桥改造 | - | 19 |  | 2908 | 2908 |  | 1066.51 | 1066.51 |  | 1066.51 | 1066.51 | [6 empty] | 未完成 | 90%
66 | 常德市 | 临澧 |  | 日常养护 | - |  |  | 807 | 236 | 571 | 807 | 236 | 571 | 236 |  | 236 | [5 empty] | 完成 | 100%%
67 | 常德市 | 临澧 |  | 日常养护 | - | 12.678 | 12.678 | 124 | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 | 124 | [6 empty] | 完成 | 100%% | 未办理结算
68 | 常德市 | 临澧 |  | 安全生命防护工程 |  | 220.862 | 220.862 | 441.69 | 441.69 |  | 441.69 | 441.69 |  | 441.69 | 441.69 | [6 empty] | 完成 | 100%% | 未办理结算
69 | 常德市 | 临澧 |  | 旅游资源产业路 |  | 25.773 | 25.773 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 | 19 | [6 empty] | 完成 | 100%% | 未办理结算
70 | 常德市 | 石门 | 石门交通运输局 | 危桥改造 |  | 10 | 9 | 468 | 468 |  | 468 | 468 |  | 468 | 468 | [6 empty] | 完工 | 100%
71 | 常德市 | 石门 |  | 日常养护 |  |  |  | 357 | 357 | 203 | 560 | 357 | 203 | 357 |  | 357 | [5 empty] | 完工 | 100%
72 | 常德市 | 石门 |  | 养护工程 |  | 6.157 | 6.157 | 170 | 170 |  | 170 | 170 |  | 170 | 170 | [6 empty] | 完工 | 100%
73 | 常德市 | 石门 |  | 安全生命防护工程 |  | 17.089 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 完工 | 100%
74 | 常德市 | 石门 |  | 工程建设项目 | S522潘坪至南北镇公路工程 S522K19+464 | 3.985 | 3.946 | 4928 | 2244 | 2684 | 4928 | 2244 | 2684 | 2244 | 2244 | [6 empty] | 完工 | 100%
75 | 常德市 | 石门 |  | 工程建设项目 | 合口至杉板 S233 | 12.115 | 1.425 | 454.05 | 277 | 177.05 | 454.05 | 277 | 177.05 | 277 | 277 | [6 empty] | 完工 | 100%
76 | 常德市 | 石门 |  | 工程建设项目 | 柳家垭至官庄坪 S302、303 | 40.367 | 40.1 | 7894.1 | 408 | 7486.1 | 7894.1 | 408 | 7486.1 | 408 | 408 | [6 empty] | 完工 | 100%
77 | 常德市 | 石门 |  | 旅游资源产业路 |  | 44.405 | 44.405 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 1299.2 | 0 | 1299.2 | 0 | 0 | [6 empty] | 完工 | 100%
78 | 常德市 | 桃源 | 桃源建养中心、桃源交通运输局、桃源（桃花源） | 大中修 | G319线 | 4.959 | 4.959 | 595.5949 | 358 | 237.5949 | 358 | 358 |  | 358 | 350.9279 |  |  |  |  | 5 | 2.0721 | 已完成 | 100% | 以前年度省级财政预算拨款144万元
79 | 常德市 | 桃源 |  | 大中修 | G319线 | 5.358 | 5.358 | 611.1543 | 387 | 224.1543 | 387 | 387 |  | 387 | 379.8642 |  |  |  |  | 5 | 2.1358 | 已完成 | 100%
80 | 常德市 | 桃源 |  | 大中修 | S238线 | 1 | 1 | 358.8701 | 171 | 187.8701 | 171 | 171 |  | 171 | 166.64 |  |  |  |  | 3 | 1.36 | 已完成 | 100%
81 | 常德市 | 桃源 |  | 大中修 | S311线 | 1.356 | 1.356 | 524.628 | 256 | 268.628 | 256 | 256 |  | 256 | 249.166 |  |  |  |  | 5 | 1.834 | 已完成 | 100%
82 | 常德市 | 桃源 |  | 大中修 | S234线 | 3.25 | 3.25 | 374.9123 | 231 | 143.9123 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 在建 | 70%
83 | 常德市 | 桃源 |  | 路面改善 | S238、S311线 | 12.944 | 12.944 | 1521.1087 | 1211 | 310.1087 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 在建 | 70% | 以前年度省级财政预算拨款86万元
84 | 常德市 | 桃源 |  | 大中修 | G319（1602.8-1604.292） | 1.492 | 1.492 | 238.0795 | 188 | 50.0795 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 已完成 | 100%
85 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | Y322430725泥窝潭-X139 | 4.395 | 4.395 | 58.79 | 43.95 | 14.84 | 58.785 | 43.95 | 14.835 | 43.95 |  | 43.95 | [5 empty] | 已完成 | 100%
86 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | C642430725村小-村小 | 2.104 | 2.104 | 27.85 | 21.04 | 6.81 | 27.85 | 21.04 | 6.81 | 21.04 |  | 21.04 | [5 empty] | 已完成 | 100%
87 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | C879430725湖堤-喜雨 | 1.856 | 1.856 | 23 | 18.56 | 4.44 | 23 | 18.56 | 4.44 | 18.56 |  | 18.56 | [5 empty] | 已完成 | 100%
88 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | CA20430725九西线 | 3.287 | 3.287 | 56.35 | 32.87 | 23.48 | 56.35 | 32.87 | 23.48 | 32.87 |  | 32.87 | [5 empty] | 已完成 | 100%
89 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | Y012430725仁义宫-石象桥 | 5.858 | 5.858 | 58.78 | 58.58 | 0.2 | 58.78 | 58.58 | 0.2 | 58.58 |  | 58.58 | [5 empty] | 已完成 | 100%
90 | 常德市 | 桃源 |  | 养护工程 | C841430725金S226线 | 1.303 | 1.303 | 13.54 | 13 | 0.54 | 13.54 | 13 | 0.54 | 13 |  | 13 | [5 empty] | 已完成 | 100%
91 | 常德市 | 桃源 |  | 省补 | S315线116+078-143+276 |  |  | 54.18 | 54 | 0.18 | 54.18 | 54 | 0.18 | 54 |  | 54 | [5 empty] | 已完成 | 100%
92 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S318线 | 1.15 | 1.15 | 42.504 | 17.25 | 25.254 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
93 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S315线 | 5.848 | 5.848 | 90.9159 | 55.64 | 35.2759 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
94 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S307线 | 0.3 | 0.3 | 25.8089 | 4.5 | 21.3089 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
95 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S317线 | 3.75 | 3.75 | 56.005 | 38.56 | 17.445 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
96 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S238线 | 6.406 | 6.406 | 65.7068 | 46.73 | 18.9768 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
97 | 常德市 | 桃源 |  | 安防精细化提升 | S234线 | 3 | 3 | 63.1952 | 45 | 18.1952 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完成 | 100%
98 | 常德市 | 桃源 |  | 日常养护 | 2022年日常养护 |  |  | 880.73 | 401 | 479.73 | 880.7258 | 401 | 479.7258 | 401 |  | 401 | [5 empty] | 已完成 | 100%
99 | 常德市 | 桃源 |  | 危桥改造 | 2022年危桥改造 | 10 | 5 | 707 | 707 |  | 444.9 | 444.9 |  | 444.9 | 444.9 | [6 empty] | 在建 | 60% | 已完工6座，在建4座
100 | 常德市 | 桃源 |  | 安全生命防护工程 | 2020年农村公路安防工程 | 181.507 | 181.507 | 544 | 544 |  | 544 | 544 |  | 544 | 544 | [6 empty] | 已完成 | 100%
101 | 常德市 | 桃源 |  | 旅游资源产业路 |  | 42.434 | 42.434 | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 | [6 empty] | 已完成 | 100%
合计 |  |  |  | —— | —— | 1855.184 | 1758.91 | 72312.4536 | 39722.09 | 32793.3636 | 64843.4008 | 33765.5434 | 31077.8574 | 33765.5398 | 29886.1125 | 3203.56 | 0 | 0 | 167.3638 | 141.7485 | 366.755 | —— | —— | ——
Note on C27: 计划表在鼎城区
Note on C29: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C30: 计划表为3.985
Note on C31: 计划表在鼎城区
Note on C32: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C33: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C34: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C35: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C36: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C37: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C38: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C39: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C40: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C41: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C42: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C43: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C44: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on C45: 数量少一个为危桥是鼎城区项目
Note on G80: 计划表为12.115
Note on G81: 计划表为40.367

## 娄底
附件1
2022年省交通运输事业发展专项基础数据表（娄底）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 项目类型 | 计划实施数量（公里 / 座/个 ） | 实际实施数量（公里 / 座/个 ） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 基础设施 建设工程费 | 养护工程费 | 路政管 理费用 | 可行性 研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因） | 0 | 0 | 0
1 | 娄底市 | 娄底市 | 娄底市公路建设养护中心 | 安防精细化提升 | 37.414 | 37.414 | 560 | 560 | 0 | 534.0921 | 534.0921 | 0 | 534.0921 | 0 | 525.5921 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 53 | 53 | 562.12
2 | 娄底市 | 娄底市 |  | 大中修 | 53.229 | 33.797 | 11631.14 | 8765 | 2866.14 | 10443.07 | 7576.93 | 2866.14 | 7576.93 | 0 | 7493.78 | 0 | 0 | 42.5 | 40.65 | 0 | 未完工 | 63.49% | 项目调整 | 27 | 23 | 8765
3 | 娄底市 | 娄底市 |  | 不停车超限检测网点 | 2 | 2 | 450.64 | 160 | 290.64 | 450.64 | 160 | 290.64 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 2 | 2 | 160
4 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江市农村公路建设养护中心 | 安保工程 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未动工 | 0% | 资金未到位 | 25 | 0 | 208.8
5 | 娄底市 | 冷水江市 |  | 旅游资源产业路 | 70.1 | 5 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 7.133% |  | 22 | 1 | 40
6 | 娄底市 | 冷水江市 |  | 日常养护 | 766 | 766 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 0 | 1 | 92
7 | 娄底市 | 冷水江市 |  | 养护工程 | 4.72 | 4.72 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 1 | 1 | 47
8 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县农村公路建设养护中心 | 日常养护 | 3188 | 3188 | 663 | 306 | 357 | 663 | 306 | 357 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 0 | 1 | 306
9 | 娄底市 | 双峰县 |  | 危桥改造 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 42.11% | 完工8座 | 19 | 8 | 1899
10 | 娄底市 | 双峰县 |  | 养护工程 | 7.41 | 3.8 | 413 | 117 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 51.28% | 117万元正请款中 | 2 | 1 | 117
11 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县交通运输局 | 安保工程 | 34.97 | 34.97 | 354.9355 | 104.9 | 250.0355 | 354.9355 | 104.9 | 250.0355 | 104.9 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 20 | 20 | 104.9
12 | 娄底市 | 双峰县 |  | 安防精细化提升 | 25.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未动工 | 0% |  | 4 | 0 | 243.15
13 | 娄底市 | 双峰县 |  | 旅游资源产业路 | 264.728 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 1.738% | 资金未到位 | 41 | 2 | 213
14 | 娄底市 | 娄星区 | 娄星区农村公路建设养护中心 | 安保工程 | 0.396 | 0.396 | 12.65 | 1.19 | 11.46 | 12.65 | 1.19 | 11.46 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 2 | 2 | 1.19
15 | 娄底市 | 娄星区 |  | 日常养护 | 1184.156 | 1184.156 | 655 | 131 | 524 | 655 | 131 | 524 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 0 | 1 | 131
16 | 娄底市 | 娄星区 |  | 养护工程 | 15.895 | 15.895 | 249.3 | 157 | 92.3 | 249.3 | 157 | 92.3 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 9 | 9 | 157
17 | 娄底市 | 娄星区 | 娄星区交通运输局 | 旅游资源产业路 | 37.732 | 37.732 | 2943 | 27 | 2916 | 2943 | 27 | 2916 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 12 | 12 | 27
18 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源市交通运输局 | 工程建设项目 | 5.752 | 5.752 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 1 | 1 | 63
19 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源市农村公路建设养护中心 | 安保工程 | 309.895 | 309.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 125 | 125 | 619.78
20 | 娄底市 | 涟源市 |  | 旅游资源产业路 | 101.893 | 3.5 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 3.435% |  | 43 | 1 | 81
21 | 娄底市 | 涟源市 |  | 日常养护 | 554.24 | 554.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 0 | 1 | 319
22 | 娄底市 | 涟源市 |  | 危桥改造 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 20% | 完工1座，4座未动工 | 5 | 1 | 293
23 | 娄底市 | 涟源市 |  | 养护工程 | 15.282 | 15.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 2 | 2 | 137
24 | 娄底市 | 新化县 | 新化县交通运输局 | 路面改善 | 23.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未动工 | 0% |  | 3 | 0 | 2644
25 | 娄底市 | 新化县 |  | 旅游资源产业路 | 134.466 | 4.8 | 203 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完工 | 3.57% | 资金未到位 | 51 | 1 | 203
26 | 娄底市 | 新化县 |  | 养护工程 | 0.249 | 0.249 | 48 | 38 | 10 | 48 | 38 | 10 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 完工 | 100% |  | 1 | 1 | 38
27 | 娄底市 | 新化县 | 新化县农村公路建设养护中心 | 安保工程 | 110.411 | 110.411 | 993 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 25 | 25 | 993
28 | 娄底市 | 新化县 |  | 日常养护 | 2605.71 | 2605.71 | 543 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 0 | 1 | 543
29 | 娄底市 | 新化县 |  | 危桥改造 | 2 | 2 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 2 | 2 | 149
30 | 娄底市 | 新化县 |  | 养护工程 | 18 | 18 | 197.864 | 197.864 | 0 | 197.864 | 197.864 | 0 | 197.864 | 0 | 197.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 100% |  | 18 | 18 | 199.384
合计 |  |  |  |  | 9666.804 | 8957.319 | 20370.5295 | 12756.954 | 7613.5755 | 19039.5516 | 11425.9761 | 7613.5755 | 11425.9761 | 1820.9 | 9510.4261 | 0 | 0 | 52.6 | 42.05 | 0 | —— | —— | —— | 515 | 316 | 19356.324

## 永州
附件1
2022年省交通运输事业发展专项基础数据表（永州）
序号 | 所属市州 | 市州县 | 项目单位名称 | 项目类型 | 线路名称 | 计划实施数量（公里） | 实际实施数量（公里） | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [7 empty] | 项目进度
[8 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 可行性研究费 | 设计费 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 大中修 | S340 | 2.827 | 2.827 | 430 | 430 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | [6 empty] | 已完工 | 100%
2 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 建设项目 | 二广高速冷水滩上岭桥互通-泉南高速祁阳大忠桥互通连接线 | 20.504 | 2.51 | 2966 | 966 | 2000 | 2966 | 966 | 2000 | 966 | 966 | [6 empty] | 已完工 | 100% | 20.504为总计划数量，22年计划2.51公里
3 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 日常养护 | 所有管养农村公路 |  |  | 548 | 137 | 411 | 137 | 137 |  | 137 |  | 137 | [5 empty] | 已完工 | 100%
4 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 省补资金 | - |  |  | 38 | 38 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
5 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 养护工程 | X077431103牛马线 | 2.85 | 0 | 57 | 57 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0% | 配套资金未到位
6 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区交通运输局 | 旅游资源产业路 | 10条路 | 26.781 | 26.781 | 256 | 256 |  | 256 | 256 |  | 256 | 256 | [6 empty] | 在建 | 60%
7 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 大中修 | G322共2个项目 | 5.65 | 0 | 1016 | 1016 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 指标未下达
8 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 大中修 | S236 | 4.674 | 4.674 | 925 | 925 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [6 empty] | 在建 | 70% | 支付滞后，已停工
9 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 路面改善 | S575共3个项目 | 6.659 | 0 | 804.17 | 804.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 指标未下达
10 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区交通运输局 | 日常养护 |  |  |  | 208 | 208 |  | 76.57 | 76.57 |  | 76.57 |  | 76.57 | [5 empty] | 已完工 | 100%
11 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区交通运输局 | 养护工程 | X127蒋舜线、X151名欧线、Y250珠山线、Y256富四线共4个项目 | 7.7 | 7.7 | 77 | 77 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | 77 | [5 empty] | 已完工 | 100%
12 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区交通运输局 | 省补资金 |  |  |  | 56 | 56 |  | 56 | 56 |  | 56 |  | 56 | [5 empty] | 已完工 | 100%
13 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区交通运输局 | 旅游资源产业路 | 16条路 | 47.99 | 47.99 | 460 | 460 |  | 460 | 460 |  | 460 | 460 | [6 empty] | 已完工 | 100%
14 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区公路建设养护中心 | 大中修 | G322 | 0.292 | 0.292 | 43 | 43 |  | 43 | 43 |  | 43 | 43 | [6 empty] | 已完工 | 100%
15 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区公路建设养护中心 | 路面改善 | S339 | 9.07 | 0 | 1109.55 | 1109.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 指标未下达
16 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区公路建设养护中心 | 危桥改造 | 接履桥 | 1 | 1 | 52 | 52 |  | 39.57 | 39.57 |  | 39.57 | 39.57 | [6 empty] | 已完工 | 100%
17 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区公路建设养护中心 | 危桥改造 | 双江桥 | 1 | 1 | 95 | 95 |  | 55 | 55 |  | 55 | 50 |  |  |  |  | 5 |  | 已完工 | 100%
18 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞管理区 | 日常养护 |  |  |  | 53.59 | 50 | 3.59 | 53.59 | 50 | 3.59 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 已完工 | 100%
19 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞管理区 | 养护工程 | Y231431121碧烟线 | 1.6 | 1.6 | 19.41 | 16 | 3.41 | 19.41 | 16 | 3.41 | 16 |  | 16 | [5 empty] | 已完工 | 100%
20 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞管理区 | 省补资金 | 鹧鸪町至奉家院子撤并村连通路 |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | [6 empty] | 已完工 | 100%
21 | 永州市 | 东安县 | 东安县公路建设养护中心 | 安全精细化 | S340 | 3.6 | 3.6 | 54 | 54 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未完成 | 50% | 资金未到位
22 | 永州市 | 东安县 | 东安县公路建设养护中心 | 安全精细化 | S340 | 13 | 13 | 195 | 195 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未完成 | 50% | 资金未到位
23 | 永州市 | 东安县 | 东安县公路建设养护中心 | 大中修 | G207 | 3.024 | 3.024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已完成 | 100% | 在建
24 | 永州市 | 东安县 | 东安县公路建设养护中心 | 路面改善 | S242 | 21.744 | 0 | 2678.86 | 2678.86 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 第一期4月12日挂网招标6.259km，5月4日开标。第二批15.485km剩余暂未挂网，招投标审批中。
25 | 永州市 | 东安县 | 东安县公路建设养护中心 | 危桥改造 | 鹿马桥、十一桥等10座 | 10 | 5 | 596 | 596 |  | 231 | 231 |  | 231 | 231 | [6 empty] | 未完成 | 50% | 在建
26 | 永州市 | 东安县 | 东安县交通运输局 | 安全生命防护工程 | X165、X166、Y002等共14个项目 | 91.716 | 91.716 | 183.41 | 183.41 |  | 183.41 | 183.41 |  | 183.41 |  | 183.41 | [5 empty] | 已完成 | 100%
27 | 永州市 | 东安县 | 东安县交通运输局 | 日常养护 |  |  |  | 431 | 191 | 240 | 423.53 | 183.53 | 240 | 183.53 |  | 183.53 | [5 empty] | 已完成 | 100%
28 | 永州市 | 东安县 | 东安县交通运输局 | 养护工程 | Y016大粮线、Y091下禾线共2个项目 | 11.4 | 11.4 | 182.18 | 114 | 68.18 | 68.1835 | 0 | 68.1835 | [8 empty] | 已完成 | 100%
29 | 永州市 | 东安县 | 东安县交通运输局 | 省补资金 |  |  |  | 94 | 94 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
30 | 永州市 | 东安县 | 东安县交通运输局 | 旅游资源产业路 | X074塘夫至高岩景区公路等共9条路 | 33.848 | 28.983 | 1824 | 24 | 1800 | 399.27 | 24 | 399.27 | 24 | 24 | [6 empty] | 已完成 | 100%
31 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 大中修 | G322 | 5.47 | 5.47 | 1406 | 1406 |  | 695.7 | 695.7 |  | 695.7 | 695.7 | [6 empty] | 已完工 | 100%
32 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 大中修 | S227 | 5.193 | 5.193 | 685 | 685 |  | 396 | 396 |  | 396 | 396 | [6 empty] | 已完工 | 100%
33 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 路面改善 | S339 | 5.863 | 2.932 | 1425.37 | 825.37 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | [6 empty] | 未完工 | 50%
34 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 危桥改造 | S339渣淋桥、金洞大桥、退里坪桥 | 3 | 0 | 520 | 520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 资金未到位
35 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 危桥改造 | G322湖南桥、G322黄泥桥、G356白水大桥 | 3 | 3 | 819 | 819 |  | 108 | 108 |  | 108 | 108 | [6 empty] | 已完工 | 100%
36 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 安全生命防护工程 | X059、X061等10个项目 | 20.53 | 20.53 | 140.73 | 40.73 | 100 | 148.87 | 40.73 | 100 | 40.73 |  | 40.73 | [5 empty] | 已完工 | 100%
37 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | XJ01、XJ02等5个项目 | 17.475 | 17.475 | 34.85 | 34.85 |  | 34.85 | 34.85 |  | 34.85 |  | 34.85 | [5 empty] | 未开工 | 0% | 部门沟通不畅导致双方未明确项目归属
38 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 日常养护 |  |  |  | 264 | 264 |  | 264 | 264 |  | 264 |  | 264 | [5 empty] | 已完工 | 100%
39 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 养护工程 | Y510坝黄线、Y515炭长线、Y040朱先线、Y006431121许崇线共4个项目 | 19.1 | 19.1 | 284.35 | 191 | 93.35 | 284.35 | 176.35 | 93.35 | 176.35 |  | 176.35 | [5 empty] | 已完工 | 100%
40 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 省补资金 |  |  |  | 108 | 108 |  |  | 108 |  | 108 |  | 108 | [5 empty] | 已完工 | 100%
41 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 旅游资源产业路 | 祁阳县陶铸故居通景路等共6条路 | 27.583 | 27.583 | 8094 | 84 | 8010 | 8010 |  | 8010 |  | 0 | [6 empty] | 已完工 | 100%
42 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 旅游资源产业路 | X066水云湾通景公路等共6条路 | 71.927 | 71.927 | [14 empty] | 未完工 | 20% | 涉及土地问题，已停工
43 | 永州市 | 祁阳市 | 祁阳市交通局 | 旅游资源产业路 | Y752金浩油茶产业园道路、戴家湾休闲山庄旅游通景公路共2条路 | 6.627 | 0 | [14 empty] | 未开工 | 0% | 1个准备交村自主实施，1个涉及土地问题准备做调整
44 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | Y620431127虎溪传统村落旅游路 | 17.1 | 17.1 | 705.4 | 48 | 657.4 | 705.4 | 48 | 657.4 | 48 | 48 | [6 empty] | 已完工 | 100%
45 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | Y996431127云冰山景区至毛俊水库景区连接路 | 26.51 | 26.51 | [14 empty] | 已完工 | 100%
46 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县俊水源种植农民专业合作社产业路 | 1.16 | 1.16 | [14 empty] | 已完工 | 100%
47 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县南风歌种养殖专业合作社产业路 | 1.344 | 1.344 | [14 empty] | 已完工 | 100%
48 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县盛鑫种养专业合作社产业路 | 1.62 | 1.62 | [14 empty] | 已完工 | 100%
49 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县凯丽种养殖专业合作社产业路 | 1.62 | 1.62 | [14 empty] | 已完工 | 100%
50 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县兆丰生态养殖农场产业路 | 1.071 | 1.071 | [14 empty] | 已完工 | 100%
51 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县鸟子岭种植专业合作社产业路 | 1.25 | 1.25 | [14 empty] | 已完工 | 100%
52 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县绿富种养专业合作社产业路 | 3.684 | 3.684 | [14 empty] | 已完工 | 100%
53 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县创世种养专业合作社产业路 | 2.744 | 2.744 | [14 empty] | 已完工 | 100%
54 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县舜安田园种养专业合作社产业路 | 1.296 | 1.296 | [14 empty] | 已完工 | 100%
55 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 泉塘西瓜产业园产业路 | 2.65 | 2.65 | [14 empty] | 已完工 | 100%
56 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县祠堂圩镇团结村经济合作社产业路 | 1.023 | 1.023 | [14 empty] | 已完工 | 100%
57 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县晶鑫生态种养殖农民专业合作社产业路 | 1.191 | 1.191 | [14 empty] | 已完工 | 100%
58 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 旅游资源产业路 | 蓝山县土龙种养专业合作社产业路 | 1.796 | 1.796 | [14 empty] | 已完工 | 100%
59 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 大中修 | S571 | 4.451 | 4.451 | 359.76 | 0 | 359.76 | 146 | 176 | 46.77 | 176 | 176 | [6 empty] | 未完工 | 80%
60 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 日常养护 | 全县农村公路 | 1275.275 | 1275.275 | 200.83 | 135 | 65.83 | 200.83 | 135 | 65.83 | 135 |  | 135 | [5 empty] | 已完工 | 100%
61 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 养护工程 | X045431127大桥-竹市 | 1.535 | 1.535 | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  | 46 |  | 46 | [5 empty] | 已完工 | 100%
62 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 养护工程 | Y165431127竹市至塔溪 | 1 | 1 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | [5 empty] | 已完工 | 100%
63 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 养护工程 | X045431127大桥-竹市 | 1.25 | 1.25 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | 已完工 | 100%
64 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县大桥至荆竹林场（Y370）公路安全生命防护工程 | 3.24 | 3.24 | 6.48 | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 |  | 6.48 |  | 6.48 | [5 empty] | 已完工 | 100%
65 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县荆竹林场至石梯头（Y371）公路安全生命防护工程 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 |  | 6.9 |  | 6.9 | [5 empty] | 已完工 | 100%
66 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县桅杆脚至十里（Y372）公路安全生命防护工程 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.08 |  | 3.08 |  | 3.08 | [5 empty] | 已完工 | 100%
67 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县友爱至友爱工区（Y373）公路安全生命防护工程 | 1.54 | 1.54 | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | 3.08 |  | 3.08 |  | 3.08 | [5 empty] | 已完工 | 100%
68 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县楠市至冬茅山（Y621）公路安全生命防护工程 | 3.14 | 3.14 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 |  | 4.1 |  | 4.1 | [5 empty] | 已完工 | 100%
69 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 蓝山县高良头至联营（Y623）公路安全生命防护工程 | 2.84 | 2.84 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 |  | 3.8 | [5 empty] | 已完工 | 100%
70 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 安全生命防护工程 | 总市至栗木爻（Y696）公路安全生命防护工程 | 3.38 | 3.38 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  | 1.7 | [5 empty] | 已完工 | 100%
71 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G537线柳树桥加固改造 | 1 | 1 | 114.09 | 70 | 44.09 | 46.4 | 46.4 |  | 46.4 | 46.4 | [6 empty] | 已完工 | 100%
72 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G537线颜家桥加固改造 | 1 | 1 | 80.48 | 48 | 32.48 | 48 | 48 |  | 48 | 48 | [6 empty] | 已完工 | 100%
73 | 永州市 | 蓝山县 | 蓝山县公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  |  | 59 | 59 |  | 59 | 59 |  | 59 |  | 59 | [5 empty] | 已完工 | 100%
74 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 日常养护 |  | 2328 | 2328 | 1046 | 246 | 800 | 490 | 246 | 244 | 246 |  | 246 | [5 empty] | 已完工 | 100%
75 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 养护工程 | Y610431126老保线 | 2.757 | 2.757 | 82.7 | 82.7 | 0 | 82.7 | 82.7 |  | 82.7 |  | 82.7 | [5 empty] | 已完工 | 100%
76 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 养护工程 | C235431126桂梅线 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 5.54 | 5.54 |  | 5.54 |  | 5.54 | [5 empty] | 已完工 | 100%
77 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 养护工程 | Y349431129逍逍线 | 2.376 | 2.376 | 23.76 | 23.76 | 0 | 23.76 | 23.76 |  | 23.76 |  | 23.76 | [5 empty] | 已完工 | 100%
78 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 省补资金 | 养护工程 |  |  | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 |  | 38 |  | 38 | [5 empty] | 已完工 | 100%
79 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 不停车超限检测网点 | G357梁武桥不停车检测系统 | 1 | 1 | 169.41 | 169.41 | 0 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 已完工 | 100%
80 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 危桥改造 | S229431126L0090荒竹山1桥 | 1 | 0.7 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 在建 | 70%
81 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 危桥改造 | S347431126L0040牛老壳桥 | 1 | 1 | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 |  | 133 | 133 | [6 empty] | 已完工 | 100%
82 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 危桥改造 | S229431126L0420下黄岭桥 | 1 | 1 | 82 | 82 | 0 | 133 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
83 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 安全生命防护工程 | X025431126—Y768431126共90个项目 | 207.502 | 196.533 | 622.43 | 622.43 | 0 | 250 | 250 |  | 250 |  | 250 | [5 empty] | 已完工 | 100% | 质保期未过，按要求预留质保金
84 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 凤仙桥旅游路 | 11.2 | 11.2 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | [6 empty] | 已完工 | 100%
85 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | y721431126Y329-无编号路段 | 6.37 | 6.37
86 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y767431126Y137-Y767-S347连接路 | 17.3 | 17.3
87 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C818430126永州南岭生态农业发展有限公司生猪特色产业园路 | 2 | 2
88 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 梅岗风电场产业路 | 31 | 31
89 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 环保产业园产业路 | 6.3 | 6.3
90 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 宁远温氏新开生猪特色产业园路 | 5 | 5
91 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 九嶷优果现代农业产业示范园产业路 | 1 | 1
92 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 安全精细化 | G357 | 29.794 | 29.794 | 265.1094 | 230 | 35.1094 | 259.1094 | 224 | 35.1094 | 224 | 224 | [6 empty] | 已完工 | 100%
93 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 大中修 | S573共2个项目 | 11.132 | 11.132 | 3172 | 2872 | 300 | 2076 | 1790 | 286 | 1790 | 1790 | [6 empty] | 已完工 | 100%
94 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 路面改善 | S348共5个项目 | 18.091 | 0 | 2228.82 | 2228.82 |  | 1718 | 1718 |  | 1718 | 1718 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 已启动前期工作，还未下达开工令
95 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 危桥改造 | G357431126L0430板桥 | 1 | 1 | 112 | 112 |  | 70.19 | 70.19 |  | 70.19 | 70.19 | [6 empty] | 已完工 | 100%
96 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县交通运输局 | 危桥改造 | S230431126L0180清水桥 | 1 | 1 | 170 | 170 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
97 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 灾害防治 | S227线 | 8.196 | 8.196 | 286 | 246 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 已完工 | 100%
98 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G234工农桥 | 1 | 1 | 169 | 159 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | [6 empty] | 已完工 | 100%
99 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S227爬天丘桥 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
100 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S227刘家田桥 | 1 | 1 | 231.18 | 214 | 17.18 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | [6 empty] | 已完工 | 100%
101 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S227段尾桥 | 1 | 1 | 75.5 | 71 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
102 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S227何昌桥 | 1 | 1 | 73.5 | 69 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
103 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G234新田桥 | 1 | 1 | 377.15 | 348 | 29.15 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | [6 empty] | 已完工 | 100%
104 | 永州市 | 新田县 | 新田县公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  |  | 44 | 44 |  | 44 | 44 |  | 44 |  | 44 | [5 empty] | 已完工 | 100%
105 | 永州市 | 新田县 | 湖南省高速集团有限公司 | 建设项目 | S345新田县田家-枧头 | 13 | 12.401 | 15915 | 14416 | 1499 | 1499 | 0 | 1499 | 0 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 100%
106 | 永州市 | 新田县 | 湖南省高速集团有限公司 | 建设项目 | S345新田县宋家湾-二广高速宁远保安互通 | 18 | 17.068 | [14 empty] | 已完工 | 100%
107 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | X105431128 | 6.943 | 6.943 | 13.89 | 13.89 |  | 13.89 | 13.89 |  | 13.89 |  | 13.89 | [5 empty] | 已完工 | 100%
108 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | X178431128 | 2.944 | 2.944 | 5.89 | 5.89 |  | 5.89 | 5.89 |  | 5.89 |  | 5.89 | [5 empty] | 已完工 | 100%
109 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | XJ05431128 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 |  | 3.02 | 3.02 |  | 3.02 |  | 3.02 | [5 empty] | 已完工 | 100%
110 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y120431128 | 0.494 | 0.494 | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 | 0.99 |  | 0.99 |  | 0.99 | [5 empty] | 已完工 | 100%
111 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y121431128 | 2.926 | 2.926 | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 |  | 5.85 | [5 empty] | 已完工 | 100%
112 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y122431128 | 5.458 | 5.458 | 10.91 | 10.91 |  | 10.91 | 10.91 |  | 10.91 |  | 10.91 | [5 empty] | 已完工 | 100%
113 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y383431128 | 3.098 | 3.098 | 6.19 | 6.19 |  | 6.19 | 6.19 |  | 6.19 |  | 6.19 | [5 empty] | 已完工 | 100%
114 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y388431128 | 2.178 | 2.178 | 4.35 | 4.35 |  | 4.35 | 4.35 |  | 4.35 |  | 4.35 | [5 empty] | 已完工 | 100%
115 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y389431128 | 3.685 | 3.685 | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 | 7.37 |  | 7.37 |  | 7.37 | [5 empty] | 已完工 | 100%
116 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y390431128 | 1.318 | 1.318 | 2.63 | 2.63 |  | 2.63 | 2.63 |  | 2.63 |  | 2.63 | [5 empty] | 已完工 | 100%
117 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y392431128 | 2.844 | 2.844 | 5.69 | 5.69 |  | 5.69 | 5.69 |  | 5.69 |  | 5.69 | [5 empty] | 已完工 | 100%
118 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y394431128 | 4.272 | 4.272 | 8.55 | 8.55 |  | 8.55 | 8.55 |  | 8.55 |  | 8.55 | [5 empty] | 已完工 | 100%
119 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y458431128 | 4.544 | 4.544 | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 | [5 empty] | 已完工 | 100%
120 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y459431128 | 1.647 | 1.647 | 3.29 | 3.29 |  | 3.29 | 3.29 |  | 3.29 |  | 3.29 | [5 empty] | 已完工 | 100%
121 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y460431128 | 1.813 | 1.813 | 3.63 | 3.63 |  | 3.63 | 3.63 |  | 3.63 |  | 3.63 | [5 empty] | 已完工 | 100%
122 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y462431128 | 1.538 | 1.538 | 3.07 | 3.07 |  | 3.07 | 3.07 |  | 3.07 |  | 3.07 | [5 empty] | 已完工 | 100%
123 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y626431128 | 4.544 | 4.544 | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 | 9.09 |  | 9.09 |  | 9.09 | [5 empty] | 已完工 | 100%
124 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y627431128 | 0.697 | 0.697 | 1.39 | 1.39 |  | 1.39 | 1.39 |  | 1.39 |  | 1.39 | [5 empty] | 已完工 | 100%
125 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y631431128 | 1.349 | 1.349 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 |  | 2.7 | [5 empty] | 已完工 | 100%
126 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y636431128 | 2.373 | 2.373 | 4.75 | 4.75 |  | 4.75 | 4.75 |  | 4.75 |  | 4.75 | [5 empty] | 已完工 | 100%
127 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y698431128 | 1.454 | 1.454 | 2.91 | 2.91 |  | 2.91 | 2.91 |  | 2.91 |  | 2.91 | [5 empty] | 已完工 | 100%
128 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 日常养护 |  |  |  | 124 | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 124 | [5 empty] | 已完工 | 100%
129 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 养护工程 | Y377431128过东线 | 0.907 | 0 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 已完工 | 100%
130 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 养护工程 | Y385431128伍田线 | 3 | 0 | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | [5 empty] | 已完工 | 100%
131 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 养护工程 | Y389431128大火线 | 2.5 | 0 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | [5 empty] | 已完工 | 100%
132 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 养护工程 | Y110431128周梓线 | 1.4 | 0 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | [5 empty] | 已完工 | 100%
133 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 新田县龙家大院景区通景路 | 2.378 | 2.378 | 48 | 48 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 已完工 | 100%
134 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 两江口至小水干旅游公路 | 10 | 10 | [14 empty] | 已完工 | 100%
135 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C782431128永州市新田县金陵镇小源村连接路 | 1.848 | 1.848 | [14 empty] | 已完工 | 100%
136 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C008431127永州市新田县石羊镇史家村连接路（一期） | 6.104 | 6.104 | [14 empty] | 已完工 | 100%
137 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C558431128关口至此兴安岭连接路 | 1.84 | 1.84 | [14 empty] | 已完工 | 100%
138 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y628431128门楼下竹木养殖产业路 | 10.51 | 10.51 | [14 empty] | 已完工 | 100%
139 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C152431128新田县永州市新田县金盆镇李仟二村通景路 | 0.925 | 0.925 | [14 empty] | 已完工 | 100%
140 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y382431128新田县永州市新田县金盆镇骆铭孙村通景路 | 3.096 | 3.096 | [14 empty] | 已完工 | 100%
141 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C248431128新田县永州市新田枧头镇彭梓城村通景路 | 1.021 | 1.021 | [14 empty] | 已完工 | 100%
142 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y380431128新田县豆家旺食品有限公司豆家旺特色粮油产业园连接路 | 3.6 | 3.6 | [14 empty] | 已完工 | 100%
143 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 枧头蔬菜和水果产业路 | 10 | 10 | [14 empty] | 已完工 | 100%
144 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | C485431128新田县新田县陶岭镇东山岭村通景公路 | 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 已完工 | 100%
145 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 三井大豆产业路 | 1 | 1 | [14 empty] | 已完工 | 100%
146 | 永州市 | 新田县 | 新田县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 新田县龙泉镇塘下水库旅游公路 | 5 | 5 | [14 empty] | 已完工 | 100%
147 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S230线全药冲大桥 | 1 | 1 | 292 | 292 |  | 290.6 | 290.6 |  | 290.6 | 258.19 |  |  |  | 15 | 10.61 | 6.8 | 已完工 | 100%
148 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路建设养护中心 | 路面改善 | S343线 | 8.35 | 0 | 1028.72 | 1028.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 该段路面改善工程已开标确定中标单位，暂未签订施工合同。
149 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路建设养护中心 | 路面改善 | S343线 | 5.354 | 4.283 | 659.61 | 659.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未完工 | 80% | 该段路面改善工程正在改造实施
150 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路建设养护中心 | 路面改善 | S343线 | 10.845 | 0 | 1336.1 | 1336.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0% | 该段路面改善工程正在预算财评
151 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路管理站 | 日常养护 | X067麻槐线、Y185线、Y991线 |  |  | 129 | 129 |  | 129 | 129 |  | 129 |  | 129 | [5 empty] | 已完工 | 100%
152 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路管理站 | 养护工程 | X147431123林上线、五群线、禾进线、滑田线共4个项目 | 8.2 | 0 | 82 | 82 |  | 33.72 | 33.72 |  | 33.72 |  | 33.72 | [5 empty] | 未完工 | 50% | 卿家巷挡土墙工程、上梧江水毁工程、五里牌镇全家洲村连通路建设工程已完工验收并支付工程款。理家坪乡大江口村大坪地农村公路中修工程、麻江镇新湾夫村滚水坝桥中修工程、农村公路水毁修复工程、泷泊镇永江奎漯挡土墙工程这四个项目目前属在建工程
153 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县公路管理站 | 省补资金 |  |  |  | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 | [5 empty] | 已完工 | 100%
154 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 大中修 | G538大中修 | 1 | 0 | 286 | 264 | 22 | 286 | 264 | 22 | 264 | 254.69 |  |  |  | 4.74 | 4.57 |  | 已完工 | 100%
155 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 大中修 | S239大中修 | 2.255 | 2.255 | 452 | 345 | 107 | 452 | 345 | 107 | 345 | 345 | [6 empty] | 已完工 | 100%
156 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 大中修 | S239大中修 | 1.363 | 1.363 | 232 | 232 |  | 232 | 232 |  | 232 | 232
157 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S348431125L0150甘棠铺桥 | 1 | 1 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 17 |  |  |  | 3 |  |  | 已完工 | 100%
158 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S348431125L0160冷水铺桥 | 1 | 1 | 38 | 34 | 4 | 38 | 34 | 4 | 34 | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 已完工 | 100%
159 | 永州市 | 江永县 | 江永县公路建设养护中心 | 灾害防治 | G538防治结合 | 1.435 | 1.435 | 43 | 43 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | 已完工 | 100%
160 | 永州市 | 江永县 | 江永县县交通运输局 | 日常养护 |  | 109.955 | 109.955 | 97 | 97 |  | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 | [5 empty] | 已完工 | 100%
161 | 永州市 | 江永县 | 江永县县交通运输局 | 养护工程 | Y195431125源八线 | 5.3 | 0 | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 已完工 | 100%
162 | 永州市 | 江永县 | 江永县县交通运输局 | 省补资金 |  |  |  | 22 | 22 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 | [5 empty] | 已完工 | 100%
163 | 永州市 | 江永县 | 江永县县交通运输局 | 安全生命防护工程 | X188431125—Y728431125共36个项目 | 140.161 | 140.161 | 357.36 | 357.36 |  | 357.36 | 357.36 |  | 357.36 |  | 357.36 | [5 empty] | 已完工 | 100%
164 | 永州市 | 江永县 | 江永县县交通运输局 | 不停车超限检测网点 | S348 | 1 | 1 | 198.86 | 198.86 |  | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 已完工 | 100%
165 | 永州市 | 道县 | 道县公路建设养护中心 | 大中修 | G357线 | 1.5 | 1.5 | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 | 37 | [6 empty] | 未完工 | 80%
166 | 永州市 | 道县 | 道县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G207431124L1670白露塘桥 | 1 | 0 | 95 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0%
167 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S229线接龙大桥 | 1 | 1 | 185 | 185 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [6 empty] | 已完工 | 100%
168 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S229线井塘小桥、龙岭头小桥 | 2 | 2 | 110 | 110 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | [6 empty] | 已完工 | 100%
169 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 其中道县S229线谢家厂二桥 | 1 | 1 | 41 | 41 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
170 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S229线陀仂复小桥 | 1 | 1 | 34 | 34 |  | 34 | 34 |  | 34 | 34 | [6 empty] | 已完工 | 100%
171 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S229线马江口小桥 | 1 | 1 | 34 | 34 |  | 17 | 17 |  | 17 | 17 | [6 empty] | 已完工 | 100%
172 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S348线青松村一桥 | 1 | 1 | 41 | 41 |  | 21.22 | 21.22 |  | 21.22 | 21.22 | [6 empty] | 已完工 | 100%
173 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S348线冯家村一桥 | 1 | 1 | 34 | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
174 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | S229线草鱼塘桥 | 1 | 1 | 41 | 41 |  | 41 | 41 |  | 41 | 41 | [6 empty] | 已完工 | 100%
175 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 危桥改造 | 道县S229线许家桥 | 1 | 1 | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 | [6 empty] | 已完工 | 100%
176 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 日常养护 | 全县 |  |  | 245 | 245 |  | 245 | 245 |  | 245 |  | 245 | [5 empty] | 已完工 | 100%
177 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 安全生命防护工程 | X037431124—Y794431124共69个项目 | 156.591 | 156.591 | 267.72 | 267.72 |  | 267.72 | 267.72 |  | 267.72 |  | 267.72 | [5 empty] | 已完工 | 100%
178 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 养护工程 | Y153431124龙光线 | 5.209 | 5.209 | 52.09 | 52.09 |  | 20.66 | 20.66 |  | 20.66 |  | 20.66 | [5 empty] | 已完工 | 100%
179 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 养护工程 | Y295431124接斯线 | 1.631 | 1.631 | 16.31 | 16.31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 已完工 | 100%
180 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 养护工程 | Y796431124春阳线 | 1.96 | 1.96 | 19.6 | 19.6 |  | 19.6 | 19.6 |  | 19.6 |  | 19.6 | [5 empty] | 已完工 | 100%
181 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 省补资金 | 养护管理专项资金 |  |  | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0%
182 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 旅游资源产业路 | 道州八月瓜生态果园连接路 | 3.793 | 3.793 | 28 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 | 28 | [6 empty] | 已完工 | 100%
183 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 旅游资源产业路 | 道县雄民牲畜养殖场连接路 | 10 | 10 | [14 empty] | 已完工 | 100%
184 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 旅游资源产业路 | 雷洞村油茶基地示范区连接路 | 7.704 | 7.704 | [14 empty] | 已完工 | 100%
185 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 旅游资源产业路 | 道县爱濂莲业产业园区 | 1.204 | 1.204 | [14 empty] | 已完工 | 100%
186 | 永州市 | 道县 | 道县公路管理站 | 旅游资源产业路 | 道县祥霖铺镇藕塘村通景路 | 11.673 | 11.673 | [14 empty] | 已完工 | 100%
187 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 旅游资源产业路 | 中国传统村落井头湾旅游通景公路（入口1） | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 100%
188 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y171431129中国传统村落水东村旅游通景公路 | 2.967 | 2.967 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 已完工 | 100%
189 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 旅游资源产业路 | Y386431129瑶都水街景区连接路 | 1.626 | 1.626 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 已完工 | 100%
190 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 安全生命防护工程 | Y396431129—Y801431129共9个项目 | 22.314 | 22.314 | 774 | 44.62 | 729.38 | 541.62 | 44.62 | 497 | 44.62 | 44.62 | [6 empty] | 已完工 | 100%
191 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 危桥改造 | S239431129L0310马井桥 | 1 | 0 | 68 | 68 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0%
192 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 危桥改造 | S239431129L0300冷水村二桥 | 1 | 0 | 143 | 143 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0%
193 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 危桥改造 | S239431129L0290冷水村桥 | 1 | 0 | 89 | 89 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 未开工 | 0%
194 | 永州市 | 江华县 | 江华县交通运输局 | 日常养护 |  | 1916.923 | 1916.923 | 219 | 219 |  | 219 | 219 |  | 219 |  | 219 | [5 empty] | 已完工 | 100%
195 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 危桥改造 | G207431129L1790西水桥 | 1 | 0 | 215 | 215 |  | 14.04 | 14.04 |  | 14.04 |  |  |  |  | 14.04 |  |  | 未开工 | 0%
196 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S231431129L0170湘江桥 | 1 | 0 | 82 | 82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0%
197 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 危桥改造 | S239431129L0150富竹桥 | 1 | 0 | 75 | 75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未开工 | 0%
198 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 省补资金 |  |  |  | 172 | 172 |  | 172 | 172 |  | 172 |  | 172 | [5 empty] | 已完工 | 100%
199 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | X117431129沱江-桥头铺 | 1.316 | 1.316 | 39.46 | 39.46 |  | 39.46 | 39.46 |  | 39.46 |  | 39.46 | [5 empty] | 已完工 | 100%
200 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C856431129小石线 | 1.001 | 1.001 | 10.01 | 10.01 |  | 10.01 | 10.01 |  | 10.01 |  | 10.01 | [5 empty] | 已完工 | 100%
201 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C257431129大美线 | 1.58 | 1.58 | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  | 15.8 | [5 empty] | 已完工 | 100%
202 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C518431129塘塘线 | 2.347 | 2.347 | 23.47 | 23.47 |  | 23.47 | 23.47 |  | 23.47 |  | 23.47 | [5 empty] | 已完工 | 100%
203 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C554431129伍伍线 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | [5 empty] | 已完工 | 100%
204 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C579431129X石线 | 0.859 | 0.859 | 8.59 | 8.59 |  | 8.59 | 8.59 |  | 8.59 |  | 8.59 | [5 empty] | 已完工 | 100%
205 | 永州市 | 江华县 | 江华县公路建设养护中心 | 养护工程 | C147431129崩崩线 | 0.42 | 0.42 | 4.17 | 4.17 |  | 4.17 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17 | [5 empty] | 已完工 | 100%
206 | 永州市 | 迴龙圩管理区 | 迴龙圩管理区 | 旅游资源产业路 |  |  |  | -662 | -662 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 未开工 | 0%
207 | 永州市 | 迴龙圩管理区 | 迴龙圩管理区 | 日常养护 |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | [5 empty] | 已完工 | 100%
208 | 永州市 | 迴龙圩管理区 | 迴龙圩管理区 | 养护工程 | Y598431125马马线 | 0.831 | 0.831 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 已完工 | 100%
合计 | [5 empty] | 7220.68 | 7053.826 | 64738.8894 | 46645.98 | 18092.9094 | 28876.1629 | 13947.23 | 14981.9129 | 13947.23 | 9255.58 | 4510.89 | 114 | 0 | 39.78 | 20.18 | 6.8
Note on G10: MI: 迴龙圩管理区共核减57.041公里
Note on J10: MI: 计划明细表中迴龙圩管理区资金规模-662万元
Note on J63: MI: 省厅计划明细表中蓝山县S571大中修资金规模为0
Note on F180: MI: 全县289公里
Note on J191: MI: 该3条路金额与新田县合计48万元，所以此处为0元

## 水运
附件1
2022年省交通运输事业发展专项基础数据表（水运建设）
序号 | 项目单位名称 | 项目类型/名称 | 计划实施内容 | 实际实施内容 | 实际到位资金（万元） |  |  | 实际使用资金（万元） |  |  | 省级专项资金使用结构（万元） | [6 empty] | 项目进度
[5 empty] | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 省级财政预算拨款 | 其他（地方配 及自筹等） | 小计 | 基础设施建设工程费 | 养护工程费 | 路政管理费用 | 前期费用 | 监理费 | 其他 | 完成情况 | 完工百分比 | 备注（未按计划完成原因）
1 | 湖南省水运投集团有限公司 | 湘江永州至衡阳三级航道工程一期 | 完成土地复垦20.46公顷，完成近尾洲至蒸水河口航道疏浚炸礁单位工程，近尾洲库区航道疏浚炸礁单位工程，完成老便桥碍航桥墩拆除19座。 | 完成土地复垦20.46公顷，完成近尾洲至蒸水河口航道疏浚炸礁单位工程，近尾洲库区航道疏浚炸礁单位工程，完成老便桥碍航桥墩拆除19座。 | 10000 | 10000 |  | 44965.48 | 44965.48 |  | 44965.48 | 33442.6 |  |  | 2626.49 | 390.05 | 8506.34 | 完成土地复垦26公顷，完成近尾洲至蒸水河口航道疏浚炸礁单位工程，近尾洲库区航道疏浚炸礁单位工程，完成老便桥碍航桥墩拆除19座。 | 100%
2 | 湖南省水运投集团有限公司 | 湘江永州至衡阳三级航道工程二期 | 船闸主体工程完成船闸主体人字门安装，完成跨船闸桥施工，完成靠船墩柱16根，船闸主体基本具备通航条件。鱼道工程完成所有金属结构及安装，完成所有电气设备工程 | 船闸主体工程完成船闸主体人字门安装，完成跨船闸桥施工，完成靠船墩柱17根，船闸主体基本具备通航条件。鱼道工程完成所有金属结构及安装，完成所有电气设备工程 | 20000 | 20000 | [11 empty] | 船闸主体工程完成1、完成主体混凝土浇筑8万m³，完成土石方开挖80万m3，完成航道疏浚炸礁18.62万m3，完成船闸主体人字门安装，完成跨船闸桥施工，完成靠船墩柱16根，船闸主体基本具备通航条件。鱼道工程完2、完成混凝土浇筑1.36万m3，完成所有金属结构及安装，完成所有电气设备工程。 | 113.5%
3 | 湖南省水运投集团有限公司 | 湘江永州至衡阳三级航道工程三期 | 完成工程可行性研究报告的批复，完成施工监理招标，第一批征地拆迁合签订，启动拆迁，施工单位进场，启动主体基坑开挖，基本完成临建工程。 | 完成工程可行性研究报告的批复，完成施工监理招标，完成第一批征地拆迁合同签订，并启动征地拆迁工作；完成潇湘船闸施工招标工作。 | 30000 | 30000 | [11 empty] | 完成工程可行性研究报告的批复，完成施工监理招标，完成第一批征地拆迁合同签订，并启动征地拆迁工作；完成潇湘船闸施工招标工作。 | 100.5%
4 | 湖南省水运投集团有限公司 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 艳洲枢纽工程：一期围堰及临建施工、土石方开挖、机电金属结构制造、主体结构混凝土浇筑等工程。青山枢纽工程：施工内容主要为围堰及临建施工、土石方开挖，主体结构混凝土浇筑、机电金属结构制造等工程。完成第三批征地拆迁 | 艳洲枢纽工程：一期围堰及临建施工、土石方开挖、机电金属结构制造、主体结构混凝土浇筑等工程。青山枢纽工程：施工内容主要为围堰及临建施工、土石方开挖，主体结构混凝土浇筑、机电金属结构制造等工程。完成第三批征地拆迁 | 70000 | 70000 |  | 63790.66 | 63790.66 |  | 63790.66 | 46109.28 |  |  | 3899.5 | 777.35 | 13004.53 | 艳洲枢纽工程：一期围堰及临建施工、土石方开挖、机电金属结构制造、主体结构混凝土浇筑等工程。青山枢纽工程：围堰及临建施工、土石方开挖，主体结构混凝土浇筑、机电金属结构制造等工程。完成第三批征地拆迁 | 109.1%
5 | 湖南省水运投集团有限公司 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 航道整治工程施工，洪江船闸改造工程施工内容主要为围堰、混凝土拌合系统、砂石料加工系统、驻地建设、施工道路等临时工程。 | 航道整治工程施工，洪江船闸改造工程施工内容主要为围堰、混凝土拌合系统、砂石料加工系统、驻地建设、施工道路等临时工程。 | 20000 | 20000 |  | 10227.33 | 10227.33 |  | 10227.33 | 4270.81 |  |  | 4991.49 | 157.51 | 807.52 | 航道整治工程施工1其中土建一标完成炸礁形象工程量12万m³，土建二标累计完成炸礁疏浚20万方。洪江船闸改造工程施工完成围堰、混凝土拌合系统、砂石料加工系统、驻地建设、施工道路等临时工程。 | 100.3%
合计 |  |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 118983.47 | 118983.47 |  | 118983.47 | 83822.69 |  |  | 11517.48 | 1324.91 | 22318.39 |  | 106.5%