## 汇总表
附件3-1
2024年普通国省道预防性养护任务计划表
市州 | 2024年目标任务里程 （公里） | 其中已明确到明细项目任务里程（公里） |  |  |  |  | 小计 |  | 申请路面宽度调整项目 |  | 申请大修路面结构调整项目 |  | 申请计划调整项目 |  | 申请调整省补助资金项目 |  | 申请施工工艺调整项目 |  | 备注
[7 empty] | 里程（km） | 资金（万元） | 里程（km） | 资金（万元） | 里程（km） | 资金（万元） | 里程（km） | 资金（万元） | 里程（km） | 资金（万元） | 里程（km）
合计 | 729 | 15.423 | #REF! | 15.423 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A
长沙市 | 57 | 3 | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 0 | 0
株洲市 | 39 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
湘潭市 | 23 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
衡阳市 | 53 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
邵阳市 | 66 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
岳阳市 | 55 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
常德市 | 61 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
张家界市 | 42 | 12.423 | #REF! | 12.423 | #REF! | #REF! | 0 | 0
益阳市 | 45 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
郴州市 | 59 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
永州市 | 64 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
怀化市 | 87 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
娄底市 | 33 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
湘西州 | 45 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0

## 明细表
附件3-2
2024年普通国省道预防性养护任务计划明细表
序号 | 市州 | 县区 | 行政区划代码 | 计划年份 | 实地埋设桩号 |  |  | 12505km线路情况 |  |  | 里程（公里） | 市州上报规模里程（公里） | 技术等级 | 原路面宽度（m） | 原路面结构 | 计划实施情况 |  |  | 实施路面情况
[5 empty] | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | [5 empty] | 计划类型 | 工程分类 | 处置方案类型 | 实施路面宽度（m） | 市州上报路面宽度（m） | 年报路面宽度（m） | 年报路基宽度（m） | 路面结构最低要求 | [5 empty] | 预防性养护措施
[23 empty] | 实施就地冷再生层厚度（cm） | 旧路面处治方案 | 基层结构 | 基层厚度(cm) | 面层 结构 | 面层厚度 (cm)
| 全省合计 | [9 empty] | 15.423
| 长沙市 小计 | [9 empty] | 3
1 | 长沙市 | 长沙县 |  |  | S206 | 222.6 | 225.6 | S207 | 36.318 | 39.318 | 3 | 3 | 二级 | 11 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 |  | 11 | 11 | 11 | 12 |  | 旧路病害处治 |  |  | 沥青砼 |  | 微表处
| 张家界市 小计 | [9 empty] | 12.423
1 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2024 | S518 | 44 | 55.804 | S306 | 426.815 | 438.619 | 11.804 | 11.804 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面
2 | 张家界市 | 慈利县 | 430821 | 2024 | S518 | 55.804 | 56.423 | S306 | 438.619 | 439.238 | 0.619 | 0.619 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大中修 | 预防性养护 | 薄层罩面 | 7 | 7 | 7 | 8.5 |  |  |  |  | 改性沥青砼 | 2-3 | 薄层罩面

## Sheet1 (hidden)
39（结果） | (全部)
60(中） | (全部)
61（次） | (全部)
求和项:62（差） | 18（分类）
2（市州） | 大修 | 中修 | 总计
长沙市 | 0 | 0 | 0
株洲市 | 2.22 | 0 | 2.22
湘潭市 | 0 | 0 | 0
衡阳市 | 1.225 | 0 | 1.225
邵阳市 | 0 | 0 | 0
岳阳市 | 2 | 0 | 2
常德市 | 0 | 0 | 0
张家界市 | 0 | 0 | 0
益阳市 | 0 | 1.46 | 1.46
郴州市 | 0 | 0.2 | 0.2
永州市 | 1.283 | 0 | 1.283
怀化市 | 0 | 0.3 | 0.3
娄底市 | 2.016 | 0 | 2.016
湘西州 | 1.745 | 0 | 1.745
总计 | 10.489 | 1.96 | 12.449