## 审查结果汇总
附件2
2022-2024年度交通运输科技项目实施情况审查结果汇总表
序号 | 编号 | 项目名称 | 提交报告情况 | 验收状态情况 | 存在的主要问题 | 专家意见与建议 | 是否需要整改
1 | 202201 | 湖南省集装箱生成量分析研究 |  | 实施期 | 未区分专项和自筹，中南大学未提供账页，建议分单位补充专项和自筹的账页，及大额支出凭证及附件。 | 1.建议不要将合同期以外的专利等作为成果材料。 2.抓紧论文等成果发布工作。 | 是
2 | 202203 | 基于GIS+大数据的湖南省公路货运研究 |  | 实施期 | 1.未见自筹账页； 2.资金执行率较低。 | 项目已提交阶段性成果，软著申请和论文发表，加快进度，尽快结题。 | 是
3 | 202205 | 交通大数据在公路前期工作中的应用研究 |  | 实施期 | 账页提供不完整。 | 项目已提交阶段性成果，专利申请和论文发表，进度适当。 | 是
4 | 202206 | 大件运输信息化监管关键技术研究 |  | 到期未提交验收申请 | 经费中明细表中，未区分专项和自筹。 | 项目已提交阶段性成果，专利申请和论文发表，加快进度，尽快结题。 | 是
5 | 202207 | 敏感环境区瓦斯大断面公路隧道施工安全保障关键技术研究 |  | 当前未提交验收申请 | 1.未见专项、自筹的账页，请补充； 2.仅提供了部分发票，未见大额支出的会计凭证及附件（包含银行付款记录）。 | 加快完成项目成果整理，完成结题。 | 是
6 | 202209 | 发泡陶瓷声屏障在高速公路噪声污染控制的应用技术研究 |  | 当前未提交验收申请 | 1.研究工作已基本完成，但项目结题滞后。超期未结题。 2.专项仅有账页，建议补充大额支出的会计凭证及附件； 3.未见自筹的支出明细，建议补充明细账及大额会计凭证及附件。 | 尽快提交课题研究报告及相关的研究成果，完成验收结题。 | 是
7 | 202210 | 高墩大跨桥梁施工期下击暴流风致振动研究 | 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 仅提供了部分发票，未见大额支出的会计凭证及附件（包含银行付款记录）。 | 1.加快完成成果资料整理，完成结题； 2.如果不能按合同期限完成办理延期手续。 | 是
8 | 202211 | 高精度时序InSAR公路滑坡地质灾害智能监测与预警研究及示范应用 |  | 实施期 | 无。 | 项目已提交阶段性成果，进度适当。 | 否
9 | 202212 | 微生物改良强风化煤矸石边坡生态防护技术研究 |  | 实施期 | 1.专项仅有会计凭证，建议补充大额支出的会计凭证及附件； 2.未见自筹的支出明细，建议补充明细账及大额会计凭证及附件。 | 按研究计划进行，加快依托工程实施推进，提高自筹资金执行率。 | 是
10 | 202214 | 衡永高速公路高性能路基建造技术研究 |  | 到期未提交验收申请 | 二家参与单位仅提供了发票及部分合同，未提供项目支出明细账及大额会计凭证，请补充专项、自筹的账页，以及大额会计凭证及附件（包含付款的银行回单 ）。 | 尽快完成验收结题。 | 是
11 | 202217 | 基于数字孪生的大跨度悬索桥施工监控与运营健康监测一体化研究 |  | 实施期 | 无。 | 项目已提交阶段性成果专利申请。 | 否
12 | 202218 | 农村公路技术状况检评分离技术体系研究 |  | 当前未提交验收申请 | 1.审查材料中缺少阶段性成果证明材料； 2.项目延至2024年，未见相关的支撑文件； 3.未见项目经费明细账，请分单位补充专项、自筹明细账，以及大额支出会计凭证及附件。 | 补充阶段性成果证明材料，尽快提交课题研究报告及相关的研究成果，完成验收结题。 | 是
13 | 202219 | 湖南省农村公路路况自动化检评管理与养护决策分析技术支撑体系研究 |  | 当前未提交验收申请 | 专项和自筹账页未分开。 | 已经提交阶段性成果，项目逾期，加快进度，尽快结题。 | 是
14 | 202220 | 高速公路施工风险AI智能识别关键技术研究 |  | 当前未提交验收申请 | 审查材料中缺少财务资料，资金执行率较低。 | 阶段性成果为阶段性研究报告、专利申请和论文发表，建议加快进度，尽快结题。 | 是
15 | 202224 | 山涧区高水头差超大船闸基坑开挖关键技术研究 | 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 1.实施情况报告长达127页，未按厅要求的格式提供，内容过多，需精简； 2.超期未结题； 3.存在未在项目期内的支出（2022.9），建议剔除。 | 加快结题准备工作，尽快完善结题，完善项目账务管理。 | 是
16 | 202227 | 旧水泥混凝土路面全厚度移动破碎就地冷再生利用成套技术研究 | 未及时上传年度评估报告 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 1.发表论文数未达到要求； 2.未见任务书； 3.未见专项、自筹支出财务账页； 4.专项、自筹未足额到位； 5.未见凭证与发票。 | 补充阶段性成果证明材料，尽快提交课题研究报告及相关的研究成果，完成验收结题。 | 是
17 | 202233 | 网络资产攻击面管理（CAASM）技术在交通物联资产测绘与安全评估的研究与应用 |  | 当前未提交验收申请 | 1.未见任务书； 2.未见专项、自筹支出财务账页。 | 需尽快完善财务报告，项目已提交阶段性成果，专利申请和论文发表，加快进度，尽快结题。 | 是
18 | 202235 | 湖南省国省干线公路在役水泥路面延寿技术与工程应用 |  | 实施期 | 1.企业提供了账页，未见大额会计凭证及附件，请补充； 2.企业提供说明，自筹由湖南省交通科学研究院有限公司提供，未见该研究院提供自筹的明细账页及大额会计凭证，请补充。 | 按研究计划进行。 | 是
19 | 202236 | 湿热环境下重载交通在役沥青路面延寿修复技术 |  | 当前未提交验收申请 | 1.依托工程实施滞后； 2.仅提供了账页，未提供大额的会计凭证及附件，请补充。 | 完善项目延期手续。 | 是
20 | 202237 | 基于数据标签图谱技术的货运源头企业管理应用 |  | 到期未提交验收申请 | 专项和自筹账页未分开。 | 阶段性成果为阶段性研究报告、专利申请和论文发表，建议加快进度，尽快结题。 | 是
21 | 202238 | 高陡边坡位移失稳判据与致灾范围预测关键技术研究 | 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 仅提供了项目实施情况报告（包含湖南省交通科学研究院有限公司部分发票、中南大部分部分会计凭证及附件），未见阶段性成果证明材料、经费支出明细账，以及大额支出凭证，请交通科学研究院补充专项、自筹经费明细账，以及大额会计凭证及附件；中南大学补充经费明细账。 | 补充阶段性成果证明材料，尽快提交课题研究报告及相关的研究成果，完成验收结题。 | 是
22 | 202240 | 基于交通运输数字化服务的数据治理体系机制及关键技术研究与实践 | 未及时上传年度评估报告 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 未见支出账页，专项、自筹到位支出不清晰。 | 主要人员因工作变动调整，已经提交技术报告，提交阶段性成果。 加快进度，尽快结题。 | 是
23 | 202242 | 智慧车站综合管理技术研究 |  | 当前未提交验收申请 | 提供了发票，未提供账页。 | 尽快进行结题工作。 | 是
24 | 202243 | 大断面瓦斯公路隧道快速揭煤安全施工关键技术 |  | 到期未提交验收申请 | 1.缺依托工程落实情况或应用证明； 2.未见专项、自筹的账页，请补充； 3.未见大额支出的会计凭证及附件（包含银行付款记录）。 | 加快项目成果资料整理，完成结题。 | 是
25 | 202245 | 面向载客车辆的型钢-UHPC超轻型组合梁研究与应用示范 |  | 实施期 | 1.自筹的账页，请补充； 2.未见大额支出的会计凭证及附件（包含银行付款记录）。 | 加快完成相关成果整理，完成施工图设计与评审。 | 是
26 | 202247 | 路堤下斜直双排桩-复合地基变形机制与稳定性控制设计理论研究 |  | 当前未提交验收申请 | 1.依托工程实施滞后； 2.厅拨资金未到位，自筹资金未签合同。 | 完善项目延期手续，加快自筹资金的推进。 | 是
27 | 202248 | 复合式桥（/路）面高强高韧超薄磨耗层及防水黏结层体系研究与应用 |  | 实施期 | 1.厅拨资金未到位； 2.自筹资金在走程序中、未报账； 3.加快资金的拨付及执行率。 | 按研究计划进行。 | 是
28 | 202249 | 绿色低碳冷拌冷铺沥青混合料面层技术研究 |  | 实施期 | 1.加快资金的拨付及执行率； 2.补充自筹的账页及大额支出凭证。 | 按研究计划进行。 | 是
29 | 202301 | 国家综合交通运输信息平台建设关键技术研究 |  | 实施期 | 资金执行率低。 | 项目因政策调整，研究工作滞后。 | 是
30 | 202302 | 公路工程C60及以上高标号机制砂混凝土应用技术研究 |  | 实施期 | 1.审查材料中无论文、专利、工法等知识产权成果； 2.未见专项、自筹的账页及大额支出凭证。 | 按研究计划进行。对技术规程、论文、专利、工法等成果的形成作出安排。 | 是
31 | 202303 | “智慧高速”建养一体化关键技术研究 |  | 实施期 | 1.缺应用证明，发明专利内容与本项目研究关联性很小（专利：一种基于路侧雷视阵列的全路段全时域的车路协同辅助定位方法），难以作为研究成果； 2.资金执行率低。 | 1.建议补充应用证明材料； 2.建议在“建养一体化”研究上多下功夫，以免研究偏题。建养一体化是指将公路建设和养护作为一个整体，对公路建设和养护进行一体化管理，以提高公路质量、延长使用寿命、降低成本、提高效率。 | 是
32 | 202303-1 | 基于BIM技术的高速公路改扩建老桥拆除安全管控及再利用技术研究 |  | 实施期 | 无。 | 无。 | 否
33 | 202303-2 | 基于GIS+BIM的隧道数字化协同管控平台研究与应用 |  | 实施期 | 未提供明细账。 | 项目已提交阶段性成果，专利申请和论文发表，进度适当 | 是
34 | 202303-4-1 | 多源数据融合下的智慧高速主动管控算法及平台研发 | 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 无。 | 项目已提交阶段性成果，进度适当。 | 否
35 | 202303-4-2 | 多源数据融合下的智慧高速主动管控算法及平台研发 | 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 无。 | 项目已提交阶段性成果，进度适当。 | 否
36 | 202303-5 | 基于视频AI分析与GIS融合数据驱动高速交通的智慧感知研究与应用 |  | 到期未提交验收申请 | 审查材料中缺少项目合同。 | 项目已经提交阶段性成果。 | 是
37 | 202304 | 湖南省交通运输信息化建设与管理顶层设计研究 | 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 资金执行率低。 | 依托项目发生变化，已提交阶段性成果，加快进度，尽快结题。 | 是
38 | 202305 | 基于光纤传感的路面结构全尺度长期损伤演化及智能监测 | 未及时上传年度评估报告 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 1.缺资金使用明细情况表； 2.支出未入账，没有账务账页，建议加快推进项目报销情况。 | 补充相关材料，按研究计划进行。 | 是
39 | 202306 | 高速公路重点路段应急管理与应急设施设置研究 |  | 实施期 | 资金执行率低。 | 按合同要求尽快进行结题工作。 | 是
40 | 202307 | 长期服役预应力锚固体系健康状态无损检测与加固补强关键技术研究 |  | 实施期 | 补充专项、自筹的账页及大额支出凭证。 | 按研究计划进行。 | 是
41 | 202308 | 软弱破碎岩体超大变形施工控制及运营健康诊断 |  | 实施期 | 依托工程实施滞后。未见自筹明细账，请补充，同时提供大额支出的会计凭证及附件。 | 按研究计划进行。 | 是
42 | 202309 | 复杂条件下钢混组合梁斜拉桥结构性能演化及防控关键技术与应用 |  | 实施期 | 未见自筹明细账。 | 无。 | 是
43 | 202310 | 新型UHPC接缝组合梁斜拉桥关键技术研究 |  | 实施期 | 1.缺资金使用明细情况表、大额支出凭证及附件； 2.缺应用证明。 | 无。 | 是
44 | 202311 | 应急物流智能调度与服务平台关键技术研究 | 未及时上传年度评估报告 未及时填报年度评估内容 | 当前未提交验收申请 | 无。 | 无。 | 是
45 | 202312 | 基于大数据融合的三维数字航道场景开发与示范 |  | 到期未提交验收申请 | 分单位提供专项、自筹的账页，以及大额会计凭证及附件。 | 完善项目账务管理。 | 是
46 | 202317 | 高速公路站区、枢纽“光伏+”交能融合关键技术研究 |  | 当前未提交验收申请 | 1.研究滞后、超过合同年限未结题； 2.主要考核技术指标未达标，如：无正式发表的论文和专利成果。未提供专项、自筹账页。 | 抓紧论文、专利的发表发布。 梳理研究情况和研究成果，若达到验收标准，建议尽快申请结题；若达因故不到验收标准，建议申请办理因故延期验收手续。 | 是
47 | 202319 | 基于车用雷达和深度学习的道路隐性病害精准智能识别研究 |  | 当前未提交验收申请 | 资金执行率低。 | 项目进度适当，已提交阶段性成果。 | 是
48 | 202321 | 数字化监理检测及其管控平台关键技术研究 |  | 实施期 | 资金执行率低 | 项目人员调整和内容调整符合要求，进度适当，已经在测试。 | 是
49 | 202322 | 基于多源数据融合的湖南公路网络可达性分析 |  | 实施期 | 自筹数据不一致，请补充提供自筹账页以及大额支出会计凭证及附件。 | 项目已提交阶段性成果，专利申请和论文发表，进度适当。 | 是
50 | 202401 | 公路数字化转型实施路径研究 | 未及时上传年度评估报告 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 缺阶段性成果及证明材料。项目支出中有40万劳务费，请补充提供劳务人员名单。 | 建议尽快进行结题扫尾工作。 | 是
51 | 202402 | 无感收费技术体系和管理机制研究 | 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 资金执行率较低。 | 项目处在调研阶段，项目进度适当。 | 是
52 | 202403 | 基于AIOT全息感知作业及管控的内河港口关键技术研究 |  | 实施期 | 1.缺应用证明； 2.二处自筹金额不一致，且自筹未提供账页，请补充提供。 | 各子课题应进一步沟通，融合补充自筹资金账务。 | 是
53 | 202404 | 湖南省高速公路设计标准化体系研究 |  | 实施期 | 补充专项、自筹的账页及大额支出凭证。 | 按研究计划进行。 | 是
54 | 202405 | 重点水域船舶智能监管和应急保障关键技术研究与应用示范 |  | 实施期 | 未落实配套经费合同签订相关事宜。未提供专项、自筹账页。 | 完善专项与自筹账务。 | 是
55 | 202405-1 | 基于数字孪生的内河航道智能管养研究 |  | 实施期 | 1.自筹暂未使用，加快推进自筹资金使用力度，推进项目进度； 2.参与单位变化已批复：湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程变更为湘江永州至衡阳三级航道建设三期工作。 | 加强项目账务管理。 | 是
56 | 202406 | 客货邮融合发展模式下县级农村物流中心建设和运营研究 | 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 1.缺依托工程应用证明； 2.项目执行率低； 3.未提供账页，请补充提供支出明细账，大额支出会计凭证及附件（包括银行付款记录）。 | 无。 | 是
57 | 202407 | 基于深度学习的车载动态称重系统关键技术及管理机制研究 |  | 实施期 | 缺资金使用明细情况表，资金执行率低。 | 无。 | 是
58 | 202408 | 复杂高等级航道水情精准预报技术研究及示范应用 |  | 实施期 | 缺资金使用明细情况表，资金执行率较低，未且区分专项和自筹。 | 完善项目账务管理。 | 是
59 | 202409 | 经营性收费公路收费期满后的运营影响和对策研究 |  | 实施期 | 资金执行率低，加快项目的推进。 | 加快论文发表节奏。 | 是
60 | 202410 | 高速公路运营环境下改扩建设计施工关键技术研究 |  | 实施期 | 1.依托工程实施滞后； 2.资金未见开支，加快项目的推进力度。 | 按研究计划进行。 | 是
61 | 202411 | 基于BIM技术的河港码头设计、施工一体化关键技术的研究与应用 |  | 实施期 | 资金执行率较低。 | 加强项目账务管理。 | 是
62 | 202412 | 湖南省平急两用服务区布局及建设方案研究 | 未及时填报年度评估内容 | 实施期 | 提供了部分发票，未提供会计凭证及付款，请补充提供支出明细账，大额支出会计凭证及附件（包括银行付款记录）。 | 1.抓紧论文发表、专利发布。 2.在论文发表中应注明本项目编号及名称。 | 是
63 | 202413 | 磁浮交通技术标准体系建设研究 |  | 实施期 | 资金执行率较低。 | 无。 | 是