## 危旧桥
附件4-1
2025年普通省道第二批路网结构改造计划明细表（危旧桥改造工程）
序号 | 市州 | 县级行政区划 |  | 项目名称 |  |  |  | 路线技术等级 | 技术状况等级（入库） | 建设性质 | 改造类别 | 建设规模（米） |  | 补助规模（米） |  | 建设年限 |  | 主要建设内容 | 备注
|  | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 路线编码 | 桥名 | 桥梁编码 | 中心桩号 |  |  |  |  | 全长 | 全宽 | 桥长 | 桥宽 | 开工年 | 完工年
| 总计 |  |  |  | 52
| 长沙市 汇总 |  |  |  | 4
1 | 长沙市 | 430104 | 岳麓区 | S326 | 颜家坪桥（双向） | S326430104L0270 | K177+691 | 四级 | 四类 | 拆除重建（上部结构） | 危桥改造 | 42 | 8 | 42 | 8 | 2025 | 2025 | 1. 将主梁更换为2×16m 预应力混凝土简支矮T梁。 2. 更换支座及垫石； 3. 重做桥面铺装及防撞护栏、桥面排水设施及伸缩终； 4. 桥头引道的顺接与改造； 5. 在桥梁两端均设置桥信息梁公示牌；限载及限速标志牌。 6. 增设一套桥梁轻量化监测装置。
2 | 长沙市 | 430112 | 望城区 | S101 | 沩水老桥（双向） | S101430112L0060 | K22+856 | 一级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 250 | 9.2 | 250 | 9.2 | 2025 | 2025 | 1.全桥影响结构耐久性耐久性病害处治， 2.上部结构张拉体外预应力索， 3.下部结构进行耐久性防护处治， 4.重设桥面铺装。
3 | 长沙市 | 430121 | 长沙县 | S324 | 三多桥（双向） | S324430121L0510 | K169+211 | 四级 | 三类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 32 | 9.5 | 32 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长32m，全宽9.5m，双向二车道，横向布置为0.5米(防撞护栏)+8.5米(行车道)+0.5米(防撞护栏)，上部结构采用2x13m预应力混凝土空心板，下部结构采用柱式墩台、桩基础。桥梁设计荷载等级为公路-I级。
4 | 长沙市 | 430181 | 浏阳市 | S528 | 横山桥（双向） | S528430181L0120 | K20+992 | 四级 | 五类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造,适应性不足改造 | 20.04 | 8.5 | 20.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长20.04m，全宽9.5m，上部结构采用1x10m现浇钢筋混凝土实心板，下部结构采用重力式台，基础为扩大基础。桥梁设计荷载等级为公路-I级。
| 株洲市 汇总 |  |  |  | 2
5 | 株洲市 | 430281 | 醴陵市 | S532 | 大林桥（双向） | S532430281L0050 | K20+985 | 四级 | 二类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 32.04 | 8.5 | 32.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长32.04m，全宽8.5m，上部结构采用2x13m现浇钢筋混凝土空心板，下部结构采用重力式U型桥台、柱式墩、扩大基础。桥梁设计荷载等级为公路-Ⅱ级。
6 | 株洲市 | 430281 | 醴陵市 | S532 | 小林桥（双向） | S532430281L0040 | K19+451 | 四级 | 二类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 16.04 | 8.5 | 16.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长16.04m，全宽8.5m，上部结构采用1x10m现浇钢筋混凝土实心板，下部结构采用重力式U型桥台、柱式墩、扩大基础。桥梁设计荷载等级为公路-Ⅱ级。
| 湘潭市 汇总 |  |  |  | 2
7 | 湘潭市 | 430321 | 湘潭县 | S329 | 万古桥（双向） | S329430321L0160 | K86+419 | 四级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 20 | 10.3 | 20 | 10.3 | 2025 | 2025 | 1.基础防冲刷处置， 2.全桥病害修复， 3.主拱圈加固， 4.桥面系和部分拱上侧墙拆除及重建， 5.完善交安设施。
8 | 湘潭市 | 430321 | 湘潭县 | S330 | 拗柴桥（双向） | S330430321L0140 | K115+999 | 四级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 16 | 7.5 | 16 | 7.5 | 2025 | 2025 | 1.对1#桥台右侧挡墙和台顶桥面铺装冲毁段重建; 2.对桥台基础外包挡墙和新增河床铺砌，进行防冲刷处理; 3.在 0#台和 1#台右侧新建挡墙，进行护岸和防冲刷处理; 4.对拱上侧墙与主拱圈脱裂处和桥台灰缝脱落处采用聚合物砂浆进行修复; 5.桥梁两侧行车道方向增设限载标志牌，增设路桥过渡段波形护栏; 6.恢复涵洞:恢复重建0#和1#桥台上游侧各10m长直径0.5m钢筋砼圆管涵。
| 邵阳市 汇总 |  |  |  | 3
9 | 邵阳市 | 430581 | 武冈市 | S245 | 三元桥（双向） | S245430581L0030 | K10+090 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 106 | 7.5 | 106 | 7.5 | 2025 | 2025 | 1.主拱圈拱底套拱，厚度为 20cm。 2.对于拱上结构砌石风化，采用环氧砂浆进行修补； 3.拆除重建桥面铺装；拆除原栏杆重建组合式防撞护栏；增设伸缩缝便于桥梁伸缩变形；增设泄水孔便于排水；增设桥梁限载标志牌等。 4.增加轻量化监测系统。
10 | 邵阳市 | 430581 | 武冈市 | S243 | 钟山友谊桥（双向） | S243430581L0200 | K114+176 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 32.6 | 5.5 | 32.6 | 5 | 2025 | 2025 | 1.主拱圈新增15cm厚砼套拱。 2.全桥腹拱圈底及拱上立墙表面涂抹1cm厚环氧砂浆；其余圬工外露部分均涂抹1cm厚环氧砂浆。 3.对河道进行清淤处理。 4.拆除重建全桥桥面铺装；拆除重建全桥防撞护栏并设置泄水管；0#、2#桥台处设置接触式伸缩缝。 5.在桥梁两端均设置限载及限速标志牌。
11 | 邵阳市 | 430581 | 武冈市 | S336 | 永固桥（双向） | S336430581L0850 | K453+159 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 9 | 6.6 | 9 | 6.6 | 2025 | 2025 | 1、主拱圈及桥台新增 2cm 厚环氧砂浆抹面； 2、在主拱圈拱背新增15cm厚C40混凝土加固； 3、重新分层填筑拱上填料，重新浇筑拱上侧墙和桥面系； 4、增设河床铺砌并定期清理河床淤积增大河水流速； 5、完善交安设施。
| 岳阳市 汇总 |  |  |  | 7
12 | 岳阳市 | 430621 | 岳阳县 | S203 | 白鳝桥（双向） | S203430621L0170 | K86+457 | 四级 | 四类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 25.02 | 8.5 | 25.02 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长25.02米，宽8.5米，1*16米预应力空心板桥。下部结构采用重力式U型桥台，扩大基础。
13 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S308 | 小水桥（双向） | S308430626L0090 | K33+683 | 三级 | 二类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 16.04 | 9 | 16.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长16.04米，宽9米，1*10米普通钢筋混凝土实心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
14 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S206 | 板口桥（双向） | S206430626L0470 | K164+576 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 91 | 8.5 | 91 | 7.6 | 2025 | 2025 | 1、修补全桥病害。 2、主拱圈套拱加固，套拱20cm， 3、换填拱上填料。 4、重建桥面铺装和防撞护栏。 5、加宽有倾斜病害的1#、2#桥墩。
15 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S308 | 和平桥（双向） | S308430626L0120 | K37+352 | 三级 | 二类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 14.04 | 9 | 14.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长14.04米，宽9米，1*8米普通钢筋混凝土实心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
16 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S316 | 大坪桥（双向） | S316430626L0100 | K13+969 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造,适应性不足改造 | 53.5 | 7.5 | 53.5 | 6.8 | 2025 | 2025 | 1、修补全桥病害。 2、主拱圈套拱加固，套拱30cm。 3、换填拱上填料。 4、加宽桥面铺装并重设护栏。 5、对基础冲刷处采用浇筑水下混凝土进行修补，并对河床淤积处进行人工清理。
17 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S316 | 虹乔桥（双向） | S316430626L0120 | K20+151 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 61.8 | 9.7 | 61.8 | 9.7 | 2025 | 2025 | 1、修补全桥病害。 2、主拱圈套拱加固，套拱20cm。 3、重建桥面铺装及护栏。 4、并对河床淤积处进行人工清理。
18 | 岳阳市 | 430681 | 汨罗市 | S505 | 红花大桥（双向） | S505430681L0031 | K23+142 | 二级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 362 | 15.5 | 362 | 15.5 | 2025 | 2026 | 1、空心板采用粘贴钢板方式加固。 2、凿除既有水泥砼桥面铺装后重铺。 3、全桥人行道内侧增设防撞护栏。 4、对全桥空心板铰缝凿除重做。 5、桥台盖梁加固。 6、凿除重做桥台背墙及9#桥墩挡块。 7、更换全桥板式橡胶支座。 8、更换伸缩缝。 9、外观病害修补。 10、新建桥梁轻量化监测系统。
| 常德市 汇总 |  |  |  | 5
19 | 常德市 | 430703 | 鼎城区 | S311 | 丁家坝桥（双向） | S311430703L0090 | K39+956 | 二级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 53.6 | 12 | 53.6 | 12 | 2025 | 2025 | 1.拆除重建上部结构，并在桥墩盖梁和桥台台帽处增设支座。 2.植筋加宽盖梁，使桥墩盖梁构造满足空心板抗震要求。 3.凿除并重建原桥面铺装和钢筋砼护栏。 4.加高桥台台帽，并重建伸缩缝和桥面连续。 5.重建桥梁排水系统。
20 | 常德市 | 430703 | 鼎城区 | S314 | 新风桥（双向） | S314430703L0610 | K42+213 | 四级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 16 | 7.3 | 16 | 7.3 | 2025 | 2025 | 1.修补全桥常规病害。 2.主拱圈拱底增设自密实混凝土15cm厚套拱。 3.换填拱上填料。 4.凿除并重建原桥面铺装。
21 | 常德市 | 430722 | 汉寿县 | S317 | 向阳桥（双向） | S317430722L0130 | K60+679 | 四级 | 三类 | 拆除重建（全桥） | 适应性不足改造,危桥改造 | 46.84 | 8.5 | 46.84 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长46.84米，宽8.5米，3*12米钢筋混凝土空心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
22 | 常德市 | 430723 | 澧县 | S303 | 岗儿岭桥（双向） | S303430723L0270 | K125+671 | 四级 | 四类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 14.82 | 8.5 | 14.82 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长14.82米，宽8.5米，1*6米普通钢筋混凝土实心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
23 | 常德市 | 430723 | 澧县 | S303 | 赵伟桥（双向） | S303430723L0300 | K128+956 | 四级 | 四类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 16.82 | 8.5 | 16.82 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长16.82米，宽8.5米，1*8米普通钢筋混凝土实心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
| 张家界市 汇总 |  |  |  | 9
24 | 张家界市 | 430802 | 永定区 | S315 | 河边桥（双向） | S315430802L0200 | K185+151 | 三级 | 一类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 67.5 | 8 | 67.5 | 8 | 2025 | 2025 | 1、全桥病害处治； 2、主腹拱圈套拱加固； 3、桥面系重建； 4、完善交安设施； 5、新建桥梁轻量化监测系统。
25 | 张家界市 | 430802 | 永定区 | S315 | 栗子乪桥（双向） | S315430802L0190 | K179+066 | 三级 | 一类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 39.3 | 8.5 | 39.3 | 8.5 | 2025 | 2025 | 1、全桥病害处治； 2、主腹拱圈套拱加固； 3、桥面系重建； 4、完善交安设施； 5、新建桥梁轻量化监测系统。
26 | 张家界市 | 430802 | 永定区 | S303 | 哈溪桥（双向） | S303430802L0880 | K338+572 | 四级 | 一类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 30 | 7.2 | 30 | 7.2 | 2025 | 2025 | 1、全桥病害处治； 2、主腹拱圈套拱加固； 3、桥面系重建； 4、完善交安设施。
27 | 张家界市 | 430821 | 慈利县 | S238 | 两岔溪桥（双向） | S238430821L0040 | K15+493 | 二级 | 二类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 18 | 12.1 | 18 | 11.7 | 2025 | 2025 | 1、主拱圈底及墩台前墙新增 15cm 厚自密实钢筋砼套拱， 2、对全桥圬工外露部分涂抹 1cm 厚环氧砂浆进行处治。 3、桥面系重建； 4、完善交安设施。
28 | 张家界市 | 430821 | 慈利县 | S307 | 锣鼓岗桥（双向） | S307430821L0300 | K210+662 | 四级 | 四类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 32.04 | 8.5 | 32.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长32.04米，宽8.5米，2*13米普通钢筋混凝土空心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
29 | 张家界市 | 430822 | 桑植县 | S524 | 长潭坪桥（双向） | S524430822L0010 | K0+202 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 44 | 8 | 44 | 8 | 2025 | 2025 | 1、主拱圈套拱加固， 2、拱上侧墙、 腹拱圈和立墙加固， 3、桥面系重建及完善交安设施。 4、新建桥梁轻量化监测系统。
30 | 张家界市 | 430822 | 桑植县 | S303 | 大溪桥（双向） | S303430822L0680 | K268+620 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 31 | 6.5 | 31 | 6.5 | 2025 | 2025 | 1、全桥病害修复， 2、主拱圈套拱加固， 3、腹拱圈套拱加固， 4、桥面系重建及完善交安设施。 5、新建桥梁轻量化监测系统。
31 | 张家界市 | 430822 | 桑植县 | S247 | 八斗沟桥（双向） | S247430822L0120 | K29+899 | 三级 | 四类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 28.04 | 8.5 | 28.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长28.04米，宽8.5米，1*20米预应力混凝土空心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。新建桥梁轻量化监测系统。
32 | 张家界市 | 430822 | 桑植县 | S246 | 孙家塔桥（双向） | S246430822L0020 | K20+147 | 四级 | 一类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 44 | 6 | 44 | 6 | 2025 | 2025 | 1、主拱圈加固， 2、全桥病害修复， 3、桥面系重建及完善交安设施。 4、新建桥梁轻量化监测系统。
| 益阳市 汇总 |  |  |  | 2
33 | 益阳市 | 430921 | 南县 | S307 | 万元桥（双向） | S307430921L0110 | K39+948 | 二级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 77 | 8.5 | 77 | 8.5 | 2025 | 2025 | 1、主梁底面粘贴碳纤维布以提高桥梁安全储备； 2、对全桥支座进行更换。 3、对通航孔两侧桥墩进行防撞设计； 4、河堤两岸增设护脚墙。 5、桥面系重建及完善交安设施。
34 | 益阳市 | 430981 | 沅江市 | S220 | 黄茅洲大桥（双向） | S220430981L0360 | K107+028 | 二级 | 引桥四类，主桥二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 1497 | 10 | 1497 | 10 | 2025 | 2025 | 1.压力灌注法处治开裂、环氧砂浆修补锈胀露筋。 2.对南引桥第一、二、四、九、十一跨及北引桥第二十六、三十三跨主梁粘贴钢板进行加固。 3.铣刨重铺4厘米厚桥铺装层沥青砼；对全桥防撞护栏混凝土病害处治后涂抹环氧腻子胶进行防护，并增设反光油漆；拆除重建全桥伸缩缝；对全桥泄水管增设雨算子，并增设主桥污水处理系统。 4.采用C25砼修补锥坡及护坡。 5.补充、更换主桥13号~15号桥墩缺失、损坏的防撞护舷，并补充完善防撞护舷的设置；增设防船撞主动预警系统。 6.完善交安设施。 7.增加轻量化监测。
| 永州市 汇总 |  |  |  | 7
35 | 永州市 | 431123 | 双牌县 | S343 | 杨柳湾桥（双向） | S343431123L1030 | K330+247 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 48 | 8 | 48 | 8 | 2025 | 2025 | 1、对主拱圈、腹拱及桥台进行加固； 2、凿除桥面铺装，重新铺筑； 3、疏通桥面排水设施，保持桥面排水通畅；
36 | 永州市 | 431123 | 双牌县 | S343 | 干漯桥（双向） | S343431123L0990 | K299+191 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造,适应性不足改造 | 7.2 | 12.5 | 7.2 | 12.5 | 2025 | 2025 | 1、主拱圈底及桥台前墙凿毛，然后新增15cm 厚C40自密实砼套拱， 2、拆除重建全桥桥面铺装及防撞护栏， 3、对全桥的开裂，均采用压力灌注法进行处治； 4、对于全桥石料破损、砌石风化等，均采用环氧砂浆进行修补。
37 | 永州市 | 431123 | 双牌县 | S230 | 麻江一桥（双向） | S230431123L0110 | K48+995 | 二级 | 二类 | 加固改造 | 适应性不足改造 | 104.56 | 12 | 104.56 | 12 | 2025 | 2025 | 1、对全桥箱梁采用碳纤维网格进行加固处治; 2、同步顶升更换全桥支座; 3、对于混凝土破损及锈胀露筋，采用环氧砂浆进行修补; 4、铣刨重铺全桥沥青混凝土铺装层; 5、拆除重建全桥伸缩缝: 6、拆除重建全桥防撞护栏，并涂抹反光油漆
38 | 永州市 | 431129 | 江华瑶族自治县 | S229 | 麻拐岩桥（双向） | S229431129L0410 | K136+506 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造 | 27 | 12.4 | 27 | 12.4 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设 15cm 厚 C40 自密实混凝土套拱。 2、拱上建筑开裂、脱离部分采用浆砌片石重建，填料沉降区域采用砂性土填平。 3、桥面系重建及完善交安设施。
39 | 永州市 | 431129 | 江华瑶族自治县 | S229 | 牛路口桥（双向） | S229431129L0350 | K120+225 | 四级 | 一类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 23.04 | 10 | 23.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长23.04米，宽10米，1*13米现浇空心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
40 | 永州市 | 431129 | 江华瑶族自治县 | S229 | 白沙洲桥（双向） | S229431129L0390 | K135+848 | 四级 | 一类 | 拆除重建（全桥） | 危桥改造 | 23.04 | 10 | 23.04 | 8.5 | 2025 | 2025 | 原址拆除重建，新建桥梁全长23.04米，宽10米，1*13米现浇空心板结构。下部结构采用重力式桥台，扩大基础。
41 | 永州市 | 431181 | 祁阳市 | S343 | 农胜桥（双向） | S343431181L0530 | K169+897 | 四级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 18 | 7 | 18 | 6.5 | 2025 | 2025 | 1、对基础防冲刷处置； 2、主拱圈底部增设 15cm 厚 C40 自密实砼， 3、桥面系拆除重建，人工挖除局部松散填料采用 C30 砼进行换填， 4、完善交安设施.
| 怀化市 汇总 |  |  |  | 10
42 | 怀化市 | 431221 | 中方县 | S250 | 庐阳一桥（双向） | S250431221L0200 | K83+250 | 二级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 29.5 | 14.2 | 29.5 | 14.2 | 2025 | 2025 | 1.桥梁主拱圈拱背钻孔植筋,浇筑 30cm厚 C40 自密实砼: 2.重新砌筑拱上侧墙，浇筑8m宽22-30cm 厚 C40 钢筋混凝土桥面板; 3.浇筑改性沥青混凝土桥面铺装及防撞栏杆
43 | 怀化市 | 431225 | 会同县 | S342 | 枞树脚桥（双向） | S342431225L0330 | K163+113 | 三级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造,适应性不足改造 | 10 | 8.2 | 10 | 8.14 | 2025 | 2025 | 1、溪底铺砌 30cmC20 混凝土。 2、桥台基础冲空部分用C30填实，在桥台基础外侧设置20cm厚C30加固层。 3、主拱圈底部及桥台前墙钻孔植筋，浇筑 20cm厚C40自密实砼。
44 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S249 | 池喇桥（双向） | S249431230L1640 | K302+697 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 12 | 5.5 | 12 | 5.5 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做； 4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
45 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S341 | 便坡桥（双向） | S341431230L0410 | K273+014 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做； 4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
46 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S341 | 地马一桥（双向） | S341431230L0450 | K296+164 | 四级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造 | 6 | 6.7 | 6 | 6.7 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
47 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S252 | 洞口坪桥（双向） | S252431230L0030 | K12+742 | 三级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造 | 20 | 7.9 | 20 | 7.9 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
48 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S252 | 所口桥（双向） | S252431230L0100 | K39+991 | 三级 | 三类 | 加固改造 | 危桥改造 | 27 | 7.4 | 27 | 7.4 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
49 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S577 | 大团二桥（双向） | S577431230L0050 | K23+876 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 13 | 5 | 13 | 5 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
50 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S577 | 江口二桥（双向） | S577431230L0060 | K32+059 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 20 | 7.1 | 20 | 7.1 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
51 | 怀化市 | 431230 | 通道侗族自治县 | S577 | 大团一桥（双向） | S577431230L0110 | K24+687 | 四级 | 二类 | 加固改造 | 危桥改造 | 16 | 5.17 | 16 | 5.17 | 2025 | 2025 | 1、在主拱圈底部增设15cm厚C40自密实混凝土套拱。 2、拱上结构修复； 3、桥面系拆除重做；4、完善桥头两侧交安设施；主拱圈和桥面设永久观测点。
| 娄底市 汇总 |  |  |  | 1
52 | 娄底市 | 431382 | 涟源市 | S326 | 甘冲桥（双向） | S326431382L0620 | K348+682 | 二级 | 四类 | 加固改造 | 危桥改造 | 14 | 11.5 | 14 | 11.5 | 2025 | 2025 | 1、重做桥面、桥栏， 2、主拱圈采用高性能纤维增强复材刚性网格进行结构补强， 3、在拱脚位置设置压脚，采用挂网喷浆方案进行加固， 4、桥台墙身压浆加固，桥台基础进行加固， 5、对河床清理并硬化的方案。

## 安全提升
附件4-2
2025年普通省道第二批路网结构改造计划明细表（安全设施精细化提升工程）
序号 | 市州 | 县市区 | 项目名称 |  | 路线技术等级 | 建设性质 | 处治长度(公里) | 备注
|  |  | 路线编码 | 起止桩号
| 总计 | [5 empty] | 458.978
| 株洲市 汇总 | [5 empty] | 44.61
1 | 株洲市 | 荷塘区、芦淞区 | S104 | 37.8-40.6，41-43.25，45.4-47.6，50.2-53.95 | 二级、四级 | 其他路段安全提升，平面交叉路口完善 | 0.4
2 | 株洲市 | 醴陵市 | S204 | 108-110，110.2-110.25，110.4-110.45，110.8-110.85，111.2-111.25，111.4-111.45，111.7-111.75，112-114.05，114.3-114.55，115.1-115.3，115.7-115.75，115.8-115.85，116.1-116.15，116.2-116.25，116.4-116.45，117.2-117.7，117.8-117.85，118.4-118.45，118.5-118.55，118.7-118.75，119.1-119.15，119.6-119.65，119.8-119.85，120.3-120.35，120.4-120.45，120.7-120.75，121.3-121.35，121.4-121.45，121.6-121.65，122.4-122.45，122.6-122.65，122.9-122.95，123.4-123.45，123.5-125.5，125.8-126，126.2-126.25，126.4-126.45，126.7-126.75，127.1-127.25，127.5-127.55，127.6-127.65，160-162，162.25-162.55，162.6-165 | 二级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,公铁并行交汇路段设施完善 | 13
3 | 株洲市 | 荷塘区 | S207 | 50-53.9 | 二级 | 平面交叉路口完善 | 0.1
4 | 株洲市 | 渌口区 | S207 | 113.4-113.5 | 二级 | 连续长陡下坡安全通行能力提升 | 0.1
5 | 株洲市 | 醴陵市 | S327 | 0-11.838 | 四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,公铁并行交汇路段设施完善 | 11.838
6 | 株洲市 | 芦淞区、天元区 | S327 | 54.157-55.798，71.7-73.55，75-77.55 | 二级、四级 | 其他路段安全提升 | 0.3
7 | 株洲市 | 天元区 | S329 | 64.4-66 | 二级 | 平面交叉路口完善 | 1.6
8 | 株洲市 | 醴陵市 | S330 | 0-2，2.2-2.25，2.4-2.45，2.496-10.459，11.1-11.15，11.5-11.55，11.7-11.75，12.4-12.45，12.5-12.55，12.7-12.75，13.1-13.15，13.5-13.55，13.7-13.75，14.2-14.28，14.5-14.55，14.7-14.75，15.2-15.6，15.8-16.05，18-18.05，18.2-18.25，18.5-18.8，19.3-19.35，19.5-19.55，19.7-20，20.1-20.8，21.4-21.45，21.5-21.85，22.3-22.35，22.6-22.65，22.7-22.75，23-23.55，23.7-24，24.4-24.45，24.6-24.95，25.1-25.15，25.3-25.52，25.7-25.75 | 二级、四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 12.443
9 | 株洲市 | 渌口区 | S330 | 46.37-47.353，48.313-48.377，51.068-51.225，51.233-51.773，52.975-53.208，53.978-55.092，58.042-58.214，59.952-60.025 | 四级 | 其他路段安全提升 | 3.336
10 | 株洲市 | 渌口区 | S331 | 7.639-7.719，10.586-10.606，10.861-10.888，11.708-11.761，11.811-11.89，13.202-13.54，13.831-13.892，14.352-14.377，15.765-15.85，16.266-16.605，16.634-17.02 | 四级 | 其他路段安全提升 | 1.493
| 湘潭市 汇总 | [5 empty] | 40.592
11 | 湘潭市 | 湘潭县 | S216 | 71.3-72.3，77.066-77.106，77.77-77.782，78.048-78.088，80.767-80.887，81.7-82.4，84-86，86.082-86.142，87.845-87.865，88.071-88.131，91.07-91.28，91.466-91.506，92.972-93.032，93.497-93.527，94.171-94.191，103.299-103.318，105.771-105.908，108.487-108.503，109.927-109.991 | 二级、四级 | 平面交叉路口完善 | 1.348
12 | 湘潭市 | 雨湖区 | S216 | 36.621-41.366，48.515-48.519，52.124-52.131 | 二级、四级 | 平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 4.756
13 | 湘潭市 | 湘潭县 | S219 | 28.765-29.9，33.4-33.9，37.5-38.277，43.7-49，51.8-51.9，54.527-54.647，54.9-55，55.892-55.941，56.4-56.5，60.6-60.9，62.5-62.8，64.749-64.834，65.1-65.5，66.543-66.598，71.7-71.8，72.4-72.5，75.7-75.8，83.204-83.246，85.4-85.5，87.3-87.9 | 三级、四级 | 平面交叉路口完善 | 4.228
14 | 湘潭市 | 湘乡市 | S226 | 0.48-0.5，2.432-2.461，3.49-3.51，3.963-3.988，5.549-5.574，8.179-8.191，8.246-8.262，10.834-10.914，24.646-24.662，31.375-31.383，32.833-32.841，33.286-33.3，34.852-34.905 | 二级 | 平面交叉路口完善 | 0.326
15 | 湘潭市 | 湘乡市 | S323 | 2.999-3.038，7.273-7.346，11.558-11.563 | 二级 | 其他路段安全提升 | 0.117
16 | 湘潭市 | 雨湖区 | S326 | 196.578-197.069 | 四级 | 穿城镇路段提升 | 0.491
17 | 湘潭市 | 湘潭县 | S327 | 77.7-78.7，80-82，83.59-83.61，83.7-84.1，84.22-84.224，85-86，86.63-86.678 | 四级 | 平面交叉路口完善 | 3.772
18 | 湘潭市 | 湘乡市 | S327 | 143.599-143.614，144.395-144.432，145.657-145.71，145.903-145.942，145.989-146.05，146.184-146.238，146.776-146.825，147.399-147.448，148.784-150.054，150.118-150.246，150.568-150.59，150.938-150.973，151.606-151.657，151.776-151.833，152.331-152.512，152.609-152.633，153.071-153.097，153.24-153.361，153.469-153.491，153.715-153.737，153.985-154.01，154.806-154.825，155.049-155.065，155.276-155.322，156.109-156.173，156.373-156.395，156.571-156.599，156.88-156.895，158.042-158.157，158.552-158.656，159.211-159.269，159.565-159.609，159.979-160.058，160.126-160.155，175.427-175.458，178.132-178.174，178.23-178.258，178.608-178.633，178.762-178.782，179.783-180.174，181.46-181.548 | 四级 | 其他路段安全提升 | 3.605
19 | 湘潭市 | 湘潭县 | S329 | 84.3-86.3，86.9-87.2，87.5-89，89.5-91，93-96.3 | 四级 | 平面交叉路口完善 | 4.9
20 | 湘潭市 | 湘潭县 | S330 | 97.024-97.041，97.043-97.12，97.281-97.315，98-98.6，100.5-100.7，101.007-101.018，102.489-102.863，107.4-107.6，108.4-109，109.2-109.8，111-111.4，111.706-111.821，112.3-112.4，112.649-112.665，112.868-112.92，114.628-114.735，115.3-115.6，115.822-115.827，115.863-115.871，123.934-123.986，124.6-124.8，126.5-126.7，129.6-129.7，132-132.1，132.32-132.33，133.5-133.9，164.631-164.66 | 一级、二级、四级 | 其他路段安全提升 | 3.807
21 | 湘潭市 | 湘潭县 | S331 | 18.746-18.778，19.14-19.147，19.197-19.203，19.305-19.359，19.383-19.433，19.901-19.926，21.402-21.434，22.988-23.001，23.503-23.529，24.5-25，25.754-25.764，26.988-26.996，29.033-29.038，29.6-30.5，45-47，48.2-50，50.378-50.465，50.5-50.8，51.167-51.237，52.156-52.161，52.2-55.1，58-58.7，59.5-59.6，61.3-61.5，62.2-62.4，63.301-63.538，64.521-64.957，67-67.1，76.3-77.5，79.113-79.23 | 二级、三级、四级 | 其他路段安全提升 | 3.819
22 | 湘潭市 | 湘潭县 | S536 | 1.341-1.441，1.563-1.567，1.571-1.575，1.727-1.747，2.962-3.342，3.423-3.447，4.327-4.397，11.167-11.183，12.064-12.084，12.517-12.521，14.217-14.225，14.502-14.526，14.762-14.802，14.874-14.974，15.8-15.83，22.656-22.658 | 四级 | 其他路段安全提升 | 0.846
23 | 湘潭市 | 湘潭县 | S545 | 21.505-21.8，21.833-21.84，22.512-23.015，23.7-23.8，23.964-23.978，26.8-27.2，27.376-27.384，34.052-34.062，34.5-34.6 | 四级 | 连续长陡下坡安全通行能力提升 | 1.437
24 | 湘潭市 | 湘乡市 | S545 | 0.485-0.506，0.64-0.661，1.59-1.605，1.609-1.639，1.65-1.685，1.734-2.211，2.434-2.463，2.558-2.643，2.651-2.771，3.463-3.514，9.606-15.607，15.795-15.813，16.74-16.755，18.403-18.467，18.553-18.575，18.85-18.89，19.376-19.395，19.428-19.467，20.261-20.28，21.362-21.381 | 四级 | 其他路段安全提升 | 7.14
| 衡阳市 汇总 | [5 empty] | 90.19
25 | 衡阳市 | 衡东县 | S207 | 148.7-150.7，154-155.2，160.3-160.42，163.639-165，166.2-166.3，166.5-166.6，170.7-170.8，172-173，181.72-181.82 | 二级 | 其他路段安全提升 | 2.12
26 | 衡阳市 | 衡东县、衡南县、耒阳市 | S214 | 48.3-48.38，64.9-68.5，70.3-73.5，79-82.7，87.9-99.74，101.2-105.8，170.7-178.4 | 三级、四级 | 平面交叉路口完善 | 7.88
27 | 衡阳市 | 常宁市、衡阳县、蒸湘区 | S219 | 125.342-128，134.364-140.169，143.807-152.603，153.603-154.385，169.539-169.745，172.045-176.343，176.343-183.143，279.839-295.331 | 二级、四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 20.737
28 | 衡阳市 | 雁峰区 | S219 | 202.576-206.964 | 一级 | 平面交叉路口完善 | 1.736
29 | 衡阳市 | 衡南县 | S219 | 208.2-211.165，212.2-212.3，214-218，218.764-219.664，220.85-220.86，228.9-229.5 | 二级 | 平面交叉路口完善 | 5.395
30 | 衡阳市 | 常宁市、衡南县、衡阳县 | S222 | 268.195-288.854，168.664-175.24，185.361-196.92，208.4-210.5，216.15-228.7，125.8-128.6 | 二级、四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 16.18
31 | 衡阳市 | 衡东县、衡阳县 | S333 | 129.5-129.58，141.5-143.5，212.88-215.7，220.5-221.8，224.5-226.35，230.4-234.62，238.95-240 | 二级、四级 | 平面交叉路口完善 | 9.34
32 | 衡阳市 | 常宁市、耒阳市 | S338 | 82.2-99.5，115.795-122.542 | 四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 9.521
33 | 衡阳市 | 衡南县 | S339 | 23.18-26.58，28.86-32.5，37.86-41.8，44.5-50.2 | 四级 | 平面交叉路口完善 | 11.42
34 | 衡阳市 | 常宁市、耒阳市 | S343 | 4.7-17.7，59.925-64.306 | 二级、四级 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 5.861
| 邵阳市 汇总 | [5 empty] | 29.635
35 | 邵阳市 | 新邵县 | S240 | 148.86-149.534，151.972-152.49，154.8-160.215 | 三级、四级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 6.607
36 | 邵阳市 | 洞口县 | S248 | 0.019-2.121，2.316-2.611，2.661-5.452，5.751-5.851，6.406-6.506，6.573-6.636，6.786-6.886，8.209-12.329，12.84-12.9，13.5-13.6，13.677-14.269，14.3-14.4，15.276-15.694，15.75-15.81，16.172-16.309，16.7-16.72，16.98-19.2，19.2-19.26，19.445-19.692，19.8-19.96，20.1-20.3，20.845-21.273，21.4-21.42，21.81-22.35 | 二级 | 穿城镇路段提升 | 8.616
37 | 邵阳市 | 武冈市 | S336 | 409.7-412，412.8-412.9，413-419.1，419.5-420.5，422.9-423，425.4-425.5，430.4-430.5，435.504-435.748，437.487-438.052，438.3-440.2，440.6-441.3，441.7-442.7，443.916-444.09，444.469-444.498 | 二级 | 穿城镇路段提升 | 14.412
| 岳阳市 汇总 | [5 empty] | 9.889
38 | 岳阳市 | 云溪区 | S301 | 32.127-42.016 | 三级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 9.889
| 常德市 汇总 | [5 empty] | 4.726
39 | 常德市 | 澧县 | S514 | 31.331-36.057 | 四级 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 4.726
| 张家界市 汇总 | [5 empty] | 66.799
40 | 张家界市 | 永定区 | S246 | 135.331-141.436 | 四级 | 平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 3.815
41 | 张家界市 | 慈利县 | S241 | 61.262-89.393 | 四级 | 其他路段安全提升,穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 28.131
42 | 张家界市 | 桑植县 | S247 | 62.356-65.413 | 四级 | 其他路段安全提升 | 3.057
43 | 张家界市 | 永定区 | S303 | 307.629-316.582，317.014-346.884 | 一级、二级 | 穿城镇路段提升,平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 27.938
44 | 张家界市 | 永定区 | S521 | 10.084-13.942 | 二级 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升,穿城镇路段提升 | 3.858
| 益阳市 汇总 | [5 empty] | 23.525
45 | 益阳市 | 南县 | S218 | 73.698-78.791，79.999-85.799 | 二级 | 平面交叉路口完善 | 0.9
46 | 益阳市 | 沅江市 | S220 | 77.079-78.029，79.254-79.304，83.514-83.564，83.914-83.964，88.274-88.487，90.875-91.275，93.489-93.688，95.066-95.616，99.873-99.983，105.931-105.981，108.355-108.405 | 二级、三级、四级 | 平面交叉路口完善 | 1.772
47 | 益阳市 | 资阳区 | S221 | 10.764-13.469，15.895-18.086，19.623-20.964，23.221-24.715 | 二级 | 平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 1.4
48 | 益阳市 | 资阳区 | S223 | 171.774-173.069，174.5-175.658，178.632-179.65，184.05-184.5 | 三级、四级 | 平面交叉路口完善,连续长陡下坡安全通行能力提升,其他路段安全提升 | 1.25
49 | 益阳市 | 安化县 | S225 | 93.4-93.42，94.1-94.12，94.6-94.62，95.4-95.42，95.5-95.52，96-96.02，96.2-96.22，96.5-96.52，96.6-96.62，97.5-97.52，97.7-97.72，99.3-99.32，109.9-109.92 | 二级、四级 | 其他路段安全提升 | 0.26
50 | 益阳市 | 安化县 | S238 | 162.7-162.72，165.6-165.62，168.3-168.32，168.7-169，170.1-170.12，172.8-172.9，173.5-173.52，174.4-175.2，176-176.4，176.5-176.52，176.8-176.82，178.5-178.52，178.8-178.82，179.1-179.12，179.4-179.42，179.7-179.72，180-180.02，180.4-180.42，180.8-180.82，181.1-181.12，181.4-181.42，184-184.02，186.2-186.22，201.5-201.52，201.6-201.62，213-213.02，219-219.02，223.3-223.32，235.2-235.22，236.2-236.22，236.4-236.42，236.5-236.52，236.8-236.82，238.5-238.52，239.8-239.82，241.1-246.3，246.4-246.42，247.9-251.2，253.5-253.52，255.3-255.32，257.5-257.52 | 二级、四级 | 其他路段安全提升 | 10.8
51 | 益阳市 | 安化县 | S241 | 302.018-302.02，307.04-307.06，313.5-313.52，314.6-314.62，341.5-341.52，343.6-344.2，345.6-345.62，359.2-359.22，361-361.02，365.4-365.42，368-368.02，375.9-375.92，378.2-378.22 | 四级 | 其他路段安全提升 | 0.322
52 | 益阳市 | 安化县 | S319 | 303.725-303.726 | 二级 | 其他路段安全提升 | 0.001
53 | 益阳市 | 安化县 | S321 | 169.435-175.465 | 二级 | 其他路段安全提升 | 6.03
54 | 益阳市 | 安化县 | S324 | 336.8-336.82，337-337.05，337.7-338.12，338.3-338.5，338.6-338.62，339.9-339.92，340.3-340.32，340.8-340.82，341.8-341.82 | 四级 | 其他路段安全提升 | 0.79
| 郴州市 汇总 | [5 empty] | 63.283
55 | 郴州市 | 桂东县 | S344 | 37.255-38.504，40.504-43.453，44.607-67.007，69.675-75.57，88.437-119.227 | 二级、四级 | 其他路段安全提升 | 63.283
| 永州市 汇总 | [5 empty] | 54.079
56 | 永州市 | 新田县 | S227 | 313.222-314.813，315.748-318.072，326.93-329.564，329.855-330.778，330.789-331.377，331.697-332.804 | 二级 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升,连续长陡下坡安全通行能力提升 | 9.167
57 | 永州市 | 冷水滩区 | S228 | 48.002-54.343 | 四级 | 其他路段安全提升 | 6.341
58 | 永州市 | 蓝山县 | S231 | 0.185-12.033，12.035-21.847，37-91.8 | 二级、四级 | 连续长陡下坡安全通行能力提升,穿城镇路段提升,平面交叉路口完善 | 29.7
59 | 永州市 | 祁阳市 | S339 | 75.672-77.581，79.877-81.43，81.527-82.6，83.276-85.991，86.548-87.838，87.948-88.849 | 三级、四级 | 其他路段安全提升 | 5.54
60 | 永州市 | 道县 | S348 | 32.195-32.309，32.356-32.42，32.974-33.13，33.199-33.26，33.375-33.408，33.538-33.577，33.6-33.655，33.745-33.94，33.941-33.999，34.067-34.328，34.455-34.711，34.841-34.973，35.745-35.912，35.937-36.013，36.448-36.464，36.566-36.766，36.802-36.962，37.663-38.512，38.587-38.63，38.631-39.027 | 四级 | 其他路段安全提升 | 3.331 |  | 文件未修改 | /
| 怀化市 汇总 | [5 empty] | 8.87
61 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | S252 | 6.61-6.66，12.91-13.01，43.01-43.11 | 三级 | 其他路段安全提升 | 0.25
62 | 怀化市 | 中方县 | S322 | 226.654-226.734，227.194-227.222，227.324-227.424，227.604-227.656，227.824-228.124，228.854-228.974，229.174-229.214，229.414-229.494，229.524-229.736，229.794-229.894，230.084-230.124，231.014-231.034，231.274-231.29，231.424-231.464，231.554-231.614，231.654-231.754，233.099-233.131，233.354-233.494，233.614-233.734，233.794-233.924，234.074-234.134，235.074-235.214，235.834-235.866，236.514-236.57，236.834-236.894，237.154-237.294，237.974-238.274，238.434-238.474，238.574-238.634，239.874-239.902，239.914-239.966，240.004-240.036，240.074-240.114，240.204-240.232 | 二级、三级 | 其他路段安全提升 | 2.878
63 | 怀化市 | 洪江市 | S335 | 38.952-44.694 | 四级 | 其他路段安全提升 | 5.742
| 娄底市 汇总 | [5 empty] | 22.78
64 | 娄底市 | 涟源市 | S226 | 66.014-66.199，66.313-66.375，66.416-66.559，66.856-66.884，67.886-67.969，67.983-68.074，68.343-68.449，68.53-68.609，68.813-68.843，70.904-70.948，71.266-71.359，72.653-72.744，73.987-74.05，76.845-76.918，79.673-79.729，83.658-83.731，83.828-84.01，84.592-84.789，84.945-85.031，85.237-85.262 | 四级 | 平面交叉路口完善,其他路段安全提升 | 1.79
65 | 娄底市 | 涟源市 | S232 | 7.414-8.144，10.728-10.861，11.399-11.456，12.665-12.707，12.788-12.834，12.949-14.841，16.011-16.079，18.878-18.914，20.614-21.455，21.457-22.336，22.42-22.722，22.753-23.283，23.473-23.917，23.947-23.987，24.41-25.312，25.313-25.74，25.779-26.611 | 四级 | 穿城镇路段提升 | 8.201
66 | 娄底市 | 涟源市 | S323 | 63.252-63.407，64.308-64.851，67.579-68.418，68.531-69.634，70.254-70.267，73.937-74.257，75.647-75.844，76.945-78.495，81.293-82.305，83.204-83.249，83.652-83.885，83.982-84.37 | 三级、四级 | 平面交叉路口完善 | 6.398
67 | 娄底市 | 涟源市 | S326 | 382.1-382.257，382.915-382.963，383.082-383.224，383.257-383.386，383.404-384.151，385.356-385.631，385.735-385.927，387.553-387.642，388.021-388.092，388.542-388.555，389.308-389.333，399.404-399.524，400.96-401.002，403.104-405.886 | 四级 | 其他路段安全提升 | 4.832
68 | 娄底市 | 涟源市 | S543 | 2.026-2.147，2.232-2.255，2.322-2.351，2.438-2.46，7.624-7.862，14.519-14.613，15.546-15.563，17.086-17.227，18.544-18.548，18.836-18.913，18.997-19.519，19.724-19.906，20.027-20.037，21.363-21.371，23.933-23.979，24.169-24.194 | 三级、四级 | 其他路段安全提升 | 1.559

## 灾害防治
附件4-3
2025年普通省道第二批路网结构改造计划明细表（灾害防治工程）
序号 | 市州 | 县级行政区划 |  | 项目名称 |  |  | 建设性质 | 灾害类型 | 处治长度(公里)
|  | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号
| 总计 | [7 empty] | 231.664
| 长沙市 汇总 | [7 empty] | 49.34
1 | 长沙市 | 430181 | 浏阳市 | S204 | 36.3 | 55.495 | 防治结合 | 滑坡,水毁,沉陷塌陷 | 19.195
2 | 长沙市 | 430181 | 浏阳市 | S324 | 76.6 | 95.495 | 防治结合 | 滑坡,沉陷塌陷,水毁 | 18.895
3 | 长沙市 | 430181 | 浏阳市 | S528 | 13.75 | 25 | 防治结合 | 滑坡,沉陷塌陷,水毁 | 11.25
| 株洲市 汇总 | [7 empty] | 48.28
4 | 株洲市 | 430225 | 炎陵县 | S204 | 416.158 | 479 | 防治结合 | 崩塌,沉陷塌陷,水毁,泥石流,滑坡 | 48.28
| 衡阳市 汇总 | [7 empty] | 22.793
5 | 衡阳市 | 430423 | 衡山县 | S219 | 94.833 | 117.626 | 防治结合 | 水毁 | 22.793
| 邵阳市 汇总 | [7 empty] | 18.904
6 | 邵阳市 | 430522 | 新邵县 | S332 | 18.557 | 37.775 | 防治结合 | 滑坡,泥石流,水毁 | 18.904
| 岳阳市 汇总 | [7 empty] | 12.127
7 | 岳阳市 | 430626 | 平江县 | S206 | 181.056 | 193.183 | 防治结合 | 崩塌,滑坡,泥石流,沉陷塌陷,水毁 | 12.127
| 张家界市 汇总 | [7 empty] | 42.332
8 | 张家界市 | 430822 | 桑植县 | S246 | 32.56 | 74.892 | 防治结合 | 崩塌,水毁,滑坡,沉陷塌陷 | 42.332
| 益阳市 汇总 | [7 empty] | 37.888
9 | 益阳市 | 430922 | 桃江县 | S319 | 231.017 | 251.8 | 治理为主 | 崩塌,滑坡 | 18.268
10 | 益阳市 | 430923 | 安化县 | S321 | 180.2 | 199.82 | 防治结合 | 崩塌,滑坡 | 19.62