湖南省公路工程造价监督实施细则
（征求意见稿）

第一章　总则
第一条　为加强我省公路工程造价监督管理，规范造价行为，控制建设成本，提高投资效益，保障公路工程质量，根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》《公路建设监督管理办法》《公路建设市场督查工作规则》及《湖南省公路水运工程造价管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本细则 。

第二条　本细则所称公路工程造价监督是指项目开工至竣工验收期间，交通运输主管部门及其所属造价管理机构依据有关法律、法规、规章、计价规则和标准等，对我省公路工程进行造价监督管理的行为。

第三条　本细则适用于我省行政区域内从事公路新建、改建、扩建工程和按照基本建设程序实施的养护工程（以下统称公路工程）造价活动的建设、设计、施工、监理、咨询等相关单位及从业人员的造价监督管理。

第二章　造价监督职责
第四条　交通运输主管部门按管理权限负责公路工程的造价监督管理工作，其所属造价管理机构具体负责公路工程造价监督事务性、技术性工作。
第五条　省级交通运输主管部门所属造价管理机构负责省管高速公路项目的造价监督，并根据需要对市（州）监管项目进行指导。

市（州）交通运输主管部门所属造价管理机构负责所辖区域内公路工程项目的造价监督，配合省级造价管理机构对项目的指导等工作。

第六条　造价管理机构根据项目建设情况制定年度造价监督检查工作计划，报交通运输主管部门备案。

第七条　造价管理机构应当根据工作职责和范围配备专业技术人员开展造价监督事务性、技术性工作，并根据工作需要建立造价监督技术专家库，为监督检查工作提供技术支持。
第八条　交通运输主管部门及其所属造价管理机构在履行造价监督职责时，被监督检查单位和人员应当履行以下义务：
（一）予以配合依法依规开展的造价监督；
（二）不得妨碍或规避监督人员进入现场检查；
（三）按要求提供项目造价管理的文件和资料；
（四）对监督中提出的问题进行整改，并上报整改报告。

第九条　项目建设过程中，项目建设各方应当安排专人负责项目工程造价资料管理，分阶段及时、准确、完整地将工程造价资料（含电子数据文件，见附件1）报送至相应造价管理机构。
第三章　造价监督程序
第十条　造价管理机构根据年度监督检查工作计划确定的检查事项组成监督检查组按管理权限开展检查。如遇特殊情况经造价管理机构主要负责人同意也可持检查通知书进场检查。

第十一条　监督检查可采取在线监督、现场听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查等方式进行。
第十二条　造价监督检查工作程序如下：
（一）项目建设单位在收到检查通知后，应当按要求将造价管理自检自评报告报送监督检查组。
（二）监督检查组审阅自检自评报告，根据《湖南省公路工程建设项目造价督查表》（详见附件2）开展监督检查，对在造价监督中发现的造价活动违规行为进行记录取证，作为对相关单位信用考核管理的佐证材料。

（三）造价管理机构综合监督检查情况，向项目建设单位反馈造价监督检查意见及整改要求，并抄报同级交通运输主管部门。
（四）项目建设单位根据反馈意见提出整改方案，在收到监督检查意见后20个工作日内上报整改落实情况，并负责督促相关单位按方案确定的时限和内容逐一整改落实；对一时难以整改的问题应书面说明，并负责督促整改落实到位。

第四章  造价监督内容

第十三条　项目造价监督的主要内容：
（一）相关单位对公路工程造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况；

（二）各建设阶段造价文件的编制、审查、审批、备案以及对批复意见的落实情况；

（三）项目合同管理、计量支付、设计变更、新增单价、价差调整、索赔等造价管理制度建立及执行情况；
（四）施工图设计数量、合同、设计变更、计量支付、价差调整、征地拆迁等造价台账建立及管理情况；

（五）建设单位签约、合同（协议）履约情况；造价控制措施及效果情况；是否有侵占、挪用建设资金问题；项目资金到位及使用情况，有无扩大建设成本问题；

（六）相关单位造价管理组织实施机构、人员体系建设情况；从事公路工程造价活动的单位和人员的信用情况、持证上岗情况；

（七）相关单位对项目造价信息的收集、分析及报送情况；

（八）竣工决算编制与管理情况；财产移交、资产入账情况；

（九）科学有效降低造价的措施以及其他与项目造价管理有关的情况。

第十四条　对项目开展造价监督检查同时，应对造价从业人员以下情况进行检查：
（一）从业人员职业资格与执业范围的符合情况；
（二）造价成果文件的质量情况；
（三）造价成果文件的签名盖章情况；
（四）造价人员职业资格证书注册情况。

第五章　监督结果处理

第十五条　建设、设计、施工、监理、造价咨询等从业单位和造价从业人员存在违规、失信行为的，由具有管理权限的交通运输主管部门向相关单位和人员通报，并纳入信用评价；违反法律法规的，按相应法律法规处理。

第十六条　国家工作人员在造价监督检查工作中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章　附　则

第十七条　各市州交通运输主管部门可结合地方实际，制定本行政区域的补充细则，并报省厅备案。

第十八条  本细则自发布之日起施行，有效期5年。由湖南省交通运输厅负责解释。

附件：1.造价监督检查报送资料清单

2.湖南省公路工程建设项目造价督查表

附件1：
造价监督检查报送资料清单

一、相关文件资料

（一）前期批准文件资料

1.可行性研究报告及投资估算批复文件、初步设计及概算批复文件、施工图设计及预算批复文件、施工图设计文件(图纸-PDF电子版)；
2.批复(概)预算审查意见(文字、对比表、以施工管理单元为单位编制的(概)预算数据文件等)；

3.项目法人和建设管理单位相关批文、项目建设用地相关批文、质量安全监督相关批文、施工许可、开工令批文。

（二）招投标及签约文件资料
1.(土建、路面等)分项工程合同专用条款、专用技术规范、工程清单计量规则、招标补遗书,各施工标段工程量清单预算及招标控制价清单、监理招标控制价清单等；

2.投资协议、各施工标段（含施工总承包、专业分包）合同协议、签约清单和谈判纪要,中标单位投标清单等；

3.各监理标段合同协议、签约清单和谈判纪要,中标单位投标清单等。

（三）管理制度文件资料

1.《施工图设计数量计量台账编制规则》《设计变更管理细则及实施细则》《计量支付管理细则及实施细则》《监理实施细则》《财务管理细则》《安全生产专项费用使用管理细则》及《合同管理细则》等；

2.建设单位造价管理自检自评报告(包括:项目前期批复、招投标、制度建设、机构设置、施工进度、批准变更方案及变更令、材料调差费用、累计计量、支付、征拆、第三部分费用及合同、预计总投资、设计施工总承包管控措施等情况介绍)。

（四）建安工程计量支付、设计变更相关文件资料

1.各分项工程（100 章总则、200 章路基、300 章路面、400 章桥梁涵洞、500 章隧道、600 章交通安全设施、700 章绿化、800 章管理养护设施及房建工程）分合同段固化施工图设计数量计量台账及与对应合同清单的对比表；

2.分合同段设计变更方案台账、设计变更令台账。项目设计变更台帐统计汇总表(包括:计日工,专项暂定金及索赔变更令)。按照待批准、已批准未实施、已批准正在实施、已实施完成四个阶段填写设计变更方案进展情况；按照待批准、已批准、已计量三个阶段填写设计变更令进展情况。

3、设计变更方案和变更令组卷资料PDF电子版(应含特殊地区路基处理、隐蔽工程设计变更的图片、视频资料)；

4.价差调整费用台账；
5.各标段分项工程计量支付月报表。

（五）工程建设其他费用相关文件资料

分类合同协议登记台账表(记录签约明细金额和实付额、签约时间、乙方单位等基本信息)及合同文件,包括但不限于:工可编制及评审合同、勘察设计合同、招投标文件编制合同,前期专项评(价)估合同,征地拆迁合同,工程监理合同,设计评审咨询合同、造价审查咨询合同,交工试验检测合同,课题研究合同,外委技术咨询合同(包括业主中心试验室合同),建设期贷款合同等；

（六）造价从业人员持证上岗资料

建设、施工、监理、设计、咨询单位造价从业人员资格证书。

（七）财务及其他资料

财务《资金余额表》,建设单位管理费与总监办费用的明细表。

（八）建设单位认为应提交的其他重要资料。

二、造价管理相关数据资料

（一）前期造价文件批复数据

1、批复估算数据表、批复概算数据表、批复预算数据表。2.批复概(预)算金额拆分表

100 章总则、200 章路基、300 章路面、400 章桥梁涵洞、500 章隧道、600 章交通安全设施、700 章绿化、800 章管理养护设施及房建工程各分项工程对应的批复概(预)算金额拆分结果组成表；

（二）招投标及合同数据

招标控制价汇总表及明细表、清单预算和招标控制价造价文件数据表、投标报价汇总表及明细表、签约工程量清单汇总表及明细表、施工图设计数量计量台账表、合同台账表。

（三）工程变更数据

分合同段设计变更方案台账、设计变更令台账。项目设计变更台帐统计汇总表(包括:计日工,专项暂定金及索赔变更令)。
（四）计量支付数据

计量 02 表、计量 03 表。
（五）预计总投资

已发生投资、待发生投资、预估工程变更、预估调差费用、预估工程索赔、预估其他费用填报及预计总投资金额。

三、资料报送或上传要求

（一）除建安工程计量支付报表、设计变更资料、工程建设其他费用台账和财务资料及预计总投资数据每3个月更新一次外，其余资料或数据按实际发生时间一周后报送或上传。

（二）报送或上传的已批复变更方案或变更令组卷资料PDF电子版文件名称须和变更编号保持一致。

附件2：
	湖南省公路工程建设项目造价督查表

	督查对象
	检查项目
	检查内容
	检查要点
	检查结果（情况）

	建设单位
	建设资金筹措及落实情况
	项目资本金与其余建设资金到位情况
	项目资本金来源为非债务性资金，符合国家有关规定和协议或合同要求，及时到位。
	

	
	
	
	银行贷款、其它建设资金，符合国家有关规定和协议或合同要求，及时到位。
	

	
	
	
	项目到位建设资金满足项目使用需求。
	

	
	
	建设资金使用情况
	设计、施工、监理等单位的确定符合《招投标法》、《招投标法实施条例》及《特许项目管理通知》等相关法律、规定的要求。
	

	
	
	
	征地拆迁费、工程进度款、设备材料货款、勘察设计费、监理费等款项符合相关合同文件规定，及时足额支付。
	

	
	
	
	依据《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付管理办法》等规定，及时收取施工单位农民工工资保证金，并向与项目属地劳动监察部门共同确定的银行账户缴纳保证金，监督施工单位按月足额支付农民工工资。
	

	
	
	
	不存在计划外使用资金、挪用资金情况。
	

	
	造价管理规章制度的建立与执行
	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况
	及时传达贯彻落实交通运输主管部门及造价管理机构的相关文件。
	

	
	
	
	执行《公路工程造价管理暂行办法》、《湖南省公路水运工程造价管理办法》、《湖南省公路工程造价监督实施细则》等规章制度的规定。
	

	
	
	
	执行《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》等造价标准的规定。
	

	
	
	项目造价内部控制管理制度建立及落实情况
	造价管理目标明确、投资可控。
	

	
	
	
	造价内部控制管理机构健全、运行有效，岗位职责明确。
	

	
	
	
	制定合同管理、计量支付、设计变更、安全生产费、财务管理等造价内部控制管理制度,符合上位法规和主管部门的相关规定，制度全面合理，要求明确、可操作性强、落实到位。
	

	
	
	项目造价管理自检自查情况
	按照督查内容及要求及时提交自检自查报告。
	

	
	
	
	自检自查报告内容全面具体、真实准确。
	

	
	造价全过程的管理与控制
	各阶段造价文件履行基本建设程序情况
	依据相关规定组织编制估算、概算、修正概算、预算、工程量清单预算及最高投标限价、变更费用、价差调整、调整概算、竣工决算等造价文件并报送交通主管部门审批或备案。
	

	
	
	
	对各个环节审批或备案存在的问题、意见整改落实到位。
	

	
	
	
	建立全过程造价管理理念，对批复的估、概、预算、台账、合同价等进行对比分析，形成分析文件。
	

	
	
	
	重大、较大设计变更按规定报交通运输主管部门批准。
	

	
	
	概（预）算执行情况
	清单预算、最高投标限价原则上不得超出批准的设计概算（修正概算）或施工图预算相对应的金额，同时最高投标限价符合《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理的意见》等文件规定。
	

	
	
	
	无未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案等原因造成超概算；或无未经批准擅自减少建设内容、压缩建设规模、降低建设标准、改变设计方案等情况。
	

	
	
	
	单位工程的最高投标限价或合同价与经批准的设计概算或者施工图预算对比分析准确，超出批复设计概算或施工图预算的对应部分具有相应的控制措施。
	

	
	
	
	项目无超概风险。按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算或者施工图预算进行对比分析；其中高速公路项目按照省厅文件要求，通过湖南省高速公路工程造价动态监管及概算执行预警系统报送已发生投资、待发生投资、预计总投资数据并与批准的设计概算或施工图预算进行对比，数据每3个月更新一次。
	

	
	
	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况
	合约部计量工程师持证上岗，执业符合交通运输工程造价工程师注册管理办法要求，造价人员数量满足工作需要，按规定在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，对成果文件的真实性和质量负责。
	

	
	
	签约建安工程合同管理与台账建立情况
	特许经营高速公路项目自行建设的施工承包合同总额（含暂估价、暂列金、总承包风险费）原则上应控制在同口径批复概算建安工程费和临时用地等费用总和范围内。

	

	
	
	
	合同文件及合同工程量清单已履行备案手续。
	

	
	
	
	涉及造价的核心条款在合同中约定清晰合理(如风险划分、材料调差、安全生产费、新技术费用、信息化建设、奖罚约定等)
	

	
	
	
	采用施工图设计施工总承包或施工总承包的项目，因设计变更引起的工程费用变化的风险划分及费用调整原则明确、合理。
	

	
	
	
	建立合同台账，合同台账内容齐全（应包含合同名称、签约单位、签约时间、金额、结算支付等情况）、更新及时。
	

	
	
	
	施工分包合同备案及时、资质符合要求，总承包或专业分包签约合同价不低于理论成本价，符合《特许项目管理通知》等文件规定，安全生产费签约合同价符合相关规定。施工分包合同符合《公路工程施工分包管理办法》的相关要求。
	

	
	
	
	合同签约及时，费用按合同约定足额拨付。
	

	
	
	
	履约担保、预付款、进度款、质保金、材料调差、索赔等的管理及计量支付规范。   
	

	
	
	施工图设计数量台帐建立与管理情况
	建立施工图设计数量台账并进行固化锁定。
	

	
	
	
	台帐格式符合要求，内容齐全、连续，数据闭合。
	

	
	
	
	台账数量、金额与合同工程量清单进行对比分析。
	

	
	
	设计变更管理情况
	建立分合同段设计变更方案台账、设计变更令台账。项目设计变更台帐统计汇总表(包括:计日工,专项暂定金及索赔变更令)。按照待批准、已批准未实施、已批准正在实施、已实施完成、四个阶段填写设计变更方案进展情况；按照待批准、已批准、已计量三个阶段填写设计变更令进展情况。
台账内容齐全，应包含合同段、变更编号、变更名称、变更内容、工程类别、等级、变更理由、时间、子目号、数量及金额、批复情况等内容。

	

	
	
	
	台账分类合理、填报准确、更新及时。
	

	
	
	
	设计变更办理及时、程序到位，对变更的必要性、经济合理性、安全性以及工程数量和单价进行详细审核，签署意见明确，不存在未批先建情况，变更批复符合设计变更管理办法的规定，变更方案实施完3个月内批复变更令。
	

	
	
	
	设计变更理由依据充分，变更设计图完善，相关组卷资料齐全、逻辑性强、真实准确，负变更设计不降低原设计技术标准和使用功能，设计变更方案经济合理。
	

	
	
	
	设计变更费用准确（单价套用合理、工程量计算准确、符合现场实际）。
	

	
	
	
	无肢解变更规避审批的情况。
	

	
	
	
	对照省厅信用评价相关条款,对存在失信行为的设计、施工、监理等单位予以信用评价。
	

	
	
	计量支付（包括计量支付台帐、合同数量及费用、各期计量支付等内容）管理情况
	建立计量支付及价差调整台账，台账格式符合规定、内容齐全、数据更新及时。
	

	
	
	
	计量程序规范、依据充分，按实际完成的合格工程数量计量，无超前或滞后情况，计量进度与形象进度基本匹配。
	

	
	
	
	计量资料规范、完整、签署到位，工程量计算准确，无重复、遗漏计量情况，符合现场实际，满足项目计量支付相关规定要求。计量支付月报表附件应包含中间交工证书，中间计量表，隐蔽工程签认表，工程量计算过程、图纸，变更令、质检资料等；隐蔽工程影像资料能完整反映施工信息。
	

	
	
	
	及时足额支付进度款，支付进度与计量进度匹配，项目建安工程支付率(建安工程支付率=财务已累计支付工程款/完成建安产值)符合省厅相关文件要求。财务已累计支付工程款应与ZF02表实际支付金额对应，ZF02表实际支付金额为应支付金额。）
	

	
	
	
	价差调整符合合同约定和省厅相关文件规定，支付及时。
	

	
	
	
	安全生产费计量进度与工程计量进度基本匹配，审批手续齐全，附件资料完整。
	

	
	
	
	高速公路项目计量支付管理系统与湖南省高速公路工程造价动态监管及概算执行预警系统对接。
	

	
	
	土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费用等管理情况
	建立合同台帐，台账内容齐全、合同分类准确、更新及时。
	

	
	
	
	征拆工程量与实际数量相符，补偿标准符合相关政策规定，对实际土地使用及拆迁补偿费与批准的设计概算进行详细对比。
	

	
	
	
	费用使用规范，对相关单位实际履约情况进行动态跟踪，并根据合同约定进行相关考核或处罚，支付进度及提交成果符合合同约定，工程建设其他费用控制在批准的设计概算范围之内。
	

	
	
	工程保险管理情况
	建立、落实工程保险制度，符合相关规定。
	

	
	项目造价信息的收集、分析与报送
	造价信息的收集、分析与报送情况
	高速公路项目根据省厅文件要求将相关造价资料、数据及时报送至湖南省高速公路工程造价动态监管及概算执行预警系统，资料全面、数据准确。
	

	
	
	
	及时报送施工过程中“新技术、新工艺、新材料、新设备”使用情况。
	

	
	
	
	按主管部门的通知要求对所需的造价信息进行收集、分析报送。
	

	
	
	造价信息质量情况
	项目报送造价信息内容全面具体、真实准确。
	

	施工单位
	建设资金使用情况
	资金使用情况
	依据《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付管理办法》建立农民工工资专户，及时拨付农民工工资。
	

	
	
	
	严格按照合同约定使用资金，不得挪用或转移。
	

	
	
	
	安全生产费使用符合规定。
	

	
	造价管理规章制度的建立与落实
	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况
	及时传达贯彻落实交通运输主管部门及造价管理机构的相关文件。
	

	
	
	
	执行《公路工程造价管理暂行办法》《湖南省公路水运工程造价管理办法》《湖南省公路工程造价监督实施细则》等规章制度的规定。
	

	
	
	
	执行《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》等造价标准的规定。
	

	
	造价全过程的管理与控制
	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况
	计量工程师持证上岗，执业符合交通运输工程造价工程师注册管理办法要求，造价人员数量满足工作需要，按规定在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，对成果文件的真实性和质量负责。
	

	
	
	合同台账建立与管理情况
	建立合同台账，合同台账内容齐全（应包含合同名称、签约单位、签约时间、金额、结算支付等情况）、更新及时。
	

	
	
	
	施工分包合同备案及时、资质符合要求，合同签约价格水平（含专业分包）符合《特许项目管理通知》等文件规定或市场行情。
	

	
	
	
	合同签约及时，按合同约定足额、及时向分包单位、材料设备供应商等单位支付款项，无采用承兑汇票等支付方式延迟向分包单位支付工程款的情况。
	

	
	
	施工图设计数量台帐建立与管理情况
	建立施工图设计数量台账。
	

	
	
	
	台帐格式符合要求，内容齐全、连续，数据闭合。
	

	
	
	
	台账数量、金额与合同工程量清单进行对比分析。
	

	
	
	设计变更管理情况


	建立分合同段设计变更方案台账、设计变更令台账。设计变更台帐统计汇总表(包括:计日工,专项暂定金及索赔变更令)。按照待批准、已批准未实施、已批准正在实施、已实施完成四个阶段填写设计变更方案进展情况；按照待批准、已批准、已计量3个阶段填写设计变更令进展情况。

台账内容齐全，应包含合同段、变更编号、变更名称、变更内容、工程类别、等级、变更理由、时间、子目号、数量及金额、批复情况等内容。

	

	
	
	
	变更台账分类合理、填报准确、更新及时。
	

	
	
	
	设计变更申报及时，设计变更未经批准不得施工、不得申报虚假变更、不得肢解变更，变更申报符合设计变更管理办法的规定。
	

	
	
	
	申报设计变更依据充分，相关组卷资料齐全、逻辑性强、真实准确，负变更设计不降低原设计技术标准和使用功能，设计变更方案经济合理。
	

	
	
	
	申报设计变更内容符合现场实际，工程量准确，单价套用合理。
	

	
	
	
	严格按设计图纸施工。
	

	
	
	计量（包括计量台帐、合同数量及费用、各期计量等内容）管理情况
	建立计量及价差调整台账，台账格式符合规定、数据更新及时。
	

	
	
	
	按实际完成的合格工程数量及时申报计量文件，工程量计算准确，无重复、遗漏计量情况。
	

	
	
	
	计量资料规范、完整、签署到位，符合现场实际，满足项目计量支付相关规定要求。计量支付月报表附件包含中间交工证书，中间计量表，隐蔽工程签认表，工程量计算过程、图纸，变更令、质检资料等；隐蔽工程影像资料能完整反映施工信息。
	

	
	
	
	安全生产费计量进度与工程计量进度一致，上报附件资料完整
	

	
	项目造价信息的收集、分析与报送
	造价信息的收集、分析与报送情况
	按规定及时报送施工过程中“新技术、新工艺、新材料、新设备”使用情况。
	

	
	
	
	按主管部门的通知要求协助对所需的造价信息及时收集、分析报送，报送造价信息内容全面具体、真实准确。
	

	监理单位
	造价管理规章制度的建立与落实
	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况
	及时传达贯彻落实交通运输主管部门及造价管理机构的相关文件。
	

	
	
	
	执行《公路工程造价管理暂行办法》、《湖南省公路水运工程造价管理办法》，《湖南省公路工程造价监督实施细则》等规章制度的规定。
	

	
	
	
	执行《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》等造价标准的规定。
	

	
	造价全过程的管理与控制
	造价目标预警与控制情况
	协助制定并执行施工阶段的造价控制目标，目标明确，符合建设单位管理要求。
	

	
	
	
	对施工单位的合同价与经批准的设计概算或者施工图预算对比分析，对单位工程可能超出批复设计概算或施工图预算的对应部分进行预警并提出控制措施。
	

	
	
	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况
	计量工程师持证上岗，执业符合交通运输工程造价工程师注册管理办法要求，造价人员数量满足工作需要，按规定在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，对成果文件的真实性和质量负责。
	

	
	
	施工图设计数量台帐审核与管理情况
	严格根据批复施工图审核施工图设计台账数量、金额，与合同工程量清单进行对比。
	

	
	
	
	台帐格式符合要求，内容齐全、连续，数据闭合。
	

	
	
	设计变更管理情况
	建立分合同段设计变更方案台账，设计变更令台账。项目设计变更台帐统计汇总表(包括:计日工,专项暂定金及索赔变更令)。按照待批准、已批准未实施、已批准正在实施、已实施完成四个阶段填写设计变更方案进展情况；按照待批准、已批准、已计量3个阶段填写设计变更令进展情况。

台账内容齐全，应包含合同段、变更编号、变更名称、变更内容、工程类别、等级、变更理由、时间、子目号、数量及金额、批复情况等内容。

	

	
	
	
	台账分类合理、填报准确、更新及时。
	

	
	
	
	设计变更审核及时，对变更的必要性、经济合理性、安全性以及工程数量和单价进行详细审核，签署意见明确，变更内容符合现场实际；组卷资料齐全、逻辑性强，负变更设计不降低原设计技术标准和使用功能，设计变更方案经济合理。
	

	
	
	计量管理情况
	建立计量支付及价差调整台账，台账格式符合规定、内容齐全、数据更新及时。
	

	
	
	
	按实际完成的合格工程数量及时审核施工单位计量文件，工程量计算准确，无重复、遗漏计量情况。
	

	
	
	
	计量程序规范、及时审核，符合现场实际，满足项目计量支付相关规定要求。
	

	
	项目造价信息的收集、分析与报送
	造价信息的收集、分析与报送情况
	按主管部门的通知要求审核施工单位上报的造价信息，造价信息内容全面具体、真实准确。
	

	设计单位
	造价管理规章制度的建立与落实
	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况
	及时传达贯彻落实交通运输主管部门及造价管理机构的相关文件。
	

	
	
	
	执行《公路工程造价管理暂行办法》、《湖南省公路水运工程造价管理办法》，《湖南省公路工程造价监督实施细则》等规章制度的规定。
	

	
	造价全过程的管理与控制
	概（预）算执行情况
	清单预算、标底或最高投标限价原则上不得超出批准的设计概算（或调整概算、修正概算）或施工图总预算相对应的金额。
	

	
	
	
	设计文件应包含主要技术经济指标对比分析表，并与前一阶段文件对比分析。
	

	
	
	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况
	执业符合交通运输工程造价工程师注册管理办法要求，造价人员数量满足工作需要，并按规定在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并对成果文件的真实性和质量负责。
	

	
	
	设计文件和变更管理情况
	设计文件基本符合工程实际，无重大错、漏现象，无设计深度不够导致的重大、较大设计变更。
	

	
	
	
	建立已批、待批设计变更方案台账，台账内容齐全、合理分类、更新及时。
	

	
	
	
	设计变更程序规范，设计变更方案技术经济比选充分，负变更设计不降低原设计技术标准和使用功能，变更图纸提交及时、签字完整，符合设计变更管理办法的规定。
	

	
	
	
	设计变更预算严格执行造价编制的有关规定，定额套用合理，工程数量准确，技术经济指标合理。
	

	
	项目造价信息的收集、分析与报送
	造价信息的收集、分析与报送情况
	及时报送“新技术、新工艺、新材料、新设备”设计情况，信息完整。
	

	
	
	
	按主管部门的通知要求对所需的造价信息及时进行收集、分析报送，造价信息内容全面具体、真实准确。
	

	咨询单位 
	造价管理规章制度的建立与落实
	造价管理法律、法规、规章、制度以及公路工程造价依据的执行情况
	及时传达贯彻落实交通运输主管部门及造价管理机构的相关文件。
	

	
	
	
	执行《公路工程造价管理暂行办法》、《湖南省公路水运工程造价管理办法》、《湖南省公路工程造价监督实施细则》等规章制度的规定。
	

	
	
	
	执行《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》等造价标准的规定。
	

	
	造价全过程的管理与控制
	从事造价活动人员的持证及造价文件签名盖章情况
	执业符合交通运输工程造价工程师注册管理办法要求，造价人员数量满足工作需要，按规定在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，对成果文件的真实性和质量负责。
	

	
	项目造价信息的收集、分析与报送
	造价咨询成果
	按合同约定及时提交造价咨询成果，成果文件齐全，数据闭合，编制或审核说明依据充分，编制内容明确，造价总金额与上阶段批复的对应总金额对比分析详细。
	

	
	
	
	成果文件严格执行造价编制的有关规定，定额套用和取费合理，工程数量与设计数量相符，辅助工程量计算准确，材料预算价格计算符合规定，技术经济指标合理。
	

	
	
	
	咨询服务为造价审查时，根据《湖南省公路建设项目造价编制审查导则》要求提供造价审查成果文件，如审查报告、审查意见、审查对照表、设计及造价编制单位评价表、审查过程记录计算表等资料。
	


说明：相关法律法规、规章制度等依据文件以最新版为准。

·1·

