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湖南省水运工程建设项目造价编制审查导则

第1章  总则

第一条 为规范我省水运工程建设项目的造价编制、审查工作，统一造价文件格式，科学合理确定建设项目投资，提升财政资金使用效益，根据交通运输部《水运工程定额编写规定》（JTS/T111-2024）《水运工程建设项目投资估算编制规定》（JTS115-2014）《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）以及《湖南省公路水运工程造价管理办法》（湘交基建规〔2022〕4号）《湖南省建设工程造价管理办法》（湖南省人民政府令第192号）等有关规定，结合我省水运工程建设项目实际，制定本导则。
第二条 本导则适用于我省水运工程建设项目的投资估算、初步设计概算、施工图设计（变更）预算、竣工决算等造价文件的编制和审查工作。水运工程养护项目可参照执行。项目审查权限按相关规定执行。 
第三条 项目编制单位报送评审审定后的完整设计图纸、配套资料及全套造价编制文件；造价审查单位严格依照国家现行法律法规、部门规章、计价标准、技术规范等规定，围绕建设项目设计工程量、造价编制成果、经济技术指标等内容开展审查，并出具正式造价审查成果文件。
第四条 造价文件包括纸质版和电子版文件，两者内容应完全一致。造价文件的编制、审查人员应具备交通运输工程专业水运工程类别注册造价工程师相应资格要求，其他专业人员应持有相应专业资格证书。编制与审查完成后，注册造价人员须亲笔签名并加盖执业资格印章，同时造价文件须加盖单位公章。
第五条 造价文件编制与审查应遵循“ 客观、公正、合理、精准”的原则，严格遵循编制（审查）、复核、审核“三级校审制度”。

第二章  术语
    
第六条 造价文件：指项目建议书（预可行性研究）、工程可行性研究、初步设计、施工图设计（变更）、竣工验收等阶段形成的造价类文件的统称。包括投资估算、初步设计概算、施工图设计（变更）预算、竣工决算等文件。
第七条 造价依据：指编制与审查造价文件所依据的办法、规定、规范、定额、规则、费用标准、造价指标以及相关材料信息价格等。
第八条 造价指标：指对建设项目工程数量或费用进行统计分析，得出的反映工程特征的技术经济指标统称。主要包括项目造价指标、单位工程造价指标、主要结构工程量指标。
第九条 竣工决算：指工程竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程实际支出的全部建设费用，是建设项目竣工验收工作的重要组成部分,也是作为建设单位确定交付资产的主要依据。
第十条 造价成果文件：指编制单位或审查单位按照本导则规定的格式、内容和深度要求，完成编制或审查后所形成的正式成果文件。
第十一条 附件资料：指支撑造价数据来源的合同协议、询价记录、工程数量统计表、计算过程表等相关资料。
第十二条 造价审查：指对造价文件编制的完整性、经济指标的合理性以及项目造价要素（包括工程量、价格、定额、取费等）进行系统性审核活动。
第十三条 专项估（概）算：指水运工程建设项目范围内需单独列项、单独组织实施，且需要其他行业或地方管理的配套项目。

第三章 估算、概算、预算文件编制

第十四条 编制单位应依据经评审通过或批复的设计文件编制造价文件，并对编制造价文件的真实性、准确性、完整性负责。
第十五条 造价编制成果文件主要包括编制说明、造价文件、附件资料、数据文件等。
（一）编制说明主要内容包括工程概况、编制范围、编制依据、材料价格及费率的取定、特殊材料与设备价格的来源、资金筹措方式、与上一阶段造价批复对比分析以及其他必要的说明。
（二）编制造价成果文件的标准表格，详见附录A投资估算成果文件、附录B概（预）算成果文件。
第十六条 多家单位联合编制造价文件时，由牵头单位统一分项名称及编码、新增材料名称及代号、材料预算价格等。
第十七条 建设项目初步设计概算静态投资部分不得超过经审批或核准的投资估算静态投资部分的110%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               施工图预算分批次编制时，各批次预算原则上应控制在对应批复概算拆分范围内；分批次预算超过对应批复概算时，详细分析超概原因，并对不合理部分予以调整。
第十八条 工程数量应严格依据设计图纸、计价标准及技术规范进行计算。除各专业另有规定外，通用计算规则如下：
（一）疏浚、炸礁工程根据河床地质测勘数据，按不同土质类别、岩石级别分级统计计算，合理确定平均挖深、清渣设备选型、爆破层厚度及运距等主要参数。
（二）土石方工程按土类、岩石级别分别进行统计，统筹考虑挖填平衡、土石方利用量及弃渣运距等要素。
（三）基坑及边坡开挖应按设计要求的放坡坡度计算，当设计未明确放坡系数时，按《内河航运水工建设工程定额》规定执行。
（四）混凝土工程按设计尺寸区分混凝土标号、钢材等实体工程数量，大体积混凝土温控措施（如冷却水管、保温材料等）所需材料应根据专项方案计入相应工程内。
（五）航标工程根据航道等级及设计文件要求，按类型与基础形式分类统计。航标本体（含结构形式、材质、规格及数量）、供电、遥测遥控及锚泊等配套设备配置需合理，备品备件数量应准确。
第十九条 人工、材料、金属结构、设备、机械台班单价确定原则如下：
（一）人工单价：水运工程按现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概预算编制规定》及省交通运输厅相关规定执行，其他专业工程执行相应行业规定。
（二）材料单价：结合项目现场市场调研及交通主管部门或其委托机构发布价格综合确定；地方材料结合料场供给、运输距离加权计价；疏浚、炸礁回收石料资源化利用产生的清洗、加工费用计入材料单价。设计变更工程材料单价原则上应与原批复造价文件保持一致，需另行组织招标的变更项目，按照变更报批当期发布价格核定单价。
（三）金属结构费用：包括制作费、安装费、场外运输费。金属结构制作费和安装费按照《内河航运设备安装工程定额》计算，场外运输费需区分常规运输和大件超限运输，综合运输方式合理计算费用。
（四）设备费用：包括港口装卸、航道船舶、船闸设施、通用电气、电力、通信、安全监测等设备的购置费和安装费。设备购置费通过市场询价综合确定，询价不少于三家单位。安装费按照《内河航运设备安装工程定额》计算。
（五）机械台班单价：按照《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》《疏浚工程预算定额》规定计算。
第二十条 工程费用
（一）编制造价文件，原则上执行水运工程相关定额，无适用定额的，套用其他专业工程配套定额并执行相应行业规定。
（二）套用定额不得随意调整定额消耗、扩大系数等。当采用预算定额编制估算、概算时，可按现行编制规定结合设计深度适当计取扩大系数。 
（三）桥区或控制性河段炸礁工程，无法采用钻孔爆破时，可采用"机械凿除"工艺，并说明船机配备情况。
（四）采用钢护筒、钢平台、钢栈桥、钢套箱等钢结构辅助施工时，需充分满足施工安全、环保要求，合理确定钢结构周转次数。
（五）智慧工程（智慧港口、智慧航道等）建设费用，应依据设计文件中明确的系统架构、硬件配置、软件功能、数据标准、网络安全等要求，结合市场调查或类似项目合同价格合理确定。安装费参照类似工程定额计算，对于无成熟定价依据的子项，可采用询价或类比法测算。
（六）大型临时工程费：为实施永久工程必需的临时码头、临时围堰、大型施工平台、施工便道、临时供电设施等。应编制施工组织设计方案，按设计工程量套用相应定额计算。
（七）施工期通航安全保障费：包括施工期临时助航标志、警戒船、安全巡查、应急预案及演练、通航安全评估等费用。应根据通航条件、施工方案及海事部门要求，拟定专项方案批准后或相关规定计列。
第二十一条 工程建设其他费用
（一）建设用地必须严格遵循从紧管控的原则，本设计阶段用地面积原则上不得超过上一阶段核定的用地规模，确保用地规模逐级可控。
1、永久用地、临时用地费用计算：已签订合同的按合同费用计列土地征用费、拆迁补偿费、临时用地费；未签订合同的按建设项目所在地政府政策文件执行。
2、征地拆迁个案补偿（如军事设施、压覆矿产、文物古迹、大中型变电站、特高压线路等）：征迁个案补偿费可单独编列，需附补偿协议作为计价依据；编审期间暂无法提供协议的，可参照同期同类个案补偿标准计列。
3、征拆相关税费按国家政策文件和行业主管部门相关规定执行。
（二）建设管理费、前期工作费等：按《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》执行，不得超标准计列。
（三）鱼类保护、水土保持等费用，依据专题论证方案合理取费。
第二十二条 建设期利息按建设项目批复所需贷款额为计算基数，以批复工期确定贷款年限，按中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。
第二十三条 专项估（概）算按相关行业或地方标准单独编制，汇总纳入项目总估（概）算。

第4章  估算、概算、预算文件审查

第二十四条 造价文件审查范围涵盖工程量复核，人材机设备单价合理性核查，定额选用、费率计取审核，工程建设其他费及其他相关费用审查。
第二十五条 造价审查分初步审查和详细审查两阶段。审查程序及流程（详见附录D-1、附录D-2）。
第二十六条 初步审查要求
（1） 审查造价文件完整性、单位（单项）工程经济指标合理性、造价整体水平等。审查发现问题详细记录于《造价审查过程记录单》（详见附录D-3），并出具初步审查意见。
（二）编制单位对初步审查意见予以回复，修改完善造价文件，由审查单位复核确认（详见附录D-8）。
第二十七条 详细审查要求
详细审查分为符合性审查和技术性审查。
（一）符合性审查：复核设计文件完整性，专家评审意见落实情况等（详见附录D-4）。符合性审查不通过的，退回编制单位修改完善后再提交。
（二）技术性审查：主要对造价文件基础数据的准确性及计价依据的合规性等进行系统审查。
1、详细审查造价编制说明是否真实反映建设项目具体情况、造价编制依据是否准确、编制范围是否与设计一致等。相关依据（详见附录D-5）。
2、审查设计图纸的工程数量计算是否准确，定额工程量与设计工程量是否一致等（详见附录D-6）。
3、审查人工、材料、设备、机械台班单价的合理性（详见附录D-6）。
4、重点核查设计方案经济合理性与定额套用正确性。依据项目建设规模、计划工期、现场工况、施工实际需求等核心因素，综合研判施工辅助措施及配套措施的经济性与合理性。具体审查标准及相关要求（详见附录D-6）。
5、审查建设用地费、建设管理费、前期工作费、勘察设计费、研究试验费、通航试船费、预备费、建设期利息等计算依据的合理性及费用计算的准确性（详见附录D-7）。
6、审查专项估（概）算的合理性。
7、审查税金计算的准确性。
8、编制单位对详细审查意见进行回复，修改完善造价文件，由审查单位复核确认（详见附录D-8）。  
第二十八条 造价审查成果文件包括审查意见、审查对比表、数据文件等（详见附录D-9、附录D-10、附录D-11）。
（一）审查意见准确反映包括项目基本情况（建设概况、批复情况、主要建设内容等）、审查依据、费率及材料单价、工程费用、工程建设其他费用等审查情况。
（二）审查对比表需反映主要分项工程数量增减、经济指标与造价变化。并与上一阶段造价批复情况进行对比，分析造价变化原因。  
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第二十九条 建设单位负责组织竣工决算的编制与管理，对竣工决算的真实性、完整性、准确性、及时性负主体责任。建设期间应有专人负责决算相关资料的收集、整理、分析、保管工作。项目交工后，应及时组织工程、合同、财务、资产等部门人员共同编制竣工决算文件。设计、施工、监理等单位应积极配合。
第三十条 竣工决算编制原则
（一）竣工决算应实事求是地反映工程实际建设费用，原则上应控制在批复概算范围内。因人工单价调整、材料价格上涨、征地拆迁政策变化、贷款利息调整、设计方案变更、建设内容改变等因素超批复概算的，应分析并说明原因。
项目建设单位应做好建设项目竣工决算与批复概算的对比分析，重点做好主要工程规模和费用的对比分析,总结项目造价管理经验,积累造价数据。
（二）竣工决算的编制应在完成设计变更审批、合同结算确认、调整概(预)算批复的基础上进行。
（三）竣工决算按工程费用、工程建设其他费用、专项工程等费用分类汇总。所列费用合法、合规、合理。违规或超额支付的费用不得纳入工程决算费用中。不得在未经批准情况下，将擅自调整建设内容、改变建设规模和建设标准、改变设计方案等造成项目成本增加的费用纳入竣工决算。
第三十一条 竣工决算编制依据
（一）建设项目各阶段的批复文件，包含工程可行性研究报告(含调整规模报告)、初步设计、施工图设计、重大较大设计变更等相关批复文件等。
（二）建设项目招投标文件、造价管理制度、签约合同(含工程量清单)、0#台帐、工程变更(含计日工、工程索赔)台账、合同台帐、工程计量支付报表、工程结算审计报告等资料及相关的会议纪要等。
（三）有关部门发布的材料价格信息、人工材料价差调整的相关规定等。
（四）建设项目土地使用及拆迁补偿费、建设项目管理费、研究试验费、建设项目前期工作费、专项评估费等相关经济合同。
（五）建设单位管理机构、人员编制和岗位设置情况,财务报表和收支凭证,跟踪审计结算报告，竣工决算审计报告（若有）。
（六）建设项目的交工验收报告及备案文件，工程质量鉴定、检验等有关文件，各类专项评估(价)报告及验收报告，科研课题立项及验收报告等。
（七）建设项目的竣工图纸，尾工工程(如有)方案及工程数量、费用、预计完成时间，报废工程(如有)的数量、费用及报废原因等。
（八）其它有关的重要文件。
第三十二条 竣工决算编制要求
（一）竣工决算工程数量应与竣工图纸数量保持一致。合同（变更）单价的确定、计量支付程序等应符合合同约定，手续完备。
（二）工程设计变更、索赔等事项需依据充分、理由合规、手续完备，费用计算须严格遵照合同相关约定执行。
（三）竣工验收前未能实施的工程可纳入尾工工程，需提供详实的施工图设计,并合理估算尾工工程费用。费用总额不得超过项目总投资的5%。
（四）工程建设其他费用应依据已签订的经济合同、协议、
财务报表及支付凭证等有效资料编制，确保各项费用数据闭环一致、归类准确，工程费用与工程建设其他费用不重复、不遗漏。
（五）土地使用及拆迁补偿费根据签订的经济合同、协议、财务报表和支付凭证等资料编制，应分类统计征地和拆迁面积，并与竣工图纸数量一致。
（六）建设期利息依据贷款协议、贷款利率、计息周期、财务报表及支付凭证等资料据实计取编制。
第三十三条 竣工决算报告由封面、扉页、目录、编制说明、甲组文件、乙组文件及基础资料组成（详见附录C）。
第三十四条 竣工决算报告编制说明主要内容应包括如下内容： 
（1） 工程项目概况：从初步设计、施工图设计、招标阶段、工程建设、竣工等各阶段说明项目建设规模、技术标准、主要工程方案、工程数量情况；基本建设程序执行情况、各阶段设计审批情况、设计变更审批情况；建设资金来源及投资计划情况；竣工决算审计情况等。
（二）造价管理情况：从项目管理机构设置及职能分工、招标方式、主要参建单位履约情况、工程建设管理措施、工程建设过程和管理工作中的重大事件、经验教训等方面予以说明。
（三）工程造价控制情况：从批复概算执行情况、合同执行情况、工程投资支出、竣工决算编制情况（含尾工工程、报废工程、价差调整）等方面予以说明。重点分析竣工决算较批复概算节余(或超支)情况。
（四）造价管理体会：总结项目管理特点、造价控制的经验与教训总结、工程遗留问题，以及上级单位对本项目的造价管理或投资控制方面的考核评价等。
（五）其他需要说明的事项。
第三十五条 竣工决算表格分为甲组文件和乙组文件。甲组文件为构成项目竣工决算各项费用的汇总统计表；乙组文件为构成工程费的基础数据表（详见附录C-5～附录C-34）。
(1) 乙组文件编制 
依据签约合同(含工程量清单)、0#台帐、工程量清单支付月报(含最终累计计量台帐)、工程结算表、工程变更(含计日工、工程项目索赔)、人工材料价差调整文件等分类别填写合同段竣工决算工程费核算表(乙10-1表)、合同段工程合同登记表(乙11-1表)、合同段设计变更登记表(乙12-1表)、变更引起调整金额登记汇总表(乙13表)、合同段人工材料价差调整费用登记表(乙14-1表)、合同段工程项目索赔登记表(乙15-1表)、合同段计日工支出金额登记表(乙16-1表)、尾工工程登记表(乙17表)、报废工程登记表(乙18表)、合同段工程计量支付情况登记表(乙19-1表)。并汇总基础数据填写乙10表至乙12表、乙14表至乙16表、乙19表。
(二) 甲组文件编制
乙组文件编制完成并复核无误后汇总编制甲组文件。具体编制过程如下：
1、依据签订的经济合同、财务实际结算金额填写并汇总建设管理费统计表(甲09-1表)、工程建设其他费用合同登记表(甲09-2表)建设期利息统计分析表(甲09-3表)。
2、依据甲09-1表、甲09-2表和甲09-3表填写工程建设其他费和建设期利息汇总表(甲09表)。
3、依据签订的土地使用及拆迁补偿费合同、财务实际结算金额填写建设用地费合同登记表(甲08-1表)和建设用地费汇总表(甲08表)。
4、依据乙10表填写竣工决算工程费汇总表(甲07表)。
5、依据甲07表、甲08表、甲09表、填写项目总决算(分析)表（甲06表）。
6、依据乙11表、0#台帐填写合同费用分析表(甲05表)。
7、依据上级主管部门批复的费用填写概算分析表(甲04表)。
8、依据甲04表、甲05表、甲06表填写工程数量情况比较表(甲03表)和投资控制情况比较表(甲02表)。
9、依据甲02表填写竣工决算明细表(甲01表)。
1

（3） 甲组文件与乙组文件编制流程图

工程计量支付情况登记表(合同段)（乙19-1表）

竣工决算工程费核算表(合同段)（乙10-1表）

工程项目索赔统计表(合同段)（乙15-1表）

变更设计登记表
(合同段)（乙12-1表）

工程合同登记表
(合同段)（乙11-1表）
人工、材料价差调整费用登记表(合同段)（乙14-1表）

计日工支出金额登记表(合同段)（乙16-1表）




工程项目索赔登记
汇总表（乙15表）

计日工支出金额登记汇总表（乙16表）

人工、材料价差调整费用登记汇总表
（乙14表）

工程合同登记汇总表
（乙11表）

设计变更汇总表
（乙12表）

工程计量支付情况登记
汇总表（乙19表）



	
报废工程登记表（乙18表）

尾工工程登记表（乙17表）

变更引起调整金额登记汇总表（乙13表）


竣工决算工程费核算汇总表
（乙10表）


建设用地费合同登记表（甲08-1表）

建设管理费统计表（甲09-1表）
建设期利息统计分析表（甲09-3表）
工程建设其他费用合同登记表（甲09-2表）



建设用地费
汇总表（甲08表）
竣工决算工程费
汇总表（甲07表）
累计计量台账汇总表

竣工决算（明细）
表（甲01表）
工程数量情况比较表（甲03表）

投资控制情况比较表（甲02表）

概算分析表
（甲04表）

合同费用分析表
（甲05表）

项目总决算（分析）表（甲06表）

工程建设其他费和建设期利息汇总表（甲09表）



第六章 竣工决算文件审查

第三十六条 竣工决算管理实行分级负责、各负其责的原则。
建设单位在组织完成竣工决算报告编制后，应开展审核工作，落实竣工决算编制责任，确保工作质量。
审查单位对申报竣工决算各项费用进行审查，对不符合规定及要求的费用予以核减，并根据审查结果编写审查意见和审查对比表，出具竣工决算审查报告。
第三十七条 竣工决算文件审查分初步审查和详细审查两阶段。
第三十八条 初步审查要求
（一）审查竣工决算报告编制是否规范，费用各组成部分是否完整、附件资料是否齐全。
（二）核查项目合同价款结算办理情况，核对尾工工程费用计算是否合理，总费用是否控制在规定范围内。
第三十九条 详细审查要求
（一）建设程序执行情况审查
审查建设项目基本建设程序是否完备，招投标、合同签订等程序是否符合相关规定。
（二）工程费用审查
1、审查项目工程建设规模、主要技术标准及建设内容是否与批复施工图设计保持一致，合同价款结算是否准确，有无超规模、超标准建设现象。
2、审查设计变更理由是否充分、变更审批程序及现场签证是否合规，变更资料是否完整，变更新增单价的确定原则是否符合相关规定，价格是否合理。
3、审查生产与辅助建筑物的建设规模、结构形式、装修标准及使用功能是否与批复施工图设计保持一致。
4、审查水工建筑物、金属结构及机电设备的建设规模、技术标准与设备配置是否与批复施工图设计保持一致，安装调试是否合格，运行性能是否达到设计要求。
5、审查航标、舰艇等设备的购置数量、规格型号及技术标准是否与批复施工图设计保持一致，采购、验收、保管程序是否规范。
6、审查计日工、暂列金额及暂估价等费用开支理由是否充分，签认及支付手续是否完备。
（三）工程建设其他费用审查
1、审查建设用地是否按规定取得相关批文，核实实际建设用地是否超出批复规模、征地拆迁数量是否准确，核对征地拆迁协议、支付凭证是否与竣工决算费用一致。
2、审查建设管理费各项开支是否符合规定，建设管理费总开支是否控制在批复概算范围内。
3、审查前期工作费各项开支是否符合规定，是否提供了成果文件；核查工作界面是否清晰，支付凭证是否与竣工决算费用一致。
4、审查勘察设计费各项开支是否符合规定，勘察、设计深度是否满足省厅文件规定。
5、审查工程监理服务范围是否与批复工程内容一致；监理服务周期是否与项目建设周期匹配，人员、设备配备是否与合同约定保持一致，是否按合同约定全面履约。
6、审查研究试验费是否有课题立项批准文件，是否按合同约定提供了相应成果文件。
7、审查专项评价评估费（环评、水保、通航安全评估、地质灾害评估、压覆矿评估等）是否具备专项评价委托合同、主管部门备案/批复意见书，支付凭证是否与竣工决算费用一致。
8、审查生产准备费（人员培训费、提前进厂费、办公生产家具购置费）是否有培训方案、采购审批资料，费用标准是否合理，是否控制在批复概算范围内。
9、审查其他相关费用支是否合理，支付凭证是否与竣工决算费用一致。
（四）建设期利息审查
审查建设期利息计算是否准确，建设资金有无挪用，核算项目资本金利息、建设期存款利息等各类财务收入，依规冲减建设期利息支出。
第四十条 审查过程中，应对实际完工情况与竣工决算对应工程内容进行现场抽样复核。
第四十一条 依据竣工决算审查结果编制竣工决算审核签证单，明确相对于上报决算的核增、核减情况，建设单位应组织监理及施工单位予以核对并确认，作为竣工决算审定的支撑依据。（详见附录C-35）
第四十二条 竣工决算审查应在接收正式完整的竣工决算报告编制文件之日起90个工作日内完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

第七章 其他条款

第四十三条 从业人员及造价编制、审查单位需遵守保密规定，未经授权不得泄露相关文件内容及数据。
[bookmark: _GoBack]第四十四条 本导则未尽事宜，按照现行规范、相关规定、办法执行。
第四十五条 本导则由湖南省交通运输厅交通建设造价管理站负责日常管理和解释。
第四十六条 本导则自2026年9月2日起施行。
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编制说明

1.项目概述
（1）建设地点；
（2）建设规模（项目建设规模、标准、能力等）；
（3）建设内容（包括主要单项单位工程、主体结构、建构筑物数量及尺度等）；
（4）主要建（构）筑物设计方案；
（5）估算费用计算范围；
（6）项目资金来源；
（7）方案比选及设计推荐方案（多方案之间的差异及设计推荐方案）；
（8）其他需要说明的情况。
2.项目总估算 
多方案比选时分别列出不同设计方案的总投资，并标明设计推荐方案。
3.编制原则和依据
（1）有关法律法规、部门规章等（全称、文号及时间）；
（2）相关计价标准（全称、发布单位、文号及时间）；
（3）人工、主要材料、设备器材价格的取用依据。
4.有关说明
（1）参照的计费标准情况和具体调整内容；
（2）主体工程施工取费标准；
（3）相关费用或指标的计费说明（包括建设用地费用标准等）；
（4）项目建设工期和分年度投资比例；
（5）项目建设期贷款利率；
（6）需要说明的其他有关情况。
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航道工程








	附录A-5-1
航道工程总估算表
项目名称：                                                                                                  第   页共     页

	序号
	单位工程估算表编号
	工程或费用项目名称
	估算金额（万元）
	技术经济指标
	占总投资（%）

	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他
	合计
	单位
	数量
	指标（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	水下炸礁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	炸礁料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	挖岩工程(机械破碎岩石)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	整治建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	堤坝工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	护岸工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	固滩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	跨河桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	航标工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	通信与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	信息化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	管理与维护设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	锚地服务区
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	航道站房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	
	水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	建设期维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	整治建筑物维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	
	航标维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	取水口
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	沿线取水闸改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	
	电缆改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	
	渔业、水产种植资源
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	
	采砂坑回填护面
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.6
	
	渡口改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	通航建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	上下游引航道及锚地疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	水下炸礁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	炸礁料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	固滩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	船闸主体土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	船闸、升船机建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	护岸工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	导航、靠船建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	输水系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	闸门金属结构购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	船闸零星金属结构购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	机械设备及安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	液压启闭设备购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	原有设备及线路改造与恢复
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	电气与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	供电照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	水源、电源及网络接入
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	厂区车间、仓库、调度及办公用房、围墙大门等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	输水、控制、供电、消防等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	
	食堂、单身宿舍等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	
	生产与辅建区道路场地等工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	给水、排水及污水处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	采暖通风、空调工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	
	跨船闸桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2
	
	匝道桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3
	
	沿河跨渠桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4
	
	船闸改建坝顶公路桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	进场道路与场内道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	
	路面垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.2
	
	路面底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.3
	
	路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.4
	
	透层、黏层、封层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.5
	
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.6
	
	沥青表面处治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.7
	
	改性沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.8
	
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.9
	
	路肩及中央分隔带
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.10
	
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.11
	
	其他路面面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.12
	
	旧路面利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	
	船闸（上下闸首）消防
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	船闸（总图）消防
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	
	水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	导助航工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	锚地与锚泊服务区工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	信息化工程（船闸）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	
	船闸控制监控及通讯系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	
	船闸控制系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	
	船闸工业电视系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.4
	
	综合传输线路系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.5
	
	智慧船闸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	观测设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	
	安全监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	维修工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	
	电缆迁建
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.2
	
	取水口改移
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.3
	
	老船闸拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	永久用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	临时用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	房屋拆迁费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	专项设施补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	建设单位开办费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	建设单位经费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	代建管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	可行性研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	勘察观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他(预算、招标文件编制及设计协调费等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	监理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	其他相关服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	施工期环境监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	招标代理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	编制最高投标限价或标底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	进场交易费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（八）
	
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	联合试运转费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	办公和生产生活家具购置费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十）
	
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	竣工前测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	实船适航试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	航道整治效果观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	断航损失补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	工程保险费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	各类检验及检（监）测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	各类专项评估及评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	环境影响评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	社会稳定风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	节能评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	水资源影响论证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	水土保持评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	
	防洪评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	
	地质灾害危险性评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	
	压覆矿床评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	
	通航条件影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	
	用地预审报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	
	规划选址意见书编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	
	项目安全风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	
	劳动安全卫生评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	
	文物考古勘探
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	
	环保验收报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	第三方审计服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	技术标准研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	项目管理信息化费（包括全寿
命周期的建筑信息模型(BIM)等相关费用)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项估算
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总估算
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：





附录A-5-1-1
航道整治工程疏浚（吹填）单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（估算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：
附录A-5-1-2
航道整治工程炸礁单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-5-1-3 
航道整治工程整治建筑物单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-5-1-4 
航道整治工程跨河桥梁总估算表
工程名称：                                                                         
编制范围：                                                                                    共	 页第	页         01表
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	各项费用比例（%）
	备注

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	
	
	
	
	

	104
	桥梁涵洞工程
	座
	
	
	
	
	

	10401
	XXX桥工程
	座
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	专项费用
	元
	
	
	
	
	

	11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	
	

	11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：
附录A-5-1-5
航道整治工程航标单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


编制：                                       复核：                                       审核：
附录A-5-1-6 
航道整治工程车船购置估算表
工程名称：                                                                                        编号：                                                                           
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(万元）
	总价(万元）

	1
	航标艇
	
	
	
	
	

	2
	测量船
	
	
	
	
	

	3
	快艇
	
	
	
	
	

	4
	多功能船
	
	
	
	
	

	5
	无人机航测设备
	
	
	
	
	

	6
	机载激光雷达
	
	
	
	
	

	7
	激光雷达预处理软件
	
	
	
	
	

	8
	激光雷达分析处理软件
	
	
	
	
	

	9
	巡航艇
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：


 附录A-5-1-7
通航建筑物工程疏浚（吹填）单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（估算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：   
附录A-5-1-8
通航建筑物工程炸礁单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-5-1-9
通航建筑物工程水工建筑物单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：                 
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-5-1-10
通航建筑物工程金属结构单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-5-1-11
通航建筑物工程生产与辅助建筑物总估算表
工程名称：                                                                                        编号： 
	序号
	项目名称
	建筑面积（m2）
	综合单价（元）
	合价（万元）

	1
	仓库
	
	
	

	2
	调度室
	
	
	

	3
	办公用房
	
	
	

	4
	变电所
	
	
	

	5
	防消泵房
	
	
	

	6
	食堂
	
	
	

	7
	宿舍
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


      注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：
	附录A-5-2
航道工程主要工程数量表
工程名称：                                             

	一、工程特征

	序号
	指标名称
	单位
	信息或工程量
	备注

	（一）
	项目属性
	-
	
	内河

	（二）
	项目造价阶段
	-
	
	

	（三）
	建设规模
	-
	
	

	（四）
	航道里程
	km
	
	

	（五）
	通航宽度
	m
	
	

	（六）
	设计水深
	m
	
	

	（七）
	疏浚方式
	-
	
	耙吸、绞吸、抓斗、反铲等

	（八）
	疏浚物运距
	km
	
	

	（九）
	船闸长度
	m
	
	

	（十）
	船闸宽度
	m
	
	

	（十一）
	船闸面积
	m2
	
	

	（十二）
	材料价格编制时间
	-
	
	XX年XX月

	二、造价指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	（一）
	工程费用
	项
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	项
	
	
	
	
	

	1.1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.3
	整治建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.4
	跨河桥梁工程
	m
	
	
	
	
	

	1.5
	航标工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.6
	通信与控制工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.7
	信息化工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.8
	管理与维护设施工程
	m2
	
	
	
	
	

	1.9
	环境保护与水土保持
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.10
	建设期维护工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.11
	车船购置
	km
	
	
	
	
	航道里程

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	2
	通航建筑物工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1
	航道整治工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1.1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.1.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2
	水工建筑物工程
	项
	
	
	
	
	

	2.2.1
	船闸工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2.2
	护岸工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2.3
	导航、靠船建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.3
	金属结构工程
	项
	
	
	
	
	

	2.3.1
	闸阀门
	t
	
	
	
	
	

	2.3.2
	升船机承船厢
	t
	
	
	
	
	

	2.3.3
	拦污栅
	t
	
	
	
	
	

	2.4
	机械设备及安装工程
	项
	
	
	
	
	

	2.5
	电气与控制工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.6
	生产与辅助建筑工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.7
	通信工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.8
	给排水、排水及污
水处理工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.9
	采暖通风、空调工程 
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.10
	交通工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.11
	消防工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.12
	环境保护与水土保持
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.13
	导助航工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.14
	锚地与锚泊服务区工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.15
	信息化工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（二）
	其他费用
	项
	
	
	
	
	费用占比

	1
	建设用地费
	亩
	
	
	
	
	

	1.1
	建设用地征用费
	亩
	
	
	
	
	

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	1.2
	建设用地使用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.3
	其他
	亩
	
	
	
	
	

	1.4
	临时用地费
	亩
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	3
	前期工作费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	4
	勘察设计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	5
	监理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	6
	研究试验费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	7
	招标费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	8
	引进技术和进口设备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	9
	生产准备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	10
	竣工验收相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11
	其他相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.1
	工程保险费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.2
	检测、监测费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.3
	专项评估评价费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.4
	审计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（三）
	建设期利息
	项
	
	
	
	
	费用占比

	（四）
	总造价
	项
	
	
	
	
	费用占比


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：









附录A-6





港口工程








1

	附录A-6-1 
港口工程总估算表
项目名称：                                                                                                  第	页共	 页

	序号
	单位工程估算表编号
	工程或费用项目名称
	估算金额（万元）
	技术经济指标
	占总投资（%）

	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他
	合计
	单位
	数量
	指标（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	港池、泊位疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	进港航道疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	锚地疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	引堤工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	护岸工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	码头工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	防汛墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	栈(引)桥工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	
	行车引桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2
	
	皮带机廊道引桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	陆域形成与地基处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	陆域形成工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	
	陆上开挖工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	
	填筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	地基处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	
	基础打入桩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	
	基础灌注桩和地下连续墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	
	软土地基加固工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	
	钻孔灌浆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	
	沉井工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	装卸工艺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	道路、堆场工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	港区道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	
	路面垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	
	路面底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	
	路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	
	透层、黏层、封层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.5
	
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	
	沥青表面处治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	
	改性沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.8
	
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.9
	
	路肩及中央分隔带
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.10
	
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.11
	
	其他路面面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.12
	
	旧路面利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	堆场工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	
	堆场轨道梁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	
	堆取料机基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	
	陆域皮带机廊道(含封闭连廊)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	
	挡土墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	
	管沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.6
	
	地坑皮带机系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	港区生产建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	
	港区仓库、筒仓、翻车机房及地下廊道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	
	输送转运机房等接卸及输送系统构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	
	给水调节站、排水泵站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.4
	
	变（配）电所
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.5
	
	消防(泵)站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	港区辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	
	办公楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	
	候工室
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.3
	
	宿舍
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	
	围墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	
	大门
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	供电、照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	信息与通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	给水排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	采暖、通风、供热与动力工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	维修和供油工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	港口供油加油站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	港区港口机械维修车间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	
	港区消烟除尘、污水处理、固体废弃物处理、噪声防治等系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	
	防尘网工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.4
	
	环境监测站工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	
	港区交通控制及标志工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	
	港内铁路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	
	港内桥涵系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	导助航设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	港作车船
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	永久用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	临时用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	房屋拆迁费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	专项设施补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	建设单位开办费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	建设单位经费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	代建管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	可行性研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	勘察观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他(预算、招标文件编制及设计协调费等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	监理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	其他相关服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	施工期环境监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	招标代理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	编制最高投标限价或标底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	进场交易费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（八）
	
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	联合试运转费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	办公和生产生活家具购置费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十）
	
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	竣工前测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	实船适航试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	航道整治效果观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	断航损失补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	工程保险费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	各类检验及检（监）测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	各类专项评估及评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	环境影响评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	社会稳定风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	节能评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	水资源影响论证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	水土保持评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	
	防洪评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	
	地质灾害危险性评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	
	压覆矿床评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	
	通航条件影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	
	用地预审报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	
	规划选址意见书编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	
	项目安全风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	
	劳动安全卫生评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	
	文物考古勘探
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	
	环保验收报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	第三方审计服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	技术标准研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	项目管理信息化费（包括全寿命周期的建筑信息模型(BIM)等相关费用)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项估算
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总估算
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：










附录A-6-2 
港口工程疏浚（吹填）单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（估算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：
附录A-6-3 
港口工程炸礁单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-6-4 
港口工程水工建筑物单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：   
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                             
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-6-5 
港口工程陆域形成与地基处理单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                                  
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-6-6 
港口工程装卸工艺估算表
工程名称：                                                                                            编号：                                                                           
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(万元）
	总价(万元）

	
	
	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	合计
	

	1
	门座式起重机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	2
	轨道式龙门起重机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	3
	轨道式集装箱门式起重机（含吊具）
	
	台
	
	
	
	
	
	

	4
	汽车装车料斗（带振动给料机）
	
	台
	
	
	
	
	
	

	5
	牵引车
	
	台
	
	
	
	
	
	

	6
	集装箱半挂车
	
	台
	
	
	
	
	
	

	7
	集装箱正面吊
	
	台
	
	
	
	
	
	

	8
	桥式抓斗卸船机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	9
	普通带式输送机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	10
	单斗装载机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	11
	快速定量装车楼及牵引系统
	
	台
	
	
	
	
	
	

	12
	卵石加工破碎系统
	
	台
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整；装卸工艺设备单价不含基础、预埋件等。
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-6-7 
港口工程道路、堆场单位工程估算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	估算定额直接费：（估算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                                
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-6-8 
港口工程生产与辅助建筑物总估算表
工程名称：                                                                                        编号： 
	序号
	项目名称
	建筑面积（m2）
	综合单价（元）
	合价（万元）

	1
	件杂货仓库
	
	
	

	2
	综合楼
	
	
	

	3
	机修间
	
	
	

	4
	变电所
	
	
	

	5
	消防泵房
	
	
	

	6
	转运站
	
	
	

	7
	门卫
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


      注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：
	附录A-6-9 
港口工程主要工程数量表
工程名称：                                       

	一、工程特征

	序号
	指标名称
	单位
	信息或工程量
	备注

	（一）
	项目属性
	-
	
	内河

	（二）
	项目造价阶段
	-
	
	

	（三）
	建设规模
	-
	
	XX万吨XX泊位XX个

	（四）
	结构形式
	-
	
	重力式、高桩式、板桩式等

	（五）
	码头前沿线长度
	m
	
	

	（六）
	码头宽度
	m
	
	

	（七）
	陆域面积
	m2
	
	

	（八）
	材料价格编制时间
	-
	
	XX年XX月

	二、造价指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	（一）
	工程费用
	项
	
	
	
	
	

	1
	临时工程
	项
	
	
	
	
	

	1.1
	临时码头
	座
	
	
	
	
	

	1.2
	临时道路
	km
	
	
	
	
	

	2
	疏浚工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1
	挖泥工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	3
	水工建筑物
	项
	
	
	
	
	

	3.1
	码头工程
	m
	
	
	
	
	

	3.2
	栈桥
	m
	
	
	
	
	

	3.3
	护岸
	m
	
	
	
	
	

	4
	陆域
	m2
	
	
	
	
	

	5
	工艺设备
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	6
	道路及堆场
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	7
	生产与辅助建筑
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	8
	供电、照明
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	9
	控制工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	10
	信息与通信
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	11
	给排水
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	12
	采暖、通风
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	13
	消防工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	14
	环境保护
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	15
	交通工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	16
	导助航设施
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（二）
	其他费用
	项
	
	
	
	
	费用占比

	1
	建设用地费
	亩
	
	
	
	
	

	1.1
	建设用地征用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.2
	建设用地使用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.3
	其他
	亩
	
	
	
	
	

	1.4
	临时用地费
	亩
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	3
	前期工作费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	4
	勘察设计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	5
	监理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	6
	研究试验费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	7
	招标费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	8
	引进技术和进口设备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	9
	生产准备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	10
	竣工验收相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11
	其他相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.1
	工程保险费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.2
	检测、监测费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.3
	专项评估评价费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.4
	审计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（三）
	建设期利息
	项
	
	
	
	
	费用占比

	（四）
	总造价
	项
	
	
	
	
	费用占比


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：
























附录A-7 
设备购置单位工程估算表
工程名称：              工程代号：              工程类别：             编号：
	序号
	设备或费用
名称
	规格
	单位
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）
	备注

	一
	设备购置费
	
	
	
	
	
	

	（一）
	设备原价
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	运杂费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	其他
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备购置费合计
	
	
	
	
	
	

	二
	设备安装费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	三
	设备基础费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	四
	总计
	
	
	
	
	
	

	
	其中：设备购置费
	
	
	
	
	
	

	
	安装工程费
	
	
	
	
	
	

	
	建筑工程费
	
	
	
	
	
	


注：本表适用于设备购置费的计算，以及以设备费为基础按费率计算安装费、设备基础费的情况。
编制：                    复核：                     审核：










附录A-8
工料机汇总表
工程名称：                                              工程编号：              
	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	基价（元）
	市场价（元）

	1
	工人
	工日
	
	
	

	2
	司机和机械使用工
	工日
	
	
	

	3
	船员
	工日
	
	
	

	4
	疏浚船员
	工日
	
	
	

	5
	潜水组
	组日
	
	
	

	6
	电
	度
	
	
	

	7
	水
	t
	
	
	

	8
	船舶用水
	t
	
	
	

	9
	柴油
	kg
	
	
	

	10
	汽油
	kg
	
	
	

	11
	回填砂
	m3
	
	
	

	12
	中粗砂
	m3
	
	
	

	13
	混凝土用砂
	m3
	
	
	

	14
	碎石
	m3
	
	
	

	15
	块石
	m3
	
	
	

	16
	二片石
	m3
	
	
	

	17
	卵石
	m3
	
	
	

	18
	钢筋
	t
	
	
	

	19
	型钢
	t
	
	
	

	20
	钢管桩
	t
	
	
	

	21
	水泥（32.5）
	t
	
	
	

	22
	水泥（42.5）
	t
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：



附录A-9
建筑安装单位工程施工取费明细表 
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                                                                                                                                                                          
	费用名称
	专业工程类
	费用合计
（元）

	
	一般水工工程
	一般陆域工程
	…
	…
	

	
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	

	基价定额直接费合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市场价定额直接费合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	临时设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季雨季及夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工铺助费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工队伍进退场费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
编制：                                       复核：                                       审核：

附录A-10 
疏浚（吹填）单位工程施工取费明细表 
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：             
	编号
	费用项目名称
	……工程
	……工程
	费用合计（元）
	备注

	
	
	取费基数（元）
	费率（%）
	费用（元）
	取费基数（元）
	费率（%）
	费用（元）
	
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛设及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：
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编制说明

1.项目概述
（1）建设地点；
（2）建设规模（项目建设规模、标准、能力等）；
（3）建设内容（包括主要单项单位工程、主体结构、建构筑物数量及尺度等）；
（4）主要建（构）筑物设计方案；
（5）概（预）算费用计算范围；
（6）项目资金来源；
（7）方案比选及设计推荐方案（多方案之间的差异及设计推荐方案）；
（8）其他需要说明的情况。
2.项目总概（预）算 
多方案比选时分别列出不同设计方案的总概（预）算金额，并标明设计推荐方案。
3.编制原则和依据
（1）有关法律法规、部门规章等（全称、文号及时间）；
（2）相关计价标准（全称、发布单位、文号及时间）；
（3）人工、主要材料、设备器材价格的取用依据。
4.施工方案 
简述施工方案，含临时工程及施工措施，主要材料、设备运输方案。
5.有关说明
（1）参照的计费标准情况和具体调整内容；
（2）主体工程施工取费标准；
（3）相关费用或指标的计费说明（包括建设用地费用标准等）；
（4）项目建设工期和分年度投资比例；
（5）项目建设期贷款利率；
（6）与上一阶段造价主要差异对比分析。
（7）需要说明的其他有关情况。
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航道工程




















	附录B-5-1 
航道工程概（预）算与批复估（概）算对比表
工程名称：  

	序号
	工程或费用项目名称
	单位
	批复估（概）算
	概（预）算-批复估（概）算
	概（预）算
	备注

	
	
	
	数量
	金额（万元）
	数量
	金额（万元）
	数量
	金额（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	整治建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	跨河桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	航标工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	通信与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	信息化工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	管理与维护设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	建设期维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	通航建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	输水系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	机械设备及安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	电气与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	给水、排水及污水处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	采暖通风、空调工程 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	导助航工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	锚地与锚泊服务区工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	信息化工程（船闸）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	观测设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	维修工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.22
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项概算
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总概（预）算
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                    审核：    

	附录B-5-2
航道工程总概（预）算表
项目名称：                                                                                                    第	页共	 页

	序号
	单位工程概（预）算表编号
	工程或费用项目名称
	概（预）算金额（万元）
	技术经济指标
	占总投资（%）

	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他
	合计
	单位
	数量
	指标（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	水下炸礁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	炸礁料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	挖岩工程(机械破碎岩石)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	整治建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	堤坝工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	
	丁坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	
	顺坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	
	潜坝
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	护岸工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	固滩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	跨河桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	下部构造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	
	上部构造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	航标工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	灯塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	灯桩（标）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	
	灯船
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	
	灯浮
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	
	立标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	
	标志标牌
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.1
	
	岸标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.2
	
	浮标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.3
	
	通航标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.4
	
	专用标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.5
	
	鸣笛标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.6
	
	警示牌
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.7
	
	航行水尺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	
	岸标维护便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	
	航标站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	
	航标灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	
	航标遥测监控系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	通信与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	智慧航道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	机房工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	信息化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	网络接入与电子数据交换系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	工业电视系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	
	安全防护系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	
	数字化航道系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	
	综合传输线路系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	管理与维护设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	锚地服务区
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	航道站房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	
	水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	建设期维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	整治建筑物维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	
	航标维护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	取水口 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	沿线取水闸改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	
	电缆改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	
	渔业、水产种植资源
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	
	采砂坑回填护面
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.6
	
	渡口改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	通航建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	上下游引航道及锚地疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	炸礁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	水下炸礁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	炸礁料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	固滩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	船闸主体土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	挖土方
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	挖石方
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	船闸、升船机建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	
	上闸首
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	
	闸室 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	
	下闸首
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	
	上游进水墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	
	上游主、辅导航墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	
	上游靠船墩
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	
	上游引航道护底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.8
	
	上游隔水墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	
	上游浮式检修门库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.10
	
	下游主、辅导航墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.11
	
	下游靠船墩
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.12
	
	下游引航道护底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.13
	
	下游隔水墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.14
	
	下游导流墩
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.15
	
	上下游引航道护坡
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	护岸工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	导航、靠船建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	输水系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	闸门金属结构购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	船闸零星金属结构购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	机械设备及安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	液压启闭设备购置安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	原有设备及线路改造与恢复
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	电气与控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	供电照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	水源、电源及网络接入
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	厂区车间、仓库、调度及办公用房、围墙大门等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	输水、控制、供电、消防等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	
	食堂、单身宿舍等建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	
	生产与辅建区道路场地等工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	给水、排水及污水处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	船闸（上下闸首）给排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	
	船闸（总图）给排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	采暖通风、空调工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	
	跨船闸桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.1.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2
	
	匝道桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.2.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3
	
	沿河跨渠桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.3.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4
	
	船闸改建坝顶公路桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.1
	
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.2
	
	下部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.3
	
	上部结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.4
	
	桥面铺装
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.4.5
	
	附属结构
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	进场道路与场内道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	
	路面垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.2
	
	路面底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.3
	
	路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.4
	
	透层、黏层、封层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.5
	
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.6
	
	沥青表面处治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.7
	
	改性沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.8
	
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.9
	
	路肩及中央分隔带
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.10
	
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.11
	
	其他路面面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.12
	
	旧路面利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	
	船闸（上下闸首）消防
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	船闸（总图）消防
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	
	水土保持工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	导助航工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	
	岸标、浮标、标志、航行水尺等设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	
	航标遥测监控系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	
	电子导航、助航工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	锚地与锚泊服务区工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	
	锚地设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	
	锚泊服务区工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	信息化工程（船闸）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	
	网络接入与电子数据交换系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.2
	
	船闸控制系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.3
	
	船闸工业电视系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.4
	
	综合传输线路系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.5
	
	智慧船闸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	观测设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	
	安全监测
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	维修工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	车船购置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	
	电缆迁建
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.2
	
	取水口改移
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.3
	
	老船闸拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	永久用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	临时用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	房屋拆迁费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	专项设施补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	建设单位开办费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	建设单位经费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	代建管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	可行性研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	勘察观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他(预算、招标文件编制及设计协调费等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	监理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	其他相关服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	施工期环境监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	招标代理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	编制最高投标限价或标底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	进场交易费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（八）
	
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	联合试运转费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	办公和生产生活家具购置费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十）
	
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	竣工前测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	实船适航试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	航道整治效果观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	断航损失补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	工程保险费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	各类检验及检（监）测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	各类专项评估及评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	环境影响评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	社会稳定风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	节能评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	水资源影响论证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	水土保持评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	
	防洪评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	
	地质灾害危险性评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	
	压覆矿床评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	
	通航条件影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	
	用地预审报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	
	规划选址意见书编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	
	项目安全风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	
	劳动安全卫生评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	
	文物考古勘探
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	
	环保验收报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	第三方审计服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	技术标准研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	项目管理信息化费（包括全寿
命周期的建筑信息模型(BIM)等相关费用)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项概算
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总概（预）算
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：











附录B-5-2-1 
航道整治工程疏浚（吹填）单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（概算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：
附录B-5-2-2
航道整治工程炸礁单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-5-2-3
航道整治工程整治建筑物单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-5-2-4
航道整治工程跨河桥梁总概（预）算表
工程名称：                                                                         
编制范围：                                                                                    共	 页第	页         01表
	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	金额（元）
	技术经济指标
	各项费用比例（%）
	备注

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	
	
	
	
	

	104
	桥梁涵洞工程
	座
	
	
	
	
	

	10401
	XXX桥工程
	座
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	专项费用
	元
	
	
	
	
	

	11001
	施工场地建设费
	元
	
	
	
	
	

	11002
	安全生产费
	元
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：
附录B-5-2-5
航道整治工程航标单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


编制：                                       复核：                                       审核：
附录B-5-2-6
航道整治工程车船购置概（预）算表
工程名称：                                                                                        编号：                                                                           
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(万元）
	总价(万元）

	1
	航标艇
	
	
	
	
	

	2
	测量船
	
	
	
	
	

	3
	快艇
	
	
	
	
	

	4
	多功能船
	
	
	
	
	

	5
	无人机航测设备
	
	
	
	
	

	6
	机载激光雷达
	
	
	
	
	

	7
	激光雷达预处理软件
	
	
	
	
	

	8
	激光雷达分析处理软件
	
	
	
	
	

	9
	巡航艇
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：

 附录B-5-2-7
通航建筑物工程疏浚（吹填）单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（概算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：
附录B-5-2-8
通航建筑物工程炸礁单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-5-2-9
通航建筑物工程水工建筑物单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：                 
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-5-2-10
通航建筑物工程金属结构单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-5-2-11
通航建筑物工程生产与辅助建筑物总概（预）算表
工程名称：                                                                                        编号： 
	序号
	项目名称
	建筑面积（m2）
	综合单价（元）
	合价（万元）

	1
	仓库
	
	
	

	2
	调度室
	
	
	

	3
	办公用房
	
	
	

	4
	变电所
	
	
	

	5
	防消泵房
	
	
	

	6
	食堂
	
	
	

	7
	宿舍
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


      注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：

	附录B-5-3
航道工程主要工程数量表
工程名称： 

	一、工程特征

	序号
	指标名称
	单位
	信息或工程量
	备注

	（一）
	项目属性
	-
	
	内河

	（二）
	项目造价阶段
	-
	
	

	（三）
	建设规模
	-
	
	

	（四）
	航道里程
	km
	
	

	（五）
	通航宽度
	m
	
	

	（六）
	设计水深
	m
	
	

	（七）
	疏浚方式
	-
	
	耙吸、绞吸、抓斗、反铲等

	（八）
	疏浚物运距
	km
	
	

	（九）
	船闸长度
	m
	
	

	（十）
	船闸宽度
	m
	
	

	（十一）
	船闸面积
	m2
	
	

	（十二）
	材料价格编制时间
	-
	
	XX年XX月

	二、造价指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	（一）
	工程费用
	项
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	项
	
	
	
	
	

	1.1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.3
	整治建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	

	1.4
	跨河桥梁工程
	m
	
	
	
	
	

	1.5
	航标工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.6
	通信与控制工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.7
	信息化工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.8
	管理与维护设施工程
	m2
	
	
	
	
	

	1.9
	环境保护与水土保持
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.10
	建设期维护工程
	km
	
	
	
	
	航道里程

	1.11
	车船购置
	km
	
	
	
	
	航道里程

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	2
	通航建筑物工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1
	航道整治工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1.1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.1.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2
	水工建筑物工程
	项
	
	
	
	
	

	2.2.1
	船闸工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2.2
	护岸工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2.3
	导航、靠船建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.3
	金属结构工程
	项
	
	
	
	
	

	2.3.1
	闸阀门
	t
	
	
	
	
	

	2.3.2
	升船机承船厢
	t
	
	
	
	
	

	2.3.3
	拦污栅
	t
	
	
	
	
	

	2.4
	机械设备及安装工程
	项
	
	
	
	
	

	2.5
	电气与控制工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.6
	生产与辅助建筑工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.7
	通信工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.8
	给排水、排水及污
水处理工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.9
	采暖通风、空调工程 
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.10
	交通工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.11
	消防工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.12
	环境保护与水土保持
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.13
	导助航工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.14
	锚地与锚泊服务区工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	2.15
	信息化工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（二）
	其他费用
	项
	
	
	
	
	费用占比

	1
	建设用地费
	亩
	
	
	
	
	

	1.1
	建设用地征用费
	亩
	
	
	
	
	

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	1.2
	建设用地使用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.3
	其他
	亩
	
	
	
	
	

	1.4
	临时用地费
	亩
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	3
	前期工作费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	4
	勘察设计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	5
	监理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	6
	研究试验费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	7
	招标费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	8
	引进技术和进口设备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	9
	生产准备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	10
	竣工验收相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11
	其他相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.1
	工程保险费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.2
	检测、监测费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.3
	专项评估评价费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.4
	审计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（三）
	建设期利息
	项
	
	
	
	
	费用占比

	（四）
	总造价
	项
	
	
	
	
	费用占比


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：









附录B-6





港口工程



















	附录B-6-1 
港口工程概（预）算与批复估（概）算对比表
工程名称：  

	序号
	工程或费用项目名称
	单位
	批复估（概）算
	概（预）算-批复估（概）算
	概（预）算
	备注

	
	
	
	数量
	金额（万元）
	数量
	金额（万元）
	数量
	金额（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	维修和供油工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	导助航设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	港作车船
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项概算
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总概（预）算
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                    审核： 

	附录B-6-2 
港口工程总概（预）算表
项目名称：                                                                                                  第	页共   页

	序号
	单位工程概（预）算表编号
	工程或费用项目名称
	概（预）算金额（万元）
	技术经济指标
	占总投资（%）

	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	其他
	合计
	单位
	数量
	指标（万元）
	

	一
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	港池、泊位疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	进港航道疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	锚地疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	
	水下疏浚
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	
	疏浚料上岸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	
	干地开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	
	炸礁、清渣工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	引堤工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	护岸工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	码头工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	
	基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	
	墙身
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	
	上部构造
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	
	接岸与回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	
	轨道梁与轨道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	
	附属工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	防汛墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	栈(引)桥工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	
	行车引桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2
	
	皮带机廊道引桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	陆域形成与地基处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	陆域形成工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	
	陆上开挖工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	
	填筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	地基处理工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	
	基础打入桩工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	
	基础灌注桩和地下连续墙工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	
	软土地基加固工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	
	钻孔灌浆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	
	沉井工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	装卸工艺
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	道路、堆场工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	港区道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	
	路面垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	
	路面底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	
	路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	
	透层、黏层、封层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.5
	
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6
	
	沥青表面处治
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	
	改性沥青混合料面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.8
	
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.9
	
	路肩及中央分隔带
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.10
	
	路面及中央分隔带排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.11
	
	其他路面面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.12
	
	旧路面利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	堆场工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	
	堆场轨道梁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	
	堆取料机基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	
	陆域皮带机廊道(含封闭连廊)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	
	挡土墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	
	管沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.6
	
	地坑皮带机系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	港区生产建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	
	港区仓库、筒仓、翻车机房及地下廊道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	
	输送转运机房等接卸及输送系统构筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.3
	
	给水调节站、排水泵站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.4
	
	变（配）电所
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.5
	
	消防(泵)站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	港区辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	
	办公楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	
	候工室
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.3
	
	宿舍
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	
	围墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	
	大门
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	供电、照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	控制工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	信息与通信工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	给水排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	采暖、通风、供热与动力工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	维修和供油工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	港口供油加油站
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	
	港区港口机械维修车间
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	消防工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	环境保护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	
	港区消烟除尘、污水处理、固体废弃物处理、噪声防治等系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	
	防尘网工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.3
	
	绿化工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.4
	
	环境监测站工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	
	港区交通控制及标志工程 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	
	港内铁路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	
	港内桥涵系统工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	导助航设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1
	
	灯塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2
	
	导助航标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3
	
	导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	港作车船
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	
	施工期环保及水土保持措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.2
	
	临时施工生产及生活房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.3
	
	临时道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.4
	
	临时用电
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.5
	
	临时用水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.6
	
	临时通信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.7
	
	临时用地（临时施工场地）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.8
	
	临时码头
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.9
	
	临时预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10
	
	临时工作项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.1
	
	临时施工导标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.2
	
	临时围堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.3
	
	临时降排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.4
	
	防汛、防冰设施等防护工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.5
	
	水上安全监控设施工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.6
	
	施工警戒标志
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.10.7
	
	测量定位设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.11
	
	其他临时工程和施工保障措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.11.1
	
	施工期通航安全措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设用地费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	永久用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	临时用地征用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	房屋拆迁费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	专项设施补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	相关税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	建设单位开办费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	建设单位经费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	代建管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	
	前期工作费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	可行性研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	勘察观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（四）
	
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	勘察费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	设计费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	其他(预算、招标文件编制及设计协调费等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）
	
	监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	监理服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	其他相关服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	施工期环境监理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）
	
	研究试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（七）
	
	招标费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	招标代理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	编制最高投标限价或标底
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	进场交易费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（八）
	
	引进技术和进口设备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（九）
	
	生产准备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	联合试运转费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	办公和生产生活家具购置费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十）
	
	竣工验收相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	竣工前测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	实船适航试验费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	航道整治效果观测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	断航损失补偿费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（十一）
	
	其他相关费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	工程保险费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	各类检验及检（监）测费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	各类专项评估及评价费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	环境影响评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	社会稳定风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	节能评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	水资源影响论证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	水土保持评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	
	防洪评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	
	地质灾害危险性评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	
	压覆矿床评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	
	通航条件影响评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	
	用地预审报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	
	规划选址意见书编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	
	项目安全风险评估
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	
	劳动安全卫生评价
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	
	文物考古勘探
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	
	环保验收报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	第三方审计服务费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	技术标准研究费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	项目管理信息化费（包括全寿命周期的建筑信息模型(BIM)等相关费用)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	基本预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	
	物价上涨费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	专项概算
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	总概（预）算
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：


附录B-6-3 
港口工程疏浚（吹填）单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	项目
	单位
	数量
	基价（元）
	不含税市场价（元）
	其中燃料
	其中船员
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	单价
	合价
	（kg）
	（工日）
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	挖泥、运泥、吹泥费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开工展布、收工集合费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工队伍调遣费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管架安拆费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛撤及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	费用合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	疏浚（吹填）工程费
（概算扩大系数:    ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	



编制：                                       复核：                                       审核：
附录B-6-4 
港口工程炸礁单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                        
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-6-5 
港口工程水工建筑物单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：   
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                             
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-6-6 
港口工程陆域形成与地基处理单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：  
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                                  
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-6-7 
港口工程装卸工艺概（预）算表
工程名称：                                                                                            编号：                                                                           
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(万元）
	总价(万元）

	
	
	
	
	
	建筑
工程费
	安装
工程费
	设备
购置费
	合计
	

	1
	门座式起重机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	2
	轨道式龙门起重机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	3
	轨道式集装箱门式起重机（含吊具）
	
	台
	
	
	
	
	
	

	4
	汽车装车料斗（带振动给料机）
	
	台
	
	
	
	
	
	

	5
	牵引车
	
	台
	
	
	
	
	
	

	6
	集装箱半挂车
	
	台
	
	
	
	
	
	

	7
	集装箱正面吊
	
	台
	
	
	
	
	
	

	8
	桥式抓斗卸船机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	9
	普通带式输送机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	10
	单斗装载机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	11
	快速定量装车楼及牵引系统
	
	台
	
	
	
	
	
	

	12
	卵石加工破碎系统
	
	台
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整；装卸工艺设备单价不含基础、预埋件等。
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-6-8 
港口工程道路、堆场单位工程概（预）算表
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                  编号：
	序号
	定额或估价表编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	基价(元）
	不含税市场价（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	定额直接费：
	
	
	

	概（预）算定额直接费：（概算扩大系数：   ）
	
	
	

	小型工程增加费：（费率：  %）
	
	
	

	定额直接费合计：
	
	
	

	其中：人工费：
	
	
	

	材料费：
	
	
	

	船机费：
	
	
	

	施工取费合计：
	
	
	

	其中分类取费：
	
	
	

	税前合计：
	

	增值税：(税率：  %)
	

	专项税费：
	

	建筑安装工程费：
	


                                                                                
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-6-9 
港口工程生产与辅助建筑物总概（预）算表
工程名称：                                                                                        编号： 
	序号
	项目名称
	建筑面积（m2）
	综合单价（元）
	合价（万元）

	1
	件杂货仓库
	
	
	

	2
	综合楼
	
	
	

	3
	机修间
	
	
	

	4
	变电所
	
	
	

	5
	消防泵房
	
	
	

	6
	转运站
	
	
	

	7
	门卫
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


      注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                                       复核：                                       审核：

	附录B-6-10
港口工程主要工程数量表
工程名称：                                       

	一、工程特征

	序号
	指标名称
	单位
	信息或工程量
	备注

	（一）
	项目属性
	-
	
	内河

	（二）
	项目造价阶段
	-
	
	

	（三）
	建设规模
	-
	
	XX万吨XX泊位XX个

	（四）
	结构形式
	-
	
	重力式、高桩式、板桩式等

	（五）
	码头前沿线长度
	m
	
	

	（六）
	码头宽度
	m
	
	

	（七）
	陆域面积
	m2
	
	

	（八）
	材料价格编制时间
	-
	
	XX年XX月

	二、造价指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	（一）
	工程费用
	项
	
	
	
	
	

	1
	临时工程
	项
	
	
	
	
	

	1.1
	临时码头
	座
	
	
	
	
	

	1.2
	临时道路
	km
	
	
	
	
	

	2
	疏浚工程
	项
	
	
	
	
	

	2.1
	挖泥工程
	m3
	
	
	
	
	

	2.2
	炸礁工程
	m3
	
	
	
	
	

	3
	水工建筑物
	项
	
	
	
	
	

	3.1
	码头工程
	m
	
	
	
	
	

	3.2
	栈桥
	m
	
	
	
	
	

	3.3
	护岸
	m
	
	
	
	
	

	4
	陆域
	m2
	
	
	
	
	

	5
	工艺设备
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	6
	道路及堆场
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	7
	生产与辅助建筑
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	8
	供电、照明
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	9
	控制工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	10
	信息与通信
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	11
	给排水
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	12
	采暖、通风
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	13
	消防工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	14
	环境保护
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	15
	交通工程
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	16
	导助航设施
	m2
	
	
	
	
	陆域面积

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（二）
	其他费用
	项
	
	
	
	
	费用占比

	1
	建设用地费
	亩
	
	
	
	
	

	1.1
	建设用地征用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.2
	建设用地使用费
	亩
	
	
	
	
	

	1.3
	其他
	亩
	
	
	
	
	

	1.4
	临时用地费
	亩
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	3
	前期工作费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	4
	勘察设计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	5
	监理费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	6
	研究试验费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	7
	招标费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	8
	引进技术和进口设备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	9
	生产准备费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	10
	竣工验收相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11
	其他相关费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.1
	工程保险费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.2
	检测、监测费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.3
	专项评估评价费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	11.4
	审计费
	项
	
	
	
	
	费用占比

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	金额
(万元)
	技术经济指标
	造价占比(%)
	备注

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	（三）
	建设期利息
	项
	
	
	
	
	费用占比

	（四）
	总造价
	项
	
	
	
	
	费用占比


注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：
























附录B-7 
设备购置单位工程概（预）算表
工程名称：              工程代号：              工程类别：             编号：
	序号
	设备或费用
名称
	规格
	单位
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）
	备注

	一
	设备购置费
	
	
	
	
	
	

	（一）
	设备原价
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	运杂费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	（三）
	其他
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备购置费合计
	
	
	
	
	
	

	二
	设备安装费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	三
	设备基础费
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	四
	总计
	
	
	
	
	
	

	
	其中：设备购置费
	
	
	
	
	
	

	
	安装工程费
	
	
	
	
	
	

	
	建筑工程费
	
	
	
	
	
	


注：本表适用于设备购置费的计算，以及以设备费为基础按费率计算安装费、设备基础费的情况。
编制：                    复核：                     审核：











附录B-8 
工料机汇总表
工程名称：                                              工程编号：              
	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	基价（元）
	市场价（元）

	1
	工人
	工日
	
	
	

	2
	司机和机械使用工
	工日
	
	
	

	3
	船员
	工日
	
	
	

	4
	疏浚船员
	工日
	
	
	

	5
	潜水组
	组日
	
	
	

	6
	电
	度
	
	
	

	7
	水
	t
	
	
	

	8
	船舶用水
	t
	
	
	

	9
	柴油
	kg
	
	
	

	10
	汽油
	kg
	
	
	

	11
	回填砂
	m3
	
	
	

	12
	中粗砂
	m3
	
	
	

	13
	混凝土用砂
	m3
	
	
	

	14
	碎石
	m3
	
	
	

	15
	块石
	m3
	
	
	

	16
	二片石
	m3
	
	
	

	17
	卵石
	m3
	
	
	

	18
	钢筋
	t
	
	
	

	19
	型钢
	t
	
	
	

	20
	钢管桩
	t
	
	
	

	21
	水泥（32.5）
	t
	
	
	

	22
	水泥（42.5）
	t
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     注：上表内容根据不同项目情况相应调整。
编制：                    复核：                     审核：


附录B-9 
建筑安装单位工程施工取费明细表 
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：                                                                                                                                                                          
	费用名称
	专业工程类
	费用合计
（元）

	
	一般水工工程
	一般陆域工程
	…
	…
	

	
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	费率（%）
	费用（元）
	

	基价定额直接费合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市场价定额直接费合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	临时设施费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冬季雨季及夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工铺助费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工队伍进退场费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	规费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑安装工程费
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
编制：                                       复核：                                       审核：

附录B-10 
疏浚（吹填）单位工程施工取费明细表 
工程名称：                            工程代号：                            工程类别：             
	编号
	费用项目名称
	……工程
	……工程
	费用合计（元）
	备注

	
	
	取费基数（元）
	费率（%）
	费用（元）
	取费基数（元）
	费率（%）
	费用（元）
	
	

	一
	定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他直接费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卧冬费
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	疏浚测量费
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工浮标抛设及使用费
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	企业管理费
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	利润
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	税前合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	增值税
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	专项税费
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                              
编制：                                       复核：                                       审核：
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附录C-4
                                                 
	
编制说明
竣工决算报告编制说明书是竣工决算报告的重要组成部分,主要应包括下列内容：
1.工程项目概况：从初步设计、施工图设计、招标阶段、工程建设、竣工等各阶段说明整治河段起止点、航道走向、建设规模、技术标准、主要工程方案、数量情况；基本建设程序执行情况、各阶段设计审批情况，较大、重大设计变更审批情况；建设项目工程资金来源及投资计划情况；竣工决算审计情况。
2.工程造价管理情况：从项目管理机构设置及职能分工、招标方式、主要参建单位履约情况、工程建设管理措施、工程建设过程和管理工作中的重大事件、经验教训等方面说明。
3.工程造价控制情况：从造价控制与管理措施、合同执行情况、工程设计变更、批复概算执行情况、工程投资支出、竣工决算编制情况等方面说明。对尾工工程、报废工程、项目调价及预留费用情况等应说明；其中应特别注意竣工决算与批复概算的对比，需要详细表述费用节余( 或超支)情况，并对其原因进行量化分析和说明原因。
4.工程造价管理体会：总结项目管理特点、造价控制的经验与教训总结、工程遗留问题，以及上级单位对本项目的造价管理或投资控制方面的考核评价等。
5.其他需要说明的事项。











	





	附录C-5
竣工决算(明细)表
建设项目名称：                单位 ：元               第    页共   页     甲01表

	序号
	工程或费用名称
	批准概算
	竣工决算

	
	
	
	上报
金额
	核算
金额
	较批准概算差额
	超概比例   ±%

	
	
	⑴
	
	⑵
	⑶=⑵-⑴
	⑷=⑶/⑴

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	
	
	
	
	

	8
	控制工程
	
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	
	
	
	
	

	12
	消防工程
	
	
	
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	
	
	
	
	

	14
	交通工程
	
	
	
	
	

	15
	导助航设施工程
	 填表说明：                                                                         1.本表数据来源于甲02表。
2.按照《水运建设工程概算预算编制规定》(JTS/T 116-2019）批复概算的项目，甲组文件序号与费用名称可按照原批复概算项调整。 

	16
	港作车船
	

	17
	临时工程
	

	18
	其他工程
	

	II
	内河航道工程
	

	(一）
	航道整治工程
	

	1
	疏浚工程
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	

	3
	整治建筑物工程
	

	4
	跨河桥梁工程
	

	5
	航标工程
	

	6
	通信与控制工程
	

	7
	信息化工程
	
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	
	
	
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	

	10
	车船购置
	
	
	
	
	

	11
	临时工程
	
	
	
	
	

	12
	其他工程
	
	
	
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	

	3
	输水系统工程
	
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	

	8
	通信工程
	
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	
	
	
	
	

	11
	交通工程
	
	
	
	
	

	12
	消防工程
	
	
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	

	14
	导助航工程
	
	
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	
	
	
	
	

	18
	维修工程
	
	
	
	
	

	19
	车船购置
	
	
	
	
	

	20
	临时工程
	
	
	
	
	

	21
	其他工程
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计费
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和设备材料其他费
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收前相关费
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费
	
	
	
	
	

	四
	第四部分 建设期利息 
	
	
	
	
	

	五
	第五部分 专项概算
	
	
	
	
	

	六
	第一至五部分合计
	
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：

	附录C-6
投资控制情况比较表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        甲02

	序号
	工程或费用名称
	批准概算(元)
	工程合同
(0#账)(元)
	竣工决算(元)
	工程合同与概算
比较%
	竣工决算与概算
比较%
	竣工决算与工程合同比较%

	
	
	1
	2
	3
	4=(2-1)/1
	5=(3-1)/1
	6=(3-2)/2

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	
	
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	
	
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	
	
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	
	
	
	
	
	

	8
	控制工程
	
	
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	
	
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	
	
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	
	
	
	
	
	

	12
	消防工程
	
	
	
	
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	
	
	
	
	
	

	14
	交通工程
	
	
	
	
	
	

	15
	导助航设施工程
	
	
	
	
	
	

	16
	港作车船
	
	
	
	
	
	

	17
	临时工程
	
	
	
	
	
	

	18
	其他工程
	
	
	
	
	
	

	II
	内河航道工程
	
	
	
	
	
	

	(一）
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	
	
	
	
	
	

	3
	整治建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	4
	跨河桥梁工程
	
	
	
	
	
	

	5
	航标工程
	
	
	
	
	
	

	6
	通信与控制工程
	
	
	
	
	
	

	7
	信息化工程
	
	
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	
	
	
	
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	
	
	
	
	
	

	10
	车船购置
	
	
	
	
	
	

	11
	临时工程
	
	
	
	
	
	

	12
	其他工程
	
	
	
	
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	3
	输水系统工程
	
	
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	
	
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	
	
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	
	
	
	
	
	

	8
	通信工程
	
	
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	
	
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	
	
	
	
	
	

	11
	交通工程
	
	填表说明：
1.批准概算数据来源于甲04表。 
2.工程合同(0#台账)数据来源于甲05表。
3.竣工决算数据来源于甲06表。
	

	12
	消防工程
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	
	
	

	14
	导助航工程
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	
	
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	
	
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	
	
	
	
	
	

	18
	维修工程
	
	
	
	
	
	

	19
	车船购置
	
	
	
	
	
	

	20
	临时工程
	
	
	
	
	
	

	21
	其他工程
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计费
	
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和设备材料其他费
	
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收前相关费
	
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费
	
	
	
	
	
	

	四
	第四部分 建设期利息 
	
	
	
	
	
	

	五
	第五部分 专项概算
	
	
	
	
	
	

	六
	第一至五部分合计
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：



	  附录C-7
工程数量情况比较表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        甲03表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	批准概算
	工程合同
(0#台账)(元)
	竣工
决算
	工程合同与概算
比较%
	竣工决算与概算
比较%
	竣工决算与工程合同比较%

	
	
	
	1
	2
	3
	4=(2-1)/1
	5=(3-1)/1
	6=(3-2)/2

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	项
	
	
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	㎡
	
	
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	项
	
	
	
	
	
	

	8
	控制工程
	km
	
	
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	项
	
	
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	项
	
	
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	项
	
	
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	项
	
	
	
	
	
	

	14
	交通工程
	m、座
	
	
	
	
	
	

	15
	导助航设施工程
	块
	
	
	
	
	
	

	16
	港作车船
	辆
	
	填表说明：
1.批准的概算数据来源于甲04表。 
2.工程合同(0#台帐)数据来源于甲05表。
3.竣工决算数据来源于甲06表。
	

	17
	临时工程
	项
	
	
	

	18
	其他工程
	项
	
	
	

	II
	内河航道工程
	
	
	
	

	(一）
	航道整治工程
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	3
	整治建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	4
	跨河桥梁工程
	m/座
	
	
	
	
	
	

	5
	航标工程
	座
	
	
	
	
	
	

	6
	通信与控制工程
	项
	
	
	
	
	
	

	7
	信息化工程
	项
	
	
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	项
	
	
	
	
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	
	
	

	10
	车船购置
	辆
	
	
	
	
	
	

	11
	临时工程
	项
	
	
	
	
	
	

	12
	其他工程
	项
	
	
	
	
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	m
	
	
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	
	
	

	3
	输水系统工程
	项
	
	
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	t
	
	
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	套
	
	
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	项
	
	
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	
	
	

	8
	通信工程
	处
	
	
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	项
	
	
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	项
	
	
	
	
	
	

	11
	交通工程
	m、座
	
	
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	
	
	

	14
	导助航工程
	座
	
	
	
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	㎡
	
	
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	项
	
	
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	项
	
	
	
	
	
	

	18
	维修工程
	项
	
	
	
	
	
	

	19
	车船购置
	辆
	
	
	
	
	
	

	20
	临时工程
	项
	
	
	
	
	
	

	21
	其他工程
	项
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	元
	
	
	
	
	
	

	1
	一般项目清单剩余费用、暂估价等其他费用
	元
	
	
	
	
	
	

	2
	计日工
	元
	
	
	
	
	
	

	3
	人工、材料价差调整
	元
	
	
	
	
	
	

	4
	工程项目索赔
	元
	
	
	
	
	
	

	5
	设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	亩
	
	
	
	
	
	

	1.1
	永久征用土地
	亩
	
	
	
	
	
	

	1.2
	临时用地
	亩
	
	
	
	
	
	

	1.3
	拆迁补偿费
	m2
	
	
	
	
	
	

	1.4
	其他补偿费
	km
	
	
	
	
	
	

	1.5
	相关税费
	元
	
	
	
	
	
	


         编制：                                       复核：                                       审核：

















	附录C-8
概算分析表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        甲04表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	批准概算金额
(元)
	技术经济指标       (元/单位)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3=2/1
	4

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	m3
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	项
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	㎡
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	项
	
	
	
	

	8
	控制工程
	km
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	项
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	项
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	项
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	项
	
	
	
	

	14
	交通工程
	m、座
	
	
	
	

	15
	导助航设施工程
	块
	
	
	
	

	16
	港作车船
	辆
	
	
	
	

	17
	临时工程
	项
	
	
	
	

	
	其他工程
	项
	
	
	
	

	II
	内河航道工程
	
	
	
	
	

	(一）
	航道整治工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	m3
	
	
	
	

	3
	整治建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	4
	跨河桥梁工程
	m/座
	
	
	
	

	5
	航标工程
	座
	
	
	
	

	6
	通信与控制工程
	项
	
	
	
	

	7
	信息化工程
	项
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	项
	
	
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	

	10
	车船购置
	辆
	
	
	
	

	11
	临时工程
	项
	
	
	
	

	12
	其他工程
	项
	
	
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	m
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	m3
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	3
	输水系统工程
	项
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	t
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	套
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	项
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	

	8
	通信工程
	处
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	项
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	项
	
	
	
	

	11
	交通工程
	m、座
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	

	14
	导助航工程
	座
	
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	㎡
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	项
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	项
	
	
	
	

	18
	维修工程
	项
	
	
	
	

	19
	车船购置
	辆
	
	
	
	

	20
	临时工程
	项
	
	
	
	

	21
	其他工程
	项
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	1
	一般项目清单剩余费用、暂估价等其他费用
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	2
	计日工
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	3
	人工、材料价差调整
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	4
	工程项目索赔
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	5
	设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	已批复概算项目填写

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	填表说明：
1、本表根据批复概算进行填写。
2、序号栏可根据实际情况进行增减。
	

	4
	勘察设计费
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和设备材料其他费
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收前相关费
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费
	
	
	
	
	

	四
	第四部分 建设期利息 
	
	
	
	
	

	五
	第五部分 专项概算
	
	
	
	
	

	六
	第一至五部分合计
	
	
	
	
	


   编制：                                       复核：                                       审核：

 













 
	附录C-9
合同费用分析表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        甲05表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	工程合同
(0#账)(元)
	技术经济指标       (元/单位)
	涉及项目编码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3=2/1
	4

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	填表说明：
1、 本表数据来源于乙11表。
2、 工程数量指工程或费用名称各栏主要工程数量。
3、 本表中序号、工程或费用名称根据批复概算的序号填写。
4、各分项金额来源于乙11表和0#台帐中分项所对应项目编码的金额之和。
5. 各分项所涉及项目编码填写的项目编码以部颁工程量清单计量
规则填写，仅作为参考，各项目应根据具体况计列，并附表说明对
应关系。
6. 计日工、暂列金额和包干风险费，项目合同清单如有，则在第
2列填。
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	m3
	
	

	4
	装卸工艺
	项
	
	

	5
	道路、堆场工程
	㎡
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	

	7
	供电、照明工程
	项
	
	

	8
	控制工程
	km
	
	

	9
	信息与通信工程
	项
	
	

	10
	给水排水工程
	项
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	项
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	项
	
	

	14
	交通工程
	m、座
	
	

	15
	导助航设施工程
	块
	
	

	16
	港作车船
	辆
	
	
	
	

	17
	临时工程
	项
	
	
	
	

	18
	其他工程
	项
	
	
	
	

	II
	内河航道工程
	
	
	
	
	

	(一）
	航道整治工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	m3
	
	
	
	

	3
	整治建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	4
	跨河桥梁工程
	m/座
	
	
	
	

	5
	航标工程
	座
	
	
	
	

	6
	通信与控制工程
	项
	
	
	
	

	7
	信息化工程
	项
	
	
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	项
	
	
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	

	10
	车船购置
	辆
	
	
	
	

	11
	临时工程
	项
	
	
	
	

	12
	其他工程
	项
	
	
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	m
	
	
	
	

	1
	航道整治工程
	m3
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	3
	输水系统工程
	项
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	t
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	套
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	项
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	

	8
	通信工程
	处
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	项
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	项
	
	
	
	

	11
	交通工程
	m、座
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	

	14
	导助航工程
	座
	
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	㎡
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	项
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	项
	
	
	
	

	18
	维修工程
	项
	
	
	
	

	19
	车船购置
	辆
	
	
	
	

	20
	临时工程
	项
	
	
	
	

	21
	其他工程
	项
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	元
	
	
	
	

	1
	一般项目清单剩余费用、暂估价等其他费用
	元
	
	
	
	

	2
	计日工
	元
	
	
	
	

	3
	人工、材料价差调整
	元
	
	
	
	

	4
	工程项目索赔
	元
	
	
	
	

	5
	设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
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	附录C-10
项目总决算(分析)表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        甲06表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	决算金额
(元)
	技术经济指标       (元/单位)
	涉及项目编码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3=2/1
	4

	一
	第一部分 工程费
	
	
	
	
	

	I
	港口工程
	
	
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	
	
	

	3
	陆域形成与地基处理工程
	m3
	
	
	
	

	4
	装卸工艺
	项
	
	
	
	

	5
	道路、堆场工程
	㎡
	
	
	
	

	6
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	

	7
	供电、照明工程
	项
	
	
	
	

	8
	控制工程
	km
	
	
	
	

	9
	信息与通信工程
	项
	
	
	
	

	10
	给水排水工程
	项
	
	
	
	

	11
	采暖、通风、供热与动力工程
	项
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	

	13
	环境保护、水土保持与防洪工程
	项
	
	
	
	

	14
	交通工程
	m、座
	
	
	
	

	15
	导助航设施工程
	块
	
	
	
	

	16
	港作车船
	辆
	
	
	
	

	17
	临时工程
	项
	
	
	
	

	18
	其他工程
	项
	
	
	
	

	II
	内河航道工程
	
	填表说明：
1、 工程数量指工程或费用名称各栏主要工程数量。
2、 此表中序号、工程或费用名称根据批复概算的序号填写。
3、 第一部分建筑安装工程费：
(1) 各分项金额来源于甲07表和最终累计计量台帐中分项所对应项目编码的金额之和。
(2) 各分项所涉及项目编码填写的项目编码以部颁工程量清单计量规则填写，仅作为参考，各项目应根据具体情况计列，并附表说明对应关系。
4、 建设用地征用费数据来源于甲08表。
5、 第二部分工程建设其他费数据来源于甲09表。
6、第四部分建设期利息数据来源于甲09表。
	

	(一）
	航道整治工程
	
	
	

	1
	疏浚工程
	m3
	
	

	2
	炸礁及挖岩工程
	m3
	
	

	3
	整治建筑物工程
	m3
	
	

	4
	跨河桥梁工程
	m/座
	
	

	5
	航标工程
	座
	
	

	6
	通信与控制工程
	项
	
	

	7
	信息化工程
	项
	
	
	
	

	8
	管理与维护设施工程
	项
	
	

	9
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	

	10
	车船购置
	辆
	
	

	11
	临时工程
	项
	
	

	12
	其他工程
	项
	
	

	（二）
	通航建筑物工程
	m
	
	

	1
	航道整治工程
	m3
	
	

	2
	水工建筑物工程
	m3
	
	

	3
	输水系统工程
	项
	
	
	
	

	4
	金属结构工程
	t
	
	
	
	

	5
	机械设备及安装工程
	套
	
	
	
	

	6
	电气与控制工程
	项
	
	
	
	

	7
	生产与辅助建筑物工程
	㎡
	
	
	
	

	8
	通信工程
	处
	
	
	
	

	9
	给水、排水及污水处理工程
	项
	
	
	
	

	10
	采暖通风、空调工程
	项
	
	
	
	

	11
	交通工程
	m、座
	
	
	
	

	12
	消防工程
	项
	
	
	
	

	13
	环境保护与水土保持工程
	项
	
	
	
	

	14
	导助航工程
	座
	
	
	
	

	15
	锚地与锚泊服务区工程
	㎡
	
	
	
	

	16
	信息化工程
	项
	
	
	
	

	17
	观测设施工程
	项
	
	
	
	

	18
	维修工程
	项
	
	
	
	

	19
	车船购置
	辆
	
	
	
	

	20
	临时工程
	项
	
	
	
	

	21
	其他工程
	项
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	元
	
	
	
	

	1
	一般项目清单剩余费用、暂估价等其他费用
	元
	
	
	
	

	2
	计日工
	元
	
	
	
	

	3
	人工、材料价差调整
	元
	
	
	
	

	4
	工程项目索赔
	元
	
	
	
	

	5
	设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	
	

	1.1
	永久征用土地
	亩
	
	
	
	

	1.2
	临时用地
	亩
	
	
	
	

	1.3
	拆迁补偿费
	m2
	
	
	
	

	1.4
	其他补偿费
	km
	
	
	
	

	1.5
	相关税费
	元
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	
	

	3
	前期工作费
	
	
	
	
	

	4
	勘察设计费
	
	
	
	
	

	4.1
	勘察设计费
	
	
	
	
	

	4.2
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	
	

	4.3
	其他
	
	
	
	
	

	5
	监理费
	
	
	
	
	

	5.1
	施工监理费
	
	
	
	
	

	5.2
	其他相关服务费
	
	
	
	
	

	5.3
	施工期环境监理费
	
	
	
	
	

	6
	研究试验费
	
	
	
	
	

	7
	招标费
	
	
	
	
	

	7.1
	招标代理费
	
	
	
	
	

	7.2
	编制最高限价或标底费用
	
	
	
	
	

	7.3
	进场交易费用
	
	
	
	
	

	8
	引进技术和设备材料其他费
	
	
	
	
	

	9
	生产准备费
	
	
	
	
	

	9.1
	联合试运转费
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	10
	竣工验收前相关费
	
	
	
	
	

	11
	其他相关费
	
	
	
	
	

	三
	第三部分 预留费
	
	
	
	
	

	四
	第四部分 建设期利息 
	
	
	
	
	

	五
	第五部分 专项概算
	
	
	
	
	

	六
	第一至五部分合计
	
	
	
	
	


  编制：                                       复核：                                       审核： 
	附录C-11
竣工决算工程费汇总表
建设项目名称：                                       第    页共   页     甲07表

	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	金额(元)
	平均单价(元)

	
	
	
	1
	2
	3=2/1

	100100
	一般项目清单
	
	
	
	

	100100101001
	暂列金额
	项
	
	
	

	100100102001
	规费
	项
	
	
	

	100100103001
	保险费
	项
	
	
	

	100100104001
	安全文明施工费
	项
	
	
	

	100100105001
	施工环保费
	项
	
	
	

	100100106001
	施工生产及生活房屋
	项
	
	
	

	100100107001
	临时道路
	项
	
	
	

	100100108001
	临时用电
	项
	
	
	

	100100109001
	临时用水
	项
	
	
	

	100100110001
	临时通信
	项
	
	
	

	100100111001
	临时用地
	项
	
	
	

	100100112001
	临时码头
	项
	
	
	

	100100113001
	预制场建设
	项
	填表说明：
1、项目编码和项目名称包含所有合同段项目编码和项目名称，并按项目编码顺序依次排列。
2、每个项目编码工程量数据来源于乙10表对应项目编码决算工程量。
3、每个项目编码金额数据来源于乙10表对应项目编码决算金额。

	100100114001
	临时工作项目
	项
	

	100100115001
	竣工文件编制
	项
	

	100100116001
	其他措施项目
	项
	

	100200
	疏浚工程
	
	

	100200001001
	港池挖泥
	m3
	

	100200002001
	航道挖泥
	m3
	

	100200003001
	岸坡挖泥
	m3
	

	100200004001
	沟槽挖泥
	m3
	

	100200005001
	清淤
	m3
	

	100200006001
	吹填
	m3
	

	100300
	 航标工程
	
	

	100300001001
	灯塔
	座
	
	
	

	100300002001
	灯桩(标)
	座
	
	
	

	100300003001
	灯船
	艘
	
	
	

	100300004001
	灯浮
	座
	
	
	

	100300005001
	立标
	座
	
	
	

	100300006001
	标志标牌
	个
	
	
	

	100400
	土石方工程
	
	
	
	

	100401
	陆上开挖
	
	
	
	

	100401001001
	挖一般土方
	m3
	
	
	

	100401002001
	挖地槽土方
	m3
	
	
	

	100401003001
	挖地坑土方
	m3
	
	
	

	100401004001
	挖岸坡土方
	m3
	
	
	

	100401005001
	场地平整
	m2
	
	
	

	100401006001
	场地碾压
	m3
	
	
	

	100401007001
	场地夯实
	m2
	
	
	

	100401008001
	清除块石
	m3
	
	
	

	100401009001
	一般石方开挖
	m3
	
	
	

	100401010001
	基坑石方开挖
	m3
	
	
	

	100401011001
	沟槽石方开挖
	m3
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100402
	水下挖泥、炸(清)礁工程
	
	
	
	

	100402001001
	基槽挖泥
	m3
	
	
	

	100402002001
	基槽清淤
	m3
	
	
	

	100402003001
	基槽炸礁
	m3
	
	
	

	100402004001
	一般炸礁
	m3
	
	
	

	100402005001
	机械破碎岩(礁)石
	m3
	
	
	

	100403
	填(铺)筑工程
	
	
	
	

	100403001001
	填(铺)筑垫层
	m³
	
	
	

	100403002001
	填(铺)筑基层
	m²
	
	
	

	100403003001
	填(铺)筑混合料基层
	n²
	
	
	

	100403004001
	填(铺)筑倒滤层
	m³
	
	
	

	100403005001
	铺设土工织物
	m²
	
	
	

	100403006001
	铺(安)设混凝土块软体排
	m²
	
	
	

	100403007001
	铺设砂肋软体排
	n²
	
	
	

	100403008001
	铺设砂被、砂袋
	m³
	
	
	

	100403009001
	填筑棱体
	m³
	
	
	

	100403010001
	填筑基床
	m³
	
	
	

	100403011001
	填筑护坦、护坡、护脚
	m³
	
	
	

	100403012001
	安放石笼护坡、护脚
	m²
	
	
	

	100403013001
	填筑防波堤、引堤
	m³
	
	
	

	100403014001
	填筑丁坝、顺坝、锁坝
	m³
	
	
	

	100403015001
	填筑袋装料堤心
	m³
	
	
	

	100403016001
	爆破挤淤法防波 堤、引堤填石
	m³
	
	
	

	100403017001
	水下爆破夯实
	m³
	
	
	

	100403018001
	铺筑防渗层
	m²
	
	
	

	100403019001
	填筑土(石)堤、围埝堤身
	m³
	
	
	

	100403020001
	填筑土(石)堤、围埝护坡
	m³
	
	
	

	100403021001
	建(构)物后填料
	m³
	
	
	

	100403022001
	构筑物内填料
	m³
	
	
	

	100403023001
	龙口截流
	项
	
	
	

	100403024001
	铺筑道渣石
	m³
	
	
	

	100403025001
	场地填(铺)筑
	m³
	
	
	

	100403026001
	铺砌混凝土块面层
	m²
	
	
	

	100403027001
	沥青混凝土
	m²
	
	
	

	100404
	砌筑工程
	
	
	
	

	100404001001
	浆砌码头岸壁
	m³
	
	
	

	100404002001
	干砌护坡
	m³
	
	
	

	100404003001
	浆砌护坡
	m³
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100500
	地基与基础工程
	
	
	
	

	100501
	基础打入桩工程
	
	
	
	

	100501001001
	钢筋混凝土方桩
	m³、根
	
	
	

	100501002001
	钢筋混凝土管桩
	m³、根
	
	
	

	100501003001
	钢筋混凝土板桩
	m³、根
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100502
	基础灌注桩和地下连续墙工程
	
	
	
	

	100502001001
	灌注桩
	m³、根
	
	
	

	100502002001
	嵌岩桩
	m³、根
	
	
	

	100502003001
	地下连续墙
	m³
	
	
	

	100503
	软土地基加固工程
	
	
	
	

	100503001001
	堆载预压
	m²
	
	
	

	100503002001
	真空预压
	m²
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100504
	钻孔灌浆工程
	
	
	
	

	100504001001
	帷幕灌浆
	m、m³
	
	
	

	100504002001
	固结灌浆
	m、m³
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100505
	沉井工程
	
	
	
	

	100505001001
	沉井
	m3
	
	
	

	100600
	混凝土工程
	
	
	
	

	100601
	混凝土构件预制及安装工程
	
	
	
	

	100601001001
	矩形梁
	m3、件
	
	
	

	100601002001
	梯形梁
	m3、件
	
	
	

	100601003001
	出沿梁
	m3、件
	
	
	

	100601004001
	Ⅱ形梁
	m3、件
	
	
	

	100601005001
	箱形梁
	m3、件
	
	
	

	100601006001
	管沟
	m3、件
	
	
	

	100601007001
	管沟梁
	m3、件
	
	
	

	100601008001
	带靠船构件梁
	m3、件
	
	
	

	100601009001
	T形梁
	m3、件
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100602
	现浇混凝土工程
	
	
	
	

	100602001001
	矩形梁
	m3
	
	
	

	100602002001
	梯形梁
	m3
	
	
	

	100602003001
	出沿梁
	m3
	
	
	

	100602004001
	工形梁
	m3
	
	
	

	100602005001
	1.形梁
	m3
	
	
	

	100602006001
	T形梁
	m3
	
	
	

	100602007001
	牛腿形梁
	m3
	
	
	

	100602008001
	箱形梁
	m3
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100700
	钢筋工程
	
	
	
	

	100701
	非预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100701001001
	现浇混凝土钢筋
	t
	
	
	

	100701002001
	预制构件钢筋
	t
	
	
	

	100701003001
	现浇混凝土钢筋网片
	t
	
	
	

	100701004001
	预制构件钢筋网片
	t
	
	
	

	100701005001
	现浇混凝土钢筋笼
	t
	
	
	

	100701006001
	预制构件钢筋笼
	t
	
	
	

	100701007001
	抛填钢筋(铅丝)笼
	t
	
	
	

	100702
	预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100702001001
	预应力钢筋
	t
	
	
	

	100702002001
	预应力钢绞线
	t
	
	
	

	100800
	金属结构工程
	
	
	
	

	100800001001
	栈(引)桥
	t、榀
	
	
	

	100800002001
	工字型钢梁
	t、件
	
	
	

	100800003001
	箱型钢梁
	t、件
	
	
	

	100800004001
	钢板桩导梁
	t、件
	
	
	

	100800005001
	钢架
	t、件
	
	
	

	100800006001
	靠船钢立柱
	t、件
	
	
	

	100800007001
	钢支撑
	t、件
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100900
	设备安装工程
	
	
	
	

	100901
	工艺设备安装工程
	
	
	
	

	100901001001
	移动伸缩式装船机
	台
	
	
	

	100901002001
	移动伸缩旋转式装船机
	台
	
	
	

	100901003001
	直线摆动式装船机
	台
	
	
	

	100901004001
	弧线轨道式装船机
	台
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100902
	配套设备安装工程
	
	
	
	

	100903
	机电设备安装工程
	
	
	
	

	100903001001
	水轮机设备
	套
	
	
	

	100903002001
	水泵-水轮机设备
	套
	
	
	

	100903003001
	泵站水泵设备
	套
	
	
	

	………
	
	
	
	

	100904
	安全监测设备安装工程
	
	
	
	

	100904001001
	工程变形监测控制网设备
	套
	
	
	

	100904002001
	变形监测设备
	套、台
	
	
	

	………
	
	
	
	

	101000
	其他工程
	
	
	
	

	101000001001
	橡胶护舷
	套
	
	
	

	101000002001
	钢护舷
	t
	
	
	

	101000003001
	木护舷
	m³
	
	
	

	101000004001
	系船柱
	个
	
	
	

	101000005001
	浮鼓锚坠
	套
	
	
	

	………
	
	
	
	

	1.以上合计
	元
	

	1.1其中：暂估价小计
	元
	

	1.2其中：报废工程小计
	元
	

	2.人工、材料价差调整合计
	元
	

	3.工程项目索赔合计
	元
	

	4.计日工合计
	元
	

	5.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	

	5.1包干风险费
	元
	

	5.2扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用
	元
	

	5.3承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)
	元
	

	6.尾工工程合计
	元
	

	7.独立费
	元
	

	8.人员变更罚款
	元
	

	9.金额总计(1～8合计)
	元
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附录C-12
建设用地费汇总表
建设项目名称：                                        第    页共   页     甲08表
	项目编码
	项目名称
	单位
	数量
	补偿标准(元)
	金额(元)
	备注

	
	
	
	1
	2
	3=2*1
	4

	
	第二部分 建设用地费
	公路公里
	
	
	
	

	201
	土地使用费
	亩
	
	
	
	

	20101
	永久征用土地
	亩
	
	
	
	

	2010101
	土地补偿费和安置补助费
	亩
	
	
	
	

	201010101
	基本农田
	亩
	
	
	
	

	201010102
	水田
	亩
	
	
	
	

	201010103
	旱地
	亩
	
	
	
	

	201010104
	水塘
	亩
	
	
	
	

	201010105
	有林地
	亩
	
	
	
	

	201010106
	灌木林地
	亩
	
	
	
	

	201010107
	其他林地
	亩
	
	
	
	

	201010108
	宅基地
	亩
	
	
	
	

	2010102
	耕地开垦费
	亩
	填表说明：
1.本表数据来源于甲08-1表
	

	2010103
	耕地占用税
	亩
	
	

	2010104
	森林植被恢复费
	亩
	
	

	2010105
	失地农民养老保险费
	亩
	
	

	2010106
	水土保持设施补偿费
	m2
	
	

	20102
	临时用地
	亩
	
	

	202
	拆迁补偿费
	m2
	
	
	
	

	20201
	拆迁建筑物
	m2
	
	
	
	

	2020101
	砖混
	m2
	
	
	
	

	2020102
	砖木
	m2
	
	
	
	

	20202
	拆迁电力、通信及其他设施
	公路公里
	
	
	
	

	203
	其他补偿费
	公路公里
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：


附录C-13
建设用地费合同登记表
建设项目名称：                                                                                    第    页共   页        甲08-1表 
	序号
	合同编号
	合同名称或费用
	费用接收、使用单位(或个人)
	征地、拆迁、费用类型
	单位
	单价
	合同数量
	合同金额（元）
	决算数量
	决算金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3=1*2
	4
	5=1*4
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1.本表根据业主签订包干协议、补充协议、缴纳各项规税费、拆迁管理费等征拆相关协议、支付凭证计列。
2.本表各项费用应分类汇总填报。
3.本表填报时，每份合同中不同土地类型、拆迁类型、费用类型等需分行填报。
4.本表作为甲08表的辅助计算表格。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 编制：                                       复核：                                       审核：
附录C-14
工程建设其他费和建设期利息汇总表
建设项目名称：                                        第    页共   页     甲09表
	序号
	项目名称
	金额(元)
	差额说明

	
	
	合同金额
	支出金额
	差额
	

	
	
	1
	2
	3=2-1
	4

	2
	第二部分 工程建设其他费用
	
	
	
	

	2.1
	建设管理费
	
	
	
	

	2.2
	前期工作费
	
	
	
	

	2.3
	勘察设计费
	
	
	
	

	2.3.1
	勘察设计费
	
	
	
	

	2.3.2
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	

	2.3.3
	其他
	
	
	
	

	2.4
	监理费
	填表说明：
数据来源于09-1表～09-3表等。

	2.4.1
	施工监理费
	

	2.4.2
	其他相关服务费
	

	2.4.3
	施工期环境监理费
	

	2.5
	研究试验费
	

	2.6
	招标费
	
	
	
	

	2.6.1
	招标代理费
	
	
	
	

	2.6.2
	编制最高限价或标底费用
	
	
	
	

	2.6.3
	进场交易费用
	
	
	
	

	2.7
	引进技术和设备材料其他费
	
	
	
	

	2.8
	生产准备费
	
	
	
	

	2.8.1
	联合试运转费
	
	
	
	

	2.8.2
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	

	2.8.3
	办公和生活家具购置费
	
	
	
	

	2.9
	竣工验收前相关费
	
	
	
	

	2.10 
	其他相关费
	
	
	
	

	4
	建设期利息
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：




附录C-15
建设管理费统计表
建设项目名称：                                     第    页共   页     甲09-1表
	序号
	工程或费用名称
	支出金额(元)
	备注

	
	
	1
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	填表说明：                       
1.本表根据实际发生计列。
2.应区分筹备期、建设期和缺陷责任期建设单位管理费。
3.本表作为甲09表的辅助计算表格。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设管理费合计
	
	


编制：                             复核：                         审核：


附录C-16
工程建设其他费用合同登记表
建设项目名称：                                                                                    第    页共   页        甲09-2表
	序号
	合同号
	合同或费用名称
	委托方式
	合同单位
	签约时间
	合同金额(元)
	支付金额(元)
	决算金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1.本表按实际签约合同、(财务确认)实际支付情况填报。
2.本表统计不包含建设管理费。
3.本表各项费用应根据概预算编制办法分类汇总填报。
4.研究试验费须在备注中注明课题的批复情况。
5.委托方式填写公开招标或直接委托。
6.此表作为09表的辅助表。
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程建设其他费用（不含建设管理费）合计
	
	
	
	
	
	


 编制：                                       复核：                                       审核：
附录C-17
建设期利息统计分析表
建设项目名称：                                                                                    第    页共   页        甲09-3表
	序号
	合同号
	贷款时间
	贷款银行
	贷款金额(元)
	贷款利率(%)
	计息期
	(贷款利息)      合同金额(元)
	(贷款利息)         决算金额(元)
	备注

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4=1*2*3
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	填表说明：
1.贷款时间，为该贷款到帐的时间。
2.(贷款利息)合同金额根据每年度贷款金额计算的理论贷款利息。
3.(贷款利息)决算金额为项目实际支付的利息。
4.本表应抵扣存款利息收入。              
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 编制：                                       复核：                                       审核：
	附录C-18
竣工决算工程费核算汇总表
建设项目名称：                                                                                    第    页共   页        乙10表

	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	平均单价(元)
	金额(元)
	差量
	差量原因

	
	
	
	合同
	变更
	核算
	决算
	
	合同
	决算
	
	

	
	
	
	1
	2
	3=1+2
	4
	5=7/4
	6=1*5
	7=4*5
	8=4－3
	9

	100100
	一般项目清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100200
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100300
	航标工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100400
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100500
	地基与基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100600
	混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100700
	钢筋工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100800
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100900
	设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101000
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	填表说明：
1、本表中，合同工程量来源于乙11表(有0#台帐的项目，则填写0#台帐数据，只有签约合同清单的项目，则填写签约合同清单数据)，变更工程量来源于乙12表，决算工程量来源于乙19表累计支付工程量。
2、本表中，差量只能为0或负值，如果为正值，则属于超支付，需要调整。
3、尾工工程合计来源于乙17表、报废工程小计来源于乙18表、主要材料价差调整合计来源于乙14表、工程项目索赔合计来源于乙15表，均在第7列填写。
4、计日工合计合同金额来源于乙11表，在第6列填写，计日工合计支付金额来源于乙16表，在第7列填写；暂列金额为原合同中的暂列金额，来源于乙11表，在第6列填写。
5、设计施工总承包、施工总承包项目相关费用，包干风险费合同金额和决算金额均来源于乙11表，在第6列和第7列填写，扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用和承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)来源于乙19表，在第7列填写。
6、各合同段乙10-1表汇总数据与本表一致。
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.以上合计
	元
	
	
	
	

	1.1其中：暂估价小计
	
	
	
	
	

	1.2其中：报废工程小计
	
	
	
	
	

	2.人工、材料价差调整合计
	元
	
	
	
	

	3.工程项目索赔合计
	元
	
	
	
	

	4.计日工合计
	元
	
	
	
	

	5.暂列金额
	元
	
	
	
	

	6.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	

	6.1包干风险费
	元
	
	
	
	

	6.2扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.尾工工程合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.金额总计(1～7合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：












	附录C-19
竣工决算工程费核算表(          合同段)
建设项目名称：                         施工单位：                                                第    页共   页        乙10-1表

	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	平均单价(元)
	金额(元)
	差量
	差量原因

	
	
	
	合同
	变更
	核算
	决算
	
	合同
	决算
	
	

	
	
	
	1
	2
	3=1+2
	4
	5=7/4
	6=1*5
	7=4*5
	8=4－3
	9

	100100
	一般项目清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100200
	疏浚工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100300
	航标工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100400
	土石方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100500
	地基与基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100600
	混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100700
	钢筋工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100800
	金属结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100900
	设备安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101000
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	填表说明：
1、本表中，合同工程量来源于乙11-1表(有0#台帐的项目，则填写0#台帐数据，只有签约合同清单的项目，则填写签约合同清单数据)，变更工程量来源于乙12-1表，决算工程量来源于乙19-1表累计支付工程量。
2、本表中，差量只能为0或负值，如果为正值，则属于超支付，需要调整。
3、尾工工程合计来源于乙17表、报废工程小计来源于乙18表、主要材料价差调整合计来源于乙14-1表、工程项目索赔合计来源于乙15-1表，均在第7列填写。
4、计日工合计合同金额来源于乙11-1表，在第6列填写，计日工合计支付金额来源于乙16-1表，在第7列填写；暂列金额为原合同中的暂列金额，来源于乙11-1表，在第6列填写。
5、设计施工总承包、施工总承包项目相关费用，包干风险费合同金额和决算金额均来源于乙11-1表，在第6列和第7列填写，扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用和承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)来源于乙19-1表，在第7列填写。
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.以上合计
	元
	
	
	
	

	1.1其中：暂估价小计
	
	
	
	
	

	1.2其中：报废工程小计
	
	
	
	
	

	2.人工、材料价差调整合计
	元
	
	
	
	

	3.工程项目索赔合计
	元
	
	
	
	

	4.计日工合计
	元
	
	
	
	

	5.暂列金额
	元
	
	
	
	

	6.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	

	6.1包干风险费
	元
	
	
	
	

	6.2扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用
	元
	
	
	
	

	6.3承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)
	元
	
	
	
	

	7.尾工工程合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.金额总计(1～7合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：

附录C-20
工程合同登记汇总表
建设项目名称：                                      第    页共   页     乙11表
	项目编码
	项目名称
	单位
	合计

	
	
	
	工程量
	平均单价
	金额(元)

	
	
	
	1
	2=3/1
	3

	100100
	一般项目清单
	
	
	
	

	100200
	疏浚工程
	
	
	
	

	100300
	 航标工程
	
	
	
	

	100400
	土石方工程
	
	
	
	

	100401
	陆上开挖
	
	填表说明：
1、有0#台帐的项目，则填写0#台帐数据，只有签约合同清单的项目，则填写签约合同清单数据；本表数据来源于乙11-1表；
2、本表项目编码的工程量与金额为乙11-1表对应的项目编码的汇总。

	100402
	水下挖泥、炸(清)礁工程
	
	

	100403
	填(铺)筑工程
	
	

	100404
	砌筑工程
	
	

	100500
	地基与基础工程
	
	

	100501
	基础打入桩工程
	
	

	100502
	基础灌注桩和地下连续墙工程
	
	

	100503
	软土地基加固工程
	
	
	
	

	100504
	钻孔灌浆工程
	
	
	
	

	100505
	沉井工程
	
	
	
	

	100600
	混凝土工程
	
	
	
	

	100601
	混凝土构件预制及安装工程
	
	
	
	

	100602
	现浇混凝土工程
	
	
	
	

	100700
	钢筋工程
	
	
	
	

	100701
	非预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100702
	预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100800
	金属结构工程
	
	
	
	

	100900
	设备安装工程
	
	
	
	

	100901
	工艺设备安装工程
	
	
	
	

	100902
	配套设备安装工程
	
	
	
	

	100903
	机电设备安装工程
	
	
	
	

	100904
	安全监测设备安装工程
	
	
	
	

	101000
	其他工程
	
	
	
	

	1.以上合计
	元
	

	1.1其中：暂估价
	元
	

	2.计日工合计
	元
	

	3.暂列金额
	元
	

	4.包干风险费(设计施工总承包、施工总承包项目填写)
	元
	

	5.金额合计(1～4合计)
	元
	


编制：                             复核：                         审核：
附录C-21
工程合同登记表(        合同段)
建设项目名称：             施工单位：              第    页共   页     乙11-1表
	项目编码
	项目名称
	单位
	合计

	
	
	
	工程量
	平均单价
	金额(元)

	
	
	
	1
	2=3/1
	3

	100100
	一般项目清单
	
	
	
	

	100200
	疏浚工程
	
	
	
	

	100300
	 航标工程
	
	
	
	

	100400
	土石方工程
	
	
	
	

	100401
	陆上开挖
	
	填表说明：
1、 有0#台帐的项目，则填写0#台帐数据，只有签约合同清单的项目，则填写签约合同清单数据；
2、本表数据来源于乙19-1表。

	100402
	水下挖泥、炸(清)礁工程
	
	

	100403
	填(铺)筑工程
	
	

	100404
	砌筑工程
	
	

	100500
	地基与基础工程
	
	

	100501
	基础打入桩工程
	
	

	100502
	基础灌注桩和地下连续墙工程
	
	

	100503
	软土地基加固工程
	
	
	
	

	100504
	钻孔灌浆工程
	
	
	
	

	100505
	沉井工程
	
	
	
	

	100600
	混凝土工程
	
	
	
	

	100601
	混凝土构件预制及安装工程
	
	
	
	

	100602
	现浇混凝土工程
	
	
	
	

	100700
	钢筋工程
	
	
	
	

	100701
	非预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100702
	预应力钢筋工程
	
	
	
	

	100800
	金属结构工程
	
	
	
	

	100900
	设备安装工程
	
	
	
	

	100901
	工艺设备安装工程
	
	
	
	

	100902
	配套设备安装工程
	
	
	
	

	100903
	机电设备安装工程
	
	
	
	

	100904
	安全监测设备安装工程
	
	
	
	

	101000
	其他工程
	
	
	
	

	1.以上合计
	元
	

	1.1其中：暂估价
	元
	

	2.计日工合计
	元
	

	3.暂列金额
	元
	

	4.包干风险费(设计施工总承包、施工总承包项目填写)
	元
	

	5.金额合计(1～4合计)
	元
	


编制：                             复核：                         审核：

附录C-22
设计变更登记汇总表
建设项目名称：                                                                                      第    页共   页        乙12表
	序号
	合同段名称
	变更净增减金额(元)
	 备注

	
	
	份
	重大变更
	份
	较大变更
	份
	一般变更
	份
	小计
	

	
	
	1
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7=1+3+5
	8=2+4+6
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、重大、较大、一般设计变更费用数据来源于乙12-1表。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：

	附录C-23
设计变更登记表(          合同段)
建设项目名称：                         施工单位：                                              第    页共   页        乙12-1表

	序号
	变更类型
	变更
编号
	工程
名称
	批准单位及文号
	变更原因
	项目
编号
	项目名称
	单位
	变更(净增减)工程量
	变更单价(元)
	变更(净增减)金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3=1*2

	1
	重大
	
	
	
	详细陈述
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	
	
	

	2
	重大
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	
	
	

	
	重大变更
	合计
	元
	
	
	

	3
	较大
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、 设计变更，指已按规定经相应主管部门批复
生效的变更，指在0#台帐清单复测基础上工程
数量的变更或新增工程子目；详细陈述变更原
因。
2、 本表要求在项目管理过程中对所有变更设计
统一编号，每一个变更号所涉及子目的工程数
量及金额变化填写净增减数量及金额。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	

	…
	较大
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	

	
	较大变更
	合计
	元
	

	…
	一般
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	
	
	

	…
	一般
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	小计
	元
	
	
	

	
	一般变更
	合计
	元
	
	
	

	金额共计
	元
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：











附录C-24
变更引起调整金额登记汇总表
建设项目名称：                                                                                     第    页共   页        乙13表
	序号
	项目
编码
	项目
名称
	单位
	合同段
	调整金额 合计      (元)     (+、-)
	调整原因

	
	
	
	
	A合同段
	B合同段
	……
	
	

	
	
	
	
	单价
	调整单价
支付工程量
	调整金额(元)     (+、-)
	单价
	调整单价
支付工程量
	调整金额(元)     (+、-)
	……
	
	

	
	
	
	
	合同单价  (元)
	调整单价(元)
	单价差值
	
	
	合同单价(元)
	调整单价(元)
	单价差值
	
	
	……
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3=2-1
	4
	5=3*4
	6
	7
	8=7-6
	9
	10=8*9
	……
	……
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、涉及单价的调整按项目编码对表格进行填写；涉及合同价格的调整只填调整金额及调整金额合计。
2、本表合同单价、支付工程量数据来源于合同段工程支付情况登记表(乙19-1表)中第2栏、第7栏。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	…
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	调整金额合计
	元
	
	
	……
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：


附录C-25
人工、材料价差调整费用登记表汇总表
建设项目名称：                                     第    页共   页     乙14表
	序号
	合同段
	调整时间段
	本期计量金额(元)
	参与调差计量金额(元)
	调差金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	填表说明：
1、本表数据来源于乙14-1表。 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：

附录C-26
人工、材料价差调整费用登记表(          合同段)
建设项目名称：             施工单位：              第    页共   页     乙14-1表
	序号
	调整时间段
	本期计量金额(元)
	参与调差计量金额(元)
	调差金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	填表说明：
1、根据备案或批复的人工、材料价差调整费用金额填写。 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：

附录C-27
工程项目索赔登记汇总表 
建设项目名称：                                     第    页共   页     乙15表
	序号
	合同段
	索赔项目
	批复索赔金额(元)
	支付赔偿金额     (元)
	增(+)/减(-)
(元)
	批准文号
	备注

	
	
	
	1
	2
	3=2-1
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	填表说明：
1、本表合同段数据来源于乙15-1表。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：


附录C-28
工程项目索赔登记表(          合同段)
建设项目名称：                         施工单位：                                              第    页共   页        乙15-1表
	序号
	索赔项目
	索赔原因
	项目
编码
	项目名称
	单位
	批复索赔金额
	支付索赔金额
	批准文号

	
	
	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3=1*2
	4
	5
	6=4*5
	7

	1
	项目1：简述
	详细阐述
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小计：
	元
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目2：简述
	详细阐述
	
	…
	
	填表说明：
1、 本表应根据建设项目的实际情况，在建设管理过程中按有关规定
进行填写。
2、 本表要求详细注明索赔原因，并附申报及批准文件、工程量计算
书、单价分析、施工组织设计、设计图表等资料另行装册备查。
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小计：
	元
	           
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	…
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小计：
	元
	
	
	
	
	
	
	

	金额总计：
	元
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：
附录C-29
计日工支出金额登记汇总表 
建设项目名称：                                     第    页共   页     乙16表
	序号
	合同段名称
	变更净增减金额(元)
	 备注

	
	
	份
	计日工
	

	
	
	
	劳务
	材料
	机械
	小计
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	填表说明：                                         
1、本表合同段数据来源于乙16-1表。
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　合　计
	
	
	
	
	
	


编制：                             复核：                         审核：
附录C-30
计日工支出金额登记表(          合同段)
建设项目名称：                         施工单位：                                              第    页共   页        乙16-1表
	序号
	计日工
编号
	工程名称
	计日工原因
	批准单位及文号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	(净增减)金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3=1*2

	1
	
	
	详细陈述
	
	
	劳务1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	材料1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	机械1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计：
	元
	
	
	

	2
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计：
	元
	
	
	

	3
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计：
	元
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、本表应根据建设项目的实际情况，按实际签证明细内容进行填写。

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计：
	元
	

	金额总计：
	元
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：
附录C-31
尾工工程登记表 
建设项目名称：                                                                                     第    页共   页        乙17表
	序号
	合同段
	批文
	工程名称
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、尾工工程指交工验收时尚未完成，竣工验收必须完成的工程。                   
3、 对于预估的尾工工程，应附批文、会议纪要、编制说明，工程
量计算书、单价分析、施工组织设计、设计图表等证明资料另行
装册备查。    
3、尾工工程完工后不再调整竣工决算，但应将实际执行结果按规
定程序补报有关说明资料作为竣工文件备案归档。                          
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共计：
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：
附录C-32
报废工程登记表 
建设项目名称：                                                                                     第    页共   页        乙18表
	序号
	合同段
	批文
	工程内容或名称
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程数量
	单价(元)
	支出金额(元)
	情况及说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、 报废工程指部分或全部实施，而实际又不再使用的
分部或分项工程，该表中数量和支出金额为报废工程
已完成的内容；由于质量原因出现的报废工程不在本
表登记。
2、 应备注说明报废工程量及支付金额已归并在乙
19-1表的累计计量支付中。
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	共计：
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核：
	附录C-33
工程计量支付情况登记汇总表 
建设项目名称：                                                                                     第    页共   页        乙19表

	项目编码
	项目名称
	单位
	签约合同清单
	0#台帐
	(申报决算截止期)累计
计量支付
	支付较原合同清单增+/减-(元)
	支付较复测清单        增+/减-(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工程量
	平均单价(元)
	金额(元)
	工程量
	平均单价(元)
	金额(元)
	工程量
	平均单价(元)
	金额(元)
	工程量
	金额(元)
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	1
	2=3/1
	3
	4
	5=6/4
	6
	7
	8=9/7
	9
	10=7-1
	11=9-3
	12=7-4
	13=9-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、本表数据来源于乙19-1表。
2、本表项目编码的工程量与金额为乙19-1表对应的项目编码的汇总。                                                 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.以上小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1其中：暂估价小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2其中：报废工程小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.人工、材料价差调整合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.工程项目索赔合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.计日工合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.暂列金额
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1包干风险费
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.尾工工程合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.金额总计(1～7合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.其他支付(或扣款)★
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1代扣税金
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2保留金
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.应支付金额(8+9合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核;




	附录C-34
工程计量支付情况登记表(          合同段)
建设项目名称：                         施工单位：                                              第    页共   页        乙19-1表

	项目编码
	项目名称
	单位
	签约合同清单
	0#台帐
	(申报决算截止期)累计计量支付
	支付较原合同清单 增+/减-(元)
	支付较复测清单        增+/减-(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	工程量
	单价(元)
	金额(元)
	工程量
	单价(元)
	金额(元)
	工程量
	单价(元)
	金额(元)
	工程量
	金额(元)
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	1
	2
	3=1*2
	4
	5
	6=4*5
	7
	8
	9=7*8
	10=7-1
	11=9-3
	12=7-4
	13=9-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	填表说明：
1、本表应根据标段实际情况，以中标签约合同清单、0#台帐、(申报决算截止期)累计计量支付清单进行填写。                                                 2、第9栏，人工材料价差调整合计数据来源于乙14-1表，索赔数据来源于乙15-1表，计日工数据来源于乙16-1表，报废工程数据来源于乙18表，尾工工程数据来源于乙17表。
3、设计施工总承包、施工总承包项目需要根据项目情况填写 “6.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用”；包干风险费在一般项目清单中计列的项目，也计入6.1中，一般项目清单不再单列。                            
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.以上小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1其中：暂估价小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2其中：报废工程小计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.人工、材料价差调整合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.工程项目索赔合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.计日工合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.暂列金额
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.设计施工总承包、施工总承包项目相关费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1包干风险费
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2扣除由包干风险费支付以及建设单位不承担的正变更费用
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3承包人优化分成费用(负变更费用-建设单位优化分成费用)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.尾工工程合计
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.金额总计(1～7合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.其他支付(或扣款)★
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1代扣税金
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2保留金
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.应支付金额(8+9合计)
	元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制：                                       复核：                                       审核;




	附录C-35 
工程项目竣工决算审核签证单
建设项目名称：                                                                   第    页共    页                  乙20表                                         

	序号
	单项(单位)工程名称
	单位
	送审工程量
	审定工程量
	核增减金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	建设单位意见:
	监理单位意见：
	施工单位意见：
	审核单位意见：

	
	
	
	
	
	
	
	

	建设单位签盖：
	监理单位签盖
	
	施工单位签盖：
	审核单位签盖：

	年       月        日
	年     月      日
	年     月      日
	年     月      日
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审查程序、流程及造价成果文件


























[bookmark: _Toc19416][bookmark: _Toc20636][bookmark: _Toc3661] 附录D
审查程序、流程及造价成果文件索引

	编号
	成果文件
	内容索引
	备注

	1
	湖南省水运工程建设项目造价审查程序表
	附录D-1
	

	2
	湖南省水运工程建设项目造价审查流程图
	附录D-2
	

	3
	造价审查过程记录单
	附录D-3
	

	4
	符合性审查表
	附录D-4
	

	5
	水运工程建设项目估（概、预）算审查依据文件表
	附录D-5
	

	6
	水运工程建设项目工程费用主要审查内容
	附录D-6
	

	7
	水运工程建设项目工程建设其他费用主要审查内容
	附录D-7
	

	8
	审查工作联系函
	附录D-8
	

	9
	审查意见
	附录D-9
	

	10
	审查对比表
	附录D-10
	

	11
	审查与上一阶段造价批复对比表
	附录D-11
	

	12
	造价编制单位评价表
	附录D-12
	

	13
	工程项目竣工决算审核签证单
	附录D-13
	


附录索引说明：D代表审查程序、流程及造价成果文件，D-1～D-12代表审查程序、流程及造价成果文件表格。
        
[bookmark: _Toc21356]附录D-1  
湖南省水运工程建设项目造价审查程序表

	序号
	文件审查程序
	具体要求

	一
	初步审查
	

	1
	造价编制单位提供完整符合要求的设计及造价文件后，由造价审查单位对资料的完整、主要单位（单项）工程的经济指标合理、系统审查。
	1.1熟悉相关法律法规，技术规范；从功能定位、设计方案、施工条件、船机配备等充分理解设计文件，对审查项目投资组成与项目设置清晰了解；审查单位根据审查发现的造价文件错误、遗漏等质量问题详细记录于《造价审查过程记录单》（详见附录D-3）。
1.2将初步审查意见及时反馈至造价编制单位。
1.3造价编制单位对造价审查单位提出的初步审查意见进行回复，同时补充相关资料、修改完善造价文件，由造价审查单位复核确认（详见附录D-8）。

	二
	详细审查
	

	1
	符
合
性
审
查
	造价编制单位根据评审意见修改完善设计、造价文件后，重新上报委托单位，造价审查单位对再次接收资料的完整性、有效性审查。
	1.1检查设计文件的完整性，包括专家评审审查意见落实情况，纸质版、电子文档的一致性（详见附录D-4）。
1.2审查人员宜积极主动与相关单位联系，当上报资料不符合审查要求，需及时向委托单位经办人报告，必要立即退回，待补充完善后再重新上报。

	2
	技
术
性
审
查
	审查造价文件编制依据、编制说明
	审查造价编制说明的完整性及工程建设规模、建设内容、项目特征描述、编制依据、费用组成、与上一阶段造价批复对比分析等相关内容的准确性（详见附录D-5）。

	3
	
	核查设计文件数量表、核查填入的定额工程量与设计工程量是否准确一致
	3.1核查设计工程数量表中工程量计算是否准确。
3.2核查填入的定额工程量与设计工程量是否准确一致（详见附录D-6）。

	4
	
	审查人工单价
	审查人工单价是否按照现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概预算编制规定》及省交通运输厅规定执行（详见附录D-6）。

	5
	
	核对材料单价及运杂费计算，合理确定材料预算价格和设备费
	材料单价根据结合项目现场市场调研及交通主管部门或其委托机构发布价格综合确定。设备费是设备购置费和安装费合计，设备购置费通过市场询价综合确定，询价不少于三家单位。安装费按照《内河航运设备安装工程定额》计算（详见附录D-6）。

	6
	
	审查机械台班单价
	机械台班单价按照《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》《疏浚工程预算定额》规定计算。

	7
	
	审查定额、取费、费率、税金等选用的准确性
	根据项目实际情况，结合设计图纸说明等，执行水运定额为主原则，核查定额选用，包括水运定额、公路定额、水利水电定额、房屋建筑定额、安装定额等是否合理。核查取费、费率、税金等的合理性。

	8
	
	审查工程建设其他费用的合理性
	建设用地费、建设管理费、前期工作费、勘察设计费、研究试验费、通航试船费、预备费、建设期利息等的计算依据的合理性，审查其他费用计算标准是否准确（详见附录D-7）。

	9
	
	审查工作联系函
	造价编制单位对造价审查单位提出的技术性审查意见进行回复，同时补充相关资料、修改完善造价文件，由造价审查单位复核确认（详见附录D-8）。

	10
	
	整理数据，形成审查表格
	根据审查要求，按照相关规定，整理数据，形成表格，并统计审查情况，填写满足要求的相应审查表格。

	11
	
	汇总审查意见
	根据项目建设内容，专业分工要求，汇总初步审查意见，包括定额、费率、工程量、材料、设备价格等工程费用计算数据，船闸金属结构、发电设备、航标、船艇设备、信息化设备等设备计算数据，工程建设其他费用审查等的计算数据。形成造价咨询单位的审查对比表，形成造价审查报告初稿。

	12
	形成审查报告初稿
	依据审查报告初稿，完成三级校审后，形成审查成果报告，包括：审查意见、审查对比表，其编写格式等（详见附录D-9、附录D-10、附录D-11）。

	13
	委托单位审查并形成最终审查报告
	造价审查单位提交审查成果报告，包括工作底稿、审查过程记录单、审查工作联系函等送委托单位审查。并按相关规定与意见修改完善报告，形成最终审查报告。

	14
	对造价编制单位进行评价
	造价审查单位对设计文件、造价文件质量进行评价（详见附录D-12）。

	15
	对造价审查单位审查质量评价
	各级交通运输主管部门及其造价职能部门加强对造价审查单位的全过程造价质量监督和评价（详见附录D-3）。

















附录D-2
湖南省水运工程建设项目造价审查流程图

（设计评审阶段）
初步审查



对上报设计工程量合理性、主要分项工程经济指标合理性、造价整体水平、设计及造价组卷文件格式内容等进行评价


审查造价文件编制范围、编制依据是否准确


造价编制单位根据评审意见修改完善设计及造价文件
审查设计工程数量表、核查填入定额工程量是否准确

发现资料不全或重大错漏，宜积极主动与相关单位联系

主管部门签发《造价审查通知单》

审查人工单价合理性

详细审查
审查材料、设备、机械台班单价合理性

检查设计文件、评审意见纸质版是否齐全，审查意见落实情况等

审查定额套用，取率、率费、税金等准确性

审查工程建设其他费用计算依据的合理性
技术性审查
符合性审查


形成审查成果文件（初稿）
审查工作联系函

整理数据，形成审查表格


开展对审并形成审查成果文件（终稿）

汇总审查意见
出具审查报告，按程序报交通运输主管部门


对造价编制单位进行信用评价，对造价咨询服务机构进行考核


附录D-3 
造价审查过程记录单

	项目名称
	
	审查阶段
	

	建设单位
	
	联系人及电话
	

	造价编制单位
	文件内容
	文件数量（本）
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	造价审查单位
	审查单位参与人
	资质证书名称及编号
	联系电话

	
	审查人员
	
	
	

	
	复核人员
	
	
	

	
	审核人员
	
	
	

	日期
	审查情况
	签字

	
	　
	　

	
	
	

	
	
	

	
	　　
	　

	对审查单位
评价意见
	






                             



                            委托单位经办人：                  年   月   日


注：造价审查单位参与人员不能重复，且需要满足项目要求。                 

附录D-4  
符合性审查表

	[bookmark: _Toc12994][bookmark: _Toc24892][bookmark: _Toc24806]序号
	[bookmark: _Toc17581][bookmark: _Toc18652][bookmark: _Toc24841]审查要点
	[bookmark: _Toc8306][bookmark: _Toc16971][bookmark: _Toc17459]完整
[bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc27625][bookmark: _Toc18941]情况
	[bookmark: _Toc23742][bookmark: _Toc29471][bookmark: _Toc28014]详细情况
	[bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc27733]备注

	[bookmark: _Toc18346][bookmark: _Toc10616][bookmark: _Toc12012]1
	[bookmark: _Toc18192][bookmark: _Toc14711][bookmark: _Toc16050]工可批复(含估算)
	
	
	

	[bookmark: _Toc2199][bookmark: _Toc5239][bookmark: _Toc24368]2
	[bookmark: _Toc23577][bookmark: _Toc32496][bookmark: _Toc11616]初步设计批复(含概算)
	
	
	

	[bookmark: _Toc8369][bookmark: _Toc14278][bookmark: _Toc18762]3
	[bookmark: _Toc25003][bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc16219]地质勘察报告
	
	
	

	[bookmark: _Toc29532][bookmark: _Toc696][bookmark: _Toc22787]4
	[bookmark: _Toc19196][bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc27775]设计文件及签署完整性
	
	
	

	[bookmark: _Toc2002][bookmark: _Toc7621][bookmark: _Toc23690]5
	[bookmark: _Toc1238][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc24468]专家意见落实情况
	
	
	

	[bookmark: _Toc29935][bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc30386]6
	[bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc2920][bookmark: _Toc3065]送审的数据文件、电子版、纸质版是否一致
	
	
	

	[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc24422][bookmark: _Toc7983]7
	[bookmark: _Toc10486][bookmark: _Toc8310][bookmark: _Toc4858]汇总的工程数量表
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	[bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc25072]附录D-5 
水运工程建设项目估（概、预）算审查依据文件表


	序号
	[bookmark: _Toc27769][bookmark: _Toc17805][bookmark: _Toc2227]项目名称
	[bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc6964][bookmark: _Toc25819]文件名称

	
	
	[bookmark: _Toc27758][bookmark: _Toc5595][bookmark: _Toc30473]投资估算
	[bookmark: _Toc15849][bookmark: _Toc29290][bookmark: _Toc18226]设计概算
	[bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc3644]施工图预算

	[bookmark: _Toc1782][bookmark: _Toc24826][bookmark: _Toc18634]1
	[bookmark: _Toc30632][bookmark: _Toc22058][bookmark: _Toc205]设计文件
	[bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc27194][bookmark: _Toc27654]《XX水运工程可行性研究报告》
	[bookmark: _Toc7356][bookmark: _Toc3574][bookmark: _Toc6708]《XX水运工程初步设计》
	[bookmark: _Toc12468][bookmark: _Toc4853][bookmark: _Toc25916]《XX水运工程施工图设计》

	[bookmark: _Toc30813][bookmark: _Toc421][bookmark: _Toc14744]2
	[bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc14760][bookmark: _Toc17557]评审意见
	[bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc10598][bookmark: _Toc24321]关于《XX水运工程可行性研究报告》评估意见
	[bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc26508]关于《XX水运工程初步设计》评审意见
	[bookmark: _Toc10703][bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc26283]关于《XX水运工程施工图设计》评审意见

	[bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc10688][bookmark: _Toc18462]3
	[bookmark: _Toc1588][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc10624]上阶段批复文件
	[bookmark: _Toc4525][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc19884]《XX水运工程项目建议书》
	[bookmark: _Toc4678][bookmark: _Toc28575][bookmark: _Toc25447]关于《XX水运工程可行性研究报告》的批复
	[bookmark: _Toc26642][bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc1247]关于《XX水运工程初步设计》及《概算》的批复

	[bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc1732][bookmark: _Toc17209]4
	[bookmark: _Toc4834][bookmark: _Toc27068][bookmark: _Toc18902]编制规定
	[bookmark: _Toc7518][bookmark: _Toc13103][bookmark: _Toc15904]交通运输部《水运工程建设项目投资估算编制规定》（JTS115-2014）
	[bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc10929][bookmark: _Toc22975]交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）
	[bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc19057][bookmark: _Toc3920]交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）

	[bookmark: _Toc17371][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc17117]5
	[bookmark: _Toc11885][bookmark: _Toc3067][bookmark: _Toc29324]估（概、预）算定额
	[bookmark: _Toc23902][bookmark: _Toc16969][bookmark: _Toc6596]估算阶段可套用预算定额乘以估算扩大系数
	[bookmark: _Toc8487][bookmark: _Toc19355][bookmark: _Toc15376]概算阶段可套用预算定额乘以概算扩大系数
	[bookmark: _Toc8370][bookmark: _Toc20029][bookmark: _Toc18578]《内河航运水工建筑工程定额》(JTS/T275- 1-2019)、《内河航运设备安装工程定额》(JTS/T275-3-2019)、《疏浚工程预算定额》(JTS/T278-1-2019)等

	[bookmark: _Toc3609][bookmark: _Toc1467][bookmark: _Toc20233]6
	[bookmark: _Toc10209][bookmark: _Toc30119][bookmark: _Toc13029]台班定额
	[bookmark: _Toc5019][bookmark: _Toc610][bookmark: _Toc345]交通运输部《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》(JTS275-2-2019)、《疏浚工程船舶艘班费用定额》(JTS/T278-2-2019)

	[bookmark: _Toc8061][bookmark: _Toc5842][bookmark: _Toc455]7
	[bookmark: _Toc5570][bookmark: _Toc3054][bookmark: _Toc9930]人工单价、费率、规费
	[bookmark: _Toc11896][bookmark: _Toc18395][bookmark: _Toc4068]交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》、《水运建设工程概算预算编制规定》。
[bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc6639]湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省降低社会保险费率实施方案>的通知》（湘政办发〔2019〕19号）

	[bookmark: _Toc5179][bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc10037]8
	[bookmark: _Toc17550][bookmark: _Toc3440][bookmark: _Toc8272]材料单价
	[bookmark: _Toc20210][bookmark: _Toc1761][bookmark: _Toc3669]交通运输造价管理部门发布的参考价及调查价。

	[bookmark: _Toc4794][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc22519]9
	[bookmark: _Toc16228][bookmark: _Toc4301][bookmark: _Toc25394]车船使用税
	[bookmark: _Toc24211][bookmark: _Toc24456][bookmark: _Toc13078]湖南省人民政府《湖南省车船税实施办法》（2012年，湖南省人民政府令第258号）

	[bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc12963][bookmark: _Toc19744]10
	[bookmark: _Toc26236][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc17340]增值税税率
	财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）
财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）。
财政部、国家税务总局、海关总署等有关部门发布的适时政策。

	[bookmark: _Toc18576][bookmark: _Toc24221][bookmark: _Toc5680]11
	[bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc370][bookmark: _Toc27948]征地及拆迁补偿费
	按照建设项目所在地人民政府颁布的最新征地、拆迁补偿费用标准计算。

	[bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc31226][bookmark: _Toc27037]12
	[bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc23885][bookmark: _Toc5388]建设管理费、前期工作费、勘察设计费、监理费、招标费、生产准备费、竣工验收前相关费
	[bookmark: _Toc22277][bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc425]交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》。

	[bookmark: _Toc1875][bookmark: _Toc15241][bookmark: _Toc18562]13
	[bookmark: _Toc8123][bookmark: _Toc18805][bookmark: _Toc26995]研究试验费
	按设计提出的研究实验内容和要求计算研究试验费。

	[bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc32004][bookmark: _Toc5500]14
	







[bookmark: _Toc6804][bookmark: _Toc1660][bookmark: _Toc20307]其他相关费用
	[bookmark: _Toc20262][bookmark: _Toc1898][bookmark: _Toc26757]各类专项评价及评估费
	[bookmark: _Toc15489][bookmark: _Toc12355][bookmark: _Toc10969]按相关标准或计算办法编制费用，已签合同按合同金额列计，未签合同费用计算按交通运输部现行水运建设工程编制规定执行。

	[bookmark: _Toc3595][bookmark: _Toc7325][bookmark: _Toc12820]15
	
	[bookmark: _Toc18602][bookmark: _Toc1767][bookmark: _Toc15353]涉路项目协调费
	[bookmark: _Toc24246][bookmark: _Toc17941][bookmark: _Toc24800]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc21235][bookmark: _Toc2673][bookmark: _Toc25367]16
	
	[bookmark: _Toc1067][bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc31285]涉桥项目协调费
	[bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc1003][bookmark: _Toc23630]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc10757][bookmark: _Toc18618][bookmark: _Toc21220]17
	
	[bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc8701][bookmark: _Toc3144]涉电项目协调费
	[bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc19610][bookmark: _Toc21854]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc950][bookmark: _Toc24887]18
	
	[bookmark: _Toc4467][bookmark: _Toc19798][bookmark: _Toc2538]涉管道项目协调费
	[bookmark: _Toc18739][bookmark: _Toc29748][bookmark: _Toc22410]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc28580][bookmark: _Toc30850]19
	
	[bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc29269]涉通信电缆项目协调费
	[bookmark: _Toc17437][bookmark: _Toc24435][bookmark: _Toc5463]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc3795][bookmark: _Toc9044]20
	
	[bookmark: _Toc17614][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc8318]涉取水口项目协调费
	[bookmark: _Toc14654][bookmark: _Toc15285][bookmark: _Toc32668]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc15078][bookmark: _Toc20527]21
	
	[bookmark: _Toc18004][bookmark: _Toc29196][bookmark: _Toc23831]涉排污口项目协调费
	[bookmark: _Toc30601][bookmark: _Toc11001][bookmark: _Toc9562]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc17000][bookmark: _Toc6643][bookmark: _Toc28032]22
	
	[bookmark: _Toc23924][bookmark: _Toc17680][bookmark: _Toc8169]涉渡口项目协调费
	[bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc19375][bookmark: _Toc24372]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc9072][bookmark: _Toc5723][bookmark: _Toc30689]23
	
	[bookmark: _Toc27465][bookmark: _Toc32591][bookmark: _Toc9875]环保水保专项措施费
	[bookmark: _Toc9513][bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc16516]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确定。

	[bookmark: _Toc745][bookmark: _Toc11686][bookmark: _Toc11308]24
	[bookmark: _Toc6091][bookmark: _Toc31260][bookmark: _Toc29374]预留费用
	[bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc9413][bookmark: _Toc25020]交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》及本导则。

	[bookmark: _Toc121][bookmark: _Toc3103][bookmark: _Toc20946]25
	[bookmark: _Toc17472][bookmark: _Toc20563][bookmark: _Toc24872]建设期利息
	[bookmark: _Toc32079][bookmark: _Toc15906][bookmark: _Toc12432]交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》。


注：上述所列审查依据文件以相关部门发布的适时政策为准；各阶段造价文件如有涉及其他专业工程，则从其规定。













	[bookmark: _Toc32386][bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc25901]附录D-6 
水运工程建设项目工程费用主要审查内容


	序号
	[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc27008]步骤
	[bookmark: _Toc11754][bookmark: _Toc13942][bookmark: _Toc6086]项目名称
	[bookmark: _Toc516][bookmark: _Toc6601][bookmark: _Toc29512]具体要求

	[bookmark: _Toc13130][bookmark: _Toc24716][bookmark: _Toc29066]1
	[bookmark: _Toc16663][bookmark: _Toc9170][bookmark: _Toc28251]（一）复核设计文件
	[bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc17696][bookmark: _Toc17567]重点审查
	1.1上报造价文件的完整性。
1.2采用定额的准确性。
1.3造价指标及取费的合理性。
1.4重点设计方案优化及专家评审意见。
1.5疏浚工艺选型和船机配备。

	[bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc11260][bookmark: _Toc19643]2
	
	[bookmark: _Toc28623][bookmark: _Toc1318][bookmark: _Toc12976]全面审查
	[bookmark: _Toc21402][bookmark: _Toc28710][bookmark: _Toc9094]根据上报造价文件，对造价文件的工程数量计算、定额套用、费率计取、材料及设备价格、工程建设其他费、预备费、建设期利息、税金等相关造价及计算依据的合理性、准确性进行系统审查。

	[bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc4259]3
	
	[bookmark: _Toc14463][bookmark: _Toc13389][bookmark: _Toc15089]疏浚工程
	[bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc32052]3.1审查设备的选择。疏浚设备需根据设计文件选择，当设计文件未明确疏浚设备，则按照《疏浚与吹填工程设计规范》( JTS181-5-2012)的有关规定，根据工程规模、建设要求、现场水域条件、岩土的可挖性、管道输送适宜性、现场的自然与环境条件等影响因素，选择经济合理的疏浚方式及工程设备。疏浚工程船舶的选择详见《疏浚工程预算定额》(TJS-278-1-2019)中的附录C。
[bookmark: _Toc31291][bookmark: _Toc3139][bookmark: _Toc21129]3.2疏浚工程量包括设计断面工程量、超宽、超深工程量、根据自然条件与施工工期计入的施工期回淤工程量。
[bookmark: _Toc22229][bookmark: _Toc24990][bookmark: _Toc10185]3.3审查疏浚工程量时根据河床地质测勘数据按不同土质类别分级统计计算，同时注意平均挖深等相关参数。
[bookmark: _Toc7937][bookmark: _Toc8699][bookmark: _Toc27517]3.4根据设计文件和施工组织设计审查疏浚料的弃渣距离、是否需要上岸处理以及是否二次利用疏浚料。

	[bookmark: _Toc14394][bookmark: _Toc230][bookmark: _Toc8037]4
	
	[bookmark: _Toc9195][bookmark: _Toc31485][bookmark: _Toc8255]炸礁工程
	[bookmark: _Toc32410][bookmark: _Toc24267][bookmark: _Toc22109]4.1审查炸礁清渣工程量中的超深、超宽计算是否符合相关规定。
[bookmark: _Toc6463][bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc27268]4.2审查炸礁工程量时根据河床地质测勘数据按不同岩石级别分级计算，同时核查清渣设备的选择、挖深、爆破层厚度、弃渣距离等相关参数。

	[bookmark: _Toc14812][bookmark: _Toc21510][bookmark: _Toc21689]5
	
	[bookmark: _Toc5552][bookmark: _Toc26295][bookmark: _Toc29834]土石方工程
	5.1复核土石比。
5.2复核挖填平衡计算表。
5.3复核取土场、弃土场的运距是否与设计文件一致，是否经济合理。复核弃土场的容量是否满足建设项目实际需求。

	[bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc2460][bookmark: _Toc15784]6
	
	[bookmark: _Toc2425][bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc27396]基础工程
	[bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc1684][bookmark: _Toc21793]6.1审查地勘资料与设计文件是否一致。
[bookmark: _Toc23354][bookmark: _Toc27124][bookmark: _Toc4741]6.2基坑及边坡开挖工程量按设计要求及放坡坡度计算，当设计未明确放坡系数时，按《内河航运水工建设工程定额》(JTS275-1-2019)的有关规定计算放坡系数。
[bookmark: _Toc6827][bookmark: _Toc1529][bookmark: _Toc27981]6.3灌注桩工作平台工程量按设计要求以面积计算。当设计未明确时，概算可按每根桩陆上12m2、水上24m2计算;预算按施工组织设计要求计算。

	[bookmark: _Toc22512][bookmark: _Toc13547][bookmark: _Toc17042]7
	
	[bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc25534][bookmark: _Toc21012]混凝土工程
	7.1审查设计图纸总工程数量表与细部图纸工程数量表是否一致，核查工程数量计算是否准确。
[bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc2221][bookmark: _Toc11587]7.2复核大体积混凝土工程数量及温控材料数量。
[bookmark: _Toc24720][bookmark: _Toc32348][bookmark: _Toc6207]7.3复核二期、三期浇注混凝土工程数量。
[bookmark: _Toc17864][bookmark: _Toc21260][bookmark: _Toc9793]7.4复核骨料为利用料的混凝土工程数量。

	[bookmark: _Toc1442][bookmark: _Toc13384][bookmark: _Toc29584]8
	
	航标工程
	8.1审查航标工程的本体、供电、遥测遥控及锚泊等配套设备的规格与数量。
8.2审查备品备件的名称、型号规格、数量及配备标准与设计文件一致性。

	9
	[bookmark: _Toc18321][bookmark: _Toc20336][bookmark: _Toc25169]（二）造价文件工程量审查
	[bookmark: _Toc780][bookmark: _Toc19252][bookmark: _Toc2278]措施工程量取值经济合理
	[bookmark: _Toc7619][bookmark: _Toc16337][bookmark: _Toc87]临时工程
	[bookmark: _Toc6318][bookmark: _Toc17586][bookmark: _Toc2953]根据施工图中施工组织设计方案计算的临时工程（如便道、便桥、拌和站等）宜准确，取值需经济合理。

	10
	
	
	[bookmark: _Toc3099][bookmark: _Toc14552][bookmark: _Toc31998]脚手架工程
	[bookmark: _Toc1161][bookmark: _Toc14185][bookmark: _Toc27495]审查时注意码头平台栈桥、引桥现浇异形板脚手架计算是否合理。

	11
	
	
	[bookmark: _Toc968][bookmark: _Toc10328][bookmark: _Toc8523]钢护筒、钢平台、钢栈桥、钢套箱等工程
	采用钢护筒、钢平台、钢栈桥、钢套箱等钢结构辅助施工时，需充分满足施工安全、环保要求，合理确定钢结构周转次数。

	12
	[bookmark: _Toc21195][bookmark: _Toc14839][bookmark: _Toc19060]（三）定额体系的审查
	[bookmark: _Toc24633][bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc32388]定额的套用与设计成果文件一致
	[bookmark: _Toc15198][bookmark: _Toc26668][bookmark: _Toc1995]12.1是否执行水运工程定额优先原则。
[bookmark: _Toc16491][bookmark: _Toc23293][bookmark: _Toc31870]12.2定额选择、施工工艺是否与设计文件一致。

	[bookmark: _Toc25397][bookmark: _Toc22670][bookmark: _Toc27604]13
	
	[bookmark: _Toc2942][bookmark: _Toc15916][bookmark: _Toc28094]定额的套用宜遵循经济合理的原则
	[bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc3104][bookmark: _Toc23286]13.1疏浚工程船舶机械设备根据河床地质测勘数据合理选型，弃渣运距根据疏浚物调配利用、运距等情况合理考虑。
[bookmark: _Toc19259][bookmark: _Toc18856][bookmark: _Toc23091]13.2疏浚、炸礁工程在组价过程中，注意考虑疏浚（炸礁）物的利用，计算砂卵石的清洗、加工等费用。
[bookmark: _Toc25717][bookmark: _Toc9872][bookmark: _Toc10986]13.3水上施工、陆上施工定额根据施工水位合理确定。

	[bookmark: _Toc405][bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc27198]14
	
	[bookmark: _Toc5526][bookmark: _Toc15118][bookmark: _Toc30159]根据实际对定额体系消耗量进行调整
	定额消耗量调整可根据设计文件及建设项目实际情况进行调整。
14.1定额中的混凝土标号与设计文件调整一致。
14.2注意定额人工工日、司机及机械使用工工日、船员工日的单价。
14.3水工建筑工程定额中有关工程材料、成品、半成品及混凝土构件水上增运距定额，适用于200km以内范围运输，运输距离50km以内的,按相应增运距定额计价，超出50km部分按增运距定额乘以0.75系数计算,全程按分段累加法计价。运输距离超过200km的部分，不适用增运距定额，按水路运输有关标准计算。
14.4水工建筑工程定额中有关工程材料、成品、半成品及混凝土构件陆上增运距定额，适用于工程区域20km以内范围的运输。运输距离超过20km的部分，不适用增运距定额，按公路运输有关标准计算。

	[bookmark: _Toc7767][bookmark: _Toc10367][bookmark: _Toc4040]15
	[bookmark: _Toc23020][bookmark: _Toc14880][bookmark: _Toc13083]（四）费率、人工、材料单价的审查
	[bookmark: _Toc786][bookmark: _Toc13771][bookmark: _Toc10461]费率审查
	[bookmark: _Toc20409][bookmark: _Toc13363][bookmark: _Toc7071]根据交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》。

	[bookmark: _Toc10266][bookmark: _Toc24304][bookmark: _Toc69]16
	
	[bookmark: _Toc1419][bookmark: _Toc21318][bookmark: _Toc30238]人工费
	[bookmark: _Toc4400][bookmark: _Toc19414][bookmark: _Toc13976]根据交通运输部现行《水运工程建设项目投资估算编制规定》《水运建设工程概算预算编制规定》及省交通运输厅规定执行。

	[bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc16011][bookmark: _Toc28698]17
	
	[bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc27439][bookmark: _Toc31806]材料单价
	[bookmark: _Toc28012][bookmark: _Toc15233][bookmark: _Toc20844]结合项目现场市场调研及交通主管部门或其委托机构发布价格综合确定；地方材料结合料场供给、运输距离加权计价。









附录D-7 
水运工程建设项目工程建设其他费用主要审查内容

	[bookmark: _Toc23105][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc31590]序号
	[bookmark: _Toc21783][bookmark: _Toc27478][bookmark: _Toc18322]步骤
	[bookmark: _Toc22851][bookmark: _Toc19198][bookmark: _Toc1561]项目名称
	[bookmark: _Toc14413][bookmark: _Toc1192][bookmark: _Toc6539]具体要求

	[bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc2487][bookmark: _Toc30294]1
	[bookmark: _Toc30875][bookmark: _Toc9292][bookmark: _Toc7733]第二部分 工程建设其他费用
	[bookmark: _Toc13421][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc30661]建设用地费
	1.1土地征用及拆迁补偿费按照建设项目所在地人民政府颁布的最新征地、拆迁补偿费用标准计算。
1.2耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费、失地农民养老保险费等，按照建设项目所在地人民政府颁布的最新文件标准计算。
1.3临时占地费包括使用费和复垦费，按照建设项目所在地人民政府颁布的最新文件标准计算。
1.4不需计价的用地类型不得计取用地费。例如公路用地、河流用地等。
1.5若项目左、右岸不同属地，分别按照各属地的补偿标准计算。

	[bookmark: _Toc24527][bookmark: _Toc28540][bookmark: _Toc32622]2
	
	[bookmark: _Toc4076][bookmark: _Toc23031][bookmark: _Toc14005]建设管理费
	[bookmark: _Toc20959][bookmark: _Toc32105][bookmark: _Toc7906]包括项目单位开办费、项目单位经费、代建管理费等，费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc12771][bookmark: _Toc7626][bookmark: _Toc17991]3
	
	[bookmark: _Toc30116][bookmark: _Toc3617][bookmark: _Toc6939]前期工作费
	[bookmark: _Toc16072][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc23313]3.1已签合同按合同金额列计。
[bookmark: _Toc29276][bookmark: _Toc17942][bookmark: _Toc3004]3.2未签合同，费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc27109][bookmark: _Toc31063][bookmark: _Toc25722]4
	
	[bookmark: _Toc16935][bookmark: _Toc16703][bookmark: _Toc18032]勘察设计费
	[bookmark: _Toc22523][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc5808]4.1已签合同按合同金额列计。
[bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc5218][bookmark: _Toc26917]4.2未签合同，费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc8461][bookmark: _Toc29286][bookmark: _Toc9410]5
	
	[bookmark: _Toc16981][bookmark: _Toc10614][bookmark: _Toc10836] 监理费
	[bookmark: _Toc1686][bookmark: _Toc17215][bookmark: _Toc27046]费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc14270][bookmark: _Toc2339][bookmark: _Toc24520]6
	
	[bookmark: _Toc2025][bookmark: _Toc25806][bookmark: _Toc7405]研究试验费
	[bookmark: _Toc5020][bookmark: _Toc23661][bookmark: _Toc3116]按设计提出的研究实验内容和要求进行审查：
[bookmark: _Toc17679][bookmark: _Toc27311][bookmark: _Toc522]已签合同按合同金额列计；未签合同，费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc1276][bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc13743]7
	
	[bookmark: _Toc14726][bookmark: _Toc17266][bookmark: _Toc32042]招标费
	[bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc22918]费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc19550][bookmark: _Toc757][bookmark: _Toc10464]8
	
	[bookmark: _Toc13362][bookmark: _Toc6185][bookmark: _Toc27672]引进技术和设备材料其他费
	[bookmark: _Toc20432][bookmark: _Toc26263][bookmark: _Toc13321]费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc1834][bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc28380]9
	
	[bookmark: _Toc14768][bookmark: _Toc14579][bookmark: _Toc25173]生产准备费
	[bookmark: _Toc28224][bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc29394]费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc1533][bookmark: _Toc25293][bookmark: _Toc13807]10
	
	[bookmark: _Toc318][bookmark: _Toc32469][bookmark: _Toc16053]竣工验收前相关费
	[bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc29718][bookmark: _Toc18991]费用计算按《水运建设工程概算预算编制规定》执行。

	[bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc21192][bookmark: _Toc32015]11
	
	[bookmark: _Toc2291][bookmark: _Toc8673][bookmark: _Toc28997]其他相关费用
	[bookmark: _Toc27441][bookmark: _Toc15519][bookmark: _Toc1856]已签合同按合同金额列计；未签合同的根据工程项目需要按相关标准或参考类似项目确认。

	[bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc24127][bookmark: _Toc6736]12
	[bookmark: _Toc18534][bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc7556]第三部分 预留费用
	[bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc18233]基本预备费
	[bookmark: _Toc22463][bookmark: _Toc17070][bookmark: _Toc13718]基本预备费根据工程复杂程度，以工程费用与工程建设其他费用之和为基础，预可行性研究阶段按10%计列，工程可行性研究阶段按7%计列，概预算按2%～5%计列（一般情况概算按5%计列、预算按3%计列）。

	[bookmark: _Toc15023][bookmark: _Toc11336][bookmark: _Toc28844]13
	
	[bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc16590][bookmark: _Toc24003]物价上涨费
	[bookmark: _Toc18400][bookmark: _Toc30236][bookmark: _Toc9831]一般情况下不计取。

	[bookmark: _Toc13924][bookmark: _Toc32110][bookmark: _Toc6474]14
	[bookmark: _Toc6237][bookmark: _Toc19696][bookmark: _Toc8463]建设期利息
	[bookmark: _Toc2979][bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc2869]按建设项目批复所需贷款额为计算基数，以批复工期确定贷款年限，按中国人民银行最新公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。


附录D-8 

	

XXX工程建设项目
审查工作联系函

审查内容：
1、XXX的问题？
造价编制单位回复：XXX。
…
    











造价编制单位：（名称和签章）
造价审查单位：（名称和签章）


                                                XXXX年XX月XX日 




附录D-9
附件一： 
审查意见

一、项目基本情况
（一）项目建设概况:XXX。
（二）项目批复情况:XXX。
（三）主要建设内容:XXX。
二、审查依据
（一）XXX
（二）XXX
……

三、费率及材料单价审查情况
（一）XXX
（二）XXX
……

四、工程费用审查情况
（一）XXX
（二）XXX
…… 
五、工程建设其他费用审查情况
（一）XXX
（二）XXX
…… 

6、 造价对比分析
（一）与上报造价对比分析(详见附录D-10)
（二）与上一阶段造价批复对比分析(详见附录D-11)


7、 造价审查结果
本项目上报金额为XX元，审查金额为XX元，核增（减）XX元（详见附录D-10），审查结果可作为下（本）阶段造价控制依据。审查情况详见下表：
审查对比表
	序号
	费用名称
	上报金额（元）
	（审查-上报）
增减金额（元）
	审查金额（元）

	一
	第一部分  工程费用
	
	
	

	二
	第二部分  工程建设其他费用
	
	
	

	三
	第三部分  预留费用
	
	
	

	四
	第四部分  建设期利息
	
	
	

	五
	项目总金额 (一+二+三+四)
	
	
	




                                 工程造价审查单位名称（盖公章）
                                             XXXX年XX月XX日
              



















附录D-10 
附件二：
审查对比表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	上报金额（元）
	增减金额（元）
	审查金额（元）

	
	
	
	数量
	单价
	金额
	数量
	金额
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



审查：                    复核：                    审核： 


附录D-11
附件三：

审查与上一阶段造价批复对比表

	编号
	工程或费用名称
	上一阶段批复
金额（元）
	增减金额
（元）
	审查本阶段
金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



审查：                    复核：                    审核：


附录D-12 
造价编制单位评价表

	[bookmark: _Toc2113][bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc30228]项目名称
	

	[bookmark: _Toc28881][bookmark: _Toc29999][bookmark: _Toc4430]造价编制单位
	

	[bookmark: _Toc72][bookmark: _Toc13670][bookmark: _Toc8566]审查阶段
	

	[bookmark: _Toc29754][bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc6017]工程概况
	

	[bookmark: _Toc4511][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc7611]设计文件质量评价
	[bookmark: _Toc25514][bookmark: _Toc32351][bookmark: _Toc11480](示例：1.设计文件是否按照专家意见修改；2.复核细部图与汇总表工程量是否准确一致，并检查工程量之间是否有关联性等；3.是否提供施工组织设计）

	[bookmark: _Toc9138][bookmark: _Toc22442][bookmark: _Toc14274]造价文件质量评价
	(示例：1.编制依据是否符合规定；2.材料单价是否按要求计算；3.措施费、企业管理费、规费等费率是否符合规定；4.估算指标、概算、预算定额套用是否合理；5.工程量是否与设计工程量相符是否存在重复计算和漏计；6.征地拆迁补偿标准是否符合规定；7.主要技术经济指标是否合理；8.上报造价与审查造价的幅度差)

	[bookmark: _Toc20099][bookmark: _Toc6807][bookmark: _Toc16913]造价编制单位
[bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc25617][bookmark: _Toc9507]确认意见
	[bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc5330][bookmark: _Toc19583]签字：              年   月    日

	[bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc20273][bookmark: _Toc870]造价审查单位
	[bookmark: _Toc7969][bookmark: _Toc2987][bookmark: _Toc7583]签字：              年   月    日

	[bookmark: _Toc20328][bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc4123]项目负责人(审查人员)
	[bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc32384][bookmark: _Toc14686]签字：              年   月    日
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