## 附件6
附件6：
2025年度湖南省水运工程工地试验室及现场检测项目信用评价参评单元公示表
序号 | 项目属地 | 项目名称 | 工地试验室 | 母体授权机构名称 | 年度
1 | 省级 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司沅水桃源枢纽二线船闸建设工程联合体项目监理部工地试验室 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2025
2 | 省级 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 湖南航通工程检测有限公司沅水桃源枢纽二线船闸工程工地试验室 | 湖南航通工程检测有限公司 | 2025
3 | 省级 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 湖南省通达工程试验检测有限公司沅水桃源枢纽二线桥梁工程工地试验室 | 湖南省通达工程试验检测有限公司 | 2025
4 | 省级 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司沅水沅水桃源枢纽二线船闸建设工程桥梁施工监控项目 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
5 | 省级 | 沅水桃源枢纽二线船闸建设工程 | 湖南致力工程科技有限公司沅水桃源枢纽二线船闸建设工程桩基检测服务 | 湖南致力工程科技有限公司 | 2025
6 | 省级 | 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程 | 中交四航局第三工程有限公司湘江长沙综合枢纽三线船闸工程工地试验室 | 中交四航局第三工程有限公司 | 2025
7 | 省级 | 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司湘江长沙综合枢纽三线船闸工程总监办工地试验室 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
8 | 省级 | 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程 | 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程桩基检测服务 | 湖南致力工程科技有限公司 | 2025
9 | 省级 | 湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司湘江长沙至城陵矶一级航道建设工程船闸安全监测技术服务 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
10 | 省级 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程监理部工地实验室 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2025
11 | 省级 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 镇江金航工程检测有限公司湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程潇湘船闸工程工地实验室 | 镇江金航工程检测有限公司 | 2025
12 | 省级 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 湖南航通工程检测有限公司湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程浯溪二线船闸项目工地实验室 | 湖南航通工程检测有限公司 | 2025
13 | 省级 | 湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程 | 湖南建工交建宏特科技有限公司湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程交工质量检测技术服务 | 湖南建工交建宏特科技有限公司 | 2025
14 | 省级 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 湖南联智科技股份有限公司沅水洪江至辰溪航道建设工程土建二标工地试验室 | 湖南联智科技股份有限公司 | 2025
15 | 省级 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程交工质量检测技术服务 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
16 | 省级 | 沅水洪江至辰溪航道建设工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司沅水洪江至辰溪航道建设工程施工监理部工地试验室 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2025
17 | 省级 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司澧水石门至澧县航道建设工程交工验收质量检测技术服务 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
18 | 省级 | 澧水石门至澧县航道建设工程 | 镇江金航工程检测有限公司艳洲枢纽工程工地试验室 | 镇江金航工程检测有限公司 | 2025
19 | 省级 | 石澧项目建设部 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司澧水石门至澧县航道建设工程桥梁施工监控项目 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
20 | 岳阳市 | 湘阴虞公港一期工程 | 湖南省港湾工程检测养护有限公司湘阴虞公港一期工程后方陆域建设工程标段监理工地试验室 | 湖南省港湾工程检测养护有限公司 | 2025
21 | 岳阳市 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 岳阳港道仁矶码头工程工地试验室 | 镇江金航工程检测有限公司 | 2025
22 | 岳阳市 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 岳阳港道仁矶码头工程交工验收检测 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 2025
23 | 岳阳市 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 岳阳港道仁矶码头工程质量检测 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
24 | 岳阳市 | 湘阴虞公港一期工程 | 湖南建工交建宏特科技有限公司湘阴虞公港一期工程后方陆域建设工程标段工地试验室 | 湖南建工交建宏特科技有限公司 | 2025
25 | 岳阳市 | 岳阳港道仁矶码头工程 | 湖南省交通建设工程监理有限公司岳阳港道仁矶码头工程项目水运工程监理部工地试验室 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2025
26 | 岳阳市 | 湘阴虞公港一期工程 | 湘阴虞公港一期工程后方陆域交工质量检测技术服务 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
27 | 岳阳市 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 湖南省港湾工程检测养护有限公司岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程总监办工地试验室 | 湖南省港湾工程检测养护有限公司 | 2025
28 | 岳阳市 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程质量检测技术服务 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025
29 | 岳阳市 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 湖南航通工程检测有限公司岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程驻点试验室 | 湖南航通工程检测有限公司 | 2025
30 | 岳阳市 | 岳阳港城陵矶港区松阳湖三期工程 | 中路高科交通检测检验认证有限公司松阳湖三期交工检测项目部 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 2025
31 | 常德市 | 津市散货物流集散中心码头 | 津市港散货物流集散中心码头工程交工检测 | 湖南联智科技股份有限公司 | 2025
32 | 常德市 | 津市散货物流集散中心码头 | 津市港散货物流集散中心工程（陆域部分）工地试验室 | 中腾智信科技（湖南）有限公司 | 2025
33 | 常德市 | 津市散货物流集散中心码头 | 津市港散货物流集散中心工程（陆域部分）第一阶段道路堆场工程工地试验室 | 中大智能科技股份有限公司 | 2025
34 | 益阳市 | 中石化益阳石油分公司油库配套码头迁建工程项目 | 益阳油库配套码头迁建工程交工质量检测服务项目 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 2025

## 全省合计（按综规打印格式） (hidden)
2026年普通国省道建设投资建议计划表
序号 | 市州 | 县市区 | 项目名称 | 路线行政等级 | 建设规模（公里） |  |  |  | 总投资 (万元) | 目前建设进度 | 至2025年底累计完成投资 (万元) | 2026年建议计划 |  |  | 项目节点目标 |  |  |  |  | 前期工作进展 |  | 备注 | 项目属性备注（停缓建、国省补助计划项目）
[5 empty] | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 |  |  |  | 年度投资 （万元） | 新增生产能力（公里） | 新开工里程（公里） | 节点目标明细 | 节点目标拆分（公里） |  |  |  | 工可批复 | 初设批复
[16 empty] | 完成路面 | 完成路基 | 路基、桥涵施工 | 完成施工准备（施工许可、中标通知）
|  |  | 全省合计 |  | 2542.828 | 587.553 | 1449.411 | 505.864 | 7248855.6342 |  | 2598654.095 | 633560.2745 | 481.83 | 402.879 | 0 | 481.8 | 132.661 | 445.368 | 764.837
|  |  | 长沙市小计 |  | 149.803 | 107.693 | 42.11 | 0 | 2109112.85 |  | 342683.8 | 163214.1106 | 8.43 | 19.09 | 0 | 8.43 | 0 | 51.89 | 18.73
1 | 长沙市 | 长沙县、雨花区、岳塘经开区 | G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程 | 国道 | 20.7 | 20.7 |  |  | 256078.11 | 在建（路基10%） | 32746 | 23541.7005 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.1公里 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 湘发改基础[2024]631号 | 长交批[2024]44号、湘发改基础[2024]763号
2 | 长沙市 | 长沙县 | G354黄兴大道至机场中轴大道（湘府东路东延城际快速干道） | 国道 | 10.4 | 10.4 |  |  | 368153 | 已完成施工许可 | 15000 | 70000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工10.4公里 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 湘发改基础[2024]677号 | 长交批[2024]47号
3 | 长沙市 | 雨花区 | G640长沙市雨花区跳马镇至长沙绕城高速白竹收费站段 | 国道 | 5.383 | 5.383 |  |  | 89478 | 正在进行施工前准备工作 | 15000 | 15000 | 0 | 5.38 | 路基、桥涵施工5.38公里 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 湘发改基础[2024]630号 | 长交批[2024]43号
4 | 长沙市 | 宁乡市 | G240宁乡碧桂园至夏铎铺公路 | 国道 | 13.63 | 13.63 |  |  | 27600 | 完成工可行业意见批复 | 143.8 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书13.63公里 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 0 | 0
5 | 长沙市 | 浏阳市 | G354浏阳市金口至冷井段公路 | 国道 | 4.8 | 4.8 |  |  | 27780 | 正在进行施工前准备 | 0 | 10000 | 0 | 4.8 | 路基、桥涵施工4.8公里 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 湘发改基础[2025]254号 | 长交批[2025]21号
6 | 长沙市 | 天心区、雨花区 | G354长沙市雨花区洞井至天心区大托铺段 | 国道 | 14.4 | 14.4 |  |  | 500132 | 完成初步设计批复，正在施工图设计报批 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 发布中标通知书4.6公里 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 湘发改基础[2025]311号 | 长交批[2025]26号
7 | 长沙市 | 长沙县 | G107长沙县上屋园至三字墙公路 | 国道 | 22.96 | 22.96 |  |  | 366599.69 | 完成工可批复 |  | 2395.0328 | 0 | 0 | 发布中标通知书0.5公里 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 湘发改基础[2025]312号 | 0
8 | 长沙市 | 浏阳市 | S103浏阳蕉溪至永安提质改造工程（原G319段） | 省道 | 9.54 | 9.54 |  |  | 41817 | 在建9.54公里，路基完成71% | 28500 | 10000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工3.3公里 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 浏发改投 [2021]52号 | 浏交发 [2021]13号 |  | 本次国省补助资金安排项目
9 | 长沙市 | 宁乡市 | S326宁乡沙田至雷鸣洞公路工程 | 省道 | 8.23 |  | 8.23 |  | 8724.86 | 已完成桥涵施工许可，正在办理国土审批手续 | 1235 | 7489.86 | 8.23 | 0 | 完成路面8.23公里 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 长发改审[2023]38号 | 长交批[2023]46号
10 | 长沙市 | 宁乡市 | S328宁乡青山桥至安化高明公路工程 | 省道 | 26.75 |  | 26.75 |  | 28857.19 | 正在办理报监施工许可手续，11月计划启动桥涵建设 | 859 | 4534.8673 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工10公里 | 0 | 0 | 10 | 0 | 长发改审[2023]57号 | 长交批[2024]7号
11 | 长沙市 | 岳麓区 | S326暮坪湘江特大桥 | 省道 | 4.1 | 4.1 |  |  | 368153 | 在建（路基84%，桥涵84%，路面70%） | 247500 | 2252.65 | 0.2 | 0 | 完成路面0.2公里 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]1018号 | 长交批[2020]51号
12 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁多花明楼至靳江村大托机场 | 重要经济干线 | 7.13 |  | 7.13 |  | 6659 | 已招标完成，正在进行施工前准备工作 | 0 | 1000 | 0 | 7.13 | 路基、桥涵施工7.13公里 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 长发改审[2024]80号 | 长交批[2025]20号
13 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区花博园至株洲云龙公路（昭云大道）（长沙段） | 重要经济干线 | 1.78 | 1.78 |  |  | 19081 | 已招标完成，正在进行施工前准备工作 | 1700 | 1000 | 0 | 1.78 | 路基、桥涵施工1.78公里 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 湘发改基础[2024]3号 | 长交批[2024]6号
|  |  | 株洲市小计 |  | 69.561 | 0 | 69.561 | 0 | 55410 |  | 50012 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 17.819 | 0 | 35.745 | 0 | 0 | 0
1 | 株洲市 | 攸县 | S204攸县杉仙殿至网株贾山路口公路工程 | 省道 | 15.678 |  | 15.678 |  | 14688 | 已完成施工许可，正在推进路基桥涵施工。 | 13470 | 0 | 0 | 0 | 路基桥涵施工15.68公里 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 株发改审[2023]61号 | 攸交[2023]5号
2 | 株洲市 | 渌口区 | S330渌口区淦田至古岳峰公路工程 | 省道 | 27.819 |  | 27.819 |  | 19977 | 10公里2025年可完工，剩余17.82公里正在进行路基桥涵施工（路基80%） | 17977 | 0 | 17.819 | 0 | 完成路面17.819公里 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 株发改审[2023]51号 | 株交函[2023]34号
3 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市屏山至黄沙公路工程 | 省道 | 10.717 |  | 10.717 |  | 8657 | 完成施工图设计批复 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 路基桥涵施工10.717公里 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 湘发改基础[2016]136号 | 湘交批[2017]71号
4 | 株洲市 | 茶陵县 | S205（原S347）茶陵夏乐至浣溪公路 | 省道 | 15.347 |  | 15.347 |  | 12088 | 6公里已完工，9.3公里正在办理土地及施工许可手续。 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.347公里 | 0 | 0 | 9.347 | 0 | 湘发改基础[2016]777号 | 湘交批[2017]30号
|  |  | 湘潭市小计 |  | 107.83 | 72.3 | 29.03 | 6.5 | 508487.26 |  | 321000.14 | 25950.9071 | 16.3 | 2 | 0 | 16.3 | 0 | 16.7 | 5 | 0 | 0
1 | 湘潭市 | 雨湖区、湘潭县、湘乡市 | G320湘潭绕城线伏林大道-湘乡 | 国道 | 51.1 | 51.1 |  |  | 331171 | 已于10月19日复工建设（已建成17.4公里，在建33.7公里路基完成率10%） | 218519.7 | 20000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工6公里 | 0 | 0 | 6 | 0 | 湘发改基础[2017]963号 | 潭交函[2020]51号、潭交函[2023]45号 |  | 停缓建项目
2 | 湘潭市 | 湘乡市, 韶山市 | G354韶山-月山-水府庙 | 国道 | 27.03 |  | 27.03 |  | 39064 | 建成11.4公里，在建16.3公里（路基完成48%，路面完成48%） | 21430.74 | 600.9071 | 16.3 | 0 | 完成路面16.3公里 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2015]638号 | 湘交办函[2015]750、751号
3 | 湘潭市 | 雨湖区 | G320湘潭绕城二期工程红易路至芙蓉路段及湘江路至伏林大道段 | 国道 | 18.2 | 18.2 |  |  | 98757.26 | 建成14公里，其余路段路基总体完成进度达70%。 | 78454.7 | 2600 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工4.2公里 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 湘发改基础[2015]940号 | 湘交批[2016]70号
4 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市醒狮龙酒庄至黄田研学基地 | 重要经济干线 | 6.5 |  |  | 6.5 | 8000 | 正进行施工招标挂网 | 318 | 2000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工6.5公里 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 韶发改审批[2024]193号 | 潭交函[2025]49号
5 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市领墅至G354如意村 | 重要经济干线 | 1.6 |  | 1.6 |  | 8000 | 已完成工可批复 |  | 0 | 0 | 1.6 | 完成施工许可1.6公里 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 韶发改审批[2024]191号 | 0
6 | 湘潭市 | 韶山市 | 韶山市朝阳村至镇泰小学 | 重要经济干线 | 0.4 |  | 0.4 |  | 1500 | 已完成工可批复 |  | 750 | 0 | 0.4 | 完成施工许可0.4公里 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 韶发改审批[2024]192号 | 0
7 | 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市韶峰物流大道 | 重要经济干线 | 3 | 3 |  |  | 21995 | 已完成施工图设计批复 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 发布中标通知书3公里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 湘乡发改审[2020]114号 | 潭交函[2020]85号
|  |  | 衡阳市小计 |  | 239.648 | 44.15 | 195.498 | 0 | 358477 |  | 170237 | 63262 | 83.157 | 56.92 | 0 | 83.157 | 5 | 35.239 | 76.84 | 0 | 0
1 | 衡阳市 | 祁东县 | G322祁东县城改线 | 国道 | 19.8 | 19.8 |  |  | 51808 | 在建（第一标段3.9公里路面完成率100%，第二标段2.066公里路面完成率100%，第三标段13.746公里未开工） | 49090 | 0 | 0 | 13.72 | 路基、桥涵施工13.72公里 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 湘发改基础[2015]1093号 | 湘交批[2016]118号
2 | 衡阳市 | 常宁市 | G234新河至蒲竹公路一期工程 | 国道 | 15.956 |  | 15.956 |  | 39109 | 在建（路基已完成10公里） | 39600 | 0 | 15.96 | 0 | 完成路面15.96公里 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]960号 | 湘路工建[2019]3号
3 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107工业大道路口至新城一路路口道路 | 国道 | 1.35 | 1.35 |  |  | 3600 | 按市政道路已完成工可、初步设计批复 |  | 3600 | 1.35 | 0 | 完成路面1.35公里 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 衡阳市 | 耒阳市 | G107耒阳绕城公路 | 国道 | 23 | 23 |  |  | 61756 | 在建（第一标段17.3公里路基完成率76%，第二标段5.4公里停建） | 32750 | 20000 | 17.3 | 5.4 | 完成路面17.3公里；路基、桥涵施工5.4公里 | 17.3 | 0 | 5.4 | 0 | 湘发改基础[2012]1985号 | 湘交计统[2013]427号
5 | 衡阳市 | 衡阳县 | S219衡阳县界牌至集兵 | 省道 | 21.119 |  | 21.119 |  | 25000 | 已完成施工图批复 | 4900 | 5000 | 0 | 21.12 | 完成路基5公里，路基、桥涵施工16.119公里 | 0 | 5 | 16.119 | 0 | 衡发改审[2024]112号 | 衡市交规字[2025]2号
6 | 衡阳市 | 衡南县 | S337衡南县花桥至洪山 | 省道 | 20 |  | 20 |  | 19542 | 在建20公里（路基完成11公里） | 12000 | 7542 | 10 | 0 | 完成路面10公里 | 10 | 0 | 0 | 0 | 衡市发改审[2024]96号 | 衡市交规字[2024]305号
7 | 衡阳市 | 衡东县 | S333、S213衡东县大桥经石湾至金花公路 | 省道 | 43.038 |  | 43.038 |  | 34024 | 在建（路基完成10%） | 12600 | 4400 | 20 | 0 | 完成路面20公里 | 20 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2023]107号 | 衡市交规字[2023]345号
8 | 衡阳市 | 衡东县 | S207衡东县高湖至草市公路 | 省道 | 6.207 |  | 6.207 |  | 7788 | 在建（路基完成80%） | 2000 | 5788 | 6.207 | 0 | 完成路面6.207公里 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2024]135号 | 衡市交规字[2025]64号
9 | 衡阳市 | 衡南县 | S222衡南谭子山至茅市 | 省道 | 16.68 |  | 16.68 |  | 19625 | 已取得行业意见，正在办理工可批复，计划2026年3月完成招投标工作 | 0 | 3000 | 0 | 16.68 | 完成施工许可16.68公里 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0
10 | 衡阳市 | 衡山县 | S214衡山县永和至萱洲公路 | 省道 | 13 |  | 13 |  | 21016 | 前期工作已完成工可编制、国土预审 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书13公里 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
11 | 衡阳市 | 常宁市 | S219常宁市烟洲至荫田 | 省道 | 14.851 |  | 14.851 |  | 13914 | 已出具行业意见，正在市发改委报批工可 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书14.85公里 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0
12 | 衡阳市 | 常宁市 | S219常宁市荫田至白沙 | 省道 | 32.309 |  | 32.309 |  | 25066 | 已出具行业意见，正在市发改委报批工可 |  | 3000 | 0 | 0 | 发布中标通知书32.31公里 | 0 | 0 | 0 | 32.31 | 0 | 0
13 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县大浦机场至大浦镇公路 | 重要经济干线 | 4.58 |  | 4.58 |  | 16432 | 在建（路基完成100%） | 12500 | 3932 | 4.58 | 0 | 完成路面4.58公里 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 衡发改审[2024]136号 | 衡市交规字[2024]351号
14 | 衡阳市 | 耒阳市 | 耒阳市竹市至大市循环经济产业园公路(耒阳市竹市至哲桥公路二期工程)工程项目 | 重要经济干线 | 7.758 |  | 7.758 |  | 19797 | 在建（路基完成83%） | 4797 | 1000 | 7.76 | 0 | 完成路面7.76公里 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 衡市发改审[2023]91号 | 衡市交规字[2024]19号
|  |  | 邵阳市小计 |  | 277.047 | 33.215 | 227.92 | 15.912 | 461285.4 |  | 219073 | 21416.2 | 53.727 | 0 | 0 | 53.727 | 2 | 61.175 | 12.185 | 0 | 0
1 | 邵阳市 | 绥宁县 | G356绥宁乐安至靖州寨牙 | 国道 | 7.77 |  | 7.77 |  | 10878 | 在建（2025年9月开工） | 2000 | 3439 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工7.77公里 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 湘发改基础[2023]879号 | 邵市交计统字[2024]12号
2 | 邵阳市 | 邵阳县 | G356邵阳县峡山至周家段公路 | 国道 | 4.152 | 4.152 |  |  | 12067 | 已完成工可批复 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书4.152公里 | 0 | 0 | 0 | 4.152 | 湘发改基础[2015]698号 | 0
3 | 邵阳市 | 邵阳县 | G207邵阳县黄塘至峡山段公路 | 国道 | 5.78 | 5.78 |  |  | 20225 | 已完成工可批复 | 1000 | 4500 | 0 | 0 | 发布中标通知书5.78公里 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 湘发改基础[2015]697号 | 0
4 | 邵阳市 | 邵阳县 | S223邵东仙槎桥至邵阳峡山铺 | 省道 | 54.2 |  | 54.2 |  | 32754.17 | 28.6公里建成，15.2公里停工（路基89%，桥涵36%，路面62%，安防75%）,10.2公里已申请调出规划。 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工15公里 | 0 | 0 | 15 | 0 | 湘发改基础[2013]1464号 | 湘交计统[2013]512号 |  | 停缓建项目
5 | 邵阳市 | 大祥区 | S232大祥区板桥至双江 | 省道 | 6.467 |  |  | 6.467 | 5455 | 已完成路基施工 | 2000 | 3455 | 6.467 | 0 | 完成路面6.467公里 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 邵市发改基础[2023]264号 | 邵市交计统字[2023]68号
6 | 邵阳市 | 新宁县 | S341新宁县江口桥至黄皮坳公路改建工程 | 省道 | 54.184 |  | 54.184 |  | 90563 | 已开工，8公里在建（路基完成率95%），22年已下新开工计划，施工许可已批 | 36000 | 100 | 8 | 0 | 完成路面8公里、路基、桥涵施工14公里 | 8 | 0 | 14 | 0 | 邵市发改基础[2021]22号 | 邵市交计统[2021]5号 |  | 停缓建项目
7 | 邵阳市 | 邵东市 | S549邵东市九龙岭至双凤（祁东界） | 省道 | 9.445 |  |  | 9.445 | 6031.85 | 在建（2025年10月开工） | 3500 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9.45公里 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 邵市发改基础[2023]169号 | 邵市交计统[2023]59号
8 | 邵阳市 | 洞口县 | 绥宁草寨至洞口安顺 | 省道 | 31.26 |  | 31.26 |  | 53402 | 在建（路基完成100%） | 50000 | 3402 | 31.26 | 0 | 完成路面31.26公里 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]483号 | 湘路工建[2017]216号
9 | 邵阳市 | 邵阳县 | G55邵阳县互通至邵阳县高铁站 | 重要经济干线 | 2.253 | 2.253 |  |  | 16734 | 初设已批复 | 1000 | 4020.2 | 0 | 0 | 发布中标通知书2.253公里 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 邵市发改审[2025]120号 | 邵市交计统[2025]44号
10 | 邵阳市 | 武冈市 | S904、S909武冈过境线（G241、G356） | 省道 | 21 |  | 21 |  | 25095 | 在建10.8公里（路基完成70%），2.4公里停工，7.7公里申请调出 | 25095 |  |  |  | 路基、桥涵施工13.26公里 |  |  | 13.26 |  | 湘发改基础(2013)1458号 | 湘交计统[2013]522号 | 增加项目
11 | 邵阳市 | 隆回县 | S334隆回丁山-西洋江-洞口县城 | 省道 | 59.506 |  | 59.506 |  | 51795 | 在建2公里，1.7公里开展前期工作，林业手续已完成，正在办理国土手续。 | 51795 |  |  |  | 完成路基2公里，路基桥函施工1.7公里 |  | 2 | 1.7 |  | 湘发改基础(2016)493号 | 湘交批[2017]6号 | 增加项目
10 | 邵阳市 | 邵东市 | 邵阳市至邵东机场快线 | 重要经济干线 | 21.03 | 21.03 |  |  | 136285.38 | 在建（路基完成100%） | 41492 | 500 | 8 | 0 | 完成路面8公里 | 8 | 0 | 0 | 0 | 市发改基础[2017]236号 | 邵市交计统[2023]40号
|  |  | 岳阳市小计 |  | 195.833 | 115.788 | 52.189 | 27.856 | 918379.94 |  | 394527.955 | 104833.303 | 100.992 | 9.35 | 0 | 100.992 | 7.236 | 9.4 | 38.662 | 0 | 0
1 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | G353洞庭湖大桥—岳阳东站（G107—岳阳东站） | 国道 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 151125.5 | 建成12.36公里，其中海泰路一标已完成竣工验收；海泰路二标正在进行路基土石方施工（路基完成率80%）；株木冲至金凤桥北路正在进行路基土石方施工（路基完成率10%） | 150273 | 652.5 | 2.97 | 0 | 完成路面2.97公里，完成路基0.86公里 | 2.97 | 0.86 | 0 | 0 | 岳交规划[2020]123号 | 岳交批[2024]7号（G353西延） |  | 停缓建项目
2 | 岳阳市 | 临湘市 | G107岳阳市改线工程 （临湘羊楼司至五里牌段） | 国道 | 13.1 | 13.1 |  |  | 42733 | 在建13.1公里，路基完成24%。 | 25966 | 16767 | 7.1 |  | 完成路面7.1公里 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础〔2024〕425号 | 岳交批[2025]34号
3 | 岳阳市 | 临湘市、云溪区、岳阳楼区 | G107岳阳市改线工程（临湘五里牌至胥家桥段） | 国道 | 31.47 | 31.47 |  |  | 187031 | 正在开展项目前期工作 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书31.47公里 | 0 | 0 | 0 | 31.47
4 | 岳阳市 | 华容县 | G353华容县珠头山至胜峰公路 | 国道 | 1.8 | 1.8 |  |  | 5726 | 正在开展项目前期工作 |  | 2000 | 0 | 0 | 完成路基1.8公里 | 0 | 1.8 | 0 | 0
5 | 岳阳市 | 汨罗市 | G536汨罗市蔡屋章至龙塘段 | 国道 | 0.993 | 0.993 |  |  | 6592 | 已施工招标挂网，同步开展征地报批工作。 |  | 4562 | 0.993 | 0 | 完成路面0.993公里 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2025]512号 | 岳交批[2025]58号
6 | 岳阳市 | 君山区 | G353君山区洞庭湖大桥西至建新间堤公路 | 国道 | 4.576 | 4.576 |  |  | 16921 | 正在办理施工许可 | 2255.466 | 3000 | 0 | 0 | 完成路基4.576公里 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 湘发改基础[2023]646号 | 岳交综规[2023]283号
7 | 岳阳市 | 云溪区 | S301云溪区长岭至陆城公路 | 省道 | 7.126 | 7.126 |  |  | 51167.9 | 已完成2.4公里沥青中面层摊铺，其余路段正准备启动建设（路基完成率37%） | 26094.7 | 0 | 2.3 | 0 | 完成路面2.3公里 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]72号 | 岳交综规[2023]312号
8 | 岳阳市 | 平江县 | S316平江县石牛寨至长庆 | 省道 | 16.316 |  | 16.316 |  | 22408 | 在建（路基完成率70%） | 22408 | 0 | 16.316 | 0 | 完成路面16.316公里 | 16.316 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]829号 | 岳交规划[2020]100号
9 | 岳阳市 | 岳阳县 | S310岳阳县公田至新墙 | 省道 | 20 | 20 |  |  | 65813 | 路基已完成80% | 11723.612 | 5000 | 14.5 | 0 | 完成路面14.5公里 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2023]84号 | 岳交综规 [2023]226号
10 | 岳阳市 | 岳阳县 | S310 岳阳县白若（湘鄂界）至毛田 | 省道 | 12.729 |  |  | 12.729 | 13000 | 完成初设批复 |  | 13000 | 12.729 | 0 | 完成路面12.729公里 | 12.729 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2024]109号 | 岳交批[2024]74号
11 | 岳阳市 | 华容县 | S218华容县花子坟至注滋口公路（花子坟至禹山段） | 省道 | 8.343 |  | 8.343 |  | 26154 | 在建（路面完成50%、路基完成率70%） | 14600 | 11554 | 8.343 | 0 | 完成路面8.3公里 | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 岳发改审[2024]16号 | 岳交批[2024]17号
12 | 岳阳市 | 湘阴县 | S508湘阴县樟树港至羊谷脑公路 （樟树港湘江大桥） | 省道 | 9.35 |  | 9.35 |  | 115263 | 征拆完成100%，桥涵完成37%。 | 26438 | 5000 | 0 | 9.35 | 路基、桥涵施工9.4公里 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 岳发改审[2019]150号 | 交规划[2019]176号
13 | 岳阳市 | 临湘市 | S206临湘市桃林至白羊田公路工程 | 省道 | 17.315 |  | 5.74 | 11.575 | 15513.51 | 在建（路基完成10%） | 5020 | 10493.51 | 17.315 | 0 | 完成路面17.315公里 | 17.315 |  | 0 | 0 | 岳发改审[2024]114号 | 岳交批[2024]84号 |  | 本次国省补助资金安排项目
14 | 岳阳市 | 云溪区 | S208道仁矶至江南公路（乙烯炼化一体化项目专用设备通道段） | 省道 | 3.635 | 3.635 |  |  | 43600 | 已启动用地预算与选址意见及可行性研究报告编制工作，因项目资金未落实，且市交通局关于原S208项目前期费用诉求问题未解决，导致项目前期工作滞缓，无法按计划任务推进，待市政府明确相关事项后继续推进前期工作 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.6公里 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
15 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | S503岳阳楼区麻布村至新开公路（岳阳楼区段） | 省道 | 3.552 |  |  | 3.552 | 3351 | 已完成工可行业意见批复 | 200 | 500 |  | 0 | 发布中标通知书3.552公里 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 湘交规函[2025]66号 | 0
16 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（荆竹-南太） | 重要经济干线 | 12.468 | 12.468 |  |  | 86319.03 | 已完成94%路基工程、95%桥涵工程、80%路面工程。 | 74967 | 11352.03 | 12.47 | 0 | 完成路面12.47公里 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]71号 | 岳交批[2024]11号
17 | 岳阳市 | 云溪区 | 岳阳长江经济带炼化一体化公路（大田-青坡） | 重要经济干线 | 3.89 | 2.45 | 1.44 |  | 36900.56 | 已完成80%路基工程、70%桥涵工程 | 18773 | 5000 | 1.5 | 0 | 完成路面1.5公里 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]68号 | 岳交批[2024]39号 岳交批[2024]10号
18 | 岳阳市 | 君山区 | G240君山绕城公路 | 国道 | 11 |  | 11 |  | 9740 | 已完成招投标，正在进行施工图审查 | 9740 |  | 2.086 |  | 完成路面2.086公里 | 2.086 |  |  |  | 岳君发改审【2024】18号 | 岳交【2024】20号 | 增加项目
19 | 岳阳市 | 云溪区 | 云溪区松阳湖港区化工码头至云溪区绿色化工园公路工程（三期） | 重要经济干线 | 2.37 | 2.37 |  |  | 19021.44 | 已完成98%路基工程，50%桥涵工程 | 6069.177 | 12952.263 | 2.37 | 0 | 完成路面2.37公里 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 岳交综规[2023]13号 | 岳交综规[2023]274号 |  | 停缓建项目
|  |  | 常德市小计 |  | 191.744 | 0 | 132.674 | 59.07 | 228180.14 |  | 24418 | 52964 | 58.1 | 0 | 0 | 58.07 | 49.67 | 8.463 | 75.511 | 0 | 0
1 | 常德市 | 石门县 | G241石门县清水湾至南坪公路 | 国道 | 16.7 |  | 16.7 |  | 62777 | 正在开展前期工作 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书16.7公里 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
2 | 常德市 | 桃源县 | S315桃源县漆河至九溪 | 省道 | 12.5 |  | 12.5 |  | 11301 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 1301 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基12.5公里 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]159号 | 常交基建[2025]15号
3 | 常德市 | 桃源县 | S307桃源县盘塘至马鬃岭 | 省道 | 4.93 |  |  | 4.93 | 4289 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 789 | 2500 | 4.93 | 0 | 完成路面4.93公里 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]158号 | 常交基建[2025]11号
4 | 常德市 | 桃源县 | S241桃源县双岔溪至西安 | 省道 | 2.3 |  |  | 2.3 | 2517 | 施工图设计已批复，已启动施工招标 | 517 | 1000 | 2.3 | 0 | 完成路面2.3公里 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]157号 | 常交基建[2025]12号
5 | 常德市 | 澧县 | S514澧县涔南至宋鲁湖 | 省道 | 8.825 |  | 8.825 |  | 6745 | 正在进行路基施工 | 800 | 5925 | 8.825 | 0 | 完成路面8.825公里 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 常发改委基础[2025]79号 | 常交基建[2025]7号
6 | 常德市 | 澧县 | S515澧县金罗至大堰垱 | 省道 | 11.74 |  | 11.74 |  | 8877 | 正在进行路基施工 | 1500 | 7302 | 11.74 | 0 | 完成路面11.74公里 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]146号 | 常发改基础[2025]146号
7 | 常德市 | 临澧县 | S233临澧刻木山至九里 | 省道 | 16.57 |  | 16.57 |  | 19200 | 正在进行施工图设计 | 800 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基16.571公里 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]301号 | 常发改基础[2025]301号
8 | 常德市 | 临澧县 | S517、S224津市市工业园至二广高速临澧互通（临澧段） | 省道 | 4.42 |  | 4.42 |  | 4015.8 | 正在进行施工招标 | 800 | 3216 | 4.42 | 0 | 完成路面4.42公里 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2025]128号 | 常交基建[2025]10号
9 | 常德市 | 临澧县 | S233临澧佘市桥至太浮镇 | 省道 | 20.462 |  | 20.462 |  | 15109.39 | 在建（路基完成90%） | 9000 | 4109 | 20.462 | 0 | 完成路面20.462公里 | 20.462 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2023]430号 | 常交基建[2023]26号
10 | 常德市 | 石门县 | S302石门县五通庙至罗坪公路 | 省道 | 20.6 |  |  | 20.6 | 21494.6 | 正在办理工可批复 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 完成路基20.6公里 | 0 | 20.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 本次国省补助资金安排项目
11 | 常德市 | 西湖 | S223西湖镇至汉寿酉港公路 | 省道 | 5.423 |  | 5.423 |  | 11111.68 | 在建（路基完成率80%） | 6111 | 3112 | 5.423 | 0 | 完成路面5.423公里 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 常发改基础[2023]430号 | 常交基建[2023]26号
12 | 常德市 | 汉寿县 | S225牛路滩至丰家铺公路工程（朱家铺段） | 省道 | 8.463 |  | 8.463 |  | 9302.67 | 已完成施工图设计批复 | 800 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工8.463公里 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 常发改基础[2025]332号 | 常交基建[2025]14号
13 | 常德市 | 武陵区 | S314武陵区双往垱至二桥匝道 | 省道 | 10.071 |  | 10.071 |  | 7500 | 正在开展工可编制 |  | 800 | 0 | 0 | 发布中标通知书10.07公里 | 0 | 0 | 0 | 10.071 | 0 | 0
14 | 常德市 | 安乡县 | S223安乡县大鲸港至沙河口公路 | 省道 | 17.5 |  | 17.5 |  | 12000 | 正在开展工可编制 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书17.5公里 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
15 | 常德市 | 石门县 | S237石门县太平至大同山公路 | 省道 | 15.4 |  |  | 15.4 | 16940 | 正在开展工可编制 |  | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书15.4公里 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
16 | 常德市 | 鼎城区 | S314鼎城韩公渡集镇至牛鼻滩芷湾公路 | 省道 | 15.84 |  |  | 15.84 | 15000 | 正在开展工可编制 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书15.84公里 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0
|  |  | 张家界小计 |  | 134.889 | 22.53 | 106.259 | 6.1 | 498929.37 |  | 200278 | 20999.3 | 3.72 | 40.2 | 0 | 3.72 | 8 | 82 | 22.86 | 0 | 0
1 | 张家界市 | 慈利县 | G353慈利万福至甑山 | 国道 | 10.07 | 10.07 |  |  | 146000 | 4.16公里已建成，5.91公里未开工，已完成澧水特大桥和溇水大桥50%， | 96162 | 0 | 0 | 5.91 | 路基、桥涵施工5.91公里 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 湘发改基础[2017]1210号 | 张交计字[2020]19号
2 | 张家界市 | 武陵源区 | G241武陵源铁厂至永定两岔（岩门大桥至铁厂段） | 国道 | 4.22 | 4.22 |  |  | 12000 | 1.22公里正在办理用地手续。 | 100 | 2000 | 1.22 | 0 | 完成路面1.22公里，路基、桥涵施工3公里 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 湘发改基础[2018]126号 | 张交计字[2019]3号
3 | 张家界市 | 慈利县 | S307慈利朝阳至岩泊渡 | 省道 | 12.62 |  | 9.02 | 3.6 | 19127.57 | 已取得两阶段施工图设计批复，征拆工作加紧推进中 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 发布中标通知书12.62公里 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 张发改审批[2023]27号 | 张交基字[2023]17号
4 | 张家界市 | 慈利县 | S304慈利县三合镇至桑植人潮溪（慈利段） | 省道 | 15.5 |  | 15.5 |  | 71970.4 | 在建（2025年9月开工） | 16373 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工15.5公里 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 张发改审批[2023]27号 | 张交基字[2023]17号
5 | 张家界市 | 慈利县 | S520永定西溪坪至慈利溪口（慈利段） | 省道 | 16.2 |  | 16.2 |  | 17270.1 | 已完成工可批复、初设；已建成溪口大桥。 | 11766 | 2000 | 0 | 15.8 | 路基、桥涵施工15.8公里 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 慈发改投资[2016]321号 | 慈交计字[2017]7号
6 | 张家界市 | 桑植县 | S306桑植县城至高铁站 | 省道 | 8.24 | 8.24 |  |  | 72913 | 在建4公里（路基完成率78%） | 37539 | 0 | 0 | 2.4 | 完成施工许可2.4公里 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 张发改审批[2017]57号 | 张交计字[2019]8号
7 | 张家界市 | 桑植县 | S241武陵源天子山至黄龙洞公路改扩建一期工程(康三峪至何家坡段） | 省道 | 6.065 |  | 6.065 |  | 24412 | 已完成施工招标 | 5100 | 0 | 0 | 1 | 完成路基1公里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张发改审批[2024]40号 | 张交基字[2024]12号
8 | 张家界市 | 桑植县 | S246桑植定家峪至永定区大溶溪（一期） | 省道 | 10.43 |  | 10.43 |  | 21200 | 2.59公里在建（路基99%，桥涵99%，安防30%），7.84公里已施工挂网招标。 | 15700 | 0 | 0 | 7.84 | 完成施工许可7.84公里 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 张发改审批[2017]10号 | 张交计字[2019]17号
9 | 张家界市 | 桑植县 | S306桑植县长征纪念馆至贺龙公园公路 | 省道 | 29.09 |  | 29.09 |  | 59639 | 在建（路基完成10%） | 6300 | 4000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工29.09公里 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 张发改审批[2023]34号 | 张交基字[2023]19号 |  | 本次国省补助安资金排项目
10 | 张家界市 | 武陵源区 | S303武陵源天子山至中湖 | 省道 | 12.704 |  | 12.704 |  | 40600 | 4.42公里办理用地手续；8.28公里已启动征地拆迁，并准备报地资料 | 5102 | 2000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工12.7公里 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 张发改审批[2022]103号 、张发改审批[2024]38号 | 张交基字[2023]20号 、张交基字[2025]7号
11 | 张家界市 | 永定区 | 永定三家馆-鸭坪（张花高速茅岩河出口至三家馆段） |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 1999.3 | 正在进行工可行业意见批复 |  | 1999.3 | 2.5 |  | 完成路面2.5公里 | 2.5 | [5 empty] | 增加项目
12 | 张家界市 | 桑植县 | S303桑植县竹叶坪至康三峪 | 省道 | 7.25 |  | 7.25 |  | 11798 | 已取得省厅工可行业意见，正在进行工可立项。 |  | 6000 |  | 7.25 | 完成路基7公里 |  | 7 |  |  | 湘交规划函〔2025〕413号 |  | 增加项目
|  |  | 益阳市小计 |  | 196.753 | 51.621 | 98.694 | 46.438 | 379814.44 |  | 186311.5 | 80058.5 | 37.629 | 39.016 | 0 | 37.629 | 27.186 | 4.772 | 73.113 | 0 | 0
1 | 益阳市 | 赫山区,桃江县 | G234赫山区谢林港至桃江石洞赫山段 | 国道 | 15.4 | 15.4 |  |  | 32023.5 | 在建（路基完成率94%） | 27023.5 | 5000 | 13 | 0 | 完成路面13公里 | 13 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2021]776号 | 益交发[2021]251号
2 | 益阳市 | 资阳区 | G319资阳区长春至迎风桥公路 | 国道 | 16.886 | 16.886 |  |  | 52552 | 路基施工（12.186公里路基完成率43%，4.772公里未开工） | 20000 | 14000 | 0 | 0 | 完成路基12.186公里，路基、桥涵施工4.772公里 | 0 | 12.186 | 4.772 | 0 | 湘发改[2021]955号 | 益交发[2021]273号
3 | 益阳市 | 安化县 | S328宁乡龙田至安化驿头铺 | 省道 | 8.403 |  | 8.403 |  | 15645 | 在建（路基完成率68%） | 7823 | 7822 | 5.403 | 0 | 完成路面5.403公里 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 安发改[2023]258号 | 益交函[2023]134号
4 | 益阳市 | 沅江市 | S220沅江市四季红镇至黄茅洲大桥北公路 | 省道 | 24.44 |  | 11.15 | 13.29 | 40842 | A、C标已建成通车，B标8.3公里未招标。 | 28000 | 3000 | 0 | 8.288 | 完成施工许可8.288公里 | 0 | 0 | 0 | 8.288 | 益发改行审[2022]403号 | 益交发[2022]267号
5 | 益阳市 | 南县 | S217南县浪拔湖至茅草街 | 省道 | 50.313 | 2.849 | 47.464 |  | 68853 | 已建成15.1公里，在建35.21公里（路基完成率50%） | 24000 | 27500 | 15 |  | 完成路基15公里，路面15公里 | 15 | 15 | 0 | 0 | 益发改行审[2023]263号 | 益交函[2023]130号 |  | 本次国省补助安资金排项目
6 | 益阳市 | 安化县 | S225安化大福至新桥 | 省道 | 19.339 |  | 19.339 |  | 33000 | 正在办理工可批复 |  | 1500 | 0 | 19.34 | 完成施工许可19.34公里 | 0 | 0 | 0 | 19.339 | 0 | 0
7 | 益阳市 | 安化县 | S542安化县小淹至滔溪 | 省道 | 18.73 |  |  | 18.73 | 15861 | 正在办理工可批复 |  | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书18.73公里 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0
8 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖区河坝至金盆公路工程 | 省道 | 12.338 |  | 12.338 |  | 10492.94 | 正在进行可行性研究报告审查 |  | 1200 | 0 | 0 | 发布中标通知书12.338公里 | 0 | 0 | 0 | 12.338 | 0 | 0
9 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区五里牌至益阳高铁南站（新市渡） | 重要经济干线 | 16.46 | 16.46 |  |  | 87465 | 建成6公里，在建10.46公里 | 77465 | 10000 | 4.2 | 0 | 完成路面4.2公里 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 益发改行审[2021]374号 | 益交发[2022]13号
10 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区高岭村至楠木通用机杨公路（一期） | 重要经济干线 | 11.388 |  |  | 11.388 | 12887 | 完成初设批复 | 2000 | 4443.5 | 0 | 11.388 | 完成施工许可11.388公里 | 0 | 0 | 0 | 11.388 | 益发改行审[2024]193号 | 益交函[2024]123号
11 | 益阳市 | 赫山区 | 益阳港龙塘港区疏港公路 | 重要经济干线 | 3.03 |  |  | 3.03 | 8000 | 正在办理工可批复 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.03公里 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
12 | 益阳市 | 桃江县 | S223桃江县城至宁乡煤炭坝公路益娄铁路灰山港天子坡道口平改立 | 省道 | 0.026 | 0.026 |  |  | 2193 | 完成施工图设计批复 |  | 2193 | 0.026 |  | 完成路面0.026公里 | 0.026 |  |  |  | 桃发改行审[2025]02号 | 广铁便函〔2025〕112号 | 增加项目
|  |  | 郴州市小计 |  | 106.95 | 11.148 | 70.147 | 25.655 | 221474.6142 |  | 43976 | 13376 | 3.48 | 49.947 | 0 | 3.48 | 0 | 16.338 | 71.967 | 0 | 0
1 | 郴州市 | 永兴县 | G240永兴县城至灵坎桥公路 | 国道 | 4.978 | 4.978 |  |  | 30751 | 一期0.64公里已完工；二期4.338公里路基桥涵施工（路基完成79%） | 25574 | 1000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工4.338公里 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 郴发改批[2017]28号 | 郴交计基发[2020]193号
2 | 郴州市 | 嘉禾县 | G234嘉禾至梓木圩公路（肖家-梓木圩段） | 国道 | 12 |  | 12 |  | 19214.5 | 路基桥涵施工（路基完成率58%，桥涵完成率43%） | 12542 | 3000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工12公里 | 0 | 0 | 12 | 0 | 湘发改基础[2017]319号 | 湘交批[2017]116号
3 | 郴州市 | 临武县 | G647临武县楚江至舜峰公路工程（一期） | 国道 | 6.17 | 6.17 |  |  | 35456.98 | 工可行业意见已批复 |  | 1000 | 0 | 0 | 发布中标通知书6.17公里 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0
4 | 郴州市 | 临武县 | 临武县S568梓木至马家公路（一期） | 省道 | 26.771 |  | 26.771 |  | 34847.1985 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 26.771 | 完成施工许可26.771公里 | 0 | 0 | 0 | 26.771 | 郴发改批[2024]1号 | 郴交计基发[2024]104号
5 | 郴州市 | 汝城县 | S346汝城县岭秀至文明沙洲公路 | 省道 | 18.2 |  | 18.2 |  | 41964 | 一期一段2.35公里在建（路基完成95%）；一期二段2.95公里、二期12.9公里正在进行项目前期工作 | 5860 | 500 | 0 |  | 发布中标通知书15.85公里 | 0 | 0 |  | 15.85 | 郴发改批[2022]36号 | 郴交计基发[2023]257号 |  | 停缓建项目
6 | 郴州市 | 安仁县 | S211安仁县夹口至关王公路 | 省道 | 22.175 |  |  | 22.175 | 25544.55 | 已完成施工图批复，准备启动施工招标 |  | 2000 | 0 | 10 | 完成施工许可10公里 | 0 | 0 | 0 | 10 | 郴发改批[2025]29号 | 郴交计基发[2025]156号
7 | 郴州市 | 资兴市 | S345资兴州门司至春牛公路 | 省道 | 3.48 |  |  | 3.48 | 2876 | 工可行业意见已评审，工可、初步设计已批复，已挂网招投标 |  | 2876 | 3.48 | 0 | 完成路面3.48公里 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 郴发改批[2025]40号 | 郴交计基发[2025]191号
8 | 郴州市 | 临武县 | 临武县杉木溪至花塘铺公路（一期） | 重要经济干线 | 7.26 |  | 7.26 |  | 15615.9913 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 7.26 | 完成施工许可7.26公里 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 郴发改批[2024]6号 | 郴交计基发[2024]169号
9 | 郴州市 | 临武县 | 临武县杉木溪至花塘铺公路（二期） | 重要经济干线 | 5.916 |  | 5.916 |  | 15204.3944 | 已完成初步设计批复 |  | 1000 | 0 | 5.916 | 完成施工许可5.916公里 | 0 | 0 | 0 | 5.916 | 郴发改批[2024]22号 | 郴交计基发[2025]95号
|  |  | 永州市小计 |  | 275.411 | 95.805 | 165.11 | 14.496 | 549285.8 |  | 243923.7 | 23087.25 | 40.97 | 49.036 | 0 | 40.97 | 21.6 | 56.018 | 35.71 | 0 | 0
1 | 永州市 | 祁阳市 | G322祁阳市至黎家坪公路工程 | 国道 | 5.701 | 5.701 |  |  | 13958 | 已建成2.721公里，2.98公里已完成施工图批复 | 6000 | 0 | 0 | 2.98 | 路基、桥涵施工2.98公里。 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 湘发改基础［2023］772号 | 永交批[2023]21号
2 | 永州市 | 蓝山 | G537蓝山祠堂圩至岭脚公路 | 国道 | 26.805 | 26.805 |  |  | 25000 | 已完成7.685公里，8.1公里已完成初步设计，11公里撤销 | 12198 | 0 | 0 | 7.71 | 完成施工许可7.71公里 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 湘发改基础[2017]957号 | 永交发[2017]193号
3 | 永州市 | 江永县 | G538江永县神湾-瓦屋下（回龙圩界） | 国道 | 21.6 | 21.6 |  |  | 68475 | 在建（路基完成率47%） | 58000 | 0 | 0 | 0 | 完成路基21.6公里 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 湘发改基础[2020]926号 | 永交批[2021]5号
4 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | G207道县至江华（江华段） | 国道 | 17.797 | 17.797 |  |  | 89216 | 路基、桥梁施工（15.547公里路基完成24%，2.25公里路基完成17%） | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工9公里 | 0 | 0 | 9 | 0 | 湘发改基础[2023]804号 | 永交批[2024)37号
5 | 永州市 | 零陵区 | S339零陵水口山至珠山公路 | 省道 | 14.496 |  |  | 14.496 | 7814.5 | 路线扣除起点完全利用段 0.440 公里、终点完全利用段1.185公里，实际建设里程为13.289公里，已发布中标通知书，施工单位已进场。 | 2520 | 1387.25 | 0 | 13.289 | 路基、桥涵施工13.289公里 | 0 | 0 | 13.289 | 0 | 永发改审[2024]34号 | 永交批[2024]36号
6 | 永州市 | 祁阳市 | S227祁阳市长虹至白竹塘公路 | 省道 | 15.562 | 15.562 |  |  | 96961.3 | 已完成施工许可办理，启动1.5公里路基土石方工程 | 14700 | 500 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工5.692公里 | 0 | 0 | 5.692 | 0 | 湘发改基础[2017]1213号 | 永交发[2017]204号 |  | 停缓建项目
7 | 永州市 | 东安 | S340东安大庙口至紫花坪公路 | 省道 | 12.016 |  | 12.016 |  | 10174 | 已完成景区外8公里道路建设，正在进行景区内4公里的路基和桥涵、护砌施工 | 9890 | 200 | 4 | 0 | 完成路面4公里 | 4 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2017]186号 | 湘交批[2017]125号
8 | 永州市 | 道县 | S354道县上关至湘源温泉公路 | 省道 | 57.987 |  | 57.987 |  | 66717 | 已建成30.3公里，在建27.5公里（路基完成85%）。 | 46945.7 | 0 | 27.47 | 0 | 完成路面27.47公里 | 27.47 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]134号 | 湘交批[2016]182号
9 | 永州市 | 宁远县 | S229（原S234）宁远柏家坪至道县柑子园公路 | 省道 | 42.05 |  | 42.05 |  | 37140 | 现停工39.8公里（路基完成95%），取消5.3公里。 | 35700 | 0 | 8 | 0 | 完成路面8公里 | 8 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]139号 | 湘交批[2016]236号
10 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | S231江华香草源至水口公路改建工程 | 省道 | 25.057 |  | 25.057 |  | 74506 | 隧道、桥梁、路基施工中（路基完成率19%） | 15910 | 10000 | 0 | 25.057 | 路基、桥涵施工25.057公里 | 0 | 0 | 25.057 | 0 | 永发改审[2023]4号 | 永交批[2023]8号
11 | 永州市 | 新田县 | S229、S227关口至黄沙溪公路 | 省道 | 8.34 | 8.34 |  |  | 33400 | 1.5公里在建（路基完成75%），剩余6.84公里未开工。 | 16700 | 0 | 1.5 | 0 | 完成路面1.5公里 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 永发改[2017]476号 | 永交发[2017]209号
12 | 永州市 | 零陵区 | S339零陵邮亭圩至黄古山 | 省道 | 28 |  | 28 |  | 25924 | 已完成工可批复 | 360 | 1000 | 0 | 0 | 完成中标通知28公里 | 0 | 0 | 0 | 28 | 永发改审[2025]29号 | 0
|  |  | 怀化市小计 |  | 330.687 | 32.103 | 121.727 | 176.857 | 598116.86 |  | 270645 | 26000 | 12.431 | 45.157 | 0 | 12.431 | 11.969 | 50.728 | 194.978 | 0 | 0
1 | 怀化市 | 会同县 | G209会同县坪村至林城公路改建工程 | 国道 | 9.753 | 9.753 |  |  | 41503.5 | 2.7公里的路基已完成，7.1公里完成70% | 33000 | 0 | 0 | 0 | 完成路基3公里 | 0 | 3 | 0 | 0 | 湘发改基础[2022]211号 | 怀交批[2021]54号
2 | 怀化市 | 通道县 | G209通道绕城公路 | 国道 | 12.1 |  | 12.1 |  | 20302 | 3.2公里已建成； 7公里交通段在建（路基90%，桥涵80%），1.936公市政段涉及光缆未动工 | 19502 | 0 | 0 | 0 | 完成路基3.2公里 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 湘发改基础[2019]702号 | 怀交批[2019]11号
3 | 怀化市 | 新晃县 | G320胜利大桥至沙湾大桥 | 国道 | 5.911 |  | 5.911 |  | 5900 | 正在开展前期工作 |  | 500 | 0 | 0 | 完成中标通知5.91公里 | 0 | 0 | 0 | 5.911 | 0 | 0
4 | 怀化市 | 鹤城区 | G209怀化国际陆港改线工程（一期） | 国道 | 10.55 | 10.55 |  |  | 75289 | 已完成工可报告编制工作 |  | 2000 | 0 | 0 | 发布中标通知书10.55公里 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0
5 | 怀化市 | 中方，鹤城，芷江 | S555中方至芷江 | 省道 | 11.8 | 11.8 |  |  | 156131 | 已建成4.7公里，在建7.1公里（路基完成87%） | 133283 | 0 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工7.1公里 | 0 | 0 | 7 | 0 | 湘发改基础[2022]741号 | 怀交批[2022]58号
6 | 怀化市 | 辰溪县 | 泸溪-辰溪公路辰溪段 | 省道 | 17.6 |  | 17.6 |  | 28010 | 建成12.3公里，2.4公里 停建，路基基本完成。 2.9公里正在开展变更设计。 | 28010 | 0 | 0 |  | 路基、桥涵施工5.3公里 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 湘发改基础[2017]352号 | 湘交批[2016]153号 |  | 停缓建项目
7 | 怀化市 | 辰溪县 | S320辰溪县伍家湾至辰溪 | 省道 | 26.2 |  | 14.35 | 11.85 | 13366 | 已建成7.1公里，19.1公里开展前期工作 | 16350 | 0 | 0 |  | 发布中标通知书11.1公里 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 怀发改基础[2017]14号 | 怀交批[2018]8号 |  | 停缓建项目
8 | 怀化市 | 辰溪县 | S320辰溪县谭家场至伍家湾 | 省道 | 10.15 |  | 10.15 |  | 13366 | 正在开展前期，已初设批复 | 1000 | 0 | 0 |  | 发布中标通知书10.15公里 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 怀发改基础[2023]5号 | 怀交批[2024]47号
9 | 怀化市 | 会同县 | S342会同九洞口至大石板 | 省道 | 27.078 |  | 27.078 |  | 27688.45 | 在建（2025年12月开工） | 8000 | 3000 | 0 |  | 路基、桥涵施工27.078公里 | 0 | 0 | 27.078 | 0 | 怀发改基础[2023]6号、怀发改基础[2023]7号 | 怀交批[2024]67号、怀交批[2024]68号
10 | 怀化市 | 靖州县 | S249靖州县蒋山溪至地姣公路（蒋山溪至新厂）工程 | 省道 | 6 |  | 6 |  | 8105 | 完成工可批复 | 500 | 500 | 0 | 6 | 完成施工许可6公里 | 0 | 0 | 0 | 6 | 怀发改基础[2024]4号 | 0
11 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路二期工程 | 省道 | 14.075 |  |  | 14.075 | 17783.14 | 完成施工图设计施工总承包招标 | 2000 | 3500 | 0 | 14.075 | 完成施工许可14.075公里 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 怀发改基础[2025]5号 | 怀交批[2025]30号
12 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路三期工程 | 省道 | 19.824 |  |  | 19.824 | 18662.73 | 完成初步设计 |  | 1500 | 0 | 0 | 发布中标通知书19.824公里 | 0 | 0 | 0 | 19.824 | 怀发改基础[2025]7号 | 怀交批[2025]30号
13 | 怀化市 | 新晃县 | S335新晃县扶罗至凳寨界牌公路 | 省道 | 39.605 |  |  | 39.605 | 29688 | 完成工可批复 | 6800 | 7045 | 0 |  | 完成施工许可39.605公里 | 0 | 0 | 0 | 39.605 | 怀发改基础[2024]3号 | 0
14 | 怀化市 | 沅陵县 | S241沅陵县七甲坪镇至五强溪公路 | 省道 | 37.81 |  |  | 37.81 | 36185 | 完成初步设计批复 |  | 6000 | 0 | 25.082 | 完成施工许可25.082公里 | 0 | 0 | 0 | 25.082 | 怀发改基础[2025]6号 | 怀交批[2025]65号
15 | 怀化市 | 通道县 | S341通道双江至独坡 | 省道 | 11.35 |  |  | 11.35 | 10910 | 正在办理施工许可 | 5000 | 455 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工11.35公里 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 湘交函[2024]347号 | 怀交批[2025]2号
16 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | S332麻阳县福堂山至漾头公路一期工程 | 省道 | 12.431 |  |  | 12.431 | 15891.02 | 在建（路基完成100%） | 15200 | 0 | 12.431 | 0 | 完成路面12.431公里 | 12.431 | 0 | 0 | 0 | 怀发改基础[2023]1号 | 怀交批[2023]74号
17 | 怀化市 | 沅陵县 | S525沅陵县明溪口镇至乌宿公路 | 省道 | 28.538 |  | 28.538 |  | 38365 | 正在办理工可批复 |  | 500 | 0 | 0 | 发布中标通知书28.538公里 | 0 | 0 | 0 | 28.538 | 0 | 0
18 | 怀化市 | 沅陵县 | S318沅陵县北溶至深溪口公路 | 省道 | 24.143 |  |  | 24.143 | 35684 | 正在办理工可批复 |  | 500 | 0 | 0 | 完成中标通知24.143公里 | 0 | 0 | 0 | 24.143 | 0 | 0
19 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 麻阳县城至滕代远故居公路 | 重要经济干线 | 5.769 |  |  | 5.769 | 5287.02 | 完成施工招标 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 完成路基5.77公里 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 麻发改审[2025]20号 | 怀交批[2025]33号
|  |  | 娄底市小计 |  | 81.771 | 1.2 | 55.785 | 24.786 | 142428.4 |  | 58004 | 11007 | 18.433 | 0 | 0 | 18.433 | 0 | 0 | 38.518 | 0 | 0
1 | 娄底市 | 新化县 | S328新化山溪界至圳上 | 省道 | 10.833 |  | 10.833 |  | 15400 | 在建（路基完成率75%） | 14900 | 500 | 10.833 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 娄发改行审[2023]124号 | 娄交基建函[2024]7号
2 | 娄底市 | 冷水江市 | S331冷水江铎山至矿山（一期） | 省道 | 9.8 |  |  | 9.8 | 9960.4 | 已出工可行业意见 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书9.8公里 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
3 | 娄底市 | 新化县 | S323新化荣华至坪口公路 | 省道 | 8.42 |  |  | 8.42 | 14257 | 正在办理工可批复 |  | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书5公里 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
4 | 娄底市 | 新化、冷水江 | S238新化温塘至金湾 | 省道 | 29 |  | 29 |  | 44961 | 冷水江市段已完工21.8公里，剩余新化段7.6公里已完成招投标工作，施工单位已进场，正在进行征地拆迁工作。 | 41104 | 3857 | 7.6 | 0 | 完成路面7.6公里 | 7.6 | 0 | 0 |  | 娄发改行审[2019]71号 | 娄交基建函[2019]75号、娄交计函[2020]48号
5 | 娄底市 | 双峰县 | 双峰县万寿山至娄邵铁路双峰货运火车站 | 重要经济干线 | 14 |  | 14 |  | 19500 | 正在办理工可批复 |  | 5850 | 0 | 0 | 发布中标通知书14公里 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
6 | 娄底市 | 冷水江市 | 冷水江经开区至火车西站公路 | 重要经济干线 | 3.152 | 1.2 | 1.952 |  | 29947 | 正在开展前期工作 | 500 | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书3.152公里 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | 0 | 0
7 | 娄底市 | 涟源市 | 涟源斗笠山镇至沪昆铁路杨市火车站公路 | 重要经济干线 | 6.566 |  |  | 6.566 | 8403 | 完成工可行业意见批复 |  | 200 | 0 | 0 | 发布中标通知书6.566公里 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0
|  |  | 湘西州小计 |  | 184.901 | 0 | 82.707 | 102.194 | 219473.56 |  | 73564 | 27391.7037 | 26.642 | 92.163 | 0 | 26.642 | 0 | 16.9 | 100.763 | 0 | 0
1 | 湘西州 | 吉首市 | G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路（吉首段） | 国道 | 18.412 | 0 | 18.412 | 0 | 43575.12 | 正在办理工可批复 | 0 | 3000 | 0 | 18.412 | 完成施工许可18.412公里 | 0 | 0 | 0 | 18.412 | 0 | 0
2 | 湘西州 | 古丈县 | S318古丈岩头寨至古丈县城（一期） | 省道 | 7.1 |  | 7.1 |  | 27500 | 已完成施工图设计批复 | 10 | 5799.8592 | 0 | 3 | 完成施工许可3公里 | 0 | 0 | 0 | 3 | 州发改审[2025]243号 | 州交计划[2025]58号
3 | 湘西州 | 永顺县 | S246张家界市三方溪至永顺县罗依溪大桥（永茂至小溪段）公路 | 省道 | 41.523 |  |  | 41.523 | 25289.87 | 正在进行施工招标 | 7000 | 5647.6758 | 0 | 41.532 | 完成施工许可41.532公里 | 0 | 0 | 0 | 41.532 | 州发改审[2025]16号 | 州交基建[2025]52号
4 | 湘西州 | 永顺县 | S309永顺县万坪至盐井公路 | 省道 | 24.629 |  |  | 24.629 | 16212.83 | 正在进行施工招标 | 3000 | 5106.415 | 0 | 24.629 | 完成施工许可24.629公里 | 0 | 0 | 0 | 24.629 | 州发改审[2025]17号 | 州交基建[2025]51号
5 | 湘西州 | 凤凰县 | S256凤凰乌巢河大桥 | 省道 | 1.017 |  | 1.017 |  | 10032 | 已完成路基35％。主要进行桥梁施工的准备工作。 | 5565 | 300 | 0 | 0 | 路基、桥涵施工0.5公里 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 州发改基础[2018]187号 | 州交基建[2019]178号
6 | 湘西州 | 花垣县 | S527花垣吉卫螺丝懂经董马库-保靖夯沙 | 省道 | 42.988 |  | 42.988 |  | 35285.52 | 7公里完成路基40%，10公里计划复工，26公里未复工。 | 23370 | 270 | 7 | 0 | 完成路面7公里 | 7 | 0 | 0 | 0 | 湘发改基础[2016]847号 | 州交计划[2016]321号
7 | 湘西州 | 古丈县 | 古丈王村特大桥至古丈工业集中区 | 重要经济干线 | 8.6 |  | 8.6 |  | 12900 | 正在办理工可批复 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 发布中标通知书8.6公里 | 0 | 0 | 0 | 8.6
8 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山县通用机场进场道路 | 重要经济干线 | 4.59 |  | 4.59 |  | 11660 | 已完成工可编制 | 0 | 1000 | 0 | 4.59 | 完成施工许可4.59公里 | 0 | 0 | 0 | 4.59
9 | 湘西州 | 古丈县 | S313古丈罗依溪-沅陵凤滩（一期） | 省道 | 16.4 |  |  | 16.4 | 22619 | 正在开展重新招投标工作 | 22619 |  |  |  | 路基、桥涵施工16.4公里 |  |  | 16.4 |  | 湘发改基础[2015]636号 | 湘交办函[2015]769号 | 增加项目
10 | 湘西州 | 永顺县 | 湘鄂川黔革命根据地旧址至张花高速芙蓉镇东互通连接公路 | 重要经济干线 | 19.642 |  |  | 19.642 | 14399.22 | 19.6公里在建，征拆完成97%，路基完成97%。 | 12000 | 2397.7538 | 19.642 | 0 | 完成路面19.64公里 | 19.642 | 0 | 0 | 0 | 永发改[2020]292号、永发改[2021]206号 | 永交计基[2021]23号
Note on L139: Administrator: 截至9月统计系统报数2.5亿元
Note on L145: Administrator: 预计至12月底完成投资。截至9月份已报投资1.5810亿

## Sheet3 (hidden)
， | 自年初-累计完成投资
247523 | 12812
28838 | 1827
994 | 338
2010 | 1032
21000
38844 | 38844
40553 | 40553
14412 | 14412
5298 | 5298
13295
10011
8920
166543
58435
16960 | 4050
18500 | 4500
23830.5
19650
13470 | 1000
11500
57072.1
15870
7065
44662 | 7000
41984
38907.61
23859
78271.5 | 1009.5
271160
45102 | 8780
249657.2 | 32193.9
43491
0
0
20168 | 722
129548.7
2277.3
27282.599
10 | 0
378
9845.2 | 9843.2
12987.089
0 | 0
4900
12000 | 6000
13388 | 1888
6200
12600 | 4000
12500 | 12500
2000 | 2000
76600 | 8900
49290 | 200
32750 | 50
39600
14400
0.1 | 0.1
18833.6
26439.8 | 999.5
3650 | 2200
4191
44210.28 | 13488.46
1656.6 | 1529.6
13730
28717.8 | 0
19481.7 | 1481.7
9917
14569 | 0
209.5 | 209.5
496.28 | 496.28
411.6 | 411.6
53962.2 | 50
16365 | 0
357.446 | 357.446
9918.249
49290.8 | 9854.8
21589 | 809
76457
1561.1 | 1211.1
1670.5 | 1670.5
33179.9 | 3173.3
40161.7 | 50.2
32910.4 | 29.8
21498.74 | 4894.74
150273
26094.7 | 2860.83
18773.635 | 8935
74967.164 | 34142
6069.177 | 3299.697
2255.466 | 1000
9740
9900
8186.3 | 3602.3
11723.612 | 10172.322
6784
9079.32
14600 | 14600
14247
0 | 0
3498.47 | 1198.47
26438
67060 | 31970
14074.39 | 2675.39
17194 | 17194
24674 | 4700
49382 | 14332
22408
20000
5000
9700
0
18331.04 | 3958.94
0
25966.884 | 18080.8
4800
64256
5020 | 5020
6955.15 | 2095.15
15931.86 | 0
9075
23315
12386.97
14336.14
3852.2
3616.111 | 3616.111
1475.303 | 1475.303
3159.5 | 3159.5
2808.6 | 2808.6
7518.407 | 5203.407
10816 | 9016
7257.893 | 7257.893
5500
200 | 200
300 | 300
93943.9
63128 | 2600
18330.23 | 1805.23
12545 | 7645
23857
12917.5
8093.207 | 4008.207
10873
204378.63 | 498
16033 | 3821
53651.1 | 246
16433 | 6623
10153 | 190
97244 | 4970
25451 | 2992
35467.76 | 5354.27
15681 | 1802
5132 | 502
6181 | 1635
1662
6553.188 | 1933
4937.23 | 4133.23
20000 | 9900
500
297740 | 20
27023 | 4376
167833 | 14087
400 | 100
18866 | 841
3000
21399 | 10460
14105 | 250
18380 | 8050
7823 | 6673
3700
2000
25045 | 4600
42989
31221 | 12221
23531.7 | 11658.7
22583 | 5333
33068.04 | 1.04
21461.92 | 5408.92
23209
24741.7
25574 | 815
12542 | 1580
23185.57 | 4076.02
500
5860 | 2277
42514
1000
29985
77734
8868
2520 | 0
14700 | 150
6400 | 500
5835 | 1375
9890
34850.4 | 170
46945.7 | 1200
7314.3
58968.55 | 4100
47010
36360
36466.3
4970 | 4970
39225
37900
15910 | 1000
26000 | 26000
15613 | 13
42610 | 20
16395.32 | 13895.32
3000 | 3000
16350
1000 | 1000
61347 | 947
34020 | 3820
8600 | 8600
15600 | 6600
3000 | 3000
1000 | 1000
4100 | 4100
75060
1000 | 1000
19562 | 30
4560 | 2560
48845 | 27027.98
10275 | 0
13958 | 6908
2000 | 1000
500 | 500
4760 | 0
11012 | 11012
0
33442
32295.6
5565 | 5
68140
23370 | 10
66891.3
111308.61 | 8495
24998.9
10
11196 | 50
35191 | 10
0 | 0
0 | 0